PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS – 127

# KĖDAINIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ

ĮGYVENDINIMO PLANAS

| Eil. nr. | Priemonė | Uždavinys |  | Vykdytojas | Įvykdymo terminas ir kriterijai |  | Laukiamas rezultatas ir jo vertinimo kriterijai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| I. PRIEMONĖS viešųjų pirkimų skaidrumui ir viešumui bei efektyviai kontrolei užtikrinti PROBLEMOS: LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi korupcijos rizikos analizę Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir vykdymo kontrolės srityse, nustatė, kad būtini aktualūs pakeitimai viešųjų pirkimų procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Akcentuotos toliau pateikiamos finansų kontrolės ir viešųjų pirkimų rezultatų vertinimo būtinybės. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Viešųjų pirkimų iniciatorių pareigybių aprašymuose numatyti pirkimų iniciatoriams priskirtinas funkcijas | Užtikrinti viešųjų pirkimų procese vykdomų funkcijų atskyrimą | Viešųjų pirkimų skyrius Administracijos direktorius |  | Nuolat | Kiekybinis: papildyti asmenų, dirbančių Savivaldybėje, pareigybių aprašymai Kokybinis: Vadovybės sprendimas patvirtinti papildytus pareigybių aprašymus |  |
| 2. | Paskirti asmenį, kuris viešųjų pirkimų srityje atliktų prevencinę kontrolę ir kurio dalyvavimas viešųjų pirkimų procedūrose apsiribotų vien prevencinės kontrolės vykdymu arba šio asmens funkcijas paskirstyti keliems Savivaldybės darbuotojams, kurių dalyvavimas konkretaus viešojo pirkimo etapuose apsiribotų vien šių funkcijų vykdymu | Pagerinti Savivaldybės viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę | Viešųjų pirkimų skyrius Administracijos direktorius |  | Iki 2016 m. IV ketvirčio pabaigos paskirti asmenį arba šio asmens funkcijas paskirstyti keliems Savivaldybės darbuotojams | Kokybinis: vadovybės sprendimas paskirti asmenį arba šio asmens funkcijas paskirstyti keliems Savivaldybės darbuotojams Kiekybinis: paskirtas Savivaldybės valstybės tarnautojas (ai) (darbuotojas (ai) |  |
| 3. | Vykdant Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinių, bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams auditą vertinti viešųjų pirkimų organizavimą bei teisėtumą | Atlikti audito procedūras pagal Tarptautinius audito standartus | Kontrolės ir audito tarnyba |  | Nuolat | Kokybinis: viešojo sektoriaus subjektai pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, savalaikiai peržiūri, patikslina viešųjų pirkimų taisykles Kiekybinis: viešojo sektoriaus subjektai į viešųjų pirkimų taisykles įtrauktų visus aktualius pakeitimus, su jais supažindintų atsakingus darbuotojus |  |
| II. PRIEMONĖS SAVIVALDYBĖS valdymo efektyvumui, sprendimų ir procedūrų skaidrumui, viešumui ir atskaitingumui DIDINTI PROBLEMOS: LR Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikta korupcijos rizikos analizė Savivaldybėje, taip pat visuomenės lūkesčiai, kurie matyti sociologiniuose tyrimuose, rodo, kad valstybės ir savivaldybės institucijos turi užtikrinti dar didesnį viešojo sektoriaus valdymo efektyvumą, sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, didesnį valstybinės tarnybos atsparumą korupcijai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Įpareigoti Savivaldybės administracijos padalinių vadovus, kontroliuojamų įmonių bei įstaigų vadovus prisijungti prie Privačių interesų deklaravimo informacinės sistemos (IDIS), deklaruoti privačius interesus arba papildyti (patikslinti) deklaracijose nurodytus duomenis ir informuoti apie tai Savivaldybės atstovus | Užtikrinti tinkamą ir savalaikį privačių interesų deklaravimą |  | Asmuo, atsakingas už tarnybinės etikos (elgesio) normų pažeidimų prevenciją, privačių interesų deklaravimo proceso stebėseną Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų vadovai | 1. Iki 2016 m. III ketvirčio pabaigos parengti atitinkamą įpareigojimą vadovams 2. Per mėnesį nuo įpareigojimo vadovams prisijungti prie IDIS ir informuoti apie tai Savivaldybę 3. Nuo 2016 m. IV ketvirčio tinkamo ir savalaikio privačių interesų deklaravimo kontrolę įgyvendinti nuolat |  | Kiekybinis: Savivaldybės administracijos padalinių vadovai bei visų Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovai, prisijungę prie IDIS, deklaravo privačius interesus (papildė ar patikslino deklaracijose pateiktus duomenis) ir informavo apie tai Savivaldybės atstovus |
| 5. | Sudaryti galimybę Savivaldybės politikams, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų vadovams gauti konsultacijas dėl interesų konfliktus sukeliančių situacijų išvengimo | Skatinti Savivaldybės politikus, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus vengti interesų konfliktų ir imtis visų teisinių priemonių keliui jiems užkirsti |  | Asmuo, atsakingas už tarnybinės etikos (elgesio) normų pažeidimų prevenciją, privačių interesų deklaravimo proceso stebėseną | 1. Rekomendacijas Tarybos nariams teikti prieš kiekvieną Tarybos posėdį, remiantis jų privačių interesų deklaracijų duomenimis 2. Elektroniniu paštu nuolat teikti aktualią informaciją interesų konflikto išvengimo klausimais |  | Kokybinis: teikiamos išsamios rekomendacijos situacijoms dėl esamo ar galimo interesų konflikto spręsti su jų įgyvendinimo terminais ir kontrolės mechanizmu; į gautas užklausas parengiami išsamūs atsakymai Kiekybinis: rekomendacijos teikiamos prieš kiekvieną Savivaldybės tarybos posėdį; į elektroniniu paštu gautus klausimus atsakoma nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo |
| 6. | Savivaldybės interneto svetainėje skelbti aktualius atvirus duomenis apie Savivaldybės finansų ar kitų procesų valdymą | Viešinti informaciją apie Savivaldybės finansų ar kitų procesų valdymą |  | Biudžeto ir finansų skyrius Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | Nuo 2016 m. IV ketvirčio skelbti ir nuolat atnaujinti informaciją |  | Kiekybinis: skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį atnaujinama visa aktuali informacija Kokybinis: skelbiama informacija atitinka jos turiniui keliamus reikalavimus |
| 7. | Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ ir Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) skelbti Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir Savivaldybės administracijos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo išvadas | Užtikrinti Savivaldybės teisės aktų antikorupcinio vertinimo tinkamą ir sistemingą viešinimą |  | Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti administracijos specialistai, kurie atlieka antikorupcinį teisės aktų vertinimą | 1. Nuolat skelbti ir atnaujinti informaciją 2. Kartą per ketvirtį išanalizuoti Savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės administracijos teisės aktus ir informaciją apie antikorupciniu požiūriu neįvertintus norminius teisės aktus pateikti Savivaldybės vadovybei |  | Kiekybinis: Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų informacinėje sistemoje skelbiamos visos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos |
| 8. | Savivaldybės interneto svetainėje skelbti nuorodas, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis | Suteikti informaciją apie tai, kur galima pranešti apie galimus korupcijos atvejus |  | Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | Iki 2016-05-30 įdėti nuorodas į savivaldybės interneto svetainę |  | Kokybinis: skelbiama informacija apie tai, kur galima kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis |
| 9. | Rengti ir teikti Tarybai Savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitas apie Komisijos veiklą Savivaldybės interneto tinklapyje skelbti su Komisijos veikla susijusią informaciją | Tarybos Antikorupcijos komisija aktyviau prisidės Savivaldybei formuojant ir kuriant korupcijos prevencijos politiką |  | Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | Kiekvienais metais Savivaldybės tarybai teikti Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitą ir ją skelbti Savivaldybės interneto svetainėje |  | Kiekybinis: Savivaldybės tarybai teikiama ir Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie Komisijos veiklą ir darbo planus bei priimtus sprendimus |
| III. PRIEMONĖS Savivaldybės DARBUOTOJŲ IR VISUOMENĖS ŠVIETIMAS PROBLEMOS: žinių viešųjų pirkimų, tarnybinės etikos, korupcijos ir interesų konfliktų klausimais trūkumas, atgalinio ryšio, taikant korupcijos prevencijos priemones, Savivaldybėje būtinumas keliant darbuotojų kompetenciją, didinant darbuotojų nepakantumą korupcijai ir skatinant darbuotojus įsitraukti į antikorupcinę veiklą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Organizuoti mokymus viešųjų pirkimų, tarnybinės etikos, korupcijos bei interesų konfliktų klausimais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) | - Organizuoti darbuotojams nuoseklius mokymus viešųjų pirkimų, tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos klausimais - Bendradarbiauti su viešųjų pirkimų ekspertais (lektoriais), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, organizuojant mokymus |  | Asmuo, atsakingas už tarnybinės etikos (elgesio) normų pažeidimų prevenciją, privačių interesų deklaravimo proceso stebėseną Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti administracijos specialistai, kurie atlieka antikorupcinį teisės aktų vertinimą | - Kiekvienais metais organizuoti mokymus Savivaldybės politikams, administracijos padalinių ir pavaldžių įmonių darbuotojams šiomis temomis: 1) Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės 2) Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 3) Antikorupcinis teisės aktų vertinimas 4) Interesų deklaravimas, konfliktų prevencija 2. Prieš organizuojant mokymus, konsultuotis su Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovais, esant galimybei, įtraukti juos į mokymų organizavimą |  | Kokybinis: mokymų metu pateikta aktuali informacija apie viešuosius pirkimus, tarnybinę etiką, korupcijos prevenciją, atsakyta į iškilusius klausimus Kiekybinis: iki 2019 m. pabaigos 1−2 kartus per metus surengti viešųjų pirkimų, tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymus tikslinėms grupėms |
| 11. | Organizuoti pristatymą priimtiems į pareigas Savivaldybės administracijos darbuotojams, įmonių ir įstaigų vadovams, skirtą supažindinti su Savivaldybėje įgyvendinamomis korupcijos prevencijos priemonėmis bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemonėmis | Suteikti informaciją apie korupcijos bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją, tuo įtvirtinant antikorupcinės elgsenos prioritetus, sumažinant interesų konfliktų ir korupcijos prielaidas |  | Asmuo, atsakingas už tarnybinės etikos (elgesio) normų pažeidimų prevenciją, privačių interesų deklaravimo proceso stebėseną Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | 1. Iki 2017 m. I ketvirčio pabaigos parengti informacinę medžiagą ir iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos suorganizuoti pristatymą 2. Vėliau pagal poreikį, priklausomai nuo to, ar atsirado naujai priimtų į pareigas Savivaldybės administracijoje ir įmonių bei įstaigų vadovų |  | Kokybinis: pristatymo metu pateikta aktuali informacija apie korupcijos bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją, atsakyta į iškilusius klausimus Kiekybinis: pristatyme dalyvavo dauguma priimtų į darbą darbuotojų, įmonių ir įstaigų vadovų |
| 12. | Organizuoti apklausą, siekiant nustatyti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tolerancijos korupcijai indeksą ir, atsižvelgiant į jos rezultatus, šviesti darbuotojus korupcijos prevencijos srityje | Gilinti tarnautojų (darbuotojų) žinias korupcijos prevencijos srityje bei gauti informaciją apie galimą korupcijos paplitimą įstaigoje |  | Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | 1. Iki 2016 m. IV ketvirčio pabaigos įvykdyti apklausą 2. Iki 2017 m. IV ketvirčio pabaigos atitinkamai koreguoti mokymo planą 3. Iki 2018 m. IV ketvirčio pabaigos atlikti pakartotinę apklausą ir įvertinti jos rezultatus |  | Kiekybinis: po pakartotinės apklausos nustatomas žemesnis Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tolerancijos korupcijai indeksas |
| 13. | Antikorupcinis visuomenės švietimas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo programas | Šviesti visuomenę apie korupcijos reiškinį bei jo daromą žalą |  | Savivaldybės įstaigos Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | Kiekvienais metais minint Tarptautinę antikorupcijos dieną ar kitomis progomis Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose organizuoti įvairius renginius |  | Kiekybinis: Renginių ir Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų skaičius |
| IV. ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS PRIEMONĖS BEI INFORMAVIMAS APIE JAS PROBLEMA: būtinybė greitai reaguoti į kintančias realijas ir atitinkamai keisti bei pildyti Korupcijos prevencijos programą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Parengti ir Savivaldybės merui pateikti motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės atskirose Savivaldybės veiklos srityse nustatymo projektą, Savivaldybės mero pasirašytą motyvuotą išvadą pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Savivaldybės interneto svetainėje | Identifikuoti korupcijai pasireikšti jautriausias Savivaldybės veiklos sritis ir teikti siūlymus dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės jose mažinimo |  | Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | 1. Iki kiekvienų metų (2016−2019 m.) III ketvirčio pabaigos sudaryti darbo grupę ir identifikuoti korupcijai pasireikšti jautriausias Savivaldybės veiklos sritis 2. Iki kiekvienų metų (2016−2019 m.) lapkričio 1 d. parengti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadą ir pateikti ją Savivaldybės merui |  | Kokybinis: Savivaldybės administracijos direktoriaus ir mero pritarimas identifikuotoms problemoms ir pasiūlymams, kaip jas spręsti |
| 15. | Keisti ar pildyti Savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, atsižvelgiant į Savivaldybės vadovybės sprendimus dėl einamųjų metų motyvuotoje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadoje nurodytą informaciją, taip pat į motyvuotus fizinių ir juridinių asmenų siūlymus ir kitas su priemonių plano įgyvendinimu susijusias aplinkybes | Užtikrinti korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano aktualumą |  | Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė | 1. Praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pasirašymo dienos, inicijuoti aktualius pakeitimus programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane 2. Fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus išnagrinėti ir sprendimus dėl jų priimti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais terminais |  | Kiekybinis: visi gauti pasiūlymai dėl programos ar jos priemonių plano keitimo išnagrinėti ir dėl jų priimti sprendimai Kokybinis: tiek programa, tiek jos įgyvendinimo priemonių planas yra aktualūs ir realiai įgyvendinami |
| 16. | Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais ir tvarka kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas, į kurias skiria Savivaldybės meras ar Savivaldybės administracijos direktorius | Įvertinti į atitinkamas pareigas skiriamų asmenų patikimumą ir sumažinti korupcijos tikimybę Savivaldybėje ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įmonėse ir įstaigose |  | Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | Kreiptis į LR Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl į atitinkamas pareigas priimamo asmens |  | Kiekybinis: pateiktų prašymų ir iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gautų atsakymų skaičius |
| 17. | Teikti Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams informaciją apie Savivaldybėje dirbančius asmenis, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, patraukti atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims | Teikti pagalbą kitoms institucijoms, pagal jų poreikius gaunant fizinių asmenų patikimumą apibūdinančius duomenis |  | Asmuo, atliekantis personalo valdymo funkcijas | Pagal poreikį |  | Kiekybinis: informacija pateikiama apie kiekvieną sužinotą atvejį |
| 18. | Nustatyti korupcijai jautriausias Savivaldybės administracijos veiklos sritis ir sudaryti jų žemėlapį | Užtikrinti korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano aktualumą |  | Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | Iki 2017 m. pabaigos sudaryti žemėlapį ir, esant būtinybei, koreguoti Programos įgyvendinimo priemonių planą |  | Kiekybinis: sudarant žemėlapį, apžvelgtos visos Savivaldybės administracijos veiklos sritys |
| 19. | Savivaldybės patvirtintą Korupcijos prevencijos programą, jos vykdymo ataskaitas skelbti viešai, Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės interneto tinklapyje | Užtikrinti korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano aktualumą |  | Asmuo, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje | Patvirtinus Korupcijos prevencijos programą bei ją lydinčius dokumentus, vėliau vykdymo ataskaitą paskelbti viešai |  | Kokybinis: programa ir priemonių planas bei vykdymo ataskaitos yra viešos |

___________________________