PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2020 m.  gegužės 8 d. sprendimu Nr. TS-98

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2019 m. kovo 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimu Nr. TS-2 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas (toliau – strateginis veiklos planas).

Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą  (2019 m. kovo 20 d. Nr. TS-3) bei priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir šių lėšų panaudojimą, 2019–2021 m. strateginio veiklos plano programos patikslintos 2019 m. rugsėjo 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-171.

Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių pateiktus duomenis, rengiama strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinė ataskaita.

Tvirtinant strateginį veiklos planą buvo iškelti 3 svarbiausi 2019–2021 m. veiklos prioritetai ir 3 strateginiai tikslai:

I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo užtikrinimas

1 strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas

II prioritetas. Viešosios infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra, sudarant gyventojams patogias gyvenimo sąlygas

2 strateginis tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi

III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas

3 strateginis tikslas. Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui

Iš viso strateginiame veiklos plane 2019 metams numatyta 275 priemonės, 49 uždaviniai, siekiant 30 strateginio veiklos plano tikslų.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR VEIKLOS PROGRAMOS

2 strateginis tikslas

Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi

3 strateginis tikslas

Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui

1 strateginis tikslas

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas

07 programa

Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra

01 programa

Švietimas ir ugdymas

6 programa

Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas bei vystymas

02 programa

Sveikatos apsauga

08  programa

Aplinkos apsauga

9 programa

Žemės ūkio plėtra ir melioracija

03  programa

Socialinės apsaugos plėtojimas

10 programa

Parama verslui ir verslo plėtra

04 programa

Kūno kultūros ir sporto plėtra

05  programa

Kultūros veiklos plėtra

11 programa

Savivaldybės valdymo tobulinimas

Patikslintas strateginis veiklos planas 2019 m. pagal įgyvendintų ir įgyvendinamų priemonių skaičių įvykdytas 99,6 proc. Strateginio veiklos plano 2019 m. numatytoms įgyvendinti priemonėms panaudota  90,9  proc. planuotų lėšų.

Vertinant 2017–2019 m. duomenis, matyti, kad strateginio veiklos plano įgyvendinimas pagal numatytas priemones 2019 m. yra didesnis nei 2017–2018 m., o pagal panaudotas lėšas  – kiek mažesnis  (žr. 1 pav.).

1 pav. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas pagal planuotų ir įgyvendintų priemonių bei panaudotų lėšų skaičių, proc., 2017–2019 m.

2019 m. buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos 274 priemonės (2018 m. –  285, 2017 m. – 248.

Dėl objektyvių priežasčių 2019 m. nebuvo įvykdyta  1 priemonė  (2018 m. – 6, 2017 m. – 13):

07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra

01 tikslo 02 uždavinio 13 priemonė „Įrengti buitinių nuotekų tinklus Aušros k. Ąžuolaičių g. ir Volučių g.“. Nesant aiškiam projekto finansavimo šaltiniui bei esant ribotoms UAB "Kėdainių vandenys" finansinėms galimybėms, techninė dokumentacija nerengta.

Iš viso patikslintame strateginiame veiklos plane 2019 m. planuota įgyvendinti priemonių už 78 mln. 705,2 tūkst. Eur. Įgyvendinta už  71 mln. 570,9  tūkst. Eur

2 pav. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas 2019 m. pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur

2019 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms vykdyti skirta 30 mln. 356,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų (SB), 16 mln. 147,8 tūkst. Eur – Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SBVB), 11  mln. 21,1 tūkst. Eur – Valstybės biudžeto lėšų (VB), 7 mln. 870,5 tūkst. Eur – ES struktūrinių fondų lėšų (ES),  2 mln. 615,1 tūkst. Eur – Kelių priežiūros plėtros programos lėšų (KPP), 1 mln. 580,4 tūkst. Eur – iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų (ĮP), 894,2 tūkst. Eur – skolintų lėšų (SK), 805,6 tūkst. Eur – privačių lėšų (PR), 248,9 tūkst. Eur – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (AA) ir 31,3 tūkst. Eur – kitų finansavimo šaltinių lėšų (KT) (žr. 2 pav.).

2019 m. daugiausia lėšų buvo skirta švietimui ir ugdymui (33,2 proc.), socialinės apsaugos plėtojimui (24,7 proc.), infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (13,3 proc.), savivaldybės valdymo tobulinimui (8,9 proc.), aplinkos apsaugai (7,1 proc.), kultūros veiklos plėtrai (4,9 proc.). kultūros paveldo išsaugojimui ir turizmo skatinimui ir vystymui (3,9 proc.) (žr. 3 pav.).

3 pav. Panaudoti 2019 m. asignavimai pagal Strateginio veiklos plano programas proc.

Lyginant strateginiam veiklos planui vykdyti patikslintus ir faktiškai skirtus 2019 m. asignavimus, matyti, kad bendras lėšų panaudojimas yra 90,9 proc. arba 7 mln. 134,3 tūkst. Eur mažesnis.

Pažymėtina, kad optimaliai organizuojant savivaldybės administracijos, seniūnijų veiklą buvo panaudota beveik 570 tūkst. Eur mažiau savivaldybės lėšų nei planuota. Taip pat, atsižvelgiant į paramos gavėjų skaičių,  620 tūkst. Eur biudžeto lėšų bei apie 31 tūkst. Eur valstybės specialiosios dotacijos lėšų mažiau panaudota kompensacijoms, šalpos išmokoms mokėti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tikslinant strateginį veiklos planą nebuvo koreguojamos Europos Sąjungos finansavimo šaltinis, kadangi plane planuojamas visas projekto finansavimas. Europos Sąjungos lėšos buvo naudotos, atsižvelgiant į projektų įgyvendinimo tempus, į kuruojančių agentūrų (LVPA, APVA, ESFA, CPVA, NMA) pagal grafiką pervedamas ES lėšas pagal pateiktus mokėjimo prašymus. Paminėtina, kad teikiant mokėjimo prašymus gruodžio pradžioje, ne visų projektų finansavimas iš agentūrų spėtas gauti ES finansavimą iki gruodžio 31 d. Finansavimo lėšos į savivaldybės biudžetą pervestos 2020 m. sausio mėn. pradžioje. Atitinkamai, proporcingai nebuvo panaudotas ir ES projekto koofinansavimas tiek savivaldybės, tiek valstybės biudžeto lėšos.

1 lentelė. 2019 m. planuoti ir panaudoti asignavimai pagal programas

| Programos pavadinimas | Patikslinti 2019 m. asignavimai Eur | Panaudoti 2019 m. asignavimai Eur | Asignavimų panaudojimo proc. (nuo patikslinto plano) | Asignavimų panaudojimas (nuo patikslinto plano) +/ – (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Švietimo ir ugdymo programa | 24 121,9 | 23 727,3 | 98,4 | -1,6 |
| 02 Sveikatos apsauga | 1 531,9 | 1 176,2 | 76,8 | -23,2 |
| 03 Socialinės apsaugos plėtojimas | 18 026,8 | 17 656,5 | 97,9 | -2,1 |
| 04 Kūno kultūros ir sporto plėtra | 897,3 | 830,6 | 92,6 | -7,4 |
| 05 Kultūros veiklos plėtra | 4 056,8 | 3 493,1 | 86,1 | -13,9 |
| 06 Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas | 4 272,5 | 2 779,7 | 65,1 | -34,9 |
| 07 Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra | 11 400,4 | 9 483,6 | 83,2 | -16,8 |
| 08 Aplinkos apsauga | 5 856,6 | 5 047,1 | 86,2 | -13,8 |
| 09 Žemės ūkio plėtra ir melioracija | 1 231,1 | 881,7 | 71,6 | -28,4 |
| 10 Parama verslui ir verslo plėtra | 204,6 | 114,6 | 56,0 | -44,0 |
| 11 Savivaldybės valdymo tobulinimas | 7 105,3 | 6 380,5 | 89,8 | -10,2 |
| Iš viso: | 78 705,2 | 71 570,9 | 90,9 | -9,1 |

Strateginiame veiklos plane 2019 m. numatytų priemonių įgyvendinimui 42,4 proc. lėšų skirta iš Savivaldybės biudžeto. Didžioji šių lėšų dalis (beveik 20,1 mln. Eur) skirta švietimo, kultūros, socialinių ir kitų biudžetinių įstaigų, Savivaldybės, Savivaldybės  administracijos, seniūnijų veiklai užtikrinti, darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti. Kita Savivaldybės biudžeto lėšų dalis (apie 4,7 mln. Eur) skirta kompensacijoms, šalpos išmokoms mokėti finansiniams įsipareigojimams vykdyti, už suteiktas paslaugas atsiskaityti, beveik 2 mln. Eur – infrastruktūros objektams remontuoti, modernizuoti, 2,2 mln. Eur – įgyvendinamų ES projektų privalomai daliai kofinansuoti, daugiau nei 1,4 mln. Eur – programoms, konkursiniams projektams finansuoti.

Įgyvendinant numatytas priemones 26,2 proc. lėšų sudarė Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacija (įskaitant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas). Didžioji šių lėšų dalis panaudota mokinio reikmėms finansuoti (įskaitant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtą dotaciją) (daugiau nei 12,1 mln. Eur) bei valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (beveik 3,8 mln. Eur). Specialioji tikslinė dotacija kapitalo investicijoms sudarė 217,4 tūkst. Eur, rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei plėtrai, saugaus eismo užtikrinimui  panaudota daugiau nei 2,6 mln. Eur.

Valstybės biudžeto lėšos sudarė 15,4 proc. visų panaudotų lėšų. Didžioji lėšų dalis (apie 88,3 proc.) skirta socialinėms išmokoms, kompensacijoms išmokėti. Kita lėšų dalis skirta valstybės finansuojamiems projektams, programoms įgyvendinti.

Europos Sąjungos lėšos sudarė 11 proc. visų panaudotų lėšų. Įpusėjo tiek savivaldybės administracijos, tiek savivaldybės biudžetinių įmonių, įstaigų Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimas. Investuota beveik 7,87 mln. Eur.

3,7 proc. visų strateginiame veiklos plane panaudotų lėšų sudaro pajamos už suteiktas paslaugas (daugiau nei 1,5 mln. Eur). Šias lėšas įstaigos naudoja teisės aktų nustatyta tvarka įstaigų poreikiams tenkinti (smulkiam remontui, prekėms, paslaugoms, darbo užmokesčiui ir pan.).

Skolintos lėšos sudaro 1,2 proc. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įgyvendinti.  894,2 mln. Eur panaudota prisiimtų finansinių įsipareigojimų refinansavimui.

Privačios lėšos 1,1 proc. visų panaudotų asignavimų. Didžioji šių lėšų dalis yra UAB „Kėdainių vandenys“ lėšos, koofinansuojant Europos Sąjungos įgyvendinamus projektus, vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo/modernizavimo darbus.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos investuotos aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, aplinkos monitoringo, prevencinės, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, želdinių ir želdinių apsaugos, tvarkymo, viešuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos priemonėms finansuoti. Šios lėšos sudaro 0,3 proc. visų strateginio veiklos plano priemonėms įgyvendinti panaudotų asignavimų. Kitų finansavimo šaltinių lėšos sudaro 0,04 proc. panaudotų asignavimų priemonėms įgyvendinti.

Toliau Strateginio veiklos plano ataskaitoje pateikiama detalesnė informacija apie veiklos programų įgyvendinimą pagal 2019 m. programų tikslų, uždavinių, priemonių, vertinimo kriterijų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.

01 PROGRAMA. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

Programa tęstinė. Vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas (švietimo įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal formaliojo švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas); bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo ir užimtumo organizavimas; priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal priešmokyklinio švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas); maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas; suaugusiųjų neformalusis švietimas, neformaliojo ugdymo švietimo programų organizavimas ir įgyvendinimas. Sudarant palankias sąlygas ugdymo procesui organizuoti ir įgyvendinti, vykdyti švietimo įstaigų atnaujinimo, remonto darbai.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.

Programos koordinatorius – Švietimo skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –   24 022,7 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti  asignavimai – 24 121,9 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  23 727,3 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E–01–01 | Buvusių mokslo metų pabaigoje 12 (IV gimn.) klasėje mokinių ir gavusių brandos atestatą dalis, proc. | 99 | 94,76 |
| E–01–02 | Švietimo srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 5 | 5,8 |
| R–01–01–01 | Įgijusių išsilavinimą pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, mokinių skaičius | 1260 | 1168 |
| R–01–02–01 | Socializacijos ir prevencijos programose dalyvavusių vaikų skaičius | 900 | 910 |
| R–01–02–02 | Piniginiais prizais paskatinta gabių mokinių skaičius | 120 | 146 |
| R–01–03–01 | Rekonstruojamų, atnaujinamų, remontuojamų švietimo įstaigų skaičius | 6 | 10 |

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 26 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

01 tikslas. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunimo šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo aplinką

Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programas, siekta tenkinti vaiko prigimtinius kultūros, etninės, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai ugdyti vaiką iki mokyklos.            Įgyvendinant priešmokyklinį ugdymą, siekiama padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Įgyvendinant pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, atsižvelgiant į ugdymo programą, siekiama suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį, technologinį raštingumą, profesinės kompetencijos pradmenis. Šių programų įgyvendinimas finansuotas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų. Siekiant gerinti ugdymo kokybę, naudotasi Nacionalinės švietimo agentūros parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais

Muzikos, dailės ir kalbų mokyklose, sporto, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centruose  ugdytos ir plėtotos vaikų kompetencijos tenkinant saviraiškos poreikius, ugdomas pilietiškumas, tautiškumas, demokratiškas požiūris į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę. Tinkamą įstaigų aplinkos užtikrinimą (pastato naudojimas, komunalinės išlaidos, techninio personalo atlyginimai, socialinis draudimas ir kitos ūkinės išlaidos) finansavo Savivaldybė.

02 tikslas. Užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą Kėdainių rajone

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje dirbo 4 kvalifikuoti specialistai. Švietimo skyrius organizavo, stebėjo ir tobulino vaikų ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų užimtumą. Švietimo skyrius organizavo Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų konkursus, vykdė kitus vaikų socializacijos projektus – organizuotas vasaros poilsis, prevencinė veikla. Šių programų vykdymui lėšos numatytos Savivaldybės biudžete. Neformaliajam vaikų švietimui lėšas skyrė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Savivaldybės taryba kasmet skiria lėšų rajono savivaldybės gabiems mokiniams skatinti. 2019 m. Švietimo skyrius koordinavo 29 švietimo įstaigų veiklą.

03 tikslas. Pritaikyti viešąją  infrastruktūrą  švietimo ir ugdymo poreikiams

Atnaujinant, remontuojant švietimo įstaigas, sudarant palankias sąlygas ugdymo procesui organizuoti ir įgyvendinti buvo baigti Akademijos gimnazijos priestato įrengimo darbai, vykdyti vidaus remonto darbai „Aušros“ progimnazijoje, Specialiojoje mokykloje, J. Paukštelio progimnazijoje, Miegėnų pagrindinėje mokykloje, lopšeliuose-darželiuose „Vaikystė“ ir ‚Žilvitis“, gerinta ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijos infrastruktūra, šalinti higienos normų reikalavimų trūkumai, pradėtas maitinimo įrangos ir inventoriaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose atnaujinimo procesas.

Pridedama. 1 priedas. 1 lentelė. 01 Švietimo ir ugdymo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

02 PROGRAMA. SVEIKATOS APSAUGA

Programa tęstinė. Šia programa siekta užtikrinti kokybišką rajono gyventojų sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programos vykdymas padėjo efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas sveikatos priežiūrai, atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą. Buvo numatytos ir įgyvendinamos ligonių gydymo, reabilitacijos, sergamumo sumažinimo ir ligų profilaktikos, slaugos priemonės, užtikrinamas jų įgyvendinimas. Taip pat remontuotos sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.

Programos koordinatorius – vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja).

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –   1 457,9 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 1 531,9 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1 176,2 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E–02–01 | Teikiamomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis patenkintų rajono gyventojų proc. | >50 | >80 |
| E–02–02 | Sveikatos srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 1,5 | 1,1 |
| R–02–01–01 | Vykdomų priemonių skaičius, skatinant visuomenės aktyvumą sveikatinimo veikloje | 320 | 320 |
| R–02–02–01 | Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos programų skaičius | 11 | 11 |
| R–02–03–01 | Rekonstruojamų, atnaujinamų, remontuojamų sveikatos paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 4 | 4 |

*Duomenys pateikti, vadovaujantis PSPC, VšĮ Kėdainių ligoninė ir Visuomenės sveikatos biuro atliktos apklausos „Pacientų, patenkintų  įstaigos teikiamomis paslaugomis 2019 m.“, rezultatais

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 22 priemonės priemonių, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

01 tikslas. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, ugdyti sveiką visuomenę

Įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, buvo organizuotas sveikatos projektų konkursas, kuriuo siekiama finansuoti ir remti Savivaldybės visuomenės sveikatos programai įgyvendinti skirtas prevencines, profilaktines priemones. Atsižvelgiant į projektų konkurso nuostatus, 2019 m. nustatytas prioritetines sritis (psichikos sveikatos stiprinimas, fizinis aktyvumas ir sveikos gyvensenos skatinimas, užkrečiamųjų ligų profilaktika) bei skirtą finansavimą, visuomenės sveikatos stiprinimo srityje 2019 m. įgyvendintos 38 priemonės.

2019 m. kiekvieną mėnesį Savivaldybės administracijos pastate vyko neatlygintinos kraujo donorystės akcijos, kurios sulaukė daug dalyvių – Savivaldybėje per 2019 m. kraujo padovanojo 735 donorai (2018 m. – 630).

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) įgyvendino Savivaldybės savarankiškas ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas pagal šalyje ir Savivaldybėje nustatytus ir patvirtintus visuomenės sveikatos priežiūros prioritetus, tikslus ir uždavinius.

Biuras koordinavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose, veiklą, vykdė visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną; buvo atsakingas ir atskaitingas už Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo  įgyvendinimą savivaldybėje, organizavo visuomenės sveikatos stiprinimo priemones bendruomenėse, vykdė vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, konsultavo gyventojus sveikatos išsaugojimo klausimais, įgyvendino tikslines sveikatos ugdymo, mokymo bei profilaktikos valstybines ir savivaldybės programas, vykdė Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus privalomuosius mokymus įvairių sričių ir tikslinių grupių asmenims, vykdė Europos Sąjungos bei Valstybės finansuojamus projektus.

02 tikslas. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų  kokybę ir  prieinamumą, plėsti paslaugų spektrą

2019 m. savivaldybės biudžeto bei VšĮ Kėdainių ligoninės ir VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro lėšomis vykdyta 11  sveikatos priežiūros paslaugų teikimo programų. Taip pat vykdytas Kėdainių rajono savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių planas bei vykdyta Kėdainių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2017–2019 metų programa. Minėtos programos priemones savalaikiai įgyvendino institucijos pagal joms priskirtas funkcijas bei suplanuotas priemones. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuotos ir įgyvendintos 2 priemonės.

03 tikslas.  Pritaikyti viešąją  infrastruktūrą  sveikatos gerinimo poreikiams

Atnaujinant ir modernizuojant sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas, skyrus Sveikatos ministerijai tikslinį finansavimą, apšiltintas Kėdainių PSPC stomatologinio korpuso priestato liftas sutvarkytos prieigos, pradėti Akademijos ambulatorijos modernizavimo darbai, Kėdainių PSPC, įgyvendindama ES projektą, pasirašė sutartį dėl automobilių, kurie skirti kaimo vietovėse ir slaugos paslaugų namuose teikimui.

Pridedama. 2 priedas. 2 lentelė. 02 Sveikatos apsaugos programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

03 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS

Programa tęstinė. Savivaldybė vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis lėšomis ir socialinėmis paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios programos tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones. Programoje taip pat vykdytos socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros atnaujinimo priemonės.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti  asignavimai – 17 754,6 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti  asignavimai – 18 026,8 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  17 656,5 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E-03-01 | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus, proc. | 2,8 | 2,4 |
| E-03-01 | Socialinės srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 3 | 3,9 |
| R-03-01-01 | Socialinę paramą gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | 230 | 220 |
| R-03-02-01 | Socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 6 | 6 |
| R-03-03-01 | Atnaujinamų socialinės paskirties objektų skaičius | 3 | 3 |

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 33 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

01 tikslas. Organizuoti ir užtikrinti socialinę paramą

Įgyvendinant tikslą buvo vykdytos valstybės deleguotos ir savivaldybės funkcijos: organizuojamas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos paramos asmenims ir šeimoms teikimas, organizuojamas Savivaldybės socialinės paramos teikimas, kompensuojamos kelionės  išlaidos už lengvatinį keleivių vežimą, administruojama socialinė parama ir paslaugos.

02 tikslas.  Užtikrinti  socialinių paslaugų teikimą

Socialines paslaugas rajone teikė 6 įstaigos – Dotnuvos slaugos namai, Josvainių socialinis ir ugdymo centras,  Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių bendruomenės socialinis centras, vaikų globos namai „Saulutė“, VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“. Socialinės paslaugos buvo suteiktos 620 asmenų.

03 tikslas. Pritaikyti viešąją  infrastruktūrą  socialinės apsaugos poreikiams

Gerinant socialines paslaugas keisti socialinių būstų langai, remontuotas savivaldybės ir socialinis būstas, remontuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai, 9 prieigos pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, įgyvendinant ES projektą įsigyti 6 socialiniai butai, vykdyti Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimo bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimo darbai.

j

Pridedama. 3 priedas. 3 lentelė. 03 Socialinės apsaugos plėtojimo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

04 PROGRAMA. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA

Programa tęstinė. Programa siekiama sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas, skatinant jų visapusišką tobulėjimą. Taip pat siekta pagerinti gyventojų užimtumą sportu, jaunų, talentingų sportininkų ugdymą bei rajono gyventojų dalyvavimą rajono, šalies bei tarptautinėse varžybose, modernizuota sporto objektų materialinė bazė.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.

Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –  897,3  tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 897,3 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 830,6 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E-04-01 | Sportuojančiųjų sporto klubuose skaičiaus didėjimas, proc. | 0,5 | 0,5 |
| E-04-01 | Sporto srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 1,5 | 1,8 |
| R-04-01-01 | Sporto šakų, kultivuojamų rajone, skaičius | 27 | 29 |
| R-04-02-01 | Rekonstruojamų, atnaujinamų, įrengiamų kūno kultūros ir sporto objektų skaičius | 4 | 4 |

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 17 priemonių, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

01 tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės bendruomeninę kūno kultūros ir sporto politiką rajone

Formuojant ir įgyvendinant rajono kūno kultūros ir sporto politiką, rūpintasi gyventojų fizinio aktyvumo skatinimu, siekta užtikrinti sportininkų dalyvavimą šalies, tarptautiniame sportiniame ir olimpiniame judėjime, finansuojami kūno kultūros ir sporto projektai.

Bendradarbiaujant su rajono sporto klubais, viešosiomis ir sporto, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos įstaigomis organizuoti krepšinio, futbolo, bokso, sportinės ir poledinės žūklės, žirginio sporto, moto kroso, šachmatų, šaškių, teniso, stalo teniso, turizmo, sportinių šokių, lengvosios atletikos, tinklinio, plaukimo, kvadrato, dziudo imtynių, karatė, kultūrizmo, aerobikos ir kitų sporto šakų varžybos, respublikiniai, tarptautiniai, sveikatinimo ir grūdinimosi, miesto gimtadienio sporto renginiai.

2019 m. rajono seniūnijų žaidynėse „Sportas visiems“ dalyvavo visų 10 seniūnijų sportininkai. Renginyje dalyvavo 352 seniūnijų gyventojai. Šalies pirmenybėse, čempionatuose, Europos ir Pasaulio tarptautinėse varžybose įvairaus amžiaus grupėse ir atskirose sporto šakose laimėti 127 medaliai.

2019 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis (425,0 tūkst. Eur) finansuotos 5 prioritetinių sporto šakų (2 – krepšinio, 2 – futbolo, 1 – bokso) veiklos programos ir 20 kitų kūno kultūros ir sporto veiklos projektų.

02 tikslas.  Pritaikyti viešąją  infrastruktūrą  kūno kultūros ir sporto poreikiams

Modernizuojant sporto objektų materialinę bazę, savivaldybės biudžeto lėšomis renovuotas dirbtinės dangos futbolo maniežas Rasos gatvėje, atnaujintos  vaikų žaidimo aikštelės Vilniaus g. ir Šilelio g. sankirtoje, Tilto g., tęsti miesto stadiono rekonstrukcijos darbai, parengtas Kėdainių sporto centro futbolo maniežo kapitalinio remonto aprašas.

Pridedama. 4 priedas. 4 lentelė. 04 Kūno kultūros ir sporto programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

05 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA

Programa tęstinė. Programoje numatytomis priemonėmis buvo siekiama sudaryti sąlygas rajono bendruomenei susipažinti su šiuolaikinėmis bei tradicinėmis profesionalaus meno (muzikos, teatro, dailės, šokio, kt.) kryptimis, menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti etninę savimonę, dalyvauti mėgėjų meno veikloje bei vystyti jų informacinius gebėjimus. Vykdant numatytas edukacines programas ir kitas priemones, buvo siekiama skatinti domėjimąsi istorine praeitimi, kultūriniu paveldu. Aktyvinant meno mėgėjų kolektyvų veiklą buvo įgyvendintos veiklos įsigyjant ir atnaujinant koncertinius kostiumus, muzikos instrumentus. Finansuojant kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų kultūrinos projektus, skatinama kultūros ir meno plėtra rajone, vaikų ir jaunimo meninis ugdymas bei užimtumas, vietos bendruomenės narių telkimas bendrai kultūrinei, meninei veiklai,  vietos bendruomenės užimtumas,

Programa buvo įgyvendinama šiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbo organizavimas, mėgėjų meno plėtotės dalinis finansavimas, kultūros projektų finansavimas konkurso būdu, įvairių renginių organizavimas ir kultūrinių iniciatyvų finansavimas, kultūros įstaigų materialinės bazės stiprinimas; nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos, bendruomeninių organizacijų plėtros politikos ir jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas savivaldybėje.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.

Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 4 286,6  tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 4 056,8 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 3 493,1 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E-05-01 | Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti kultūros sričiai, nuo bendro finansavimo, proc. | 10 | 9,6 |
| E-05-02 | Kultūros srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 7 | 0,5 |
| R-05-01-01 | Bibliotekos registruotų skaitytojų skaičius | Ne mažiau kaip 11 000 | 12 477 |
| R-05-02-01 | Muziejų lankytojų skaičius per metus | Ne mažiau kaip 40 000 | 54 639 |
| R-05-03-01 | Kultūros centrų ir jų skyrių organizuotų renginių lankytojų skaičius | Ne mažiau kaip 100 000 | 117 830 |
| R-05-04-01 | Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektuose, kitose iniciatyvose dalyvaujančių jaunuolių skaičius | Ne mažiau kaip 300 | 1 010 |
| R-05-05-01 | Rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos projektuose, kitose iniciatyvose dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenių organizacijas) narių skaičius | Ne mažiau kaip 1500 | 3 220 |
| R-05-06-01 | Rekonstruojamų, atnaujinamų, remontuojamų kultūros objektų skaičius | 10 | 10 |

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 27 priemonės, iš kurių visos įvykdytos ar vykdomos.

2019 m. Savivaldybėje veikė 8 savarankiškos kultūros įstaigos: Kėdainių krašto muziejus (toliau – Muziejus) ir 5 jo skyriai, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) ir 39 jos struktūriniai-teritoriniai padaliniai (toliau – filialai), Akademijos, Josvainių, Kėdainių, Krakių, Šėtos ir Truskavos kultūros centrai bei 12 kultūros centrų skyrių. Kėdainių rajono bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje, naudojosi kultūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, lankėsi muziejų, bibliotekų, kultūros centrų organizuojamuose renginiuose.

01 tikslas. Gerinti viešosios kultūrinės informacijos teikimą ir prieinamumą

2019 m. Biblioteka pagrindinį dėmesį skyrė darbo efektyvumo ir kokybės gerinimui, bendradarbiavimo su Kėdainių rajono įstaigomis ir organizacijomis atnaujinimui, naujų bendradarbiavimo ryšių užmezgimui. Atlikti remonto darbai Bibliotekos Vikaičių, Pernaravos, Krakių, Pelėdnagių, Nociūnų Sirutiškio, Kalnaberžės kaimų filialuose. Vykdant projektą „Bibliotekų kompiuterizavimas“ Bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrius aprūpintas 4 kompiuteriais, projektoriumi, liečiamu terminalu, daugiafunkciu įrenginiu. „Jaunystės“ filialas – 5, „Liepos“ filialas – 5, Vilainių filialas – 6 kompiuteriais. Visi aukščiau paminėti filialai aprūpinti projektoriais ir daugiafunkciais įrenginiais. Kituose Bibliotekos filialuose sutvarkyti seni kompiuteriai, visi vartotojų kompiuteriai prijungti prie VRSS. Įveiklinta Bibliotekos pastato stiklinė arka – rengiamos kilnojamosios parodos. Vainikų ir Keleriškių filialuose įrengti pandusai. Vaikų ir jaunimo skyriuje įmontuotas išmanusis ekranas, naudojamas renginių metu, jame viešinama bibliotekos lankytojams svarbi informacija. Visos VB tinklo bibliotekos dirba Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS). Visose bibliotekose yra viešos interneto prieigos (toliau – VIP), 40 bibliotekų – žaislotekos. Dvi tinklo bibliotekos (Miegėnų ir Okainių) vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas. Dvi (Pajieslio ir Pagirių) dirba daugiafunkciuose centruose.

2019 m. Bibliotekos paslaugomis naudojosi 27,2 proc. visų Kėdainių rajono gyventojų. Iš jų: 21,5 proc. miesto ir kaimo 32,9 gyventojų. Vartotojų grupės: rajono moksleivių 78,85 proc., rajono vaikų iki 14 m. amžiaus 59,74 proc., visų rajono senjorų 13,68 proc., visų rajono bedarbių 39,00 proc., 11,51 proc. rajono neįgaliųjų. Bibliotekoje perregistruoti arba naujai užregistruoti 12 477 vartotojai. Biblioteka ir jos filialai aptarnavo 23 3780 lankytojus, kuriems išdavė 442 609 dokumentus arba jų kopijas. Bibliotekos tinklapis per 2019 m. aplankytas 102 197 kartus.

02 tikslas. Išsaugoti istorinę atmintį

2019 m. prioritetinės Muziejaus veiklos kryptys – edukacinių programų plėtra ir populiarinimas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, vykdyti mokslinius tyrimus, eksponatų inventorinimo, skaitmeninimo, pasiruošimo LIMIS sistemos diegimui darbus. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas ypatingas dėmesys buvo skiriamas paslaugų kokybės gerinimui ir lankytojų aptarnavimui: buvo rengiamos ir vykdomos edukacinės programos, organizuoti švietėjiški renginiai, kamerinės ir džiazo muzikos koncertai. Siekiant puoselėti istorinę atmintį, organizuoti seminarai ir konferencijos, rengtos naujos ekspozicijos, profesionalaus ir mėgėjų meno parodos.

2019 m. Muziejuje ir jo skyriuose, viešose miesto erdvėse ir kitose institucijose buvo surengta 61 paroda, 110 renginių, 696 ekskursijos, 1 709 edukaciniai užsiėmimai, apsilankė 54 639 lankytojai: 24007 – Muziejaus ir jo skyrių lankytojai, 15299 – renginių lankytojai, 9447 – edukacinių pamokų dalyviai, 5880 – viešojo amatų demonstravimo ir mokymų dalyviai, restauruota 12 eksponatų, suskaitmeninta 1206 eksponatai, išleisti 3 leidiniai, mokslinėse konferencijose skaityti 8 pranešimai, vykdė 6 projektus.

03 tikslas. Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę

Akademijos, Josvainių, Kėdainių, Krakių, Šėtos ir Truskavos kultūros centrų  bei 12 kultūros centrų skyrių darbuotojai, racionaliai naudodami lėšas, aktyviai dirbo su rajono bendruomene, keitėsi gerąja patirtimi tarpusavyje ir su kitų rajonų kultūros įstaigomis, siekė geresnių rezultatų ugdant bendrąją kultūrą. Vis daugiau rajono bendruomenės narių lankosi ne tik muziejų, bibliotekų, bet ir aktyviai dalyvauja kultūros centrų organizuojamuose renginiuose, naudojasi kultūros įstaigų teikiamomis paslaugomis.

2019 m. suorganizuota 1 451 renginys, kuriame apsilankė per 117,8 tūkst. lankytojų. Rajone veikė 89 mėgėjų meno kolektyvai, kurie surengė 745 pasirodymus tiek rajono renginiuose, tiek regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.

Savivaldybės administracijos vykdomoms kultūros veiklos plėtros priemonėms įgyvendinti 2019 m. buvo skirta 232 tūkst. Eur, iš jų Savivaldybės renginiams organizuoti ir kultūrinėms iniciatyvoms skatinti – 178,5 tūkst. Eur. Savivaldybės administracija su partneriais (rajono biudžetinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis) organizavo ir finansavo atmintinų dienų renginius, Europos kultūros paveldo dienas, Kėdainių miesto ir Agurkų šventes, šventę „Sekminės Paberžėje“ ir kitus renginius.

04 tikslas. Formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką rajone, vykdyti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti

Siekiant skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas bei plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti, užimtumui ir saviraiškai skatinti, 2019 m. finansuoti 5 jaunimo veiklos projektai, į kurių veiklas buvo įtraukti 375 dalyviai.

2019 m. iš Savivaldybės biudžeto finansuotos 3 programos: VšĮ „Laiptai į viltį“ ir labdaros ir paramos fondo „Tavo svajonė“ programos. 33 šeimoms buvo suteikta socialinė pagalba.  Taip pat finansavimas skirtas Kėdainių rajono mokinių savivaldos  programai, programos priemonėse dalyvavo 635 asmenys.

2019 m. finansuoti 5 atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektai, kurių veiklose dalyvavo 354 lankytojai jaunuoliai.

Rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, jauni žmonės nuolat buvo informuojami ir konsultuojami jiems aktualiais klausimais. Įgyvendinant Savivaldybės jaunimo politiką glaudžiai bendradarbiauta su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitais partneriais.

05 tikslas. Kurti palankią aplinką rajono nevyriausybinėms organizacijoms (įskaitant ir vietos bendruomenių organizacijas), užtikrinti tinkamas jų veiklos ir plėtros sąlygas

Savivaldybės teritorijoje registruota daugiau nei 200 nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenines organizacijas). Nevyriausybinių organizacijų pagrindinis veiklos tikslas yra visuomenės intereso gynimas, viešosios gerovės kūrimas.

2019 m. finansuota 14 rajono nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenių organizacijas) veiklos projektų. Rajono bendruomeninių organizacijų patalpų ir turto draudimo, komunalinių paslaugų ir kitų išlaidų iš dalies finansavimo galimybe pasinaudojo 23 kaimo bendruomeninės organizacijos. Pradėta įgyvendinti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės strategija, tęstas Kėdainių rajono vietos veikos grupės strategijos įgyvendinimas.

Savivaldybės administracija, siekdama sudaryti kuo daugiau galimybių rajono nevyriausybinių organizacijų stiprėjimui bei plėtrai, ne tik pati organizavo įvairias veiklas ir priemones nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų kompetencijų didinimui, bet ir siekė sudaryti sąlygas pastarųjų nariams dalyvauti, mokytis ir gilinti žinias bei gebėjimus ir kitų vykdytojų organizuojamuose priemonėse

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamos priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ valstybės biudžeto lėšomis buvo finansuotas 21 rajono bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų projektas.

06 tikslas.  Pritaikyti viešąją  infrastruktūrą  kultūriniams ir bendruomeniniams poreikiams

Atnaujinant kultūros objektų infrastruktūrą 2019 m. atlikti einamieji remonto darbai Kalnaberžės, Krakių, Nociūnų, Pelėdnagių, Pernaravos, Vikaičių ir Sirutiškio filialuose, pradėti Ažytėnų bibliotekos atnaujinimo darbai, parengta Kėdainių krašto muziejaus, Krakių kultūros centro modernizavimo techninės dokumentacijos.

Pridedama. 5 priedas. 5 lentelė.  05 Kultūros veiklos plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita  (Exel).

06 PROGRAMA. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, TURIZMO SKATINIMAS BEI VYSTYMAS

Programa tęstinė. Programoje numatytomis priemonėmis siekta skleisti Kėdainių krašto žinomumą Lietuvoje ir užsienyje, kaupta ir nemokamai teikta informacija apie Kėdainių krašto gamtos, istorijos, kultūros paveldo objektus, lankytinas vietas, maitinimo ir apgyvendinimo, pramogų įstaigas, kaimo turizmo sodybas, amatus ir renginius mūsų rajone Lietuvos ir užsienio turistams, įstaigoms ir įmonėms. Programa prisidėjo prie Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu nustatytų funkcijų turizmo srityje vykdymo – sąlygų turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas. Taip pat siekta išsaugoti istorinį ir kultūros paveldą, didinti ir formuoti turistinį ir rekreacinį patrauklumą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui.

Programos koordinatorius – VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Kėdainių TVIC), Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti  asignavimai – 4 321,1 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 4 272,5 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 2 779,7 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E-06-01 | Apsilankiusių užsienio turistų skaičiaus didėjimas, lyginant su praėjusiais metais, proc. | 5 | -1,7* |
| E-06-02 | Turizmo infrastruktūros gerinimui bei kultūros paveldo išsaugojimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 18 | 16,9 |
| E-06-01-01 | Turizmo ir verslo informacinio centro lankytojų skaičiaus didėjimas, proc., lyginant su praėjusiais metais | +4 | +4 |
| R-06-01-02 | Organizuotų sklaidos renginių apie kultūros paveldo objektus skaičius | 3 | 3 |
| R-06-02-01 | Restauruojamų, tvarkomų turizmo bei kultūros paveldo objektų skaičius | 18 | 18 |

* Bendras turistų skaičius pateiktas tik tų turistų, kurie apsilankė ir VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo  informacijos centre.

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 31 priemonė, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

01 tikslas. Vykdyti turizmui palankaus įvaizdžio kūrimo priemonių planą

2019 m. Kėdainių TVIC sulaukė 4 proc. daugiau lankytojų, negu 2018 m. (iš viso 9 657 lankytojai), lietuviai sudarė 77 proc. Daugiausiai sulaukta turistų iš Lenkijos (48 proc. iš visų turistų užsieniečių) ir Latvijos (14,88 proc.).

Įgyvendinant turizmo veiklos programą buvo išleista 2 000 vnt. „Žemėlapių šeimai“ lietuvių kalba, 1 000 vnt. leidinukų „Isos slėnis: kelias“  lietuvių kalba, 1 000 vnt. brošiūrų ,,Kėdainiai“ lietuvių kalba, 1 000 vnt. atvirlaiškių, 1000 vnt. skirtukų-kalendoriukų, 2000 vnt. žemėlapių „Pėsčiomis po Kėdainių senamiestį“. Dalyvauta 4 turizmo parodose: Vilniuje, Rygoje ir Varšuvoje bei „Jūros šventės“ Turizmo skvere.

Kėdainių TVIC įgyvendino visas priemones numatytas 2019 m. veiklos plane.

Įgyvendinant šį tikslą tikrinta kultūros paveldo objektų būklė, kaupta ir Kultūros paveldo departamentui teikta informacija, administruota ir kontroliuota kultūros paveldo objektų tvarkyba ir priežiūra, rengtos Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitos paveldosaugos programos, organizuotas jų vykdymas. Užtikrinant Kėdainių rajono turizmo objektų informacinės infrastruktūros plėtrą, įrengti ženklai, nuorodos, informaciniai stendai ir kitą informacinė infrastruktūra.

2 tikslas. Pritaikyti viešąją  infrastruktūrą  visuomenės turizmo ir rekreacijos poreikiams

Siekiant atkurti ir išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, pritaikyti jas turistų reikmėms. įgyvendintos priemones, skirtos kovų už Lietuvos Nepriklausomybę vietoms ir paminklams įamžinti, apšviesti senamiesčio objektai, remontuotos rajono koplytėles, baigtas modernizuoti Sinagogos pastatas (išorė), pradėta projekto „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ veikla, tvarkyti kultūros paveldo objektus seniūnijose.

Siekiant sudaryti puikias sąlygos miesto gyventojams bei svečiams aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, įgyvendinant ES finansuojamus projektus užbaigti Nevėžio prieplaukos įrengimo darbai, įrengta Kėdainių miesto maudymvietė su poilsio zonomis, atnaujinti teniso kortai miesto parke, įrengtos 2 elektromobilių įkrovimo prieigos, vykdyti pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo darbai Pramonės g., modernizuojamas Kėdainių miesto parkas, pradėti daugiafunkcio universalaus aikštyno įrengimo darbai.

Pridedama. 6 priedas. 6 lentelė. 06 Kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo skatinimo ir vystymo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų                                                         2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

07 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA

Programa tęstinė. Įgyvendinant šią programą buvo siekiama gerinti rajono viešąją infrastruktūrą – rengti teritorijų planavimo dokumentus, kurie leistų sistemingai vystyti viešąją infrastruktūrą,  gerinti kelių ir gatvių dangas, diegti eismo saugumo priemones, užtikrinti inžinerinio aprūpinimo (vandentiekio, nuotekų) tinklų atnaujinimą ir plėtrą, atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti apšvietimo tinklus, gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę tiek mieste, tiek rajono miesteliuose bei kaimuose.

Programos koordinatoriai – Statybos ir turto skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –  12 308,9 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 11 400,4 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –   9 483,6 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E-07-01 | Apklaustųjų, labai ir gerai vertinančių savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis, proc. | Ne mažiau kaip 60 | 67,0* |
| R-07-01-01 | Inžinerinės infrastruktūros (vandentiekio, nuotekų tinklai, keliai, apšvietimas, gyvenamasis fondas) gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 54 | 59,8 |

*Duomenys pateikti, vadovaujantis atliktos apklausos „Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kokybę“ rezultatais

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 66 priemonės, iš kurių 1 neįvykdyta:

01 tikslo 02 uždavinio 13 priemonė „Įrengti buitinių nuotekų tinklus Aušros k. Ąžuolaičių g. ir Volučių g.“. Nesant aiškiam projekto finansavimo šaltiniui bei esant ribotoms UAB "Kėdainių vandenys" finansinėms galimybėms, techninė dokumentacija nerengta.

01 tikslas. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams.

Siekiant kurti ilgalaikę plėtrą skatinančią infrastruktūrą, rengti specialieji, detalieji, geodeziniai planai, topografinės nuotraukos, kiti teritorinio planavimo dokumentai. 2019 m. parengtas Kėdainių senamiesčio 74-ojo kvartalo detaliojo plano keitimas, Kėdainių rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas, Pelėdnagių kaimo detaliojo plano keitimas, Kėdainių rajono strateginį plėtros planas iki 2030 metų, rengti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, Kėdainių miesto bendrojo plano bei Nociūnų kaimo detaliojo plano keitimai, Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje žemėtvarkos schemos keitimas pradėtas rengti Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas, rengtos paraiškos, investiciniai projektai Europos Sąjungos finansinei paramai gauti, vykdytos turto inventorizavimo, privatizavimo funkcijos.

Modernizuojant inžinerinio aprūpinimo sistemą, vykdyta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Surviliškyje, Dotnuvoje, privatūs namai prijungti prie nuotekų surinkimo infrastruktūros mieste, biologiniai nuotekų valymo įrenginiai įrengti Saviečių k. Surviliškio mstl., UAB „Kėdainių vandenys“, įgyvendinant ES finansuojamus projektus vykdė miesto paviršinių nuotekų tinklų, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukciją ir plėtrą, rajone statytos vandens gerinimo stotys, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Labūnavoje, Lančiūnavoje, Tiskūnuose. Taip pat buvo remontuoti objektai pagal administracijos direktoriaus įsakymus, likviduoti avariniai židiniai.

Modernizuojant apšvietimo sistemą, seniūnijose vykdyta apšvietimo tinklų priežiūra ir remontas, apšvietimo modernizavimo ar įrengimo darbai vykdyti Zaciškės k., Vainotiškių k., Šmotiškių k., Šėtos mstl. Kapų g., Akademijos mstl. Parko g., Josvainių parke, miesto Kauno g., Knypavos g., Tilto g., dalyje Smilgos g., įvažiavime į miesto parką.

2019 m. Kėdainių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui, rekonstravimo ir naujos statybos darbams bei saugaus eismo užtikrinimui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 2 mln. 621,9 tūkst. Eur, t. y. 13 proc. daugiau nei 2018 m. Iš visų KPPP lėšų 507,3 tūkst. Eur tikslinės lėšos skirtos Kėdainių miesto Pramonės g. rekonstruoti, sodininkų bendrijų keliams, kurie Savivaldybei priklauso nuosavybės teise, remontuoti, vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti. Kitos lėšos (2 mln. 114,6 tūkst. Eur) buvo skirtos miesto ir kaimiškųjų seniūnijų gatvių priežiūros remonto darbams atlikti, miesto gatvių priežiūrai vykdyti žiemą, atliktos objektų techninės priežiūros, projektų ekspertizės, gatvių inventorizacijos, laboratorinių kokybės bandymų paslaugos. Eismo saugumui gerinti rajono seniūnijose pastatyti informaciniai ir kiti kelio ženklai, atliktas horizontalus gatvių ženklinimas, remontuotas šviesoforinės signalizacijos įrenginys, pastatyti plieniniai kelio apsauginiai atitvarai ir kt. Remontuotos biudžetinių įstaigų kiemų dangos.

Modernizuojant gyvenamąjį fondą, pradėti vykdyti Ramybės skvero, Josvainių g. I, Žemaitės, Liaudies g., Respublikos g., Josvainių g. (II) kvartalų  daugiabučių namų teritorijų kompleksiško atnaujinimo darbai, užbaigtas Pelėdnagių bei Vilainių miestelių viešosios erdvių atnaujinimas, vykdyta biudžetinių įstaigų stogų remonto programa, remontuoti daugiabučių namų kiemai,

Pridedama. 7 priedas. 7 lentelė. 07 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų  2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

08 PROGRAMA. APLINKOS APSAUGA

Programa tęstinė. Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga. Šia programa siekta operatyviai įgyvendinti priemones, susijusias su aplinkai padarytos žalos kompensavimu, aplinkos taršos šaltinių šalinimu, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimu ir gausinimu, aplinkosauginės informacijos rengimu ir skleidimu.

Programos priemonės skirtos vykdyti aplinkos stebėseną ir gautą informaciją apie aplinkos būklę teikti rajono bendruomenei, specialistams ir valstybės institucijoms bei naudoti ją grindžiant, planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones. Vykdant programą siekta plėtoti atliekų tvarkymo ir rūšiavimo sistemą, vykdyti rajono želdinių ir žaliųjų plotų, saugomų teritorijų apsaugą ir priežiūrą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano II strateginį tikslą – Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi

Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 5 599,8 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 5 856,6 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 5 047,1 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E-08-01 | Fiksuotų oro taršos kietosiomis dalelėmis dienų skaičius per metus | Ne daugiau kaip 35 d. | 7 |
| R-08-01-01 | Aplinkos apsaugos specialiosios programos priemonių vykdymas, proc. | 100 | 88 |
| R-08-02-01 | Surenkamų komunalinių ir specifinių atliekų kiekis per metus, tūkst. tonų | 16,5 | 16,8 |

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 17 priemonių, kurių visos įgyvendintos arba įgyvendinamos.

01 tikslas. Įgyvendinti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansuojamas priemones.

Vykdant Aplinkos apsaugos specialiąją programą buvo įgyvendinamos aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimos, želdinių ir želdinių apsaugos, tvarkymo, visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės.

Įgyvendinant aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemones 2019 m. vykdytas aplinkos oro, paviršinio vandens, paviršinio vandens (gyvulininkystės kompleksų nuotekų), požeminio vandens, dirvožemio ir aplinkos triukšmo monitoringas, sutvarkyta amoniakinio vandens laikymo teritorija Meironiškių k., sutvarkytos Nevėžio upės pakrantės mieste ir Rudekšnos upės pakrantės Pagirių mstl., bei Bublių tvenkinio pakrantės Aristavos k. ir Dvariškių tvenkinio pakrantės Dvariškių k., parengtas Akademijos tvenkinio valymo techninio projekto pakeitimo projektas, parengta studija dėl pažeistų Dotnuvėlės upės krantų tvirtinimo, lydekomis, lynais, karosais, šamais ir karpiais įžuvinti Angirių, D. Malčiaus, Koliupės, Urkos, Bublių, Labūnavos, Mantviliškio, Juodkiškio, Piltynos, Kėdainių miesto, Vaidatonių (Beržų), Akademijos, M. Malčiaus, Urniežių, Dvariškių, Ašarėnos tvenkiniai Kėdainių r., stebėtos jūrinių erelių perimvietės Kėdainių r. bei atlikti kt. darbai.

Įgyvendinant aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones 7 seniūnijose cheminiais preparatais purkšti bei mechaniniu būdu šienauti Sosnovskio barščių plotai, vykdyti miesto gatvių laistymo darbai, atlikta dalis rangos darbų pagal projektą „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“, pratęsta nuotekų surinkimo linija Kėdainių g. ir Bališkių g. Surviliškio mstl.

Taip pat vykdytos prevencinės priemonės, kuriomis, siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui. Įgyvendintos aplinkos apsaugos švietimo programos priemonės.

02 tikslas. Kurti švarią ir subalansuotą gyvenamąją aplinką

Siekdamos švarios aplinkos seniūnijose bei saugoti ir nuolat gerinti aplinkos kokybę, seniūnijos vykdė bendro naudojimo teritorijų priežiūrą – šienavo žaliuosius plotus, tvarkė gyvenvietes, prižiūrėjo kapinių teritorijas ir pan.

Ataskaitiniu laikotarpiu UAB „VSA Vilnius“ surinko ir sutvarkė 12,6 t mišrių komunalinių atliekų, tai yra 479,82 t mažiau nei 2018 m. Bendrą komunalinių atliekų kiekį sumažino mažėjantis rajono gyventojų skaičius, o surenkamų antrinių žaliavų kiekio mažėjimą gana smarkiai lėmė nuo 2016 m. įrengti taromatai. Dar 52,6 t surinkta  biologiškai suyrančių atliekų, 2,9 t – mišrių statybinių, baldų elektronikos atliekų, 1,9 t atliekų surinkta iš didelių gabaritų atliekų aikštelių, dar 47 t – padangų,  1,3 t – kt. mechaninio apdorojimo atliekų.

2019 m. rinkliavos už komunalines paslaugas surinkta 1 333 111,19 Eur (2018 m. –1 149 687,12  Eur; 2017 m. – 1 039 599,13 Eur), t. y. 65,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota (papildomai surinkta skolų iš ankstesnių metų). VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui už paslaugas sumokėta 1 021 211,83 Eur (2018 m. – 966 214,26 Eur; 2017 m. – 652 435,25 Eur), o UAB „VSA Vilnius“ už suteiktas paslaugas sumokėta 711 196,72 Eur (2018 m. – 472 462,33 Eur; 2017 m. – 464 503,49 Eur). Iš viso atliekų tvarkytojams 2019 m. sumokėta 1 732 408,55 Eur. Toks didėjimas yra nulemtas nuo 2019 m. liepos 1 d. padidėjusio 1 tonos komunalinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo įkainio.

2019 m. savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotas žvyro įsigijimas seniūnijų keliams prižiūrėti. Seniūnijose žvyruota apie 40 km kelių.

Įgyvendinant ES projektus naujai įrengtose 25 pusiau požeminėse konteinerių aikštelėse pastatytas 91, o antžeminėse aikštelėse (įrengta 2018 m.) pastatyta 320 naujų komunalinių bei rūšiuojamųjų atliekų konteinerių; likviduota 12 apleistų (bešeimininkių) pastatų; potvynių rizikos mažinimo priemonės vykdytos sodininkų bendrijoje „Justinava“ ir sodininkų bendrijoje „Užuovėja“.

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis (VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija, Gamintojų ir importuotojų asociacija, asociacija „EEPA“, VšĮ ,Pakuočių tvarkymo organizacija, VšĮ „Žaliasis taškas“ ir t.t.), buvo rengiami ir įgyvendinami bendri visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektai (projektas „Mes rūšiuojam“, akcija „DAROM“, gaminių atliekų surinkimo akcija).

Pridedama. 8 priedas. 8 lentelė. 08 Aplinkos apsaugos  programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

09 PROGRAMA. ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA IR MELIORACIJA

Programa tęstinė. Siekianti užtikrinti valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimą,  vykdytas žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas, duomenų atnaujinimas, žemės ūkio technikos valstybinė techninė apžiūra, pieno gamybos kvotų, tiesioginių išmokų už gyvulius, bites, žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų administravimas, priimami dokumentai dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo, vertinti medžiojamųjų gyvūnų padaryti nuostoliai, vykdyta valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaita ir jų priežiūra bei kitos įstatymų perduotas funkcijos.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui.

Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –  1 231,1 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai  – 1 231,1 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  881,7 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E-09-01 | Registruotų ūkininkų ūkių skaičius | 2 300 | 2 129 |
| R-09-01-01 | Priimtų ūkininkų paraiškų skaičius | 2 500 | 2 147 |
| R-09-02-01 | Atlikta drenažo remonto darbų, ha | 65 | 56,25 |
| R-09-02-02 | Rekonstruojamų griovių ilgis, km | 45 | 38,27 |

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 5 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

01 tikslas.  Įgyvendinti Savivaldybės teritorijoje valstybės politiką kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos srityse

2019 m. organizuotas Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus darbas, kuruojant valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas  žemės ūkio srityje, vykdant paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus  plotus paraiškų administravimą, žemės ūkio ir kaimo valdų atnaujinimą ir naujų registravimą, pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaracijų ir kitų dokumentų administravimą, paramos už pieną administravimą, paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir pienines karves administravimą, paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą administravimą, žemės ūkio technikos registravimą ir techninių apžiūrų atlikimą, žemės ūkio klausimų koordinavimą, kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai organizavimą bei įgyvendinimą, ūkininkų ūkių įregistravimą ir išregistravimą, ekonominių veiklų rūšių ir ūkininkų ūkių dydžių tikslinimą.

02 tikslas. Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas  melioracijos srityje

2019 m, vykdyti avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remonto darbai, vykdyti polderių siurblinių, taip pat kitų sausinimo siurblinių priežiūros, šių sistemų melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto darbus, prižiūrėti ir remontuoti melioracijos griovius ir jų statinius, įrengti bendrojo naudojimo pralaidas melioracijos grioviuose (jei suinteresuoti žemės naudotojai savo lėšomis parengia pagal nustatytus reikalavimus būtiną techninę–sąmatinę dokumentaciją), vykdyti darbai, susiję su melioracijos sistemų statinių remontu ir rekonstravimu bei jų duomenų bazių priežiūra. Taip pat remontuotos gyvenviečių lietaus kanalizacijos-drenažų sistemos, pradėta remontuoti valstybei nuosavybes teise priklausanti  dėl liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūra.

Pridedama. 9 priedas. 9 lentelė. 09 Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programos  tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

10 PROGRAMA. PARAMA VERSLUI IR VERSLO PLĖTRA

Programa tęstinė. Įgyvendinant paramos verslui ir verslo plėtros programą, teikta informacija, konsultacijos ir mokymo paslaugos bei praktinė pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Naujai įsteigtiems verslo subjektams padėta įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą, administruotas savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas. UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ (toliau – Kėdainių LEZ) atstovai vykdė rinkodarinę Kėdainių LEZ veiklą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui.

Programos koordinatorius – Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Kėdainių TVIC).

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –     204,6 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai –  204,6 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –   114,6 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E-10-01 | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. | <10 | 8,7* |
| E-10-02 | Įregistruotų Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius per metus bei jo pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. | 62 +1,5 proc. | 80 (2018 m. – 61) + 31,1 proc. |
| R-10-01-01 | Verslo subjektų, kuriems suteiktos informacinės paslaugos, skaičius | 800 | 1100 |

*https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=6d2402eb-c796-4d18-91dc-86c4f3d37cd5#/

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 4 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

01 tikslas. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, skatinti verslumą bei SVV subjektų konkurencingumą

Vykdant 2019 m. įstaigos veiklą buvo teikiami trys paslaugų paketai asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir verslo klientams:

- verslo informacija – verslo informacija teikiama žmonėms, siekiantiems savarankiško užimtumo, pradedantiems ir jau dirbantiems verslininkams, jaunimui;

- konsultacijos – didžiausia dalis konsultacijų suteikta verslo pradžios, įmonės steigimo, finansavimo šaltinių paieškos klausimais;

- informacinė sklaida – bendradarbiavimas su šių institucijų specialistais suteikė galimybę įstaigos lankytojams pateikti pačią naujausią ir aktualiausią informaciją.

2019 m. Kėdainių TVIC darbuotojai atsakė į 1 100 paklausimų, vykdė konsultavimą pradedantiems verslą ir plėtojančioms verslą įmonėms, bendrai suteikė 400 val. verslo konsultacijų.

Per 2019 m. Kėdainių rajono savivaldybėje buvo registruota 80 naujų įmonių, tai  net 31,14 proc. daugiau, nei 2018 m. Kėdainių TVIC padėjo įsikurti 26 pradedančioms  verslą įmonėms, tuo pačiu skatindamas gyventojų verslumą, verslo plėtrą ir užimtumo didėjimą. Daug metų buvusią populiariausią verslo formą UAB – keičia mažoji bendrija. Per 2019 m. daugiausiai registruota  MB – 42,  UAB – 35. IĮ tampa nepopuliaria verslo forma ir pernai įregistruotos tik 3.

Kėdainių TVIC administravo Smulkaus verslo rėmimo fondą (toliau – Fondas), vykdė viešinimą, rengė medžiagą Smulkiojo verslo rėmimo komisijai ir ją pristatė Savivaldybės taryboje, vykdė dokumentų priėmimą iš fizinių ir juridinių asmenų Savivaldybės paramai/subsidijai gauti, tikrino verslo planus.

Per 2019 m. į Fondą grąžintų paskolų suma sudarė 58,9 tūkst. Eur. Išlaidų (palūkanų dengimui (4 subjektams), verslo planams padengimui (16 subjektų) suma – 11,3 tūkst. Eur.  2019-12-31 Fondo likutis –  162,3 tūkst. Eur

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2019 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1219 verslo įmonių. Lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, veikiančių įmonių skaičius augo daugiau kaip 5,4 proc. Pagal verslo įmonių teisinę formą daugiausiai veikiančių buvo UAB ir IĮ. Kėdainių rajone UAB ir AB vidutiniškai sudarė beveik 57 proc., IĮ – 27,5 proc., MB – 6,1 proc.,  kitos - 9,4 proc.  MB skaičius kasmet auga ir,  lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu,  didėjo net 33,8 proc. Rajone veikia daugiausiai labai mažų ir mažų verslo įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų. 2019 m. pabaigoje Kėdainių rajone veiklą vykdė 6 stambios verslo bendrovės (AB ,,Lifosa“, AB Nordic sugar Kėdainiai,  UAB ,,Makveža“, UAB ,,LTP Texdan“, AB ,,Krekenavos agrofirma“ ir UAB ,,Transporto vystymo grupė“), kurios buvo didžiausios mūsų rajono gyventojų darbdavės 2019 m.

Statistikos departamento pateiktais duomenimis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis be individualių įmonių Kėdainių rajone buvo 1 262,7 Eur. Pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje (1 358,6 Eur)  mūsų savivaldybė buvo aštuntoje vietoje – didesnis darbo užmokestis buvo mokamas Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Klaipėdos miestų, Trakų ir Jonavos, Panevėžio savivaldybėse. Darbo užmokesčio padidėjimui 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį  įtakos turėjo išmokėtos vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos ir kitos priežastys.

2019 m. Kėdainių rajono savivaldybėje vidutinis apdraustųjų asmenų skaičius – 13 562, lyginant su  ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, rajono įmonėse dirbo 0,9 proc. daugiau darbuotojų.

2 tikslas. Didinti Kėdainių rajono pramoninį patrauklumą

Siekiant pristatyti Kėdainių LEZ privalumus, investavimo galimybes Kėdainių LEZ operatorius dalyvavo parodose ir verslo misijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kur susitiko su vietos pramonės ir verslo atstovais. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. oficialiai pasirašytos 6 sutartys su LEZ investuotojais:

- UAB „K2 LT“. Šiam investuotojui išnuomotas 0,755 ha sklypas. Sukurta 10 darbo vietų;

- UAB „Vitera Baltic“ /UAB „IKARAI“. Šiam investuotojui išnuomotas 3,6772 ha sklypas. 2018 m. baigta statyti skystųjų trąšų gamykla. Planuojama sukuri 9 darbo vietas. Investuota per 2,5 mln. Eur.

- UAB „Natūralus pluoštas“. Investuotojui subnuomotas 2,5 ha žemės sklypas. Veikla – augalinės kilmės tekstilės pluošto ruošimas/perdirbimas. 2018 m. pastatytas kanapių stiebelių perdirbimo fabrikas. Investicijų suma apie 8 mln. Eur, sukurta 12 darbo vietų, planuojama - 30 naujų darbo vietų.

- UAB „Agromėsa“. Šiam investuotojui išnuomotas 3,5 ha sklypas. Preliminarūs investiciniai rodikliai 5,8 mln. Eur ir apie 100 naujų darbo vietų.

- UAB „Kormotech“. Veikla – šunų bei kačių ėdalo gamyba. Šiam investuotojui išnuomotas 1,8 ha sklypas. Preliminarūs investiciniai rodikliai apie 10 mln. Eur ir apie 70 naujų darbo vietų.

- AB „AGA“. Šiam investuotojui išnuomotas 1 ha sklypas. Preliminarūs investiciniai rodikliai 20 mln. Eur ir apie 5  naujas darbo vietas.

2019 m. balandžio mėn.  Kėdainių LEZ oficialiai atidaryta kanapių stiebelių apdorojimo gamykla „Natūralus pluoštas“. Tai vienas moderniausių tokio tipo fabrikų pasaulyje, o investicijos siekia daugiau nei 8 mln. Eur. Gamyklos produkcija – be atliekų gaminamas kanapių pluoštas, spaliai ir granulės. Pradžioje fabrike – 12 darbuotojų, vėliau jų skaičius turėtų būti apie 30.

Taip pat 2019 m. liepos mėn. Kėdainių LEZ atidaryta pirmoji Lietuvoje skystųjų trąšų gamykla „Ikar“. Investicijos į šią gamyklą siekia apie 3 mln. eurų, joje dirba 15 darbuotojų. Ateityje planuojama gamyklos plėtra, o gaminama produkcija bus prekiaujama visame pasaulyje.

2019 m. pradėta Ukrainos maisto naminiams gyvūnams gamintojų  „Kormotech“ gamyklos statybos darbai Kėdainių LEZ. Vietoje planuotų 6 mln. eurų investicijų „Kormotech“ ketina didinti savo investicijas iki 10 mln. eurų – bus investuojama tiek į gamybinio pastato statybas, tiek į modernios įrangos įsigijimą. Gamykla veiks 2 hektarų plote. Gamyklą norima atidaryti dar šiemet. Planuojama, kad jos metiniai gamybos pajėgumai bus 28 tūkst. tonų maisto naminiams gyvūnams.

2019 m. balandžio mėn. didžiausios pasaulyje dujų gamybos bendrovės „Linde Group“ dukterinė įmonė „AGA“ pasirašė investicijų sutartį su Kėdainių LEZ dėl deguonies ir azoto gamyklos statybos. Į projektą AB „AGA“ ketina investuoti apie 20 mln. Eurų. 2019 m. lapkričio mėn. įmonei suteiktas leidimas pradėti statybas, gamykla veiklą turėtų pradėti 2020 m.

- Statistikos departamento duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos vienam Savivaldybės gyventojui 2018 m. sudarė beveiki 5,2 tūkst. Eur ir buvo daugiau nei 45 proc. didesnės nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje, bet 18 proc. mažesnės už šalies vidurkį. Vis dėl to, matoma aiški kasmetinė tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam Kėdainių rajono gyventojui, didėjimo tendencija. Kėdainių rajono savivaldybei tiesioginių užsienio investicijų tenkanti dalis vienam gyventojui – 3 543 Eur (2017 m. – 3 314 Eur, 2016 m. – 2 643 Eur).

Pridedama. 10 priedas. 10 lentelė. 10 Paramos verslui bei verslo plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

11 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMAS

Programa tęstinė. Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės taryba ir Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai ir Savivaldybės plėtojamos perspektyvos. Programa realizuotos Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuotos savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą – Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas.

Programos koordinatorius – Apskaitos skyrius, programos įgyvendinimą organizuoja savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, viešosios įstaigos.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –   7 103,0 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai –  7 105,3 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  6 380,5 tūkst. Eur

| Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2019 m. planas | 2019 m. faktas |
| --- | --- | --- | --- |
| E-11-01 | Gyventojų, palankiai vertinančių Savivaldybės veiklą, dalis (proc.) (internetinė apklausa) | > 50 | 84,0* |
| E-11-02 | Gyventojų, palankiai vertinančių seniūnijų veiklą, dalis (proc.) (internetinė apklausa) | > 70 | 94,0 * |
| R-11-01-01 | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, įsisavinimas proc. | 100 | 99,2 |
| R-11-02-01 | Teiktos informacijos visuomenės informavimo priemonėse skaičius | 1000 | 1235 |
| R-11-03-01 | Įgyvendintų/įgyvendinamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimo iniciatyvų skatinimo ir koordinavimo priemonių skaičius | 2 | 2 |
| R-11-04-01 | Kėdainių rajono nusikalstamų veikų, įvykdytų viešose vietose, mažėjimas, proc. | -2 | +3,7 |

*Duomenys pateikti, vadovaujantis atliktos apklausos „Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kokybę“ rezultatais

2019 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 27 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

01 tikslas. Garantuoti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą

Siekiant šio tikslo, buvo vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.  Savivaldybės funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo Savivaldybės tarybos, Savivaldybės vadovybės, administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, seniūnijų veiklos organizavimo, todėl buvo  siekiama užtikrinti reikalingas darbo sąlygas ir darbo vietas, optimizuoti darbą bei sudaryti prielaidas efektyvesnei, rezultatyvesnei veiklai. Užtikrinant finansinių įsipareigojimų vykdymą, mokėtos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytų skolų grąžinimo sutarčių grafiką, kompensuojami nuostolingi maršrutai.

02 tikslas. Vykdant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas teikti informaciją bendruomenės nariams, palaikyti ir stiprinti Kėdainių rajono įvaizdį

Savivaldybė stengėsi visapusiškai informuoti bendruomenę apie savo veiklą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje skelbti priimti Savivaldybės tarybos sprendimai, kita svarbi informacija, Savivaldybės tarybos nariai bei Savivaldybės administracijos vadovai, kiti administracijos specialistai teikė aktualią informaciją visuomenei, atsakinėjo į gyventojams rūpimus klausimus. Taip pat Savivaldybė dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos, Kauno regiono plėtros agentūros veikloje, tęsė bendradarbiavimą su miestais partneriais.

03 tikslas. Gerinti savivaldybės administracijos darbo kokybę

Siekiant užtikrinti šiuolaikinėms darbo vietoms keliamus reikalavimus, užtikrinti įdiegtų elektroninių paslaugų bei programų tinkamą funkcionavimą, buvo atnaujinamos kompiuterių programinė bei techninė įrangos.

04 tikslas. Palaikyti rajono viešąją tvarką ir saugumą.

Savivaldybės administracija kartu su Kėdainių rajono policijos komisariatu, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnyba skelbė bendruomenės saugumo idėjas, skatino diegti savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius, teisiškai švietė visuomenę, skatinti bendruomenes burtis į saugios kaimynystės grupes, užtikrinti žmonių ir eismo saugumą.

Pridedama. 11 priedas. 11 lentelė. 11 Savivaldybės valdymo tobulinimo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

Pridedama. 12 priedas. 2019–2021 m. strateginio veiklos plano programų asignavimų 2019 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).