PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2023 m sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-1

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

2023–2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) veiklą, yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos vietos savivaldos chartija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas bei kiti teisės aktai.

2015 m. liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimą, svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, Savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt. (aktuali redakcija 2022-12-16 tarybos sprendimas TS-324).

Savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų (toliau – Plėtros planas) tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Aprašu, Plėtros planu, praėjusių metų Veiklos plano įvykdymo rezultatais, įvertinta situacija atskirose veiklos srityse bei raštiškai gautais gyventojų/juridinių asmenų prašymais/pasiūlymais, Veiklos plano programų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių prognoze trejiems metams, kurią rengia Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius, Veiklos plano rengimo formomis ir rengimo grafiku, kitais, su Savivaldybės strateginiu planavimu bei numatomu išoriniu finansavimu susijusiais dokumentais.

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

Savivaldybės 2023−2025 m. strateginį veiklos planą sudaro:

- Savivaldybės misija ir strateginiai pokyčiai (pateikiamas glaustas Savivaldybės pagrindinis funkcionavimo tikslas, apibūdinantis pagrindines veiklos kryptis, ypatumus ir parodantis santykius su vietos bendruomene; suplanuojami veiklos prioritetai).

- Strateginių tikslų ir programų įgyvendinimas (suformuluoti strateginiai tikslai atsižvelgiant į Savivaldybės Plėtros plane numatytus prioritetus. Strateginiai tikslai įvertinami efekto bei rezultato vertinimo kriterijais. Programų dalyje pateikiama bendroji informacija apie programą, nurodomi jos tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų matavimo vienetai ir reikšmės, taip pat asignavimai, pridedama kita svarbi ir su Veiklos plano programomis ar aplinkos analize susijusi informacija).

I SKYRIUS

MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA – plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.

STRATEGINIAI POKYČIAI

- Aktyvios pilietinės ir visuomeninės veiklos skatinimas.

- Šiuolaikiškos, ekonomiškos inžinerinės ir viešosios infrastruktūros plėtra ir panaudojimas viešosioms bendruomeninėms reikmėms.

- Rajono verslo ir investicinės aplinkos konkurencingumo didinimas.

- Administracinių ir viešųjų paslaugų piliečiams ir ūkio subjektams kokybės ir prieinamumo užtikrinimas.

- Komunikacijos ir viešųjų ryšių palaikymas ir tobulinimas.

VEIKLOS PRIORITETAI

I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas.

II prioritetas. Viešosios infrastruktūros su darnia aplinka vystymas ir plėtra.

III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas.

IV prioritetas. Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumo didinimas.

Planuojami asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti

| Prioriteto pavadinimas | Asignavimai, tūkst. Eur | Asignavimai, tūkst. Eur | Asignavimai, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas | 81 168,5 | 87 207,6 | 89 426,4 |
| II prioritetas. Viešosios infrastruktūros su darnia aplinka vystymas ir plėtra | 14 055,2 | 13 803,4 | 14 755,7 |
| III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas | 3 771,3 | 5 224,4 | 4 607,4 |
| IV prioritetas. Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumo didinimas | 11 538,9 | 12 066,9 | 12 466,6 |
| Iš viso: | 110 533,9 | 118 302,3 | 121 256,1 |

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

1 strateginis tikslas

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas

2 strateginis tikslas

Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi

3 strateginis tikslas

Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui

4 strateginis tikslas

Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas

02 programa. Sveikatos apsauga

03  programa. Socialinės apsaugos plėtojimas

04  programa. Sporto veiklos plėtra

01 programa. Švietimas ir ugdymas

05  programa. Kultūros veiklos plėtra

06 programa. Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas bei vystymas

07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra

08 programa. Aplinkos apsauga

09 programa. Žemės ūkio plėtra ir melioracija

10 programa. Parama verslui ir verslo plėtra

11 programa. Savivaldybės valdymo tobulinimas

1 strateginis tikslas

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas

2 strateginis tikslas

Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi

3 strateginis tikslas

Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui

4 strateginis tikslas

Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas

02 programa. Sveikatos apsauga

03  programa. Socialinės apsaugos plėtojimas

04  programa. Sporto veiklos plėtra

01 programa. Švietimas ir ugdymas

05  programa. Kultūros veiklos plėtra

06 programa. Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas bei vystymas

07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra

08 programa. Aplinkos apsauga

09 programa. Žemės ūkio plėtra ir melioracija

10 programa. Parama verslui ir verslo plėtra

11 programa. Savivaldybės valdymo tobulinimas

2023 METŲ ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

1 pav. 2023 m. asignavimai  programoms įgyvendinti, proc.

1 lentelė. Planuojamų asignavimų programoms vykdyti 2023–2025 m. suvestinė

| Programos pavadinimas | 2023 m. asignavimai, tūkst. Eur | 2024 m. asignavimai, tūkst. Eur | 2025 m. asignavimai, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Švietimas ir ugdymas | 37 931,9 | 41 265,1 | 43 372,1 |
| 02 Sveikatos apsauga | 1 686,7 | 2 203,1 | 1 931,2 |
| 03 Socialinės apsaugos plėtojimas | 32 669,3 | 34 255,5 | 34 744,5 |
| 04 Sporto veiklos plėtra | 3 066,1 | 3 085,2 | 2 746,3 |
| 05 Kultūros veiklos plėtra | 5 814,5 | 6 398,7 | 6 632,3 |
| 06 Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas bei vystymas | 880,1 | 846,0 | 1 246,0 |
| 07 Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra | 7 880,2 | 7 968,0 | 8 777,0 |
| 08 Aplinkos apsauga | 6 175,0 | 5 835,4 | 5 978,7 |
| 09 Žemės ūkio plėtra ir melioracija | 1 661,0 | 2 622,4 | 1 605,4 |
| 10 Parama verslui ir verslo plėtra | 1 230,2 | 1 756,0 | 1 756,0 |
| 11 Savivaldybės valdymo tobulinimas | 11 538,9 | 12 066,9 | 12 466,6 |
| Iš viso | 110 533,9 | 118 302,3 | 121 256,1 |

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia Savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

Savivaldybės administraciją sudaro administracijos direktorius, du administracijos direktoriaus pavaduotojai, 15 struktūrinių padalinių – skyrių, 11 struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų ir 7 valstybės tarnautojai vyr. specialistai (civilinei ir priešgaisrinei saugai, mobilizacijai ir civilinei saugai, savivaldybės gydytojas, jaunimo reikalų koordinatorius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, nevyriausybinių organizacijų koordinatorius, už korupciją atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo).

2 pav. Savivaldybės administracijos struktūra

2022 m. gruodžio 31 d. didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto  pareigybių skaičius Savivaldybės administracijoje – 162,7, seniūnijose – 171,8. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – 4. Kontrolės ir audito tarnyboje taip pat 5 etatai.

| Žmogiškieji ištekliai Kėdainių rajono savivaldybėje (įskaitant įstaigas) 2022–2025 m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 m. | 2023 m.* | 2024 m.* | 2025 m.* |
| Etatų skaičius, vnt. | 2 521,16 | 2 521,16 | 2 521,16 | 2 521,16 |
| Išlaidos darbo užmokesčiui, mln. Eur | 41,9 | 44,7 | 47 | 47 |

*planuojama reikšmė

II SKYRIUS

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

STRATEGINIS TIKSLAS (01). SUKURTI SAUGIĄ SOCIALINĘ APLINKĄ, TEIKIANT KOKYBIŠKAS ŠVIETIMO, SVEIKATOS APSAUGOS, KULTŪROS, SPORTO PASLAUGAS

| Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01-01 | Mokinių, dalyvavusių Kėdainių rajono savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklų ugdyme, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (procentai) | 100 | 100 | 100 |
| E-01-02 | Švietimo srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 17 | 17 | 17 |
| R-01-01-01 | Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis (procentai) | 92 | 92 | 92 |
| R-01-01-02 | Mokinių, dalyvavusių Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo veiklose, dalis nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (procentai) | 75 | 75 | 75 |
| R-01-02-01 | Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų skaičius (vienetai) | 6 | 6 | 6 |
| E-02-01 | Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų, dalyvavusių sveikatos prevencinėse programose, dalis nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus (procentai) | 57 | 58 | 59 |
| E-02-02 | Sveikatos srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 1 | 3 | 3 |
| R-02-01-01 | Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo prioritetų vertinimo kriterijų reikšmės (prioritetų skaičius/ veiklos vertinimo kriterijų skaičius/ dalyvių skaičius/vertinimo kriterijaus įvykdymo proc.) | 4/48/ 36000/ 100 | 4/48/ 36000/ 100 | 4/48/ 36000/ 100 |
| R-02-02-01 | Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos ir prevencijos programų skaičius | 17 | 16 | 16 |
| R-02-03-01 | Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius (vienetai) | 1 | 1 | 1 |
| E-03-01 | Kėdainių rajono savivaldybės šeimų, patiriančių socialinę riziką, skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (šeimos) | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
| E-03-02 | Socialinės srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 3 | 3 | 3 |
| R-03-01-01 | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus, proc. | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| R-03-01-02 | Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjų skaičius Kėdainių rajono savivaldybėje (asmenys) | 970 | 970 | 970 |
| R-03-02-01 | Pagerintų, pritaikytų, įsigytų socialinių būstų skaičius (vienetai) | 4 | 4 | 4 |

| Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-04-01 | Kėdainių rajono savivaldybės sporto organizacijose sportuojančių gyventojų dalis, lyginant su bendru Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų skaičiumi (procentai) | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
| E-04-02 | Sporto srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 5 | 5 | 5 |
| R-04-01-01 | Kėdainių rajono savivaldybės sporto varžybų, sporto ir sveikatinimo renginių skaičius/dalyvių juose skaičius (vienetai/ asmenys) | Ne mažiau kaip 750 /27 400 | Ne mažiau kaip 875 /30 400 | Ne mažiau kaip 875 /30 400 |
| R-04-02-01 | Atnaujinamų sporto/ sveikatingumo infrastruktūros objektų skaičius (vienetai) | 4 | 4 | 4 |
| E-05-01 | Kėdainių rajono savivaldybės kultūros centruose vykusių kultūros renginių skaičius / lankytojų ir dalyvių, tenkančių 1 000-iui gyventojų, juose skaičius (vienetai/ asmenys) | Ne mažiau kaip 1 300 /2 400 | Ne mažiau kaip 1 350 /2 400 | Ne mažiau kaip 1 400 /2 400 |
| E-05-02 | Kultūros srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 5 | 6 | 7 |
| R-05-01-01 | Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose per metus apsilankiusių fizinių asmenų / virtualių lankytojų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (asmenys/vienetai) | Ne mažiau kaip 3 250 /3 350 | Ne mažiau kaip 3 250 /3 400 | Ne mažiau kaip 3 250 /3 450 |
| R-05-02-01 | Muziejaus lankytojų skaičius per metus, tūkst. (asmenys) | Ne mažiau kaip 20 | Ne mažiau kaip 22 | Ne mažiau kaip 24 |
| R-05-03-01 | Kėdainių rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų (asmenys) | Ne mažiau kaip 14 | Ne mažiau kaip 15 | Ne mažiau kaip 16 |
| R-05-04-01 | Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių vykdytų veiklų, projektų skaičius (vienetai) | 5 | 5 | 5 |
| R-05-05-01 | Rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos projektuose, kitose iniciatyvose dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenių organizacijas) narių skaičius | Ne mažiau kaip 1200 | Ne mažiau kaip 1200 | Ne mažiau kaip 1200 |
| R-05-06-01 | Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų skaičius (vienetai) | 5 | 5 | 5 |

STRATEGINIS TIKSLAS (02). PRITAIKYTI VIEŠĄJĄ INFRASTRUKTŪRĄ ŠIUOLAIKINIAMS POREIKIAMS, UŽTIKRINANT DARNŲ ŽMOGAUS IR APLINKOS VYSTYMĄSI

| Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-07-01 | Apklaustųjų, labai ir gerai vertinančių savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis, proc. | Ne mažiau kaip 50 | Ne mažiau kaip 50 | Ne mažiau kaip 50 |
| R-07-01-01 | Inžinerinės infrastruktūros (vandentiekio, nuotekų tinklai, keliai, apšvietimas, gyvenamasis fondas) gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 40 | 45 | 45 |
| E-08-01 | Fiksuotų oro taršos kietosiomis dalelėmis dienų skaičius per metus | Ne daugiau kaip 30 d. | Ne daugiau kaip 30 d. | Ne daugiau kaip 30 d. |
| R-08-01-01 | Kėdainių rajono savivaldybės aplinkosaugos monitoringo programos priemonių metinis įvykdymas proc. | 100 | 100 | 100 |
| R-08-02-01 | Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis Kėdainių rajono savivaldybėje nuo viso surinktų atliekų kiekio per metus (procentai) | 20 | 20 | 20 |

STRATEGINIS TIKSLAS (03). Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui

| Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-06-01 | Kėdainių rajono savivaldybėje apsilankiusių užsienio turistų skaičiaus dalis nuo visų apsilankiusių turistų skaičiaus, proc., (vertinami Kėdainių TVIC apsilankę turistai) | 20 | 20 | 20 |
| E-06-02 | Turizmo infrastruktūros gerinimui bei kultūros paveldo išsaugojimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti | 4 | 5 | 6 |
| E-06-01-01 | Turizmo ir verslo informacinio centro lankytojų skaičiaus didėjimas, proc., lyginant su praėjusiais metais | 10 | 10 | 10 |
| R-06-02-01 | Kėdainių rajono savivaldybėje naujai sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų lankymui savivaldybės kultūros ir gamtos paveldo objektų bei teritorijų skaičius (vienetai) | 3 | 3 | 4 |

| Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-09-01 | Kėdainių rajono savivaldybės gyvulininkystės žemės ūkio produkcijos dalis nuo bendrosios žemės ūkio produkcijos (procentai) | 19 | 19 | 19 |
| R-09-01-01 | Registruotų ūkininkų ūkių skaičius | 1 700 | 1 690 | 1 690 |
| R-09-02-02 | Rekonstruojamų /remontuojamų griovių ilgis, km | 16/25 | 16/25 | 17/25 |
| E-10-01 | Kėdainių rajono savivaldybės nedarbo lygio (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) santykis su šalies rodikliu (procentai) | 100 (atitinka šalies vidurkį) | 100 (atitinka šalies vidurkį) | 100 (atitinka šalies vidurkį) |
| R-10-01-01 | Kėdainių rajono savivaldybės verslumo lygio rodiklio santykis su šalies rodikliu (procentai) | 52,6 | 53 | 53 |
| R-10-01-02 | Įregistruotų Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius per metus bei jo pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentai). | +3 | +3 | +3 |
| R-10-02-03 | Kėdainių rajono savivaldybės bendro vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) santykis su šalies rodikliu (procentai) | 100 (atitinka šalies vidurkį) | 100 (atitinka šalies vidurkį) | 100 (atitinka šalies vidurkį) |

STRATEGINIS TIKSLAS (04). ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS

| Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-11-01 | Kėdainių rajono savivaldybės gerovės indekso santykis su šalies savivaldybių vidurkiu (procentai) | 100 Ne mažiau kaip šalies vidurkis | 100 Ne mažiau kaip šalies vidurkis | 100 Ne mažiau kaip šalies vidurkis |
| R-11-01-01 | Teikiamų elektroninių paslaugų Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje skaičius per metus (vienetai) | 116 | 117 | 118 |
| R-11-03-01 | Įgyvendintų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimo iniciatyvų skatinimo ir koordinavimo priemonių skaičius | 2 | 3 | 3 |
| R-11-04-01 | Kėdainių rajono nusikalstamų veikų, įvykdytų viešose vietose, mažėjimas, proc. | 2 | 2 | 2 |

| STRATEGINius TIKSLus ĮGYVENDINANČIŲ PROGRAMŲ aprašymai |  |
| --- | --- |
| 01 programa. Švietimas ir ugdymas |
| 02 programa. Sveikatos apsauga |
| 03 programa. Socialinės apsaugos plėtojimas |
| 04 programa. Sporto veiklos plėtra |
| 05 programa. Kultūros veiklos plėtra |
| 06 programa. Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas bei vystymas |
| 07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra |
| 08 programa. Aplinkos apsauga |
| 09 programa. Žemės ūkio plėtra ir melioracija |
| 10 programa. Parama verslui ir verslo plėtra |
| 11 programa. Savivaldybės valdymo tobulinimas |

STRATEGINIUS TIKSLUS ĮGYVENDINANČIŲ PROGRAMŲ ASIGNAVIMAI

1 priedas. 1 lentelė. 2023–2025 m. Švietimo ir ugdymo  programos (01) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir vertinimo kriterijai (exel).

2 priedas. 2 lentelė. 2023–2025 m. Sveikatos apsaugos  programos (02) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

3 priedas.  3 lentelė. 2023–2025 m. Socialinės apsaugos plėtojimo programos (03) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

4 priedas. 4 lentelė. 2023–2025  m. Sporto veiklos  plėtros programos (04) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

5 priedas. 5 lentelė. 2023–2025 m. Kultūros veiklos plėtros programos (05) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

6 priedas. 6 lentelė. 2023–2025 m. Kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo skatinimo bei vystymo programos (06) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

7 priedas. 7 lentelė. 2023–2025 m. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos (07) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

8 priedas. 8 lentelė. 2023–2025 m. Aplinkos apsaugos programos (08) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

9 priedas. 9 lentelė. 2023–2025. Žemės ūkio plėtra ir melioracijos programos (09) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

10 priedas. 10 lentelė. 2023–2025  m. Paramos verslui ir verslo plėtros programos (10) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

11 priedas. 11 lentelė. 2023–2025 m. Savivaldybės valdymo tobulinimo programos (11) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

12 priedas. 12 lentelė. Finansavimo poreikis 2023–2025 m. strateginio veiklos plano programų vykdymui (exel).

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (01)

| Biudžetiniai metai | 2023 m. |
| --- | --- |
| Asignavimų valdytojas: | Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių r. Akademijos gimnazija Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazija Kėdainių r. Josvainių gimnazija Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija Kėdainių r. Šėtos gimnazija Kėdainių šviesioji gimnazija Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazija Kėdainių ,,Ryto“ progimnazija Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla Kėdainių specialioji mokykla Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“ Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“ Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ Kėdainių lopšelis-darželis „Varpelis“ Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ Kėdainių dailės mokykla Kėdainių kalbų mokykla Kėdainių muzikos mokykla Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Josvainių socialinis ir ugdymo centras Šėtos socialinis ir ugdymo centras |  | 188768545 191024624 191018913 191018728 191019634 191020031 195092697 191019591 191019449 195095992 195092544 191024777 191020750 191016524 191019972 191017430 190985253 191018347 195094029 191018151 291018490 300149538 191017811 191018532 191018685 191015575 191016339 191015618 191721865 191874779 191892987 |
| Programos koordinatorius (vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) | Vilma Dobrovolskienė, Švietimo skyriaus vedėja, tel. 8 347 69590, el. paštas vilma.dobrovolskiene@kedainiai.lt |  |  |
| Veiklos prioritetas | I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas |  |  |

| Programos parengimo argumentai |  |
| --- | --- |
| Programa tęstinė. Įgyvendinant valstybės keliamus uždavinius švietimui, būtina užtikrinti ugdymo kokybę, kurią sąlygoja bendrųjų programų, bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas, modernizuoto mokymo(si) aplinka, ištekliai. Šia programa realizuojamos Vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; vaikų ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas; bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; vaikų neformaliojo švietimo ir užimtumo organizavimas; privalomo priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas; suaugusiųjų neformalusis švietimas. Įgyvendinant Švietimo ir ugdymo programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |
| Programos aprašymas |  |
| 2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Savivaldybėje veikė 27 švietimo įstaigos, kurių steigėja yra Savivaldybės taryba: 6 gimnazijos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 3 progimnazijos, 5 pagrindinės mokyklos, mokykla-darželis, 7 lopšeliai-darželiai, 3 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir Švietimo pagalbos tarnyba. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės veikė Josvainių ir Šėtos socialiniuose ugdymo centruose. Savivaldybėje veikė ir kitos švietimo įstaigos, kurių savininkė nėra Savivaldybės taryba. Tai Kėdainių profesinio rengimo centras, VšĮ „Pažinimo taku“, VšĮ Alternatyviojo ugdymo centras ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademija. 2022 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės švietimo įstaigose mokėsi 7 034 mokiniai (2021 m. – 7 070). Pagal bendrojo ugdymo programas mokėsi 5 203 mokiniai (2021 m. – 5 180), pagal priešmokyklinio ugdymo – 421 (2021 m. – 431), pagal ikimokyklinio ugdymo – 1 410 (2021 m. – 1 459). 2022 m. spalio 1 d. Kėdainių dailės mokykloje mokėsi 472 mokiniai, Muzikos – 454, Kalbų – 439. Bendrojo ugdymo mokyklose būrelius lankė 2 883 mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo krepšelį gavo 1750 mokinių. NVŠ veikloje dalyvauja 75,5 proc. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Savivaldybės švietimo įstaigose 2022 m. spalio 1 d. pagrindinėse pareigose dirbo 780 pedagogų, iš jų 518 (66,4 proc.) – bendrojo ugdymo mokyklose, 203 (26 proc.) – ikimokyklinio ugdymo mokyklose (skyriuose), 59 (7,6 proc.) – neformaliojo vaikų švietimo mokyklose. |  |
| Programos tikslo kodas | Programos tikslo pavadinimas |
| 01 | Plėtoti kokybišką, visiems prieinamą, tęstinę švietimo sistemą savivaldybėje |
| Tikslui pasiekti keliamas uždavinys: 01 uždavinys. Sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerinti, mažinti ugdymo kokybės skirtumus tarp mokyklų, didinti pedagogų motyvaciją Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programas, siekiama tenkinti vaiko prigimtinius kultūros, etninės, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai ugdyti vaiką iki mokyklos. Įgyvendinant priešmokyklinį ugdymą, siekiama padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Įgyvendinant pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, atsižvelgiant į ugdymo programą, siekiama suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį, technologinį raštingumą, profesinės kompetencijos pradmenis. Šių programų įgyvendinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų. Savivaldybė, siekdama gerinti ugdymo kokybę, turi galimybę pasinaudoti Nacionalinės švietimo agentūros parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų analitine medžiaga (ataskaitomis) Savivaldybė gali naudotis aptardama konkrečius atskirų mokyklų mokinių pasiekimų gerinimo klausimus. Muzikos, dailės ir kalbų mokyklose, sporto, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centruose ugdomos ir plėtojamos vaikų kompetencijos tenkinant saviraiškos poreikius, ugdomas pilietiškumas, tautiškumas, demokratiškas požiūris į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę. Tinkamą įstaigų aplinkos užtikrinimą (pastato naudojimas, komunalinės išlaidos, techninio personalo atlyginimai, socialinis draudimas ir kitos ūkinės išlaidos) finansuoja Savivaldybė. Įgyvendinant programos tikslą bus siekiama, kad švietimo įstaigų strateginis ir metinis planavimas orientuotųsi į kryptingą mokyklos pažangą rodančių rodiklių išsikėlimą ir jų siekimą, į mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimą, o švietimo įstaigų vadovai būtų atsakingi ir atskaitingi už veiklos rezultatus ir pažangą. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje dirba 5 kvalifikuoti specialistai. Švietimo skyrius organizuoja, stebi ir tobulina vaikų ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų užimtumą. Švietimo skyrius kasmet organizuoja Vaikų vasaros ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkursus, vykdo kitus vaikų socializacijos projektus – organizuojamas vasaros poilsis, prevencinė veikla. Šių programų vykdymui lėšos numatomos Savivaldybės biudžete. Neformaliajam vaikų švietimui lėšas skiria ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Savivaldybės taryba kasmet skiria lėšų rajono savivaldybės gabiems mokiniams skatinti, finansuoja Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų motyvacijos programą |  |
| 02 | Tobulinti ugdymo(si) infrastruktūrą, aplinką, diegti inovacijas |
| Tikslui pasiekti keliamas uždavinys: 01 uždavinys. Gerinti darbo ir mokymo(si) sąlygas savivaldybės švietimo įstaigose Vykdant šį uždavinį, siekiant modernizuoti švietimo įstaigas, sudaryti palankias sąlygas ugdymo procesui organizuoti ir įgyvendinti, planuojama Europos Sąjungos, Savivaldybės biudžeto bei Valstybės investicijų programos lėšomis atnaujinti rajono savivaldybės švietimo įstaigas, gerinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijos infrastruktūrą, sudaryti saugias ugdymo sąlygas įstaigose, vykdančiose ugdymo programas, bei atnaujinti jas. |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Įgyvendinus šiuos tikslus ir uždavinius, bus užtikrinama mokymo(si) programų įvairovė ir gerinama ugdymo(si) kokybė. Nuolat kuriama saugi ir sveika mokymosi aplinka, atnaujinami kabinetai, apšvietimas ir baldai. Mokymo kabinetai aprūpinami moderniomis ugdymui reikalingomis priemonėmis. Nuolatinis dėmesys skiriamas kvalifikacijos tobulinimui. Švietimo įstaigose bus tenkinami mokinių pažinimo, lavinimo(si), saviraiškos, bendravimo ir bendradarbiavimo, socialinės kompetencijos bei kiti poreikiai, ugdomi vaikų kultūriniai, estetiniai, higienos, sveikos ir saugios mitybos įgūdžiai. Efektyvus švietimas sudaro galimybes išugdyti jaunuolių vertybines orientacijas, leidžiančias tapti dorais, siekiančiais žinių, savarankiškais, atsakingais, patriotiškai nusiteikusiais žmonėmis. Efektyviau naudojant švietimui skiriamas lėšas, gerėja švietimo paslaugų kokybė, sudaroma galimybė teikti asmenims švietimo paslaugas pagal jų gebėjimus ir poreikius. |  |
| Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės švietimo 2013−2022 metų strategijos patvirtinimo“. |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, susiję su vykdoma programa. Programa atitinka Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų priemones, numatytas 2.1.1.1 –2.1.3.7 punktuose. |  |
| Kita svarbi informacija. Pridedama. Kėdainių rajono savivaldybės mokytojų motyvacijos programa. |  |

01 Švietimo ir ugdymo programos 1 priedas. 1 lentelė. 2023–2025 m. Švietimo ir ugdymo  programos (01) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir vertinimo kriterijai

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ MOTYVACIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kėdainių rajono savivaldybės mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistų (psichologų, specialiųjų pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų, logopedų, socialinių pedagogų) (toliau kartu vadinama – Pedagogai) motyvacijos programa (toliau – Programa) parengta atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos analizę „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus švietimo stebėsenos rodiklius, Programa siekiama prisidėti prie idėjos Lietuvai „Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025 metų“ įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė). Programos tikslas – imtis priemonių, kaip užtikrinti reikiamą Pedagogų poreikį ugdymo procesui organizuoti ir pritraukti Pedagogus dirbti švietimo įstaigose (toliau – mokykla).

- Programa taikoma mokykloms, kurių savininkė yra Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

- Apraše vartojamos sąvokos:

  - motyvacija – priemonės ir metodai Pedagogus į mokyklas pritraukti;

  - trūkstamas Pedagogas – pedagogas, apie kurio poreikį ir laisvą vietą mokykloje paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sukurtoje platformoje ieškantiems mokytojų, turintis teisę dalyvauti Pedagogų pritraukimo Programoje.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

- Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos (toliau – Strategija) tiksluose ir švietimo kaitos kryptyse (uždaviniuose) pažymima, jog „svarbi parama jaunam, pradedančiam veiklą mokytojui ir dėstytojui sukuriant palankias sąlygas karjerai“. Vienas Strategijos tikslų – mokytojo asmenybė: „pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai“. Šiam Strategijos tikslui pasiekti numatomos veiklos kryptys (uždaviniai): „motyvuoti gabius jaunus žmones rinktis karjerą formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose“; „stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją, plečiant kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, orientuojantis į kūrybiškumo, pilietiškumo, lyderystės, verslumo ugdymą ir atrandant įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą.“

- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos analizėje „Lietuva. Švietimo būklės apžvalga 2018. Gera mokykla“ pabrėžiama, kad Savivaldybėje reikia ieškoti priemonių mažinant miesto ir kaimo pagrindinio ugdymo programos mokinių mokymosi pasiekimų skirtumus; pritraukti daugiau jaunų mokytojų į savivaldybės mokyklas; tvarkyti mokyklų tinklą, didinti mokinių, vežiojamų į kaimo gimnazijas ar pagrindines mokyklas, skaičių.

- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos analizėje „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2019. Mokinių pasiekimų atotrūkis“ akcentuojama, kad Savivaldybėje švietimo kontekstas yra palankus siekti aukštos ugdymo kokybės. Siūloma aktyviau modernizuoti ugdymo procesą, mažinti besimokančių jungtinėse klasėse ir skyriuose mokinių dalį, pertvarkant pagrindinių mokyklų tinklą. Rekomenduojama pritraukti į švietimo įstaigas daugiau jaunų mokytojų, rūpintis pagrindinio ugdymo programos mokinių ugdymu karjerai.

- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos analizėje „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2020. Finansavimas“ rekomenduojama stengtis į mokyklas pritraukti daugiau švietimo pagalbos specialistų, ieškoti galimybių daugiau ugdymo lėšų skirti mokymo priemonėms. Siekiant racionaliau naudoti švietimui skirtas lėšas, spartinti mokyklų tinklo pertvarką, priimti sprendimus dėl mažų klasių komplektų skaičiaus mažinimo, veiksmingo patalpų panaudojimo.

- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos analizės „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2021. Nuotolinis mokymas(is)“ rekomendacijose Savivaldybei rašoma: „nors daugumos VBE rezultatai yra aukštesni už šalies, kryptingas mokytojų dalykinių, skaitmeninės ir nuotolinio mokymo kompetencijų tobulinimas padėtų gerinti mokinių socialinių mokslų mokymosi pasiekimus. Išaugus mokymo(si) nuotoliniu būdu poreikiui, rekomenduojama tęsti kompiuterizuotų darbo vietų mokytojams kūrimą, mažinti aprūpinimo netolygumus tarp kaimo ir miesto mokyklų. Siekti optimizuoti mokytojų vidutinį pamokinio darbo krūvį, padidinti visu etatu dirbančių mokytojų skaičių“.

- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos analizės „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas“ rekomenduojama didinti švietimo pagalbos specialistų skaičių, ypač kaimo mokyklose, užtikrinant reikiamos švietimo pagalbos prieinamumą kiekvienam SUP mokiniui. Stiprinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų komandinį darbą, kryptingai tobulinti jų kvalifikaciją, panaudojant daugiau mokymo lėšų. Skatinti mokyklų vadovų ir mokytojų lyderystę, pritraukiant į mokyklas daugiau jaunų mokytojų. Siekti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo kokybės, skatinant mokinius tęsti mokslus baigus pagrindinio ugdymo programą. Spartinti mokyklų tinklo pertvarką, priimti sprendimus dėl mažų ir jungtinių klasių komplektų skaičiaus mažinimo, veiksmingo mokyklų patalpų panaudojimo, optimizuoti mokytojų vidutinį pamokinį darbo krūvį ir racionaliai naudoti švietimui skirtas lėšas.

- Savivaldybės mokyklose 2022 m. spalio 1 d. pagrindinėse pareigose dirbo 780 pedagogų (žr. 1 diagramą), iš jų 518 (66,4 proc.) – bendrojo ugdymo mokyklose, 203 (26 proc.) – ikimokyklinio ugdymo mokyklose (grupėse), 59 (7,6 proc.) – neformaliojo vaikų švietimo mokyklose.

- Į Savivaldybės bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas jaunų pedagogų dirbti ateina vis mažiau. 2022–2023 mokslo metais pedagogai iki 30 m. amžiaus tesudaro tik 2 proc., panaši tendencija buvo 2020 ir 2021 m. analizėse. Sulaukusių 60 m. ir vyresnio amžiaus pedagogų dalis sudaro 25 procentus (žr. 2 diagramą).

1 diagrama. Pedagogų skaičius 2020–2022 m.			2 diagrama. Pedagogų pasiskirstymas

pagal amžių 2022 m.

- Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sukurtoje pedagogų poreikio platformoje 2022 m. lapkričio mėnesį Kėdainių r. savivaldybės švietimo įstaigos siūlė darbą 11 pedagogų: 3 psichologams, 2 fizikos mokytojams, 1 logopedui, socialiniam pedagogui, pradinio ugdymo, biologijos, chemijos ir matematikos mokytojui.

III SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

- Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2023–2025 m.

- Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos šios prioritetinės veiklos sritys, orientuotos į Pedagogų motyvacijos didinimą:

  - Pedagogų darbo ir socialinių sąlygų gerinimas;

  - Pedagogų pritraukimo įgyvendinimas;

  - Pedagogų emocinės saugios, draugiškos aplinkos gerinimas;

  - Pedagogų kvalifikacijos, profesinių kompetencijų ir profesinio augimo tobulinimas;

  - Pedagogų skatinimas už kryptingą pedagoginę veiklą ir rezultatus;

  - Pedagogų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo stiprinimas.

- Pateikiamas detalus Pedagogų motyvacijos programos įgyvendinimo priemonių planas: (žr. 1 lentelę):

1 lentelė. Pedagogų motyvacijos programos įgyvendinimo priemonių planas

| Eil. Nr. | Priemonės, veiklos* | Vykdytojai, socialiniai partneriai | Lėšų poreikis (Eur) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| 15.1. | Pedagogų darbo ir socialinių sąlygų gerinimas 15.1.1. Važiavimo dirbti išlaidų kompensavimas | Savivaldybės administracija, mokyklų vadovai | Savivaldybės tarybos sprendimas | Savivaldybės tarybos sprendimas | Savivaldybės tarybos sprendimas |
| 15.2. | Trūkstamų Pedagogų pritraukimo įgyvendinimas 15.2.1. Skatinti mokyklas teikti paraiškas programai „Renkuosi mokyti“ | Savivaldybės administracija, mokyklų vadovai |  |  |  |
|  | 15.2.2. Būsto nuomos dalinė kompensacija (3 Pedagogams iki 200 Eur / mėn., nuomos sutartis privalo būti įregistruota Nekilnojamo turto registre. |  | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
|  | 15.2.3. Persikėlimo išlaidų dalinis kompensavimas (300 Eur vienkartinė išmoka) |  | 900 | 900 | 900 |
|  | 15.2.4. vienkartinė materialinė iki 2400 Eur išmoka (neatskaičius mokesčių) su sąlyga, kad į laisvą Pedagogo pareigybę švietimo įstaigoje priimtas asmuo įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip vienerius mokslo metus. |  | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
|  | 15.2.5. 100 proc. studijų kainos apmokėjimas studentams, pasirinkusiems pedagogines studijas dalykų, kurių mokymui trūksta Pedagogų. Baigęs studijas pedagogas privalo dirbti mokykloje pagal įgytą specialybę ne mažiau kaip 5 metus. |  | 12 000 | 20 000 | 28 000 |
|  | 15.2.6. Pedagogų darbo sąlygų gerinimas, palankaus psichologinio klimato kūrimas, darbo vietos pritaikymas. |  |  |  |  |
|  | 15.2.7. Užtikrinti Pedagogą dėl darbo krūvio sandaros sudarymo nepažeidžiamumo mokykloje |  |  |  |  |
|  | 15.2.8. Pedagoginė stažuotė pirmaisiais darbo metais – teikiama individuali praktinė pagalba (mentoriai) |  |  |  |  |
| 15.3. | Mokyklų emocinės saugios, draugiškos aplinkos gerinimas 15.3.1. Inicijuoti ir vykdyti emocinės aplinkos mokyklose tyrimus ir aptarimus | Savivaldybės administracija, mokyklų vadovai, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba |  |  |  |
|  | 15.3.2. Organizuoti tęstinius praktinius mokymus už socialinio emocinio ugdymo plėtojimą mokyklose atsakingiems asmenims |  |  |  |  |
|  | 15.3.3. Plėtoti „Facebook“ paskyrą „Kėdainių r. savivaldybė“ organizuojant švietimo bendruomenės diskusijas ir apklausas |  |  |  |  |
| 15.4. | Pedagogų kvalifikacijos, profesinių kompetencijų ir profesinio augimo tobulinimas 15.4.1. Pedagogų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimas | Savivaldybės administracija, mokyklų vadovai | Mokymo lėšos | Mokymo lėšos | Mokymo lėšos |
|  | 15.4.2. Dalinis tarptautinių kvalifikacijos tobulinimo renginių bei bendradarbiavimo su savivaldybės užsienio partneriais išlaidų kompensavimas |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  | 15.4.3. Dalinis persikvalifikuojančių Pedagogų studijų finansavimas |  |  |  |  |
|  | 15.4.4. Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijų pagal skaitmeninio raštingumo programas tobulinimas |  | Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai | Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai | Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai |
| 15.5. | Pedagogų skatinimas už kryptingą pedagoginę veiklą ir rezultatus 15.5.1. Skirti lėšas Pedagogų skatinimui už mokinių parengimą olimpiadoms ir pasiekimus, už inovatyvias ugdymo idėjas ir jų įgyvendinimą | Savivaldybės administracija, mokyklų vadovai | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  | 15.5.2. Organizuoti forumus, konferencijas ir kitus renginius | Savivaldybės administracija, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| Iš viso: |  |  | 95 000 | 103 000 | 111 000 |

- Pedagogui gali būti suteiktos visos arba dalis skatinimo priemonių pasirinktinai, išskyrus 15.2.2. – 15.2.5. punktuose numatytas priemones, iš kurių suteikiama tik viena pasirinkta.

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA IR EIGA

- Kasmet Savivaldybės administracijos švietimo skyrius surenka trūkstamų Pedagogų poreikį, patikrina, ar apie jį paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos platformoje ,,Mokyklos kviečia dirbti“. Trūkstamų pareigybių Pedagogai įgyja teisę dalyvauti Programoje.

- Mokyklos, kurioms trūksta Pedagogų, teikia prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui ( dėl 16.2 papunktyje išvardintų skatinimo priemonių skyrimo įdarbinamam Pedagogui. Prie prašymo pridedami priemonės skyrimo reikalingumą pagrindžiantys dokumentai (toliau – priedai).

- Mokyklos prašymą nagrinėja Savivaldybės administracijos švietimo skyrius. Įvertinęs mokyklos prašymą ir priedus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotą siūlymą dėl skatinimo priemonių skyrimo siūlomam kandidatui: skirti skatinimo priemones, skirti dalį priemonių, neskirti priemonių, nurodant motyvus.

- Sprendimą dėl skatinimo priemonės skyrimo priima Savivaldybės administracijos direktorius.

- Mokykla apie priimtą sprendimą dėl skatinimo priemonės teikimo Pedagogui informuojama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Mokyklai elektroniniu būdu išsiunčiama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo kopija.

- Skiriant numatytas skatinimo priemones, lėšos mokyklai pervedamos Administracijos direktoriaus įsakymu.

- Jei sąlygos tinkamos visoms šalims, Savivaldybės administracijos direktorius, mokykla ir Pedagogas pasirašo trišalę sutartį dėl dalyvavimo Programoje.

- Už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą atsakinga mokykla, pasiūliusi Pedagogo kandidatūrą ir su juo sudariusi sutartį.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

- Pedagogas įsipareigoja pateikti teisingą ir visą prašomą informaciją, įrodančią teisę pasinaudoti skatinimo priemonėmis.

- Mokyklos vadovas privalo ne vėliau kaip per 10 dienų raštu informuoti Savivaldybės administracijos direktorių, jeigu Pedagogas nutraukia darbo santykius su mokykla anksčiau nei numatyta sutartyje.

- Pedagogo skatinimo priemonėms skirtą ir nepanaudotą sumą mokykla privalo grąžinti į Savivaldybės biudžetą.

- Turint pagrįstų įrodymų, kad skatinimo priemonėmis pasinaudota neteisėtai, Pedagogo skatinimui išleistos lėšos susigrąžinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Skatinimo priemonės nesiejamos su darbo užmokesčio dydžiu ir nėra atlyginimo dalis.

- Tai, kas nereglamentuota Programoje, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- Mokyklų vadovai ir Pedagogai, nesilaikantys šios Programos nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- Programa gali būti keičiama ir papildoma Savivaldybės tarybos sprendimu.

Parengė:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė

____________________

SVEIKATOS APSAUGOS  PROGRAMA (02)

| Biudžetiniai metai |  |  | 2023 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas: |  |  | Kėdainių rajono savivaldybės administracija Visuomenės sveikatos biuras |  |  | 188768545 300630016 |
| Programos koordinatorius (vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) |  |  | Sandra Buinovskienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja), tel. 8 347 69550, el.paštas sandra.buinovskiene@kedainiai.lt |  |  |  |
| Veiklos prioritetas |  |  | I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas |  |  |  |
| Programos parengimo argumentai |  |  |  |  |  |  |
| Programa tęstinė. Šia programa siekiama užtikrinti kokybišką Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programa numato efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir pacientų saugą, siekiant mažinti sveikatos netolygumus rajone. Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena. Kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos. Įgyvendinant Sveikatos apsaugos programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Savivaldybėje visų amžiaus grupių gyventojams, nepriklausomai nuo jų lyties, yra prieinamos visuomenės sveikatos paslaugos. Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys yra analizuojami išskiriant lyčių skirtumus ir akcentuojant sergamumo bei mirtingumo rodiklius pagal lytį. |  |  |  |  |  |  |
| Programos aprašymas |  |  |  |  |  |  |
| Programa siekiama kurti šiuolaikinę sveikatos priežiūros sistemą, užtikrinančią sveikatos priežiūros prieinamumą, kokybę, siekiant, kad gyventojams laiku būtų teikiama kokybiška, saugi ir prieinama asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra. Šiuo metu Savivaldybei priklauso 3 sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kėdainių ligoninė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras. Teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos gydytojo, pediatro, chirurgo, akušerio-ginekologo, odontologo, psichiatro) prisirašiusiems gyventojams – suaugusiems, vaikams. Teikia skubią medicinos pagalbą centro sudėtyje esančiame Greitosios medicinos pagalbos skyriuje. Teikia Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas PSPC centro sudėtyje esančiame Psichikos sveikatos skyriuje. VšĮ Kėdainių ligoninė. Teikia antrinio lygio stacionarias, ambulatorines, reabilitacijos, medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas. |  |  |  |  |  |  |
| Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Vykdo savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, taikant koordinacines, informacines ir kitas profilaktikos priemones, informuoja ir moko gyventojus apie rizikos veiksnius ir pagal galimybes siekia mažinti rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, propaguoja sveikos gyvensenos įgūdžius tarp bendruomenės narių, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. |  |  |  |  |  |  |
| Programos tikslo kodas |  |  |  | Programos tikslo pavadinimas |  |  |
| 01 |  |  |  | Stiprinti ir išsaugoti gyventojų sveikatą |  |  |
| Tikslui pasiekti keliamas uždavinys: 01 uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir plėtoti su sveikatos stiprinimu susijusias paslaugas Vykdant šį uždavinį bus įgyvendinama Kėdainių rajono savivaldybės rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Programa siekiama finansuoti įstaigų, organizacijų, mokslo ir mokymo institucijų, visuomeninių organizacijų, neformalių grupių projektus, skirtus rajono gyventojų sveikatai gerinti. Programos prioritetai nustatyti atsižvelgiant į Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir sveikatos priežiūros bei kitų specialistų patirtį, laikantis iki tol vykdytų Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių tęstinumo, siekiant mažinti sveikatos netolygumus rajone ir Kauno regione. Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo šaltiniai: 20 procentų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (iš juridinių ir fizinių asmenų mokesčių, mokamų įstatymo nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką, savanoriškų juridinių ir fizinių asmenų įmokų, kitų teisėtai gautų lėšų). 2022 m. Įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, buvo organizuotas sveikatos projektų konkursas, kuriuo siekiama finansuoti ir remti Savivaldybės visuomenės sveikatos programai įgyvendinti skirtas prevencines, profilaktines priemones. Iš viso finansuoti 26 sveikatos projektai. Kaip ir kasmet buvo vykdomas maudymosi vietų monitoringas (19 maudyklų), taip pat triukšmo lygio matavimai bei skirtos lėšos savižudybių prevencijai. Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) vykdo savivaldybės savarankiškas ir valstybines visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas pagal šalyje ir savivaldybėje nustatytus ir patvirtintus visuomenės sveikatos priežiūros prioritetus, tikslus ir uždavinius. Biuras organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose, veiklą, aprūpina juos būtinomis vaizdinėmis, metodinėmis, informacinėmis priemonėmis. Taip pat vykdo valstybinės (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną; yra atsakingas ir atskaitingas už Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo įgyvendinimą savivaldybėje, organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimo priemones bendruomenėse, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, konsultuoja gyventojus sveikatos išsaugojimo klausimais, įgyvendina tikslines sveikatos ugdymo, mokymo bei profilaktikos valstybines ir savivaldybės programas, vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus privalomuosius mokymus įvairių sričių ir tikslinių grupių asmenims. Stiprinant gyventojų sveikatą, taip pat įgyvendami ES finansuojami projektai. Prioritetai vykdant valstybines ir savarankiškas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas yra: - visuomenės psichikos sveikatos gerinimas (plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijas); - sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir užkrečiamųjų ligų profilaktika (plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse); - savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas (plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse); - savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vykdomos veiklos viešinimas (plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse). |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėsti paslaugų spektrą, atnaujinti materialinę aplinką |  |  |  |  |  |
| Tikslui pasiekti numatomas 1 uždavinys 01 uždavinys. Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą |  |  |  |  |  |  |
| Įgyvendinant šį uždavinį įgyvendinamos VšĮ Kėdainių ligoninės ir VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro vykdomos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo programos E.sveikatos palaikymo ir tobulinimo, tuberkuliozės prevencijos, ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės, ultragarsinių diagnostinių paslaugų teikimo efektyvumo, endoskopinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo, ambulatorinės akušerinės ir ginekologinės pagalbos ir kokybės gerinimo, mamografijos paslaugų kokybės paslaugų tęstinumo, anestezeologijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems ir kokybės gerinimo, rentgeno paslaugų atnaujinimo ir kokybės gerinimo, žemo slenksčio paslaugų kokybės užtikrinimo, kompiuterinės tomografijos paslaugų kokybės gerinimo srityse. Taip pat bus prisidedama prie vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, sveikatos, sudaromos galimybės siekti asmeninės pažangos, užtikrinti pilnaverčio socialinio dalyvavimo prielaidas. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomas Kėdainių rajono savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių planas. |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Pritaikyti viešąją infrastruktūrą sveikatos gerinimo poreikiams |  |  |  |  |
| Tikslui pasiekti keliamas uždavinys: 01 uždavinys. Modernizuoti ir atnaujinti sveikatos priežiūros vidaus ir išorės infrastruktūrą Vykdant šį uždavinį Europos Sąjungos paramos, savivaldybės bei valstybės biudžeto lėšomis siekiama atnaujinti sveikatos įstaigų infrastruktūrą. Gerinant sveikatos įstaigų infrastruktūrą, numatoma remontuoti Laboratorinį-stomatologinį korpusą, VšĮ Kėdainių ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrius, išlaikyti, užtikrinti saugias darbo sąlygas bei higienos normų reikalavimus atitinkančias darbo vietas VšĮ Kėdainių PSPC. |  |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Programos įgyvendinimas padės užtikrinti pacientams prieinamas, saugias, kokybiškas ir efektyvias asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas bei modernių technologijų sveikatos priežiūros sistemoje diegimą. Šiuolaikinę ir modernią sveikatos priežiūrą užtikrinanti sistema yra socialiai visaverčio gyvenimo sąlyga. |  |  |  |  |  |  |
| Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Lietuvos nacionalinė jaunimo politikos plėtros programa, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, Metų medicinos darbuotojo apdovanojimo skyrimo tvarkos aprašas, kiti Savivaldybės teisės aktai. |  |  |  |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa: Programa atitinka Kėdainių rajono strateginį plėtros planą iki 2030 metų: 2 prioriteto (Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone) 2.3 tikslo (Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas) 2.3.1. uždavinio (Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros infrastruktūrą), 2.3.2. uždavinio (Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą) 2.3.3. uždavinio (Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir plėtoti su sveikatos stiprinimu susijusias paslaugas) priemones. |  |  |  |  |  |  |
| Kita svarbi informacija. PRIDEDAMA. 1. E. sveikatos informacinės sistemos palaikymo ir tobulinimo VšĮ Kėdainių PSPC ir VšĮ Kėdainių ligoninėje 2022−2026 m. programos 2023 m. paraiška. 2. Kėdainių rajono tuberkuliozės prevencijos, ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės 2023–2027 m. programos 2023 m. paraiška 3. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams 2017–2025 m. programos 2023 m. paraiška. 4. Ambulatorinės akušerinės ir ginekologinės pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės moterims 2019–2024 m. programos 2023 m. paraiška. 5. Endoskopinių diagnostinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2020-2025 m. programos 2023 m. paraiška. 6. Mamografijos paslaugų tęstinumo, kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2020-2025 m. programos 2023 m. paraiška. 7. Anestezijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2022–2027 m. programos 2023 m. paraiška. 8. Rentgeno paslaugų atnaujinimo, kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2022-2027 m. programos 2023 m. paraiška. 9. Tinkamų ir saugių darbo sąlygų užtikrinimo, įrengiant vėdinimo bei kondicionavimo sistemas VšĮ Kėdainių ligoninėje 2023-2028 m. programos 2023 m. paraiška. 10. Tinkamų ir saugių darbo sąlygų užtikrinimo, įrengiant vėdinimo bei kondicionavimo sistemas VšĮ Kėdainių PSPC 2022-2026 m. programos 2023 m. paraiška 11. Žemo slenksčio paslaugų kokybės Kėdainių rajone užtikrinimo 2023-2027 m. programos 2023 m. paraiška. 12. Kompiuterinės tomografijos paslaugų kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2023-2030 m. programos 2023 m. paraiška. 13. Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, reabilitacijosir sveikatos stiprinimo programos 2023 m. paraiška 14. Trūkstamos sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti VšĮ Kėdainių PSPC 2023-2026 m. programos 2023 m. paraiška. 15. Trūkstamos sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti VšĮ Kėdainių ligoninė 2023-2026 m. programos 2023 m. paraiška. 16. VšĮ Kėdainių ligoninės sterilizacinės modernizavimo 2023-2028 m. programos 2023 m. paraiška. 17. Pacientų eilių valdymo sistemos palaikymo Kėdainių pirminės priežiūros centre 2022-2026 m. programos 2023 m. paraiška 18. Kėdainių rajono savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių 2023 m. planas. |  |  |  |  |  |  |

02 Sveikatos apsaugos programos 2 priedas. 2 lentelė. 2023–2025 m. Sveikatos apsaugos  programos (02) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

všį kėdainių PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

# všį KĖDAINIŲ LIGONINĖ

# e. sveikatos informacinės sistemos palaikymo ir tobulinimo                        všį kėdainių pspc IR VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖJE 2022–2026 M. PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- E. sveikatos informacinės sistemos palaikymo ir tobulinimo VšĮ Kėdainių PSPC ir VšĮ Kėdainių ligoninėje tęstinė programa (toliau – Programa) parengta, įgyvendinant Lietuvos e. sveikatos sistemos 2017–2025 metų plėtros programos tikslus ir uždavinius, siekiant subalansuoti esamus ir naujai atsirandančius informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimo poreikius ir galimybes bei jų pritaikymą sveikatos priežiūros srityje taip, kad būtų užtikrinta nuosekli e. sveikatos sistemos plėtra, nuolat gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

- Programos tikslas ir uždaviniai atitinka Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos patvirtinimo“ 4 tikslo „Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius“ 6 uždavinį „Plėtoti Lietuvos e. sveikatos sistemą (Lietuvos e. sveikatos sistemos infrastruktūros ir sprendimų plėtra, Lietuvos e. sveikatos sistemos integracija į ES e. sveikatos erdvę)“.

- Programa parengta, vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų, II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3. tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.1. uždavinio „Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą“ 2.3.1.4. priemone „Plėtoti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinti jų naudojimą ir prieinamumą bei atnaujinti ir (arba) plėsti informacinių technologijų bazes Kėdainių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose“.

- Programa prisideda prie Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 02 Sveikatos apsaugos programos 02 tikslo „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėsti paslaugų spektrą, atnaujinti materialinę aplinką“  01 uždavinio „Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ įgyvendinimo.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

- VšĮ Kėdainių PSPC ir VšĮ Kėdainių ligoninė kaip partneriai 2012–2015 m. dalyvavo įgyvendinant VšĮ Jonavos ligoninės projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ (toliau – SPĮ e. paslaugų projektas), kurio metu buvo įdiegta Kauno regiono sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) informacinė sistema (toliau – IS):

  - sukurta bendradarbiavimo lygio interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“, kurios metu sveikatos priežiūros specialistai teikdami sveikatos priežiūros paslaugas pacientams bei naudodamiesi įdiegta sveikatos priežiūros įstaigų regionine informacine sistema ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VAIISIS) teikiamais funkcionalumais:

    - gali identifikuoti pacientą, atlikti paciento elektroninės medicininės istorijos (toliau – EMI) duomenų paiešką sveikatos priežiūros įstaigų informacinėje sistemoje ir Elektroninės sveikatos istorijos (toliau – ESI) duomenų paiešką ESPBI informacinėje sistemoje,

    - gali įvesti naujus duomenis paciento EMI sveikatos priežiūros įstaigų informacinėje sistemoje ir pagal SAM reikalavimus perduoti nustatytus duomenis E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (toliau – ESPBI) informacinei sistemai, taip prisidėdami prie paciento ESI kūrimo.

    - paciento EMI duomenis, saugomus sveikatos priežiūros įstaigų informacinėje sistemoje, ir ESI duomenis, saugomus ESPBI informacinėje sistemoje, gali teikti pacientui popieriniame arba elektroniniame formate;

  - sukurta, modernizuota ir įdiegta viena gydymo įstaigų informacinė sistema, kuria naudojasi pareiškėjas ir partneriai, ir kuri turi užtikrinti sukurtos elektroninės paslaugos bei sklandesnį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą projekto pareiškėjo ir partnerių gydymo įstaigose;

  - į elektroninę terpę perkelti pagrindiniai SPĮ klinikinės veiklos procesai, o įdiegta gydymo įstaigų regioninė informacinė sistema turi padėti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams klinikiniuose ir administraciniuose veiklos procesuose, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams bei naudojant atitinkamas regioninės informacinės sistemos funkcijas, susietas su ESPBI informacinės sistemos teikiamais funkcionalumais.

- Tolesniam įdiegtos IS funkcionavimui palaikyti ir užtikrinti, būtina nuolat tobulinti ir, atsižvelgiant į naudotojų (personalo ir pacientų) poreikius, kurti naujus funkcionalumus, atnaujinti turimą kompiuterinę / techninę įrangą, nebeatitinkančią aukšto veikimo patikimumo ir saugos poreikių, taip pat mokyti medicinos personalą naudotis visomis IS galimybėmis. 2021 m. VšĮ Kėdainių PSPC  neplanuotai (papildomai) turėjo įsigyti serverį ir programų licencijas, nes turima įranga jau nebeatitiko šiuolaikinių  standartų ir poreikių.

- 2016–2021 m. įgyvendinant Programą VšĮ Kėdainių ligoninėje ir VšĮ Kėdainių PSPC modernizuota kompiuterinė įranga; palaikomi, atnaujinami, diegiami E. sveikatos IS funkcionalumai, atliekama programinės įrangos priežiūra, vykdomi grupiniai darbuotojų IKT mokymai ir individualios konsultacijos darbui su E. sveikatos Informacine sistema (žr. 1 lentelė).

1 lentelė. Programos priemonių įgyvendinimas 2016–2021 m.

| Eil. Nr. | Veikla | Priemonės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VšĮ Kėdainių PSPC | VšĮ Kėdainių ligoninė |
| 1. | Atnaujintų, įdiegtų E. sveikatos IS funkcionalumų, palaikymo paslaugos | Įdiegti E. sveikatos IS funkcionalumai: siuntimų išrašymas, instrumentinių tyrimų atlikimas, neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas, įstaigos resursų administravimas, E. receptas, ataskaitų ir analizės formavimas. Tobulinami funkcionalumai: tyrimų rezultatai, pacientų perregistravimas, prevencinės programos, e-receptų išrašymas, nedarbingumo pažymėjimas. | Įdiegti E. sveikatos IS funkcionalumai: siuntimų išrašymas, atsakymų į siuntimą išrašymas, epikrizių išrašymas, E025 išrašymas, mirties liudijimų išrašymas, vaiko gimimo liudijimų išrašymas, nedarbingumo pažymėjimo išrašymas, E. receptas, vaistų verifikavimas, instrumentinių tyrimų atlikimas, medicininių vaizdų siuntimas į MedVAIS, ataskaitų ir analizės formavimas |
|  |  | Vykdomas E. sveikatos Informacinės sistemos palaikymas, atnaujinimas, priežiūra: informacinių sistemų ir SVDPT vartų bei prieigos priežiūra, laboratorinės informacinės sistemos priežiūros darbai | Vykdomas E. sveikatos Informacinės sistemos palaikymas, atnaujinimas, priežiūra: informacinių sistemų ir SVDPT vartų bei prieigos priežiūra, laboratorinės informacinės sistemos priežiūros darbai |
| 2. | Įrangos atnaujinimas | Serverinės kondicionieriai, kompiuterinė įranga – 53, akumuliatoriui 12V17AHB1PBCSB – 2, serveris – 1, programų licencijos. | Lazerinis spausdintuvas – 1, etikečių spausdintuvai – 4, kompiuteriai – 9 vnt., monitoriai – 6 vnt. |
| 3. | Darbuotojų mokymai (grupėmis ir individualiai) | Apmokytų darbuotojų skaičius – 61 | Apmokytų darbuotojų skaičius – 7 |

- Įgyvendinant programą sistemingai vykdomas E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas ir diegimas, IKT įrangos modernizavimas, apmokomi nauji darbuotojai.

- Iš viso 2016–2021 m. VšĮ Kėdainių PSPC E.sveikatos ir finansų valdymo informacinės sistemų diegimui, palaikymui ir tobulinimui skirta 163 540 Eur, iš jų Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 75 000 Eur (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Programos įgyvendinimo priemonės 2016 – 2021 m.

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas | Bendra suma (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įstaigos lėšos |
| 2016 - 2021 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 54 470,8 | 27 800 |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 20 529,2 | 50 340 |
|  | Darbuotojų mokymas | – | 10 400 |
| IŠ VISO PROGRAMAI |  | 75 000 | 88 540 |
|  |  | 163 540 |  |

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 8 dalimi ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2020 m. gegužės 8 d. raštu Nr. AS-2489 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų bendros finansų valdymo informacinės sistemos”, savivaldybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai (įskaitant ir VšĮ Kėdainių PSPC, ir VšĮ Kėdainių ligoninė), nuo 2022 m. sausio 1 d. apskaitą turi tvarkyti naudodamiesi bendra finansų valdymo informacine sistema „Biudžetas VS”. 2022 m., įgyvendinant šią programą VšĮ Kėdainių ligoninė bei VšĮ Kėdainių PSPC įsigijo Finansų valdymo informacinę sistemą „Biudžetas VS“ ir jos aptarnavimo paslaugas.

### III SKYRIUS

### TIKSLAS

- Didinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Kėdainių PSPC ir VšĮ Kėdainių ligoninėje, plėtojant E. sveikatos paslaugas ir užtikrinant jau sukurtų sprendimų panaudojimą, sąveikumą ir integraciją.

##### IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

- Įdiegti, analizuoti, palaikyti ir, esant reikalui, atnaujinti, įdiegtos E. sveikatos IS funkcionalumus.

- Įsigyti trūkstamą ir modernizuoti pasenusią IKT įrangą, reikalingą E. sveikatos IS funkcionalumų panaudojimui.

- Užtikrinti viešojo sektoriaus subjektų bendros finansų valdymo informacinės sistemos reikalavimus.

- Nuolat mokyti ir/ar atnaujinti  sveikatos priežiūros specialistų darbo su naujai įdiegta IS praktinius įgūdžius.

### V SKYRIUS

### ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių PSPC – direktorė Joana Kleivienė.

- VšĮ Kėdainių ligoninė – direktorė Edita Vaškevičienė.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- 2022–2026 m. programai įgyvendinti VšĮ Kėdainių PSPC reikalingų lėšų poreikis – 110 204 Eur, iš jų 82 859 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (3 lentelė):

3 lentelė. Programos VšĮ Kėdainių PSPC biudžetas 2022-2026 m.

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas | Vieneto kaina (Eur) | Reikalingas kiekis (vnt.) | Bendra suma (Eur) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  | Įstaigos lėšos |
| 2022 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 20 500 | 1 (kompl.) | 10 000 |  | 10 500 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” diegimas | ~4 650 | 1 (kompl.) | 4 650 |  | - |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~390 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | 4 650 |  | - |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) | – |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 19 300 |  | 11 000 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 30 300 |  |  |
| 2023 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 8 726 | 12 mėn./ 2 (kompl.) | 10 000 |  | 7 452 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~171 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | - |  | 2 052 |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) | - |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 10 000 |  | 9 976 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 19 976 |  |  |
| 2024 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 8 712 | 12 mėn./ 2 (kompl.) | 15 972 |  | 1 452 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~171 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | 1 881 |  | 171 |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) | - |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 17 853 |  | 2 123 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 19 976 |  |  |
| 2025 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 8 726 | 12 mėn./ 2 (kompl.) | 10 000 |  | 7 452 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~171 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | - |  | 2 052 |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) | - |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 17 853 |  | 2 123 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 19 976 |  |  |
| 2026 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 8 712 | 12 mėn./ 2 (kompl.) | 15 972 |  | 1 452 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~171 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | 1 881 |  | 171 |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) | - |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 17 853 |  | 2 123 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 19 976 |  |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI |  |  |  | 82 859 | 27 345 |  |
|  |  |  |  | 110 204 |  |  |

- Programai įgyvendinti VšĮ Kėdainių ligoninėje reikalingų lėšų poreikis – 218 340 Eur, iš jų 65 600 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 4 lentelę):

4 lentelė. Programos VšĮ Kėdainių ligoninėje biudžetas 2022-2026 m.

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas | Vieneto kaina (Eur) | Reikalingas kiekis (vnt.) | Bendra suma (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įstaigos lėšos |
| 2022 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 34 000 | 1 (kompl.) | 11 000 | 24 000 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” diegimas | ~7 000 | 1 (kompl.) | 7 000 |  |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~630 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | 7 600 |  |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 25 600 | 24 500 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 50 100 |  |
| 2023 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 34 000 | 1 (kompl.) | 10 000 | 24 000 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~630 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | - | 7 560 |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 10 000 | 32 060 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 42 060 |  |
| 2024 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 34 000 | 1 (kompl.) | 10 000 | 24 000 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~630 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | - | 7 560 |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 10 000 | 32 060 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 42 060 |  |
| 2025 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 34 000 | 1 (kompl.) | 10 000 | 24 000 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~630 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | - | 7 560 |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 10 000 | 32 060 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 42 060 |  |
| 2026 | E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymas, atnaujinimas, diegimas | 34 000 | 1 (kompl.) | 10 000 | 24 000 |
|  | Finansų valdymo informacinės sistemos „Biudžetas VS” aptarnavimo mokestis | ~630 | 12 mėn./ 1 (kompl.) | - | 7 560 |
|  | IKT įrangos modernizavimas | 500 | 1 (kompl.) |  | 500 |
| Iš viso: |  |  |  | 10 000 | 32 060 |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 42 060 |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI |  |  |  | 65 600 | 152 740 |
|  |  |  |  | 218 340 |  |

VII SKYRIUS

### VERTINIMO KRITERIJAI

- Atnaujintų, įdiegtų E. sveikatos IS funkcionalumų, palaikymo paslaugų skaičius (kompl.).

- Įsigytų finansų valdymo informacinės sistemos ir aptarnavimo paslaugų skaičius (kompl.).

- Įsigytos įrangos skaičius (kompl.).

- Pacientų anketinės apklausos rezultatai: pacientų, patenkintų E. sveikatos paslaugų prieinamumu ir kokybe, skaičiaus didėjimas (proc.).

VIII SKYRIUS

NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

- Bus palaikomi ir, esant reikalui, atnaujinti, įdiegtos E. sveikatos IS funkcionalumai, tokiu būdu užtikrinti naudotojų (personalo ir pacientų) poreikiai.

- Bus įsigyta trūkstama ir modernizuota pasenusi IKT įranga, reikalinga E. sveikatos IS funkcionalumų palaikymui ir naudojimui, kas įgalins E. sveikatos paslaugų plėtrą.

- Bus užtikrinti viešojo sektoriaus subjektų bendros finansų valdymo informacinės sistemos reikalavimai.

- Padidės darbuotojų kompetencija ir profesinė kvalifikacija, jie gebės tinkamai naudotis įdiegtais E. sveikatos IS funkcionalumais.

- Tinkamai palaikant E. sveikatos IS, efektyviau organizuojami veiklos procesai, padidės informacijos sklaida pacientams ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.

- Pagerės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, didės pacientų pasitenkinimas teikiamomis E. sveikatos paslaugomis – 5 proc.

sUDERINTA

VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė

PARENGĖ

VšĮ Kėdainių PSPC  programų koordinatorė  Jūratė Vaitonienė

____________________

# VšĮ KĖDAINIŲ PIRMINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS

# KĖDAINIŲ RAJONO TUBERKULIOZĖS PREVENCIJOS, ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS, GYDYMO IR KONTROLĖS 2023–2027 M. PROGRAMOS

# 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kėdainių rajono tuberkuliozės prevencijos, ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės 2023–2027 m. programa (toliau – Programa) parengta, siekiant sumažinti tuberkuliozės plitimą, numatant kompleksinius veiksmus ir priemones Kėdainių rajono savivaldybėje.

- Programa parengta atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau vadinama – PSO), Tarptautinės sąjungos kovai su tuberkulioze ir plaučių ligomis rekomendacijas, Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 (aktuali redakcija 2019-10-22) kryptis ir Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ nuostatas.

- Programa atitinka:

  - Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų (patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS–217), II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3. tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.2. uždavinį „Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“;

  - Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano (01) strateginio tikslo  „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“ (02) Sveikatos apsaugos programos (02) tikslo „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir  prieinamumą, plėsti paslaugų spektrą, atnaujinti materialinę aplinką“ (01) uždavinį „Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

- Programos įgyvendinimo koncepcija vadovaujasi:

  - Tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarkos aprašu (patvirtinta 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-837), kuris nustato rizikos grupių asmenų tikrinimo dėl tuberkuliozės tvarką, tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo organizavimo tvarką;

  - Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašu (patvirtinta 2016 m. vasario 12 d. Nr. V-237), kuris  reglamentuoja tuberkulioze sergančių pacientų ambulatorinio gydymo, tiesiogiai stebint asmens sveikatos priežiūros specialistui, organizavimo ir gydymo tvarką.

#### II SKYRIUS

#### SITUACIJOS ANALIZĖ

- Tuberkuliozė (toliau – TB) – infekcinė liga, kurią sukelia tuberkuliozės mikrobakterijos. Infekcijos šaltinis – asmuo, sergantis plaučių tuberkulioze ir oro lašeliniu būdu skleidžiantis į aplinką tuberkuliozės sukėlėjus.

- PSO duomenimis, TB – viena labiausiai paplitusių užkrečiamųjų ligų. Trečdalis pasaulio gyventojų užsikrėtę tuberkuliozės sukėlėju. Jos plitimui svarbiausios reikšmės turi medicininiai, socialiniai ir ekonominiai faktoriai.

- Pastaraisiais metais sergamumas ir mirtingumas TB padidėjo, ėmė vyrauti toli pažengusios ir išplitusios TB formos. Labai daugėja atsparių  vaistams, bacilas skiriančių, ligonių. Svarbiausios tuberkuliozės plitimo priežastys yra didėjantis skurdas, nedarbas, alkoholizmas, nepakankama prieštuberkuliozinė profilaktika, pavėluota diagnostika, gydymo režimo nesilaikymas.

- Nuo sergančiojo atvira tuberkulioze, jeigu jis negydomas, nesilaiko sanitarinės kultūros, per metus užkrečia apie 15 žmonių. Ligonis kosėdamas, čiaudėdamas apie save sėja debesis tuberkuliozės bakterijų.

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento duomenimis, Kėdainių rajono savivaldybėje 2016–2021 m. Kėdainių rajone susirgusių atvira plaučių tuberkulioze asmenų skaičius siekia 187, iš jų – 16 vaikų. VšĮ Kėdainių PSPC duomenimis, 2022 m. viršutinių kvėpavimo takų tuberkuliozė diagnozuota 26 asmenims, iš jų – 18 vyrų, 20 kaimo gyventojų.

- Viena pagrindinių profilaktikos priemonių – ankstyva ligos diagnostika. Vaikams atliekamas tuberkulino mėginys, kuris padeda nustatyti ar asmuo yra infekuotas. Kėdainių rajone teisės aktų nustatyta tvarka kasmet atliekami tuberkulino mėginiai 7 m. amžiaus vaikams ir vaikams priklausantiems rizikos grupėms: bendraujantiems su sergančiais tuberkulioze, dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis, iš socialinės rizikos šeimų, sergantiems lėtinėmis ligomis, gyvenantiems vaikų globos namuose ir kt.

- VšĮ Kėdainių PSPC tuberkuliozės profilaktikos programą vykdo nuo 2002 m. 1 lentelėje pateikiami 2014–2022 m. priemonių, skiriamų vaikams, rezultatai. 2021–2022 m. tuberkulino mėginių atlikta mažiau, nes galiojant COVID-19 pandemijos valdymo priemonėms, kai kuriems vaikams tuberkulino mėginio atlikimas buvo atidėtas, paslaugą planuojant suteikti 2023 m

1 lentelė. Kėdainių r. tuberkuliozės profilaktikos programos priemonių,

skiriamų vaikams, rezultatų palyginimas 2014–2022 m.

| Eil. Nr. | Priemonės | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atlikta tuberkulino mėginių | 931 | 1394 | 3318 | 3936 | 4027 | 2302 | 1695 | 887 | 979 |
| 2. | Rizikos gr. vaikų skaičius | 1443 | 1691 | 1658 | 1501 | 2928 | 2828 | 1604 | 1546 | 1583 |
| 3. | Infekuotų vaikų skaičius | 78 | 198 | 274 | 354 | 531 | 299 | 72 | 59 | 100 |
| 4. | Infekuotų vaikų skaičius (proc.) | 5 | 14 | 8 | 9 | 13 | 13 | 4 | 7 | 10 |
| 5. | Naujai išaiškintų vaikų, sergančių TB, skaičius | - | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | - | - |
| 6. | Vaikų, sergančių TB – gydomų ir sekamų, skaičius | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | Nėra duomenų |

(Šaltinis: VšĮ Kėdainių PSPC skiepų kabineto duomenys )

- Efektyviausia tuberkuliozės profilaktikos priemonė yra kontroliuojamas gydymas prieštuberkulioziniais vaistais. Tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas (anglų k. – directly observed treatment short course (sutr. DOTS) – Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtinta strategija, kurią Pasaulio bankas įvardijo kaip vieną iš ekonomiškai efektyviausių tuberkuliozės kontrolės priemonių, leidžiančių pasiekti geriausių tuberkuliozės (toliau – TB) gydymo rezultatų. Daugumoje šalių taikant tiesiogiai kontroliuojamo gydymo strategiją pavyksta išgydyti 90 procentų ligonių, sergančių tuberkulioze.

- Tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas (toliau – DOTS) – tuberkuliozės gydymo kursas, kurio metu tuberkulioze sergantis pacientas antituberkuliozinius vaistus išgeria DOTS kabinete, stebint asmens sveikatos priežiūros specialistui. DOTS metu pacientui antituberkulioziniai vaistai skiriami nemokamai.

- DOTS kabineto darbuotojas be vaistų išdavimo ir stebėjimo registruoja ir tvarko pacientų prašymus išduoti vaistus savaitgaliais, išduoda maisto talonus asmenims geriantiems vaistus atsižvelgiant į reikalavimus, esant poreikiui atsiveža/ nuveža vaistus, teikia informaciją pacientams, pildo gydymo korteles.

- 2019 m. DOTS kabinete gydėsi 24 asmenys, visą gydymo kursą baigė – 22 pacientai. 2020 m. DOTS kabinete gydėsi 15 asmenų, visą gydymo kursą baigė – 12 pacientų, o 2021 - gydėsi ir visą gydymo kursą baigė 6 asmenys. 2022 m. – 4.

2 lentelė. DOTS pacientų/paslaugų skaičius 2018-2022 metais

| Laikotarpis | Pacientų skaičius | Kiti organizaciniai darbai (skaičius) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prašymų išduoti vaistus savaitgaliais pildymas | Maisto talonų išdavimas | Vaistų atsivežimas | Informacijos sklaida (lankstinukai) | Gydymo kortelių pildymas |
| 2018 | 38 | 647 | 87 | 15 | 50 | 4024 |
| 2019 | 29 | 476 | 476 | 13 | 47 | 2093 |
| 2020 | 15 | 222 | 222 | 8 | 22 | 1084 |
| 2021 | 6 | 66 | 66 | 6 | 20 | 317 |
| 2022 | 4 | 27 | 26 | 3 | 10 | 128 |

- Nors po pandemijos vėl auga sergančių tuberkulioze asmenų skaičius, 2021–2022 m. matomas DOTS paslaugas gaunančių pacientų sumažėjimas dėl stacionarių gydymo įstaigų vykdomos politikos, susijusios su tuberkulioze sergančių pacientų gydymu ir (ne)siuntimu ambulatorinėms paslaugoms gauti gyvenamojoje vietoje po stacionaraus gydymo ligoninėje.

- DOTS kabinetai kompensuoja arba organizuoja, kad būtų kompensuotos kelionės į DOTS kabinetą išlaidos ir išduoda arba organizuoja, kad būtų išduotas talonas maisto prekėms arba maisto paketas. Socialinė parama yra finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. VšĮ Kėdainių PSPC įgyvendina ES ir Kėdainių r. sav. bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-21-0004 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r.“ (toliau – projektas) (sutartis baigiasi 2023-08-01), pagal kurį DOTS kabineto pacientams skiriams socialinis paketas (talonas maisto prekėms).

- Atokiose gyvenvietėse ar kaimuose, jei TB sergančiam pacientui toli ar brangu nuvykti į savivaldybės DOTS kabinetą arba TB sergantis pacientas yra nepilnametis, galima organizuoti laikinųjų DOTS paslaugų teikimą per šeimos gydytojus.

- Įgyvendinant projektą pritaikytos patalpos DOTS kabinetui, atitinkančiam nustatytus reikalavimu, kur bendrosios praktikos slaugytojas gali tinkamai teikti DOTS paslaugas.

- Svarbus veiksnys  kovojant su tuberkulioze yra tarpžinybinis bendradarbiavimas. Vien sveikatos priežiūros darbuotojų, pastangos nebus veiksmingos be socialinių darbuotojų, vidaus reikalų ir švietimo sistemos darbuotojų, bendruomenės pastangų.

III SKYRIUS

TIKSLAS

- Didinti TB profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos, gydymo ir kontrolės Kėdainių rajono gyventojams efektyvumą, taikant integruotą / kompleksinį problemų sprendimo modelį.

IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

- Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, aiškiai apibrėžiant darbų sekas, kiekvienam darbui priskiriant atsakomybes, teikiant DOTS (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso) paslaugas.

- Skatinti vaikus ir rizikos grupių suaugusiuosius pasitikrinti sveikatą, integruojant savalaikį informavimą ir socialinę pagalbą rizikos grupėms priklausančių pacientų sistemingam patikrinimui.

V SKYRIUS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių PSPC  direktorė Joana Kleivienė.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Programai įgyvendinti VšĮ Kėdainių PSPC reikalingų lėšų poreikis – 18 070 Eur, iš jų 13 800 Eur –  Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 3 lentelę):

- 2023 m. – 3 614 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 1 800 Eur)

- 2024 m. – 3 614 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 3 000 Eur)

- 2025 m. – 3 614 Eur  (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 3 000 Eur)

- 2026 m. – 3 614 Eur  (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 3 000 Eur)

- 2027 m. – 3 614 Eur  (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 3 000 Eur)

3 lentelė. Programos įgyvendinimo biudžetas 2023-2027 m.

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas | Vieneto kaina (Eur) | Kiekio poreikis (vnt.) | Bendra suma (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įstaigos lėšos |
| 2023 | Ankstyvoji diagnostika (tuberkulino mėginiai ir priemonės) | 2 300 | 1 kompl. | 1 800 | 500 |
|  | Darbo užmokestis (DOTS kab. darbuotojui 0,1 e t.) | 1 314 | 1 | - | 1 314 |
|  | Iš viso: |  |  | 1 800 | 1 814 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 3 614 |  |
| 2024 | Ankstyvoji diagnostika (tuberkulino mėginiai ir priemonės) | 2 300 | 1 kompl. | 2 000 | 300 |
|  | Darbo užmokestis (DOTS kab. darbuotojui 0,1 et.) | 1 314 | 1 | 1 000 | 314 |
|  | Iš viso: |  |  | 3 000 | 614 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 3 614 |  |
| 2025 | Ankstyvoji diagnostika (tuberkulino mėginiai ir priemonės) | 2 300 | 1 kompl. | 2 000 | 300 |
|  | Darbo užmokestis (DOTS kab. darbuotojui 0,1 et.) | 1 314 | 1 | 1 000 | 314 |
|  | Iš viso: |  |  | 3 000 | 614 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 3 614 |  |
| 2026 | Ankstyvoji diagnostika (tuberkulino mėginiai ir priemonės) | 2 300 | 1 kompl. | 2 000 | 300 |
|  | Darbo užmokestis (DOTS kab. darbuotojui 0,1 et.) | 1 314 | 1 | 1 000 | 314 |
|  | Iš viso: |  |  | 3 000 | 614 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 3 614 |  |
| 2027 | Ankstyvoji diagnostika (tuberkulino mėginiai ir priemonės) | 2 300 | 1 kompl. | 2 000 | 300 |
|  | Darbo užmokestis (DOTS kab. darbuotojui 0,1 et.) | 1 314 | 1 | 1 000 | 314 |
|  | Iš viso: |  |  | 3 000 | 614 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 3 614 |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI |  |  |  | 13 800 | 4 270 |
|  |  |  |  | 18 070 |  |

VII SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJAI

- Atliktų tyrimų (tuberkulino mėginių) skaičius.

- Suteiktų DOTS paslaugų skaičius.

VIII SKYRIUS

NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

- Bus patikrinti tuberkulino mėginiais visi Kėdainių rajono vaikai (pagal numatytą planą), bei pagal poreikį įtraukti į rizikos grupių sąrašą ir atitinkamai sekama jų sveikatos būklė, todėl išaugs ankstyvos diagnostikos galimybės.

- Integruojant socialinę pagalbą ir taikant atvejo vadybos modelius, rizikos grupių suaugusieji bus skatinami pasitikrinti sveikatą, tokiu būdu sumažės nenustatytų TB atvejų skaičius, didės TB kontrolės efektyvumas savivaldybėje.

SUDERINTA

VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė

PARENGĖ

VšĮ Kėdainių PSPC  programų koordinatorė  Jūratė Vaitonienė

________________________________

všį kėdainių PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

# PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO KĖDAINIŲ RAJONO KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ gyventojams

# 2017–2025 m. PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirminės asmens sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės užtikrinimo Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams 2017–2025 m. programa (toliau – Programa) parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, siekiant investicijomis sveikatos priežiūrai plėsti sveikatos paslaugų asortimentą, įgyvendinant naujas sveikatos priežiūros technologijas, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

- Programos koncepcija remiasi Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. Veiksmų plano (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815) pagrindiniu tikslu „Sumažinti tam tikruose regionuose (teritorijose) bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis ir specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis“.

- Programa atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 1 veiklos prioritetą – visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės gerinimas.

- Programa parengta, vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų, II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3. tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.1. uždavinį „Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą“ bei 2.3.2. uždavinį „Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

#### II SKYRIUS

#### SITUACIJOS ANALIZĖ

- Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kaimo gyventojų standartizuoto mirtingumo rodiklis yra apie 1,2 karto didesnis nei miesto, o vidutinė gyvenimo trukmė – apie 2,5 m. trumpesnė nei miesto gyventojų. Miesto ir kaimo gyventojų mirtingumo nuo visų pagrindinių mirties priežasčių skirtumai didėja. Miesto ir kaimo (rajonų) gyventojų mirtingumo rodiklių netolygumai ir jų pokyčiai netiesiogiai atspindi kaimo gyventojų patiriamą didesnį ir iki šiol vis didėjantį socialinį bei psichologinį stresą, susijusį su nepalankiais sveikatai ekonominiais, socialiniais ir kultūriniais veiksniais.

- Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. Veiksmų plano situacijos vertinime pabrėžiama, kad blogesnę kaimo (rajonų) gyventojų padėtį rodo ir mirtingumo nuo daugelio pagrindinių priežasčių rodiklių pokyčiai. Ypač skiriasi mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodikliai mieste ir kaime – vyrų ir moterų mirtingumo rodikliai nuo šios priežasties mieste mažesni, o kaime (rajonuose) – beveik dvigubai didesni. Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklių netolygumai iš esmės yra sąlygojami neefektyvios šių ligų rizikos veiksnių (arterinės hipertenzijos, cukrinio diabeto, kt.) kontrolės kaimo vietovėse. Nepalankesnės yra ir kaimo moterų mirtingumo nuo piktybinių navikų tendencijos. Mirtingumo nuo pagrindinių išorinių priežasčių – transporto traumų ir savižudybių rodiklių pokyčiai taip pat buvo kur kas palankesni mieste negu kaime. Savižudybės taip pat labiau paplitusios kaime.

- Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane, aptariant sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės skirtumus teritoriniu aspektu, nurodoma, kad skirtingas sveikatos paslaugų prieinamumas ir dėl įvairių priežasčių ribota galimybė pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis gali lemti kai kurių gyventojų grupių sveikatos netolygumų didėjimą. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas suprantamas kaip tam tikros teritorijos gyventojų realizuota galimybė gauti jiems reikiamas gydymo ar slaugymo paslaugas. Dažnai prieinamumas neatsiejamas nuo paslaugų kokybės.

- Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programoje nurodoma, jog būtina plėtoti sveikatos infrastuktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą, sudarant galimybes gauti kokybiškas paslaugas arčiau gyvenamosios vietos.

- Nuo 2014 metų sausio 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, viešosios įstaigos Akademijos, Dotnuvos, Krakių, Gudžiūnų, Josvainių, Pernaravos, Šėtos, Pelėdnagių, Lančiūnavos ambulatorijos bei 15 medicinos punktų – reorganizuoti prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro. Šios reorganizacijos tikslas – efektyvus žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių panaudojimas, paslaugų kokybės gerinimas optimizuojant valdymą. 2018 m. VšĮ Kėdainių PSPC kaimo vietovėse sudarė 9 ambulatorijos: Akademijos, Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Krakių, Lančiūnavos, Pelėdnagių, Pernaravos ir Šėtos, 20 kaimo medicinos punktų: Aristavos, Kalnaberžės, Keleriškių, Sirutiškio, Surviliškio, Tiskūnų, Mantviliškio, Šlapaberžės,  Vainikų, Skaistgirių, Petkūnų, Truskavos, Okainių, Pajieslio, Beinaičių, Nociūnų, Labūnavos, Aluonos, Langakių, Pagirių ir AB „Lifosa“ medicinos punktas, teikiantis šeimos medicinos paslaugas. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-153 „Dėl VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Kunionių medicinos punkto likvidavimo“ ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-154 „Dėl VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Miegėnų medicinos punkto likvidavimo” nuo 2019 m. liepos 1 dienos likviduoti Kunionių ir Miegėnų medicinos punktai.

- 2021 m. duomenimis, iš viso įstaigoje prisirašę virš 40 tūkst. Kėdainių rajono gyventojų (žr. 1 lentelę). 2022 m. prisirašiusiųjų skaičius siekė – 39 134 tūkst. , iš jų kaimo gyventojų – 18 531. Iš jų apie 95 proc. (kaimo ~ 94 proc.) asmenų yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu (PSD).

1 lentelė. Prisirašiusių VšĮ Kėdainių PSPC asmenų skaičiaus pokyčiai 2021–2022 m.

| Eil. Nr. | Rodiklis | 2021 m. | 2022 m. | Pokytis (+/- ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Abs. sk. | Proc. |
| 1. | Gyventojų skaičius rajone | 44750 | 45913 | 1163 | 2,53 |
| 2. | Prisirašiusiųjų įstaigoje asmenų skaičius: iš jų: | 40587 | 39134 | -1453 | -3,71 |
|  | miesto gyventojai | 21120 | 20603 | -517 | -2,51 |
|  | kaimo gyventojai | 19467 | 18531 | -936 | -5,05 |
| 3. | Ambulatorijose prisirašiusiųjų gyventojų skaičius | 11040 | 10478 | -562 | -5,36 |
|  | Akademijos ambulatorija | 1637 | 1582 | -55 | -3,48 |
|  | Dotnuvos ambulatorija | 732 | 644 | -88 | -13,66 |
|  | Gudžiūnų ambulatorija | 605 | 559 | -46 | -8,23 |
|  | Josvainių ambulatorija | 1698 | 1574 | -124 | -7,88 |
|  | Krakių ambulatorija | 1577 | 1511 | -66 | -4,37 |
|  | Lančiūnavos ambulatorija | 1035 | 1059 | 24 | 2,27 |
|  | Pelėdnagių ambulatorija | 1685 | 1594 | -91 | -5,71 |
|  | Pernaravos ambulatorija | 909 | 876 | -33 | -3,77 |
|  | Šėtos ambulatorija | 1162 | 1079 | -83 | -7,69 |

- Kėdainių rajono ambulatorijų patalpų išlaikymo komunaliniai mokesčiai kiekvienais metais didėja. Jeigu 2015 m. jie sudarė per 50 tūkst. eurų per metus, tai 2018 m. ir vėliau jau siekė daugiau kaip 70 tūkst. Eur,  o 2022 m. daugiau nei 90 tūkst. Eur. Medicinos priemonių išlaidos viršija 25 tūkst. Eur per metus, o degalams išleidžiama apie 6 tūkst. Eur per metus. Tai sudaro tik apie 10 proc. visų ambulatorijų išlaikymui (kartu su darbuotojų darbo užmokesčiu) reikalingų išlaidų.

- Kėdainių rajono ambulatorijų medicinos punktų teritorijose gyvena virš 8 tūkst. rajono gyventojų. Kaimiškose vietovėse gyvenantys žmonės 2018–2019 metais punktuose kasmet lankėsi vidutiniškai apie 15 tūkst., 2020 m. – apie 8 tūkst.  kartų, jiems atliekamų medicininių procedūrų skaičius pandemijos metu sumažėjo: 2019 – apie 11 tūkst., 2020 m. – virš  5 tūkst., 2021 m. - iki 5 tūkst., 2022 m. – virš 6 tūkst.  (žr. 2 lentelė).

- Įgyvendinant Programą, 2022 m. duomenimis, daugiausiai medicininių procedūrų atlikta Skaistgirių ir Šlapaberžės medicinos punktuose. Beveik 5 tūkst. kartų slaugos specialistai vyko į pacientų namus, daugiausiai Skaisgirių ir Keleriškių medicinos punktų apylinkėse.

2 lentelė. Medicinos punktų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rodikliai 2021–2022 m.

| Eil. Nr. | Rodiklis | 2021 m. | 2022 m. | Pokytis (+/- ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Abs. sk. | Proc. |
| 1. | VšĮ Kėdainių PSPC medicinos punktų slaugytojų suteiktos paslaugos |  |  |  |  |
| 1.1. | Pacientų apsilankymų punkte skaičius | 6165 | 6864 | 699 | 10,18 |
|  | Aristavos medicinos punktas | 93 | 310 | 217 | 70,00 |
|  | Kalnaberžės medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Keleriškių medicinos punktas | 754 | 650 | -104 | -16,00 |
|  | Tiskūnų medicinos punktas | 540 | 579 | 39 | 6,74 |
|  | Sirutiškio medicinos punktas | 727 | 370 | -357 | -96,49 |
|  | Surviliškio medicinos punktas | 584 | 656 | 72 | 10,98 |
|  | Šlapaberžės medicinos punktas | 0 | 320 | 320 | 0,00 |
|  | Mantviliškio medicinos punktas | 0 | 120 | 120 | 0,00 |
|  | Vainikų medicinos punktas | 371 | 410 | 39 | 9,51 |
|  | Skaistgirių medicinos punktas | 753 | 587 | -166 | -28,28 |
|  | Pajieslio medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Okainių medicinos punktas | 196 | 750 | 554 | 73,87 |
|  | Truskavos medicinos punktas | 743 | 579 | -164 | -28,32 |
|  | Petkūnų medicinos punktas | 483 | 400 | -83 | -20,75 |
|  | Aluonos medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Langakių medicinos punktas | 172 | 591 | 419 | 70,90 |
|  | Labūnavos medicinos punktas | 24 | 0 | -24 | 0,00 |
|  | Beinaičių medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Nociūnų medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Pagirių medicinos punktas | 725 | 542 | -183 | -33,76 |
| 1.2. | Slaugytojų atliktų procedūrų skaičius | 4673 | 6505 | 1832 | 28,16 |
|  | Aristavos medicinos punktas | 93 | 210 | 117 | 55,71 |
|  | Kalnaberžės medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Keleriškių medicinos punktas | 628 | 600 | -28 | -4,67 |
|  | Tiskūnų medicinos punktas | 257 | 184 | -73 | -39,67 |
|  | Sirutiškio medicinos punktas | 298 | 250 | -48 | -19,20 |
|  | Surviliškio medicinos punktas | 204 | 241 | 37 | 15,35 |
|  | Šlapaberžės medicinos punktas | 0 | 780 | 780 | 0,00 |
|  | Mantviliškio medicinos punktas | 0 | 120 | 120 | 0,00 |
|  | Vainikų medicinos punktas | 368 | 340 | -28 | -8,24 |
|  | Skaistgirių medicinos punktas | 1274 | 1692 | 418 | 24,70 |
|  | Pajieslio medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Okainių medicinos punktas | 205 | 193 | -12 | -6,22 |
|  | Truskavos medicinos punktas | 229 | 184 | -45 | -24,46 |
|  | Petkūnų medicinos punktas | 307 | 280 | -27 | -9,64 |
|  | Aluonos medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Langakių medicinos punktas | 196 | 691 | 495 | 71,64 |
|  | Labūnavos medicinos punktas | 213 | 0 | -213 | 0,00 |
|  | Beinaičių medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Nociūnų medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Pagirių medicinos punktas | 401 | 740 | 339 | 45,81 |
| 1.3. | Slaugytojų vizitų į namus skaičius | 3498 | 4885 | 1387 | 28,39 |
|  | Aristavos medicinos punktas | 15 | 260 | 245 | 94,23 |
|  | Kalnaberžės medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Keleriškių medicinos punktas | 581 | 620 | 39 | 6,29 |
|  | Tiskūnų medicinos punktas | 321 | 275 | -46 | -16,73 |
|  | Sirutiškio medicinos punktas | 256 | 255 | -1 | -0,39 |
|  | Surviliškio medicinos punktas | 205 | 521 | 316 | 60,65 |
|  | Šlapaberžės medicinos punktas | 0 | 200 | 200 | 0,00 |
|  | Mantviliškio medicinos punktas | 0 | 115 | 115 | 0,00 |
|  | Vainikų medicinos punktas | 325 | 340 | 15 | 4,41 |
|  | Skaistgirių medicinos punktas | 582 | 544 | -38 | -6,99 |
|  | Pajieslio medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Okainių medicinos punktas | 496 | 460 | -36 | -7,83 |
|  | Truskavos medicinos punktas | 305 | 225 | -80 | -35,56 |
|  | Petkūnų medicinos punktas | 162 | 298 | 136 | 45,64 |
|  | Aluonos medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Langakių medicinos punktas | 99 | 452 | 353 | 78,10 |
|  | Labūnavos medicinos punktas | 23 | 0 | -23 | 0,00 |
|  | Beinaičių medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Nociūnų medicinos punktas | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Pagirių medicinos punktas | 128 | 320 | 192 | 60,00 |

- Iš viso 2017–2022 m. pirminės asmens sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės užtikrinimui Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams skirta 4 752 500 Eur (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. VšĮ Kėdainių PSPC Programos įgyvendinimo priemonės 2017–2022 m.

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas | Bendra suma (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įstaigos lėšos |
| 2017 | Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | - | 651 000 |
|  | Medikamentai | - | 25 000 |
|  | Ryšiai | 3 000 | - |
|  | Transporto išlaikymas | - | 1 500 |
|  | Kitos prekės | - | 10 000 |
|  | Patalpų nuoma | 2 000 | - |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | - | 500 |
|  | Komunalinės išlaidos | 45 000 | - |
|  | Kitos paslaugos (med. technikos priežiūra, tyrimų atlikimas) | - | 43 000 |
|  | Iš viso: | 50 000 | 731 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: | 781 000 |  |
| 2018 | Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | - | 651 000 |
|  | Medikamentai | - | 25 000 |
|  | Ryšiai | 3 000 | - |
|  | Transporto išlaikymas | - | 1 500 |
|  | Kitos prekės | - | 10 000 |
|  | Patalpų nuoma | 2 000 | - |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | - | 500 |
|  | Komunalinės išlaidos | 45 000 | - |
|  | Kitos paslaugos (med. technikos priežiūra, tyrimų atlikimas) | - | 43 000 |
|  | Iš viso: | 50 000 | 731 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: | 781 000 |  |
| 2019 | Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | - | 651 000 |
|  | Medikamentai | - | 25 000 |
|  | Ryšiai | 3 000 | - |
|  | Transporto išlaikymas | - | 1 500 |
|  | Kitos prekės | - | 10 000 |
|  | Patalpų nuoma | 2 000 | - |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | - | 500 |
|  | Komunalinės išlaidos | 45 000 | - |
|  | Kitos paslaugos (med. technikos priežiūra, tyrimų atlikimas ir pan.) | - | 43 000 |
|  | Iš viso: | 50 000 | 731 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: | 781 000 |  |
| 2020 | Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | - | 652 000 |
|  | Medikamentai | - | 25 000 |
|  | Ryšiai | 3 000 | - |
|  | Transporto išlaikymas | - | 1 500 |
|  | Kitos prekės | - | 10 000 |
|  | Patalpų nuoma |  | 1 000 |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | - | 500 |
|  | Komunalinės išlaidos | 27 000 | 18 000 |
|  | Kitos paslaugos (med. technikos priežiūra, tyrimų atlikimas ir pan.) | - | 43 000 |
|  | Iš viso: | 30 000 | 751 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: | 781 000 |  |
| 2021 | Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | - | 652 000 |
|  | Medikamentai | - | 25 000 |
|  | Ryšiai | 500 | - |
|  | Transporto išlaikymas | - | 1 500 |
|  | Kitos prekės | - | 10 000 |
|  | Patalpų nuoma | - | 1 000 |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | - | 500 |
|  | Komunalinės išlaidos | 19 500 | 28 000 |
|  | Kitos paslaugos (med. technikos priežiūra, tyrimų atlikimas ir pan.) | - | 43 000 |
|  | IŠ VISO: | 20 000 | 761 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: | 781 000 |  |
| 2022 | Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | - | 662 000 |
|  | Medikamentai | - | 25 000 |
|  | Ryšiai | 500 | - |
|  | Transporto išlaikymas | - | 9 500 |
|  | Odontologinis įrenginys (Dotnuvos, Josvainių amb.) | 18 000 | - |
|  | Kitos prekės | - | 10 000 |
|  | Patalpų nuoma | - | 1 000 |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | - | 500 |
|  | Komunalinės išlaidos | 78 000 | - |
|  | Kitos paslaugos (med. tech. priežiūra, tyrimų atlikimas ir pan.) | - | 43 000 |
|  | IŠ VISO: | 96 500 | 751 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: | 847 500 |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI |  | 296 500 | 4 456 000 |
|  |  | 4 752 500 |  |

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta, kad sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, (toliau – įstaigos) privalo užtikrinti, kad nebūtų naudojamos neimplantuojamosios medicinos priemonės ir in vitro diagnostikos medicinos priemonės, kurių veikimas priklauso nuo elektros ar kitokio energijos šaltinio, kurios buvo pateiktos į Lietuvos rinką ir pradėtos naudoti iki 2004 m. gegužės 1 d., tačiau neturi atitikties patvirtinančio CE ženklo. Į šį sąrašą nuo 2021 m. lapkričio 1 d. patekus Dotnuvos ir Josvainių ambulatorijose (prisirašiusiųjų gyventojų skaičius – 2 688) naudojamiems odontologiniams įrenginiams, todėl 2022 m. jie buvo pakeisti.

- Kėdainių PSPC taip pat įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamus projektus – didina darbuotojų kompetenciją, plečia paslaugų asortimentą. Nors visi atliekami darbai sudaro galimybes tenkinti gyventojų pirminės sveikatos priežiūros poreikius, tačiau turimos lėšos neužtikrina efektyviai dirbančios organizacijos statuso, ypač trūksta lėšų ambulatorijų ir kaimo medicinos punktų išlaikymui, atnaujinimui, medicinos įrangos / inventoriaus / priemonių įsigijimui, važinėjančių gydytojų transporto išlaidų kompensavimui.

### III SKYRIUS

### TIKSLAS

- Užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams.

IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

- Išlaikyti / garantuoti saugias ir darbo sąlygų kokybę bei higieninius reikalavimus atitinkančias kompiuterizuotas gydytojų / slaugytojų / specialistų darbo vietas.

- Atnaujinti/aprūpinti darbo kabinetus trūkstama / būtina buitine ir medicinine įranga.

- Padidinti profilaktinio darbo apimtis ambulatorijose.

### V SKYRIUS

### ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Pirminės asmens sveikatos priežiūros užtikrinimo kaimiškųjų vietovių gyventojams programai 2023-2025 m. įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis – 2 557 500 Eur, iš jų 195 000 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 4 lentelę):

- 2023 m. – 852 500 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 65 000 Eur).

- 2024 m. – 852 500 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 65 000 Eur).

- 2025 m. – 852 500 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 65 000 Eur).

4 lentelė. Programos biudžetas

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas | Bendra suma (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įstaigos lėšos |
| 2023 | Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | - | 705 000 |
|  | Medikamentai ir med. priemonės | - | 25 000 |
|  | Ryšiai |  | 500 |
|  | Transporto išlaikymas | - | 1 500 |
|  | Kitos prekės | - | 10 000 |
|  | Patalpų nuoma | - | 2 000 |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | - | 500 |
|  | Komunalinės išlaidos | 65 000 | - |
|  | Kitos paslaugos (med. tech. priežiūra, tyrimų atlikimas ir pan.) | - | 43 000 |
|  | IŠ VISO: | 65 000 | 787 500 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: | 852 500 |  |
| 2024 | Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | - | 705 000 |
|  | Medikamentai ir med. priemonės | - | 25 000 |
|  | Ryšiai |  | 500 |
|  | Transporto išlaikymas | - | 1 500 |
|  | Kitos prekės | - | 10 000 |
|  | Patalpų nuoma | - | 2 000 |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | - | 500 |
|  | Komunalinės išlaidos | 65 000 | - |
|  | Kitos paslaugos (med. tech. priežiūra, tyrimų atlikimas ir pan.) | - | 43 000 |
|  | IŠ VISO: | 65 000 | 787 500 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: | 852 500 |  |
| 2025 | Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | - | 705 000 |
|  | Medikamentai ir med. priemonės | - | 25 000 |
|  | Ryšiai |  | 500 |
|  | Transporto išlaikymas | - | 1 500 |
|  | Kitos prekės | - | 10 000 |
|  | Patalpų nuoma | - | 2 000 |
|  | Kvalifikacijos kėlimas | - | 500 |
|  | Komunalinės išlaidos | 65 000 | - |
|  | Kitos paslaugos (med. tech. priežiūra, tyrimų atlikimas ir pan.) | - | 43 000 |
|  | IŠ VISO: | 65 000 | 787 500 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: | 852 500 |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI |  | 195 000 | 2 362 500 |
|  |  | 2 557 500 |  |

### VII SKYRIUS

### VERTINIMO KRITERIJAI

- Kaimiškųjų vietovių gyventojų, kuriems suteiktos reikalingos medicininės (taip pat ir profilaktinio darbo) paslaugos, skaičius.

- Atnaujinta / įsigyta trūkstama / būtina buitinė ir medicininė įranga, skaičius (vnt.).

- Ambulatorijų pacientų anketinės apklausos rezultatai: pacientų, patenkintų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, skaičiaus didėjimas (proc.).

- Darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatai: darbuotojų, patenkintų darbo sąlygomis, skaičiaus didėjimas (proc.).

VIII SKYRIUS

NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

- Pagal poreikį bus atnaujinta ambulatorijų šeimos gydytojų ir medicinos punktų slaugytojų kabinetų įranga, įsigytas trūkstamas medicinos inventorius – 2 vnt., kas įgalins teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias gydymo ir slaugos paslaugas kaimo gyventojams.

- Bus aktyviau vykdomas profilaktinis darbas kaimo teritorijose.

- Padidės darbuotojų kompetencija ir profesinė kvalifikacija.

- Įgyvendinus numatytas priemones pagerės kaimiškųjų vietovių gyventojų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, didės pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis – 5 proc.

sUDERINTA   VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė

PARENGĖ       VšĮ Kėdainių PSPC  programų koordinatorė  Jūratė Vaitonienė

__________________________

VIEŠOJI ĮSTAIGA KĖDAINIŲ LIGONINĖ

AMBULATORINĖS AKUŠERINĖS IR GINEKOLOGINĖS PAGALBOS KOKYBĖS GERINIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOTERIMS 2019–2024 M. PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ambulatorinės akušerinės ir ginekologinės pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės moterims programa (toliau Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos (LR) Seimo 1998-11-24 priimtu Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. VIII-940 12 straipsnio 1 dalimi, siekiant investicijomis sveikatos priežiūrai plėsti sveikatos paslaugų asortimentą, įgyvendinant naujas sveikatos priežiūros technologijas, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, Valstybinės ligonių kasos (VLK) prie sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-108 „Dėl pacientų laukimo eilių mažinimo“, LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, kuriuose aprašoma paslaugų teikimo tvarka, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-900 pakeitimu, kuris įtvirtintas 2018 m. liepos 27 d. Nr. V-865 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo“.

2. Programa atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginius tikslus: siekti, kad būtų laiku teikiama kokybiška, saugi ir prieinama sveikatos priežiūra, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, sudaranti visiems šalies piliečiams vienodas sąlygas gauti būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinti sveikatos sistemos valdymą, sveikatos santykius grįsti teisumo ir solidarumo principais, pertvarkant sveikatos sistemą pagal modernios visuomenės sveikatos koncepciją ir Europos Sąjungos bei Pasaulinės sveikatos organizacijos „Sveikata visiems XXI amžiuje“ strateginius principus: sukurti draugišką ir į pacientą orientuotą sveikatos sistemą, užtikrinančią pagarbą paciento teisėms, paslaugų prieinamumą ir kokybę, įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą.

3. Tai ilgalaikė Programa, kurios įgyvendinimas vadovaujasi sisteminiu požiūriu: nauja kokybė kuriama jungiant visas susijusias sritis atnaujinant / ar įsigyjant trūkstamą medicininę įrangą, pertvarkant patalpas ir įrengiant šiuolaikiškas kompiuterizuotas darbo vietas, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir diegiant pacientų aptarnavimo standartus, optimizuojant procesus. Visos priemonės planuojamos siekiant užtikrinti augančius pacientų poreikius.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Echoskopija arba ultragarsinis tyrimas − tai instrumentinis tyrimo metodas, paremtas garso bangų, kurioms sklindant audiniais vyksta tam tikri fizikiniai reiškiniai: atspindėjimas, išsisklaidymas, absorbavimas. Ultragarsiniam vaizdui formuoti ekrane naudojama atspindėtų ir išsklaidytų garso bangų energija. Echoskopijos vaizdai gaunami realiu laiku, taigi šis tyrimo metodas leidžia stebėti organų judėjimą bei kraujo tekėjimą kraujagyslėse.

5. VšĮ Kėdainių ligoninėje 2018 m. buvo trys ultragarsinės diagnostikos aparatai: „Aloca“, pagamintas 2007 m., „Philips HD11XE“, pagamintas 2006 m. ir „Phillips Affiniti 30“, pagamintas 2016 m.

6. Šiais ultragarsiniais aparatais naudojasi gydytojai radiologai, gydytojai, turintys echoskopuotojo kvalifikaciją ir gydytojai specialistai (akušeriai ginekologai, urologai, endokrinologai, traumatologai, angiochirurgai).

7. VšĮ Kėdainių ligoninėje kasmet atliekamų ultragarsinių tyrimų poreikis ir skaičius auga (žr. 1 lentelę):

1 lentelė. Ultragarsinių tyrimų skaičius 2017-2022* m.

|  | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. ** | 2021 m. ** | 2022 m. */** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendras echoskopijų skaičius | 12 540 | 13 571 | 17 205 | 11 141 | 14 911 | 13 651* |
| Radiologai | 4 454 | 5 952 | 11 139 | 6 379 | 7 526 | 7 635* |
| Akušeriai ginekologai | 1 431 | 1 787 | 1 561 | 1 108 | 2 075 | 1 586* |
| Traumatologai | 791 | 914 | 338 | 490 | 746 | 636* |
| Urologai | 2 901 | 3 004 | 2 786 | 1 799 | 2 122 | 1 878* |
| Endokrinologai | 2 963 | 1 914 | 1 381 | 1365 | 2 442 | 1 916* |

*teikiami 2022 m. sausio-lapkričio mėn. duomenys

** ultragarsinių tyrimų skaičiai įtakoti pandemijos Covid - 19 paslaugų apribojimo

- Traumatologams labai svarbu, kad tyrimas būtų atliktas kuo anksčiau po traumos, nes tyrimo rezultatai tiesiogiai sąlygoja gydymo taktiką, gydymo rezultatus ir pacientų savijautą.

- Urologai atlieka ne tik ultragarsinį tyrimą, bet ir biopsijas ultragarso kontrolėje ir siekia užtikrinti biopsijos prieinamumą visiems Kėdainių rajono savivaldybės pacientams. „Phillips HD 11XE“ yra urologo kabinete, kitiems specialistams jo prieinamumas nedidelis, dalinamasi su gydytojais endokrinologais.

- Nuo 2018 m. vasaros pradėjo dirbti gydytojas angiochirurgas, kuris atlieka kojų venų echoskopijas, padidėjo ultragarsinio aparato apkrova.

- Šiuo metu II A lygio akušerines ginekologines paslaugas teikia keturi gydytojai akušeriai ginekologai.

- Vidutiniškai vienas gydytojas akušeris ginekologas 2016 m. atliko 263 ultragarsinius tyrimus,  2017 m. – 285, o 2018 m.  – 357.

- Ambulatoriniai pacientai tyrimams atlikti laukia eilėse apie 30 kalendorinių dienų. Daugėja tyrimų, kuriuos reikia atlikti skubos tvarka, prireikia pacientą nukreipti į skubios pagalbos skyrių, nes ambulatoriškai tuo metu neišeina atlikti ultragarsinio tyrimo, dėl to didėja apkrova skubios pagalbos skyriuje dirbančiam personalui, nors situacija galėtų būti išspręsta ambulatoriškai.

- Įsigijus naują echoskopą, skirtą akušeriams ginekologams, sutrumpės eilės pas šį specialistą bei atitinkamai pas kitus specialistus, nes sumažės ultragarsinių aparatų naudojimosi trukmė. 2019 m. įsigijus naująjį ultragarsinį aparatą, atliktas echoskopijų skaičius, lyginant su 2018 m. padidėjo 26 proc., 2020-2021 m. – 33 proc.

III SKYRIUS

TIKSLAI

- Pagerinti Kėdainių rajono moterų akušerinio ginekologinio ištyrimo prieinamumą ir kokybę.

IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

16. Siekiant užtikrinti programoje iškelto tikslo įgyvendinimą įsigyti ultragarsinį aparatą su pilviniu bei vaginaliniu davikliu.

17. Patenkinti pacienčių poreikius ir galimybes laiku atlikti ultragarsinius diagnostinius tyrimus.

18. Sumažinti registracijos eiles ultragarsiniams tyrimams.

19. Sumažinti pakartotinių vizitų skaičių pas gydytoją specialistą akušerį ginekologą.

20. Užtikrinti gydytojų profesinę kvalifikaciją, išleidžiant juos į specialius kursus: pirmojo ir antrojo nėštumo trečdalio vaisiaus ultragarsinio tyrimo kursas, specializuotos ambulatorinės nėščiųjų sveikatos priežiūros kursas.

V SKYRIUS

VYKDYTOJAS

21. VšĮ Kėdainių ligoninė  − direktorė Edita Vaškevičienė.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

22. Ambulatorinės akušerinės ir ginekologinės pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės moterims 2019−2024 m. programai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto yra 46 500 Eur (ultragarsinio aparato su pilviniu bei vaginaliniu davikliais pradinei įmokai, metinėms įmokoms, lizingo palūkanoms):

2019 m. – 13 500 Eur

2020 m. –   8 000 Eur

2021 m. –   8 000 Eur

2022 m. –   7 000 Eur

2023 m. –   7 000 Eur

2024 m. –   3 000 Eur

VII SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

23.  Įsigytos įrangos skaičius – 1 vnt.

24. Atlikta moters dubens organų bei vaisiaus ultragarsinių tyrimų − >285 per 1 metus vienam gydytojui.

25. Gydytojų kvalifikacijos kėlimas, 1–7 kursai per 5 metus.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS REZULTATAI

26. Pagerės moters dubens organų bei vaisiaus ultragarsinių diagnostinių paslaugų (echoskopijos) prieinamumas ir kokybė. Įsigijus naują  echoskopą, 1 gydytojas atliks >285 echoskopijas per metus.

27. Visapusiškas moters ištyrimas vieno vizito metu.

28. Numatomos registracijos eilės moters dubens organų ar vaisiaus echoskopijoms ne ilgiau 15 kalendorinių dienų.

SUDERINTA

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

PARENGĖ

VšĮ Kėdainių ligoninės Gydytojas akušeris ginekologas Artūras Gudavičius

____________

VIEŠOJI ĮSTAIGA KĖDAINIŲ LIGONINĖ

ENDOSKOPINIŲ DIAGNOSTINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2020–2025 M. PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Endoskopinių paslaugų (toliau – endoskopijos) prieinamumo ir kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2020-2025 m. programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-287 ,,Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-108 „Dėl pacientų laukimo eilių mažinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 370 „Dėl apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, kuriuose aprašoma paslaugų teikimo tvarka.

- Programa atitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos strateginius tikslus siekti, kad pacientams būtų laiku teikiama kokybiška, saugi ir prieinama sveikatos priežiūra, saugoti ir stiprinti sveikatą, vykdant ligų prevenciją, mažinant sergamumą ir mirtingumą.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

- Endoskopija – vidaus organų apžiūra iš vidaus, naudojant šiam tyrimui pritaikytus prietaisus – endoskopus. Tyrimų metu apžiūrima ir įvertinama organo, jo gleivinės būklė. Prireikus paimama biopsija, svarbi nustatant minėtų organų vėžines ląsteles.

- Virškinimo sistemos endoskopiniai tyrimai:

- gastroskopija – stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos tyrimas. Labai informatyvus diagnozuojant stemplės ligas (stemplės erozijos, gastroezofaginio refliukso liga), skrandžio ir dvylikapirštės žarnos susirgimus (opaligė, polipai, navikai). Šio tyrimo metu gali būti paimta biopsija.

- rektoskopija – tiesiosios žarnos gleivinės tyrimas nelanksčiu endoskopu. Specialiu vamzdeliu ištiriama tiesioji žarna iki 30 cm gylyje.

- kolonoskopija – endoskopinis storosios žarnos ir distalinės plonosios žarnos dalies tyrimas. Sigmoidoskopija – riestinės žarnos endoskopinis tyrimas.

- kolonoskopijos ir sigmoidoskopijos tyrimų metu diagnozuojamos įvairios storosios žarnos ligos, paimama biopsija.

- storasis žarnynas tiriamas apžiūrint jį visą iki aklosios žarnos (pilna kolonoskopija) arba apžiūrint jo dalį – kairiąją pusę (trumpoji kolonoskopija) ar tik tiesiąją ir riestinę žarnas (sigmoskopija).

- Prieš tyrimą suleidžiami nuskausminantys ir raminantys vaistai. Tyrimo metu galima paimti gabalėlius audinio iš pakenktų ar įtartinų žarnos vietų, kurie siunčiami makroskopiniam ir histologiniam ištyrimui galutinės diagnozės patvirtinimui.  2016 m. atlikta 1916 endoskopijos / kolonoskopijos tyrimų skaičius, 2017 m. – 2 106, 2018 m. –1 980.

- Ambulatoriniai pacientai tyrimams atlikti laukia eilėse iki 4 savaičių, dalis ambulatorinių pacientų vyksta tyrimams į Kauną, kadangi veikia tik vienas diagnostikos kabinetas, nors paslaugos atlikimui yra pakankamai specialistų ir Kėdainių ligoninėje. Daugėja tyrimų, kuriuos reikia atlikti skubos tvarka.

- VšĮ Kėdainių ligoninėje endoskopinius / kolonoskopinius tyrimus atlieka gydytojai endoskopuotojai arba gydytojai, kurių licencijų kompetencijose yra leidžiama šiuos tyrimus atlikti: gyd. gastroenterologai, gyd. chirurgai. Pagal stacionarinių įstaigų akreditavimo reikalavimus,  skubios gyd. endoskopuotojo paslaugos turi būti užtikrintos visą parą. Esant aktyviam kraujavimui iš žarnyno, būtina skubi endoskopija, kuri padeda sustabdyti kraujavimo židinį, taip sutaupomas laikas ir užtikrinamas pacientų saugumas.

- Įsigijus naujos kartos endoskopą, pacientams nereikėtų dėl endoskopinės procedūros vykti į Kauną, daugiau pacientų reikiama ir kokybiška paslauga būtų suteikiama Kėdainiuose. Gydytojai specialistai irgi pageidauja, kad endoskopinė paslauga būtų labiau prieinama tiek jų kuruojamiems stacionariniams pacientams, tiek ambulatoriniams pacientams. Atliekant intervervencines procedūras endoskopijų metu (biopsijas), prailgėja tyrimo laikas, endoskopo užimtumo laikas, todėl ilgėja eilės tyrimams. Turėdami papildomą endoskopijos aparatą, galėtume įrengti naują (papildomą) endoskopinės diagnostikos kabinetą, taip gerinant endoskopinių paslaugų prieinamumą tiek stacionariniams, tiek ambulatoriniams pacientams.

- Iki 2020 m.  VšĮ Kėdainių ligoninėje dirbta su šia įranga (1 lentelė):

1 lentelė. VšĮ Kėdainių ligoninės turima įranga

| Aparatas | Modelis | Metai |
| --- | --- | --- |
| Videokolonoskopas | Olympus CF-Q 165L | 2014 m. |
| Videogastroskopas | Olympus GIF-Q 165 | 2011 m. |
| Vaizdo gastroskopas | GIF-Q 165 | 2016 m. |
| Optinis fibrogasroskopas | GIF-E3 | 2016 m. |

- 2020 m. įgyvendinant Programą įsigyta nauja įranga endoskopijų kabinetui –  endoskopinė įranga su vežimėliu ir endoskopų plovimo bei dezinfekavimo mašina, įrengtas papildomas endoskopijų kabinetas.

- Įrengus naują endoskopijų kabinetą ir įsigijus aparatą, tuo metu, kai dirba vienas  gydytojas, jis atlikęs vienam pacientui endoskopiją ar kolonoskopiją, eina į kitą kabinetą suteikti kitam pacientui paslaugos, kol tame kabinete bus dezinfekuotos patalpos ir įranga bus paruošta darbui. Taip užtikrinamas didesnis paslaugų prieinamumas.

12. VŠĮ Kėdainių ligoninėje 2021 m.buvo atlikta 1030 endoskopijų ir suteikta 355  kolonoskopijos paslaugos, 2022 m. sausio - lapkričio mėn. atliktos 916 endoskopijų ir suteikta 404 kolonoskopijos  paslaugos.

III SKYRIUS

TIKSLAS

- Pagerinti endoskopinių diagnostinių paslaugų prieinamumą ir kokybę pacientams Kėdainių rajono savivaldybėje.

IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

- Patenkinti pacientų poreikius ir galimybes laiku atlikti endoskopinius diagnostinius tyrimus, įsigyjant endoskopinį aparatą ir įrengiant papildomą diagnostinį kabinetą.

- Sumažinti registracijos eiles endoskopiniams tyrimams.

V SKYRIUS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Endoskopinių diagnostinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2020–2025 m. programai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 130 000,00 (įskaitant 8 900 Eur sutarties aptarnavimo mokestį, lizingo palūkanas):

2020 m. –  35 100 Eur

2021 m. –  21 100 Eur

2022 m. –  21 100 Eur

2023 m. –  21 100 Eur

2024 m. –  21 000 Eur

2025 m. –  10 500 Eur

2 lentelė. Įsigyjama įranga ir lėšų poreikis

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vieneto kaina su PVM Eur | Kiekis (vnt.) | Iš vis Eur su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė įranga su vežimėliu: |  |  | 101 350 |
| 1.1. | Vaizdo centras; šviesos šaltinis; monitorius; kabelis vaizdo endoskopų jungimui; mobilus vežimėlis su skiriamuoju transformatoriumi ir centriniu jungikliu, monitoriaus laikiklis su integruota dujine spyruokle, endoskopų laikiklis dviem endoskopams, klaviatūros laikiklis | 49 800 00 | 1 | 49 800 |
| 1.2. | Vaizdo gastroskopas, suderinamas su stebėjimo sistema | 19 350 00 | 2 | 38 700 |
| 1.3. | Vakuuminis siurblys | 4 650 00 | 1 | 4 650 |
| 1.4. | Elektrochirurginis generatorius su priedais | 8 200 00 | 1 | 8 200 |
| 2. | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina | 19 750 00 | 1 | 19 750 |
| Iš viso Eur su PVM |  |  |  | 121 100 |
| 3. | Sutarties aptarnavimo mokestis, lizingo palūkanos |  |  | 8 900 |
|  | Iš viso programai Eur su PVM |  |  | 130 000 |

VII SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

- Įsigytos įrangos skaičius – 2 komplektai.

- Įrengtas papildomas endoskopijų kabinetas – 1 vnt.

- Atlikta endoskopijų  ≥ 1400 per metus,  ≥ 350 kolonoskopijų per metus.

VIII SKYRIUS
PROGRAMOS REZULTATAI

- Pagerės endoskopinių paslaugų prieinamumas ir kokybė.

- Daugiau ištirta stacionarių ir ambulatorinių pacientų, taip užtikrinant visapusišką ištyrimą ir pacientų saugumą.

- Numatomos registracijos eilės endoskopiniam tyrimui  ≤15 darbo dienų.

SUDERINTA

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

PARENGĖ

VŠĮ Kėdainių ligoninės Rentgeno-echoskopijų-endoskopijų skyriaus vedėjas Julius Vidikas

______________

VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖ

MAMOGRAFIJOS  PASLAUGŲ TĘSTINUMO, KOKYBĖS GERINIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2020−2025 M. PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Mamografijos paslaugų (toliau – mamografijos) tęstinumo, kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis:

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“  atnaujintu įsakymu (2023-01-01). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. Nr. V-901 „Dėl Atrankinės moterų mamografinės patikros  programos atlikimo metodikos patvirtinimo“, kurie reglamentuoja paslaugų teikimo tvarką.

  - Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis.

  - Valstybinės ligonių kasos (VLK) pateikta statistine informacija.

- Programa atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginius tikslus – siekti, kad pacientams būtų laiku teikiama kokybiška, saugi ir prieinama sveikatos priežiūra, vykdyti ligų prevencinius tyrimus.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

- Lietuvoje nuo 2005 m. vykdoma moterų mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa, kurios uždavinys – patikrinti visas 50–69 metų amžiaus moteris, nustatyti, kurioms yra krūties vėžio požymių ir kuo greičiau siųsti gydytis.

- Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Pagal programą moterims tirti panaudojama mamografija – rentgeninis krūties tyrimo būdas, leidžiantis aptikti net labai mažų matmenų navikinį darinį krūtyje. Tai neskausmingas, saugus ir efektyvus tyrimas. Vadovaudamasis programa, šeimos gydytojas 1 kartą kas 2 metus siunčia 50–69 metų moteris atlikti šį tyrimą.

VLK informacija

1 pav.  Valstybės skiriamos lėšos mamografinės krūties vėžio patikros prevencinei programai

VLK informacija.

2 pav. Siuntimo atlikti mamografijos tyrimo dinamika

3 pav. Mamografijos tyrimai VšĮ Kėdainių ligoninėje 2017-2019 m.

- PSO. Krūties vėžys yra pagrindinė moterų onkologinė liga tiek išsivysčiusiose tiek besivystančiose šalyse. Esant ribotiems ištekliams bei tyrimo prieinamumui, didžioji dalis onkologinių susirgimų nustatoma vėlyvomis stadijomis, 5 metų išgyvenamumas svyruoja 10−40 proc. Kita vertus, ankstyvoje stadijoje nustatyti krūtų onkologiniai susirgimai didina išgyvenamumą iki > 80 proc. lygmens. Mamografijos patikra yra ekonomiškai efektyvi ir pagrįsta, geriau prieinama ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kur yra gera sveikatos priežiūros infrastruktūra ir visos reikiamos priemonės ankstyvai diagnostikai užtikrinti.

- Problema. VšĮ Kėdainių ligoninėje naudojamo šlapio apdorojimo mamografinių filmų bei chemikalų, skirtų jiems ryškinti, gamybos ir tiekimo nutraukimas Baltijos šalims. Tokio mamografijų ryškinimo technologija yra pasenusi dėl pasaulyje seniai nebenaudojimo šlapio mamografijų apdorojimo ryškinimo technologijos, ryškinimo medžiagos yra nustojamos gaminti ir tiekti ligoninėms.

  - Mamogramos  ryškinimo laikas šlapio apdorojimo chemikalais užtrunka ilgiau – 15–20 min. Eilės tyrimams susidaro iki 4–5 sav. Esant skaitmenizuotam variantui, galima būtų priimti daugiau pacienčių per laiko vienetą. Iškyla būtinybė technologiniams pakeitimams mamografinių tyrimų atžvilgiu.

  - Atsižvelgiant į reikalingus technologinius pakitimus, reikia skaitmenizuoti VšĮ Kėdainių ligoninėje esantį mamografą HOLOGIC. Tam tikslui reikia įsigyti papildomos mamografo diagnostinių vaizdų skaitmenizavimo įrangos. Šiuo metu VšĮ Kėdainių ligoninė naudojasi analoginiu mamografu „Hologic“, pagamintu 2012 m.

  - Ryškinamas vyksta fiziškai apdorojant vaizdus šlapio apdorojimo chemikalais. Šis tyrimas ilgai užtrunka, be to, radiologijos technologas privalo dirbti su cheminėmis medžiagomis. Kadangi planuojama šių ryškalų jau nebetiekti Baltijos šalims, todėl šiuo technologiniu principu tyrimų atlikti bus nebegalima.

  - Skaitmenizavus mamografą HOLOGIC VŠĮ Kėdainių ligoninėje buvo suteikta mamografijos paslaugų  2020 m. – 2 464 vnt.,  2021 m. – 2 868 vnt., 2022 m. sausio-lapkričio  mėn. – 2 593 vnt.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS

- Programos tikslas –  užtikrinti mamografinių tyrimų tęstinumą, gerinti prieinamumą bei vaizdų diagnostinę kokybę Kėdainių ligoninėje.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

- Programos uždavinys –  patenkinti pacientų poreikius, užtikrinti paslaugų prieinamumą.

V SKYRIUS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- Už programos vykdymą atsakinga VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Mamografijos paslaugų tęstinumo, kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje programos įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis 2020–2025 m. – 105 400 Eur, iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto –  97 350 Eur, iš VšĮ Kėdainių ligoninės  –  8 050 Eur:

- 2020 m. – skaitmenizuoto mamografo įsigijimui (pradinė įmoka, įmokos lizingui, administravimo mokestis) – 17 850 Eur (savivaldybės biudžetas) ir 8 050 Eur (VšĮ Kėdainių ligoninės  biudžetas).

- 2021 m. –  įmokos lizingui –  19 100 Eur iš savivaldybės biudžeto.

- 2022 m. –  įmokos lizingui –  19 100 Eur iš savivaldybės biudžeto.

- 2023 m. –  įmokos lizingui –  19 100 Eur iš savivaldybės biudžeto.

- 2024 m. –  įmokos lizingui –  19 100 Eur iš savivaldybės biudžeto.

- 2025 m. –  įmokos lizingui –    3 100 Eur iš savivaldybės biudžeto.

VI SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

- Programos vertinimo kriterijai:

  - Įsigytos įrangos skaičius – 1 vnt. (skaitmenizuotas mamografas, naudojamas esamose tam įrengtose patalpose);

  - Atliktų mamografijų ir vertinimo paslaugų skaičius  ≥1800   per metus.

VII SKYRIUS

PROGRAMOS REZULTATAI

- Įgyvendinant Mamografijos paslaugų tęstinumo, kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje programą, bus vykdomos visavertės prevencinė krūties vėžio mamografinės patikros, pacientėms nereikės papildomai važiuoti į kitus miestus. Skaitmenizuoti diagnostiniai vaizdai bus geresnės kokybės, o tai pagerins tyrimų diagnostinę vertę. Numatomos trumpesnės registracijos eilės mamografijos tyrimui –  3,5  savaitės.

SUDERINTA 		VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė

RUOŠĖ  		Rentgeno-echoskopijų-endoskopijų  skyriaus vedėjas  Julius Vidikas

_____________________

VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖ

ANESTEZIJOS PASLAUGŲ VAIKAMS IR SUAUGUSIESIEMS KOKYBĖS GERINIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022–2027 M. PROGRAMOS

2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Anestezijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2022–2027 m. programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. lapkričio 24 d. priimtu Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. VIII-940 12 straipsnio 1 dalimi, siekiant investicijomis sveikatos priežiūrai plėsti sveikatos paslaugų asortimentą, įgyvendinant naujas sveikatos priežiūros technologijas, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

- Programa atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginius tikslus: siekti, kad būtu laiku teikiama kokybiška, saugi ir prieinama sveikatos priežiūra, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, sudaranti visiems šalies piliečiams vienodas sąlygas gauti būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinti sveikatos sistemos valdymą, sveikatos santykius grįsti teisingumo ir solidarumo principais, pertvarkant sveikatos sistemą pagal modernios visuomenės sveikatos koncepciją bei Europos Sąjungos bei Pasaulinės sveikatos organizacijos „Sveikata visiems XXI amžiuje“ strateginius principus: sukurti draugišką ir į pacientą orientuotą sveikatos apsaugos sistemą, užtikrinančią pagarbą paciento teisėms, paslaugų prieinamumą ir kokybę, įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą.

- Tai Programa, kurios įgyvendinimas vadovaujasi sisteminiu požiūriu: visos priemonės planuojamos siekiant teikti prieinamas ir kokybiškas įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas. Nauja kokybė kuriama jungiant visas sritis, atnaujinant trūkstamą medicininę įrangą ar įsigyjant ją naują, adekvačiai užtikrinant augančius pacientų poreikius ir šiuolaikišką sveikatos apsaugą garantuojančią pacientų geresnį pasitenkinimą teikiama paslauga.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4.VšĮ Kėdainių ligoninė turi keturias moderniai įrengtas operacines skirtas chirurginėms, urologinėms, ginekologinėms, LOR, traumatologinėms, ortopedinėms operacijoms atlikti ir vieną operacinę Akušerijos skyriuje skirtą akušerinėms operacijoms atlikti.

5. VšĮ Kėdainių ligoninėje dirbantys gydytojai (11) anesteziologai – reanimatologai, priklausomai nuo operacinės intervencijos, gali atlikti visus anestezijos būdus: raumenų, veninę, kaukinę (įskaitant laringinę kaukę), intubacinę (endotrachėjinę), epidurinę, spinalinę, nervinių rezginių, nervų kamienų anesteziją ir įvairių anestezijų rūšių derinimą. 2018 m. operacinėse atlikta 1 435 bendrųjų anestezijų, 2019 m. – 1 482 bendrųjų anestezijų.

6. VšĮ Kėdainių ligoninėje kuriamas šiuolaikiškos, pacientų poreikius atitinkančios įstaigos įvaizdis. Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje, ginekologijos skyriuje ir endoskopijų kabinete teikiamos anestezijos paslaugos įvairių intervencijų metu. Plečiamas laparoskopiškai gydomų chirurginių, ginekologinių patologijų skaičius, atroskopinių peties sąnario ir kelio sąnario operacijų skaičius. 2014 m. gruodžio 19 d. įsigytas naujas operacinis rezektoskopas, invazijos instrumentai ir videoplatforma pradėta naudoti 2015 m. sausio mėn. leidžia atlikti laparoskopines ir artroskopines operacijas skirtingose operacinėse. Esant dviem artroskopiniams rinkiniams pacientams nebereikia laukti 3−4 valandų, kol paruošiamas rinkinys, galima atlikti 2 operacijas iš eilės.

7. Iki 2022 m. VšĮ Kėdainių ligoninė turi 4 anestezijos aparatus 5 operacinėse: vieną modernų šiuolaikišką 2013 m. gamybos anestezijos aparatą atitinkantį visus reikalavimus, 2 dešimties metų senumo anestezijos aparatus turinčius anglies dvideginio koncentracijos kvėpuojamajame mišinyje matavimą be kvėpuojamųjų dujų mišinio sudėties monitoravimo ir 1 dvidešimties metų senumo anestezijos aparatą, neturintį anglies dvideginio koncentracijos kvėpuojamajame mišinyje matavimo ir kvėpuojamųjų dujų mišinio sudėties monitoravimo. 1 anestezijos aparatas dėl nusidėvėjimo ir netinkamumo naudojimui 2021 m. nurašytas. Operacinėje, kurioje nėra anestezijos aparato, operacijos nevyksta. Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje ir endoskopijų kabinete teikiamos anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos įvairių intervencijų metu be anestezijos aparato, naudojant paprastus dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus.

8. 2021 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas naujas „Anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems tvarkos aprašas“. Įsakymo įsigaliojimas numatytas 2022 m. gegužės 1 d. Įsakymo IV skyriuje išvardinti reikalavimai anestezijos teikimo paslaugai. 19.5 dalyje nurodyta, kad patalpoje, kurioje teikiama anestezija, turi būti anestezijos aparatas. 23.1 dalyje nurodyta, kad anestezijos teikimo metu privaloma stebėti šiuos paciento sveikatos būklės rodiklius: pulso oksimetriją, elektrokardiogramą, kvėpavimo dažnį, anglies dvideginio koncentraciją kvėpuojamajame mišinyje (kapnogramą) bendrosios nejautros metu, neinvazinį arterinį kraujo spaudimą, kvėpuojamųjų dujų mišinio sudėtį, temperatūrą. Rekomenduojama stebėti: neuroraumeninės jungties funkciją, anestezijos gylio rodmenis. Tik vienas iš turimų keturių anestezijos aparatas atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintus naujus reikalavimus.

9. Norint užtikrinti vienodą, saugią ir kokybišką anestezijos paslaugą pacientams to tikrai nepakanka. Todėl reikalingi nauji anestezijos aparatai. Būtina atnaujinti trūkstamą medicininę įrangą operacinėse, įsigyjant ją naują, adekvačiai užtikrinant šiuolaikišką sveikatos apsaugą garantuojančią pacientams paslaugų kokybę, saugą ir geresnį pasitenkinimą teikiama paslauga. Siekiant užtikrinti išsikeltus uždavinius, reikalingi anestezijos aparatai su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema (pulso oksimetrija, elektrokardiograma, kvėpavimo dažnis, anglies dvideginio koncentracija kvėpuojamajame mišinyje (kapnograma) bendrosios nejautros metu, neinvazinis arterinis kraujo spaudimas, kvėpuojamųjų dujų mišinio sudėtis, temperatūra.) – 2 vnt. Numatomoms tiekti paslaugoms medicininės įrangos funkcionavimui užtikrinti būtinas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas. Siekiant užtikrinti numatomų teikti paslaugų kokybę ir medicininės įrangos funkcionavimą būtina įrengti autonominį elektros energijos tiekimo –  palaikymo įrenginį (elektros energijos generatorių) – 1 vnt.

III SKYRIUS

TIKSLAI

10. Padidinti VšĮ Kėdainių ligoninėje teikiamų anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir suaugusiesiems pagalbos kiekybę ir kokybę įsigijus modernią anestezijos medicininę įrangą, skirtą atlikti kokybiškas anestezijas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus naujus reikalavimus.

IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

11. Aprūpinti operacines trūkstama (būtina) anestezijos medicinine įranga.

12. Pritaikyti ir įrengti saugias darbo sąlygas užtikrinančias bei šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias gydytojų anesteziologų–reanimatologų darbo vietas.

13. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą.

V SKYRIUS

VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

15. Reanimacijos – anesteziologijos skyriuje teikiamų anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir suaugusiesiems pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams 2022– 2027 m. programos įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis – 156 210,00 Eur:

2022 m. įsigyta anestezijos aparatų su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema - 2 vnt, elektros energijos generatorius - 1 vnt.,  įsigijimui reikalingos lėšos (pradinė įmoka, įmokos lizingui, administravimo mokestis) –31 800,00 Eur (savivaldybės biudžetas), iš įstaigos savos lėšos lizingui ir instaliavimo darbams –  5 000 Eur.

2023 m. –  įmokos lizingui – 25 290 Eur iš savivaldybės biudžeto.

2024 m. –  įmokos lizingui –  25 290 Eur iš savivaldybės biudžeto.

2025 m. –  įmokos lizingui –  25 290 Eur iš savivaldybės biudžeto.

2026 m. –  įmokos lizingui –  25 290 Eur iš savivaldybės biudžeto.

2027 m. –  įmokos lizingui –  18 250 Eur iš savivaldybės biudžeto.

VII SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

- Įsigytos įrangos  skaičius – 3 vnt.: anestezijos aparatų su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema – 2 vnt., elektros energijos generatoriaus – 1 vnt.

- Atliktų bendrųjų anestezijų skaičius per metus –   ~ 1 482.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS REZULTATAI

18. Pagerės reanimacijos – anesteziologijos skyriuje teikiamų anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir suaugusiesiems pagalbos kokybė ir bus užtikrinamas paslaugos saugumas, turint nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą, palaikymą. Planuojama daugiau suteikti paslaugų, atitinkančių sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus.

SUDERINTA VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė

PARENGĖ VšĮ Kėdainių ligoninės reanimacijos - anesteziologijos skyriaus laikinai einanti vedėjos pareigas  Renata Brusokienė

________________

VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖ

RENTGENO  PASLAUGŲ ATNAUJINIMO, KOKYBĖS GERINIMO

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022-2027 M. PROGRAMOS

2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Rentgeno paslaugų atnaujinimo kokybės, gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2022–2027 m. programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. lapkričio 24 d. priimtu Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. VIII-940 12 straipsnio 1 dalimi, siekiant investicijomis sveikatos priežiūrai plėsti sveikatos paslaugų asortimentą, įgyvendinant naujas sveikatos priežiūros technologijas, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

- Programa atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginius tikslus: siekti, kad būtu laiku teikiama kokybiška, saugi ir prieinama sveikatos priežiūra, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, sudaranti visiems šalies piliečiams vienodas sąlygas gauti būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinti sveikatos sistemos valdymą, sveikatos santykius grįsti teisingumo ir solidarumo principais, pertvarkant sveikatos sistemą pagal modernios visuomenės sveikatos koncepciją bei Europos Sąjungos bei Pasaulinės sveikatos organizacijos „Sveikata visiems XXI amžiuje“ strateginius principus: sukurti draugišką ir į pacientą orientuotą sveikatos apsaugos sistemą, užtikrinančią pagarbą paciento teisėms, paslaugų prieinamumą ir kokybę, įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą.

- Tai Programa, kurios įgyvendinimas vadovaujasi sisteminiu požiūriu: visos priemonės planuojamos siekiant teikti prieinamas ir kokybiškas įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas. Nauja kokybė kuriama jungiant visas sritis, atnaujinant trūkstamą medicininę įrangą ar įsigyjant ją naują, adekvačiai užtikrinant augančius pacientų poreikius ir šiuolaikišką sveikatos apsaugą garantuojančią pacientų geresnį pasitenkinimą teikiama paslauga.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

- VšĮ Kėdainių ligoninėje iki 2022 m. buvo trys stacionariniai rentgenodiagnostikos prietaisai, kurių pagrindinis poliklinikos rentgenas Polyrad premium CSAT (2011 m.) yra senos kartos skaitmenizuotas, šiuo metu nenaudojamas dėl kritinio gedimo. Aparatas sugenda ne pirmą kartą, brangiai kainuoja skaitmeninimo kasečių eksploatacija.

- Senos kartos Polyrad (2011 m.) rentgenodiagnostinis medicinos prietaisas (Kėdainių ligoninės poliklinikos 111 kab.) šiuo metu neeksploatuojamas – nėra atliekamos standartinės (plaučių, pilvo, juosmeninės/torakalinės stuburo sričių ir kt.) rentgenogramos. Jei šis prietaisas būtų naudojamas, tai  atliktas rentgenogramas dėl nepakankamos kokybės tektų kartoti kitu aparatu, o tai neatitiktų pacientams keliamų saugumo reikalavimų. Esant bereikalingai apšvitai papildomos tos pačios srities rentgenogramos gali būti traktuojamos, kaip radiacinė avarija ir rizikuojama visa radiacinės saugos centro suteikiama licencija verstis rentgeno diagnostikos tyrimais.

- Sugedus Polyrad rentgenodiagnostinis medicinos prietaisui, pacientų srautai nukreipti į Vaikų poliklinikos rentgeną 18A. Į kitą korpusą keliauja ne tik visi poliklinikos pacientai, bet ir Kėdainių ligoninės priėmimo pacientai, kuriems paslaugą reikia suteikti skubiai. Nukreipus pacientus į kitą korpusą, SPS skyriaus personalui išaugo darbo krūvis.

- Kita dalis pacientų nukreipiama į „Karščiavimo klinikos“ rentgeno kabinetą Terapijos skyriuje.  Esant pandeminei situacijai dėl šios problemos yra sunkiau valdomi pacientų srautai. Iškyla grėsmė profilaktinių pacientų srautams „maišytis“ su galimai sergančiais pacientais.

- Susidariusiai problemai spręsti būtina įsigyti naujos kartos skaitmeninį rentgeną. Tokiu būdu, greitėtų suteikiamų tyrimų laikas, mažėtų priežiūros kaštai, nereikėtų naudoti senos kartos kasečių.  Atnaujinus poliklinikos rentgeno darbą 111 kab., būtų efektyviai valdomi pacientų srautai, laiku būtų priimti VšĮ Kėdainių PSPC ir kitų įstaigų pacientai.

III SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Programos tikslas – užtikrinti rentgenologinių tyrimų tęstinumą, gerinti prieinamumą bei vaizdų diagnostinę kokybę VšĮ Kėdainių ligoninėje.

- Programos uždaviniai:

9.1. įsigyti naują stacionarų rentgenodiagnostinį prietaisą

9.2. sukomplektuoti prietaisą su kitais rentgenodiagnostikai, diagnostinių vaizdų peržiūros, komunikacijos ir saugojimo bei pacientų bei personalo apsaugai nuo jonizuojančios spinduliuotės reikalingais priedais.

9.3. patenkinti pacientų poreikius, užtikrinti paslaugų prieinamumą.

IV SKYRIUS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Rentgenodiagnostikos paslaugų tęstinumo, kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje programos įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis 2022–2027 m. iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto – 173 347 000 Eur:

- 2022 m. įsigytas skaitmeninio rentgeno aparatas,  įsigijimui reikalingos lėšos (pradinė įmoka, įmokos lizingui, administravimo mokestis) – 31 944 Eur  savivaldybės biudžeto.

- 2023 m. –  įmokos lizingui –  28 451 Eur iš savivaldybės biudžeto.

- 2024 m. –  įmokos lizingui –  28 238 Eur iš savivaldybės biudžeto.

- 2025 m. –  įmokos lizingui –  28 238 Eur iš savivaldybės biudžeto.

- 2026 m. –  įmokos lizingui –  28 238 Eur iš savivaldybės biudžeto.

- 2027 m. –  įmokos lizingui –  28 238 Eur iš savivaldybės biudžeto.

VI SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

- Įsigytas skaitmeninis rentgenodiagnostikos medicinos prietaisas (1 vnt.)

- Atliekama tyrimų  ≥ 10 000 per metus šiuo aparatu.

- Integracija su medicininėmis informacinėmis sistemomis.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS REZULTATAI

- Gerinant rentgeno diagnostikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, laiku atnaujintas labiausiai nusidėvėjęs rentgeno aparatas.

- Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams užtikrinama pilnavertė rentgenodiagnostika.

- Numatomos trumpesnės registracijos eilės rentgeno tyrimui:  4-5  dienos.

- Nepertraukiamo rentgeno diagnostinių paslaugų prieinamumo stacionaro pacientams užtikrinimas. Didesnė pacientų sauga, naudojant modernią įranga, su rentgeno apšvitos dozių fiksavimu ir kontroliavimu.

- Vaizdų išsaugojimas nacionalinėje medicininių vaizdų archyvavimo sistemoje (esveikata.lt).

SUDERINTA 	VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė

RENGĖ  	      Rentgeno-echoskopijų-endoskopijų  skyriaus vedėjas  Julius Vidikas

________________________________

vŠį kėdainių LIGONINĖ

# Tinkamų ir saugių darbo sąlygų užtikrinimO VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖJE  2023-2028 m. PROGRAMOS 2023 m. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Tinkamų ir saugių darbo sąlygų užtikrinimo VšĮ Kėdainių ligoninėje 2023–2028 m. programa (toliau – Programa) apima bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo sprendimus, nukreiptus į mikroklimato bei oro kokybės reikalavimų įgyvendinimą Viešojoje įstaigoje Kėdainių ligoninėje (Ligoninė) paslaugų teikimo vietose, siekiant patenkinti darbuotojų ir pacientų poreikius bei lūkesčius.

- Programos paskirtis – įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS–217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“, II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone” 2.3. tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas” 2.3.1. uždavinio „Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą“ 2.3.1.1. priemonę „Skatinti atnaujinti ir (arba) plėsti Kėdainių rajono savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vidaus ir išorės infrastruktūrą“, taip pat 2.3.1.2. priemonę „Skatinti atnaujinti ir (arba) plėsti Kėdainių rajono savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų medicininę įrangą, materialinę aplinką”.

- Programos koncepcija remiasi Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. Veiksmų plano (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815) pagrindiniu tikslu „Sumažinti tam tikruose šalies regionuose (teritorijose) bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis ir specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis bei įgyvendinant tikslines priemones“.

- Programos numatytos priemonės atitinka „Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737) 6 str. „Mikroklimato bei oro kokybės reikalavimai“ nuostatas.

#### II SKYRIUS

#### SITUACIJOS ANALIZĖ

- „Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 6 str. „Mikroklimato bei oro kokybės reikalavimai“ nurodyta, kad sveikatos priežiūros įstaigos patalpų, kuriose būna pacientai, oras (oro kokybė) turi atitikti:

  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo įsakymai ir sprendimai nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, jų prieinamumo užtikrinimui: 2020 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-506: „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašas“ nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), sveikatos priežiūros specialistams, kurie teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas  viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams, patalpoms ir medicinos priemonėms (prietaisams), taip pat ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarką.

- Atsižvelgiant į šiuos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo įsakymus ir sprendimus, asmens sveikatos priežiūros sektorius susiduria su nemenkais iššūkiais – be užsikrėtusiųjų priežiūros, vakcinacijos klausimų, mobilių paslaugų teikimo, aktualia problema tampa  asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas, jų prieinamumo ir teikimų paslaugų saugumo užtikrinimas. Esant COVID-19 ligos pavojui darbdavys taip pat turi įgyvendinti organizacines priemones (įmonės darbuotojų, lankytojų, trečiųjų asmenų ir kt. asmenų srautų valdymas, darbo nuotoliniu būdu organizavimas ir kt.) ir įdiegti kolektyvines priemones (vėdinimas, ventiliacija, valymas, dezinfekavimas ir kt.) bei aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir turėti pakankamą asmens apsaugos priemonių skaičių, užtikrinantį efektyvų ir saugų darbą esant COVID-19 ligos pandemijai.

- Klimatui besikeičiant senos statybos patalpose be kondicionierių nebeįmanoma užtikrinti oro kokybės per karščius – oro temperatūra sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietose pakyla iki 30° C ir daugiau. Pastatomi ventiliatoriai, bet toks vėdinimas jau problemos nebeišsprendžia.

- 2022 m. VšĮ Kėdainių ligoninei analizuojant ir vertinant oro kondicionavimo įrangos poreikį, nustatyta, kad ligoninės patalpose (Budrio g. 5) reikia 227 kondicionierių  (1 lentelė).

1 lentelė. VšĮ Kėdainių ligoninės kondicionierių poreikis

| Eil. Nr. | VšĮ Kėdainių ligoninės skyrius | Kondicionierių skaičius (vnt.) |
| --- | --- | --- |
|  | Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius | 36 |
|  | Traumatologijos skyrius | 13 |
|  | Psichiatrijos skyrius | 11 |
|  | Vaikų ligų skyrius | 10 |
|  | Neurologijos skyrius | 12 |
|  | Akušerijos - ginekologijos skyrius | 12 |
|  | Chirurgijos skyrius | 22 |
|  | Specializuotų skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų dienos stacionaras | 3 |
|  | II ir III terapijos skyriai | 35 |
|  | Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius | 18 |
|  | Reanimacijos skyrius | 3 |
|  | Konsultacijų poliklinikos skyrius | 27 |
|  | Priėmimo – skubios pagalbos skyrius | 7 |
|  | Radiologijos skyrius | 5 |
|  | Dantų protezavimo skyrius | 1 |
|  | Vaistinė | 2 |
|  | Administracija | 10 |
| IŠ VISO: |  | 227 |

### III SKYRIUS

### TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Programos tikslas – didinti  asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinant mikroklimato bei oro kokybės reikalavimus paslaugų teikimo vietose.

- Programos uždaviniai:

  - įrengti kondicionavimo sistemas  asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietose;

  - išlaikyti / garantuoti saugias ir darbo sąlygų kokybę bei higieninius reikalavimus atitinkančias  asmens sveikatos priežiūros darbuotojų darbo vietas.

IV SKYRIUS

### ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Tinkamų ir saugių darbo sąlygų užtikrinimo VšĮ Kėdainių ligoninėje programai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto – 295 100 Eur (2 lentelė):

2 lentelė. Įsigyjama įranga ir lėšų poreikis 2023-2028 m.

| Metai | Priemonės pavadinimas | Vieneto kaina (Eur) | Reikalingas kiekis (vnt.) | Bendra suma (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įstaigos lėšos |
| 2023 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 39 | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 50 700 |  |
| 2024 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 39 | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 50 700 |  |
| 2025 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 39 | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 50 700 |  |
| 2026 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 39 | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 50 700 |  |
| 2027 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 39 | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 50 700 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 50 700 |  |
| 2028 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 32 | 41 600 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 41 600 |  |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 41 600 |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI: |  |  |  | 295 100 |  |

### VI SKYRIUS

### VERTINIMO KRITERIJAI

- Įsigytos įrangos (įrenginių) skaičius (vnt.)

- Darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatai: darbuotojų, patenkintų darbo higienos sąlygomis, skaičiaus didėjimas (proc.).

VII SKYRIUS

NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

- Bus užtikrintas mikroklimato bei oro kokybės reikalavimus atitinkančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

- Bus garantuotos tinkamos darbo sąlygos VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojams.

- Pagerės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, didės pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis (5 proc.).

sUDERINTA

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė

PARENGĖ

VšĮ Kėdainių ligoninės pavaduotoja administravimui Edita Andriuškevičienė

____________________

všį kėdainių PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

# Tinkamų ir saugių darbo sąlygų užtikrinimO

# VŠĮ KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 2022–2026 m.

# PROGRAMOS  2023 m. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Tinkamų ir saugių darbo sąlygų užtikrinimo VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre 2022–2026 m. programa (toliau – Programa) apima bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo sprendimus, nukreiptus į mikroklimato bei oro kokybės reikalavimų įgyvendinimą Viešojoje įstaigoje Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) paslaugų teikimo vietose, siekiant patenkinti darbuotojų ir pacientų poreikius bei lūkesčius.

- Programos paskirtis – įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS–217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“, II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone” 2.3. tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas” 2.3.1. uždavinio „Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą“ 2.3.1.1. priemonę „Skatinti atnaujinti ir (arba) plėsti Kėdainių rajono savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vidaus ir išorės infrastruktūrą“, taip pat 2.3.1.2. priemonę „Skatinti atnaujinti ir (arba) plėsti Kėdainių rajono savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų medicininę įrangą, materialinę aplinką”.

- Programos koncepcija remiasi Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. Veiksmų plano (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815) pagrindiniu tikslu „Sumažinti tam tikruose šalies regionuose (teritorijose) bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis ir specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis bei įgyvendinant tikslines priemones“.

- Programos numatytos priemonės atitinka „Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737) 6 str. „Mikroklimato bei oro kokybės reikalavimai“ nuostatas.

#### II SKYRIUS

#### SITUACIJOS ANALIZĖ

- „Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 6 str. „Mikroklimato bei oro kokybės reikalavimai“ nurodyta, kad sveikatos priežiūros įstaigos patalpų, kuriose būna pacientai, oras (oro kokybė) turi atitikti:

  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo įsakymai ir sprendimai nustato reikalavimus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, jų prieinamumo užtikrinimui: 2020 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-506: „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašas“ nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), sveikatos priežiūros specialistams, kurie teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas  viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams, patalpoms ir medicinos priemonėms (prietaisams), taip pat ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarką.

- Atsižvelgiant į šiuos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo įsakymus ir sprendimus, pirminės asmens sveikatos priežiūros sektorius susiduria su nemenkais iššūkiais – be užsikrėtusiųjų priežiūros, vakcinacijos klausimų, mobilių paslaugų teikimo, aktualia problema tampa pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas, jų prieinamumo ir teikimų paslaugų saugumo užtikrinimas. Esant COVID-19 ligos pavojui darbdavys taip pat turi įgyvendinti organizacines priemones (įmonės darbuotojų, lankytojų, trečiųjų asmenų ir kt. asmenų srautų valdymas, darbo nuotoliniu būdu organizavimas ir kt.) ir įdiegti kolektyvines priemones (vėdinimas, ventiliacija, valymas, dezinfekavimas ir kt.) bei aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir turėti pakankamą AAP skaičių, užtikrinantį efektyvų ir saugų darbą esant COVID-19 ligos pandemijai.

- Klimatui besikeičiant senos statybos patalpose be kondicionierių nebeįmanoma užtikrinti oro kokybės per karščius – oro temperatūra sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietose pakyla iki 30° C ir daugiau. Pastatomi ventiliatoriai ir vėdinimas jau problemos nebeišsprendžia.

- 2020 m. VšĮ Kėdainių PSPC analizuojant ir vertinant oro kondicionavimo įrangos poreikį, nustatyta, kad PSPC pagrindinėse patalpose (Budrio g. 5) reikia 89, rajono ambulatorijose – 55 kondicionierių  (žr. 1 lentelė).

1 lentelė. VšĮ Kėdainių PSPC kondicionierių poreikis

| Eil. Nr. | VšĮ Kėdainių PSPC padalinys/skyrius | Kondicionierių skaičius (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | BPG terapijos skyrius | 44 |
| 2. | BPG pediatrijos skyrius | 12 |
| 3. | GMP skyrius | 6 |
| 4. | Dantų gydymo skyrius | 4 |
| 5. | PDS | 3 |
| 6. | Psichikos sveikatos skyrius | 10 |
| 7. | Administracija | 10 |
| Iš viso: |  | 89 |
| 8. | Akademijos ambulatorija | 11 |
| 9. | Dotnuvos ambulatorija | 9 |
| 10. | Josvainių ambulatorija | 5 |
| 11. | Gudžiūnų ambulatorija | 5 |
| 12. | Lančiūnavos ambulatorija | 4 |
| 13. | Krakių ambulatorija | 5 |
| 14. | Pelėdnagių ambulatorija | 6 |
| 15. | Pernaravos ambulatorija | 6 |
| 16. | Šėtos ambulatorija | 4 |
| Iš viso: |  | 55 |
| IŠ VISO: |  | 144 |

- Kėdainių PSPC įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kurių tikslas – pagerinti įstaigos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms Kėdainių rajono gyventojų grupėms. Iš projektinių lėšų įsigyjama medicinos įranga, plečiamas paslaugų asortimentas, atnaujinamas automobilių parkas, remontuojamos patalpos. 2017 m. rengiant projektų paraiškas klimato pokyčiai nebuvo tokie ryškūs, todėl kondicionavimo sistemų įrengimas projektų apimtyje nebuvo numatytas.

- Įgyvendinant programą 2022 m. buvo įsigyti ir įrengti 32 oro kondicionieriai su įrenginių montavimo paslauga visuose šeimos gydytojų kabinetuose, taip procedūrų ir kituose pagalbiniuose kabinetuose.

III SKYRIUS

### TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Programos tikslas – didinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinant mikroklimato bei oro kokybės reikalavimus paslaugų teikimo vietose.

- Programos uždaviniai:

  - įrengti kondicionavimo sistemas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietose;

  - išlaikyti / garantuoti saugias ir darbo sąlygų kokybę bei higieninius reikalavimus atitinkančias pirminės asmens sveikatos priežiūros darbuotojų darbo vietas.

IV SKYRIUS

### ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras – direktorė Joana Kleivienė.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Tinkamų ir saugių darbo sąlygų užtikrinimo VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre programai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto – 184 600 Eur (žr. 2 lentelė):

- 2022 m. – 39 000 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 39 000 Eur).

- 2023 m. – 37 700 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 37 700 Eur).

- 2024 m. – 37 700 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 37 700 Eur).

- 2025 m. – 36 400 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 36 400 Eur).

- 2026 m. – 33 800 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 33 800 Eur).

2 lentelė. Programos VšĮ Kėdainių PSPC biudžetas

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas (1 asmeniui) | Vieneto kaina (Eur) | Reikalingas kiekis (vnt.) | Bendra suma (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įstaigos lėšos |
| 2022 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 218,75 | 32 | 39 000 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 39 000 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 39 000 |  |
| 2023 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 29 | 37 700 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 37 700 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 37 700 |  |
| 2024 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 29 | 37 700 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 37 700 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 37 700 |  |
| 2025 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 28 | 36 400 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 36 400 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 36 400 |  |
| 2026 | Oro kondicionierius su įrenginių montavimo paslauga (~20/m2 kab.) | ~1 300 | 26 | 33 800 | - |
| Tarpinė suma metams: |  |  |  | 33 800 | - |
| Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 33 800 |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI: |  |  |  | 184 600 |  |

### VI SKYRIUS

### VERTINIMO KRITERIJAI

- Įsigytos įrangos (įrenginių) skaičius (vnt.)

- Darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatai: darbuotojų, patenkintų darbo higienos sąlygomis, skaičiaus didėjimas (proc.).

- Pacientų anketinės apklausos rezultatai: pacientų, patenkintų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, skaičiaus didėjimas (proc.).

VII SKYRIUS

NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

- Bus užtikrintas mikroklimato bei oro kokybės reikalavimus atitinkančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

- Bus garantuotos tinkamos darbo sąlygos VšĮ Kėdainių PSPC darbuotojams.

- Pagerės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, didės pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis (5 proc.).

sUDERINTA  VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė

PARENGĖ      VšĮ Kėdainių PSPC  programų koordinatorė  Jūratė Vaitonienė

_________________

# VšĮ KĖDAINIŲ PIRMINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS

# Žemo slenksčio paslaugų teikimo Kėdainių rajone užtikrinimo programOS 2023–2027 M. 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Žemo slenksčio paslaugų teikimo Kėdainių rajone užtikrinimo programa 2023–2027 m. (toliau – Programa) parengta, siekiant užtikrinti Žemo slenksčio paslaugų teikiamą Kėdainių rajono savivaldybėje, tokiu būdu sumažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ne gydymo tikslu bei su rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

  - Programa parengta, atsižvelgiant į Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-1855 „Dėl Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 6.2. uždavinį „Didinti žemo slenksčio bei pakaitinio gydymo paslaugų aprėptį, įvairovę ir kokybę savivaldybėse“.

  - Programa atitinka:

  - Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų (patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS–217), II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3. tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.2. uždavinį „Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“;

  - Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano (01) strateginio tikslo  „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“ (02) Sveikatos apsaugos programos (02) tikslo „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir  prieinamumą, plėsti paslaugų spektrą, atnaujinti materialinę aplinką“ (01) uždavinį „Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

- Programos įgyvendinimo koncepcija remiasi:

  - Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašu (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-584 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-646 redakcija), kuris reglamentuoja žemo slenksčio paslaugų tikslą, uždavinius, šių paslaugų sąrašą, teikimą, visuomenės sveikatos saugos reikalavimus;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-991 „Dėl Tyrimų dėl žmogaus imunodeficito viruso infekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-29), kuris  nustato asmenų atrankinių tyrimų dėl ŽIV infekcijos organizavimą ir vykdymą. Šio tvarkos aprašo tikslas – pagerinti ŽIV tyrimo paslaugų prieinamumą bei priimtinumą. Atrankiniai greitieji tyrimai dėl ŽIV gali būti atliekami ne tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje asmens sveikatos priežiūros veiklai nurodytais adresais, bet ir žemo slenksčio paslaugų kabinetuose.

#### II SKYRIUS

#### SITUACIJOS ANALIZĖ

- VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) nuo 2007 m. įgyvendina žalos mažinimo programas ir teikia žemo slenksčio (ŽS) paslaugas, kurių tikslas – sumažinti su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslui bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui. Kiekvienas metais žemo slenksčio paslaugų gavėjų skaičius  svyruoja nuo 40 iki 50 asmenų. Nuo 2011 metų nustatyta 11 naujų ŽIV užsikrėtimo atvejų. Tačiau Žemo slenksčio paslaugų teikimas iš esmės dažniausiai yra finansuojamas iš projektinių lėšų, todėl nėra nuolatinis ir nepertraukiamas. Tuo metu, kai paslaugos neteikiamos, prarandami ryšiai ir kontaktai su TG atstovais, nebeužtikrinamas pasiektų rezultatų tęstinumas.

- 2019 – 2022 m. Kėdainių PSPC įgyvendino projektą ,,Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone“, finansuojamą iš ES, kuris žymiai padidino ŽS paslaugų gavėjų, vartojančių švirkščiamąsias narkotines medžiagas, apsilankymų skaičių. Viena pagrindinių teikiamų paslaugų yra švirkštų ir adatų išdavimas ne tik stacionariame Žemos slenksčio kabinete, bet ir per gatvės darbuotojus – socialinio darbuotojo padėjėjus, siekiant kontroliuoti per kraują perduodamų ligų, tokių kaip ŽIV, virusinių hepatitų, plitimą.

- Bendraujant su tikslinės grupės (toliau – TG) nariais iškilo poreikis teikti daugiau ir įvairesnių paslaugų, ypač susijusių su TG psichologiniu konsultavimu ir savitarpio pagalbos grupės veikla, ŽIV savikontrolės priemonių suteikimu. Kėdainių PSPC komandoje dirbantys ŽS specialistai akcentuoja poreikį teikti mobilias ŽS paslaugas po įprastinių darbo valandų ir savaitgaliais, taip pat galimybę didinti kompetencijas ir užtikrinti darbuotojų psichohigieną.

- Pagal 2021 m. VšĮ Kėdainių PSPC ŽS paslaugų statistinius duomenis, vienas asmuo, švirkščiamųjų narkotinių medžiagų vartotojas, per metus vidutiniškai gavo apie 70 švirkštų. Tai toli gražu nesiekia Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijų, kad vienam ŽSK klientui per metus reikia išduoti bent 200 švirkštų. Mažesnių miestų bendruomenėje yra išlikusi didelė TG ir jai teikiamų paslaugų stigmatizacija. Todėl labai svarbią reikšmę čia įgyja viešinimo kokybė, advokacijos priemonės ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

- 2022 m. įgyvendinamas projektas „Žemo slenksčio paslaugų teikimo Kėdainių rajone stiprinimas ir plėtra“, finansuojamas Respublikinio priklausomybės ligų centro, pagal kurį ŽS paslaugos teikiamos kompleksiškai, po įprasto darbo laiko ir savaitgaliais, išplėtotas tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas, pasiektos naujos tikslinės grupės – jaunuoliai, vartojantys narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu ir (ar) dėl rizikingos elgsenos turintys didžiausią riziką užsikrėsti infekcijomis, taip pat tokių asmenų šeimos nariai. Taip pat pradėtos teikti naujos ŽS paslaugos – savitarpio pagalbos grupės veikla, psichologinis TG ir jų šeimos narių konsultavimas, palaikymas asmeniui pradėjus gydytis.

- Įgyvendinant aukščiau minėtus projektus, 2022 m. 2 kartus išaugo bazinių ŽS paslaugų teikimas: adatų/švirkštų keitimas, dezinfekcijos ir apsaugos (prezervatyvai, lubrikantai) priemonių, tvarsliavos dalijimas, pradėtos dalinti savikontrolės priemonės (ŽIV testai). Tarpininkaujant didinamos galimybės gauti sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas bei įtraukti į reabilitacijos programas bei savipagalbos grupių programas. ŽS paslaugas teikiantys ir su TG dirbantys specialistai konsultuojami efektyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su TG klausimais, aptaria vykdomą veiklą supervizijose ir komandos narių pasitarimuose, organizuojas klientų apklausą, stebi ir vertina ŽS paslaugų gavėjų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikį.

III SKYRIUS

TIKSLAS

- Užtikrinti Žemo slenksčio paslaugų teiki ir prieinamumą Kėdainių rajono savivaldybėje, tokiu būdu sumažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ne gydymo tikslu bei su rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką.

IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

- Teikti nepertraukimai ŽS paslaugas ir palaikyti nuolatinį kontaktą su TG, sudarant palankias sąlygas naudotis Žemo slenksčio paslaugomis naujiems paslaugų gavėjams.

- Stebėti ir vertinti ŽS paslaugų gavėjų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikius, vykdyti kokybišką informacijos sklaidą bendruomenėje ir TG nariams.

V SKYRIUS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių PSPC  direktorė Joana Kleivienė.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Programai įgyvendinti VšĮ Kėdainių PSPC reikalingų lėšų poreikis – 47 250 Eur, iš jų   40 800 Eur –  Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 1 lentelę):

- 2023 m. – 9 450 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 4 800 Eur)

- 2024 m. – 9 450 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 9 000 Eur)

- 2025 m. – 9 450 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 9 000 Eur)

- 2026 m. – 9 450 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 9 000 Eur)

- 2027 m. – 9 450 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 9 000 Eur)

1 lentelė. Programos biudžetas

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas | Vieneto kaina (Eur) | Kiekio poreikis (vnt.) | Bendra suma (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įstaigos lėšos |
| 2023 | ŽS paslaugų teikimo priemonės (ŽIV, HB, HC, sifilio testai, dezinfekcinės priemonės, tvarsliava ir pan.) | 2 000 | 1 kompl. | 1 075 | 925 |
|  | Darbo užmokestis (ŽS paslaugų teikimo darbuotojams: po 20 val./mėn.*12) | 1 862,5 | 4 asm. | 3 725 | 3 725 |
|  | Iš viso: |  |  | 4 800 | 4 650 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 9 450 |  |
| 2024 | ŽS paslaugų teikimo priemonės (ŽIV, HB, HC, sifilio testai, dezinfekcinės priemonės, tvarsliava ir pan.) | 2 000 | 1 kompl. | 1 550 | 450 |
|  | Darbo užmokestis (ŽS paslaugų teikimo darbuotojams: po 20 val./mėn.*12) | 1 862,5 | 4 asm. | 7 450 | - |
|  | Iš viso: |  |  | 9 000 | 450 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 9 450 |  |
| 2025 | ŽS paslaugų teikimo priemonės (ŽIV, HB, HC, sifilio testai, dezinfekcinės priemonės, tvarsliava ir pan.) | 2 000 | 1 kompl. | 1 550 | 450 |
|  | Darbo užmokestis (ŽS paslaugų teikimo darbuotojams: po 20 val./mėn.*12) | 1 862,5 | 4 asm. | 7 450 | - |
|  | Iš viso: |  |  | 9 000 | 450 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 9 450 |  |
| 2026 | ŽS paslaugų teikimo priemonės (ŽIV, HB, HC, sifilio testai, dezinfekcinės priemonės, tvarsliava ir pan.) | 2 000 | 1 kompl. | 1 550 | 450 |
|  | Darbo užmokestis (ŽS paslaugų teikimo darbuotojams: po 20 val./mėn.*12) | 1 862,5 | 4 asm. | 7 450 | - |
|  | Iš viso: |  |  | 9 000 | 450 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 9 450 |  |
| 2027 | ŽS paslaugų teikimo priemonės (ŽIV, HB, HC, sifilio testai, dezinfekcinės priemonės, tvarsliava ir pan.) | 2 000 | 1 kompl. | 1 550 | 450 |
|  | Darbo užmokestis (ŽS paslaugų teikimo darbuotojams: po 20 val./mėn.*12) | 1 862,5 | 4 asm. | 7 450 | - |
|  | Iš viso: |  |  | 9 000 | 450 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 9 450 |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI |  |  |  | 40 725 | 6 525 |
|  |  |  |  | 47 250 |  |

### VII SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJAI

- Įsigytų ŽS paslaugų teikimo priemonių (ŽIV, HB, HC, sifilio testai, dezinfekcinės priemonės, tvarsliava ir pan.) skaičius.

- Suteiktų Žemo slenksčio paslaugų skaičius.

VIII SKYRIUS
NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

- Bus nepertraukimai teikiamos ŽS paslaugas ir palaikomas nuolatinis kontaktas su tiksline grupe, sudarant palankias sąlygas naudotis Žemo slenksčio paslaugomis naujiems paslaugų gavėjams.

- Bus stebimas ir vertinamas ŽS paslaugų gavėjų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikis, vykdoma kokybiška informacijos sklaida bendruomenėje ir TG nariams.

- Tokiu būdu sumažės narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas ne gydymo tikslu bei su rizikinga elgsena, susijęs infekcijų plitimas, perdozavimo ir mirties atvejų rizika.

sUDERINTA

VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė

PARENGĖ

VšĮ Kėdainių PSPC  programų koordinatorė  Jūratė Vaitonienė

_________________________

VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖ

KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO KĖDAINIŲ

RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2023-2030 M. PROGRAMOS 2023 m. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kompiuterinės tomografijos paslaugų kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje programa 2023 - 2030 m. programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. lapkričio 24 d. priimtu Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu Nr. VIII-940 (12 straipsnis 1 dalis), siekiant investicijomis sveikatos priežiūrai plėsti sveikatos paslaugų asortimentą, įgyvendinant naujas sveikatos priežiūros technologijas, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

- Programa atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginius tikslus: siekti, kad būtų laiku teikiama kokybiška, saugi ir prieinama sveikatos priežiūra, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, sudaranti visiems šalies piliečiams vienodas sąlygas gauti būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinti sveikatos sistemos valdymą, sveikatos santykius grįsti teisingumo ir solidarumo principais, pertvarkant sveikatos sistemą pagal modernios visuomenės sveikatos koncepciją bei Europos Sąjungos (toliau - ES) bei Pasaulinės sveikatos organizacijos „Sveikata visiems XXI amžiuje“ strateginius principus: sukurti draugišką ir į pacientą orientuotą sveikatos apsaugos sistemą, užtikrinančią pagarbą paciento teisėms, paslaugų prieinamumą ir kokybę, įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą.

- Tai ilgalaikė Programa, kurios įgyvendinimas vadovaujasi sisteminiu požiūriu: nauja kokybė kuriama apjungti visas susijusias sritis atnaujinant / įsigyjant trūkstamą medicininę įrangą. Visos priemonės planuojamos siekiant adekvačiai užtikrinti augančius pacientų poreikius, užtikrinti šiuolaikišką sveikatos apsaugą.

- Tai Programa, kurios įgyvendinimas vadovaujasi sisteminiu požiūriu: visos priemonės planuojamos siekiant teikti prieinamas ir kokybiškas įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

- Kompiuterinė tomografija – tai neinvazinis radiologinis diagnostinis vaizdavimo metodas, kai tiriamos kūno srities struktūros yra daug kartų nuskenuojamos skirtingais kampais siauru rentgeno spindulių pluoštu ir pagal gautus duomenis kompiuterinėmis programomis atliekamos sudėtingos skaitmeninės apdorojimo procedūros – gaunamas aukštos kokybės vaizdas. Tiriamoji sritis pateikiama lyg labai plonais supjaustytais pjūveliais, dėl to galima labai tiksliai vertinti patologinius pokyčius ir jų išplitimą, gerai diferencijuojant audinius ir organus.

- Kompiuteriniu tomografu atliekama nuo įprastinių iki pačių sudėtingiausių kardiologijos, neurologijos ir onkologijos radiologinių tyrimų. Tiriamas pacientas gauna nemažą kiekį  jonizuojamosios spinduliuotės, tyrimas  tada, kada būtina labai skubiai suteikti medicinos pagalbą:

- reanimacijos skyriaus pacientams, patyrusiems sunkias galvos ir nugaros traumas,

- epilepsijos priepuolių atvejais,

- įvertinant komplikuotus kaulų lūžius,

- kraujagyslių užsikimšimą arba jų vidinės sienelės įplyšimą ir t.t.

6.1. Kompiuteriniu tomografu greitai ir labai tiksliai diagnozuojama:

- galvos ir nugaros smegenų pažeidimai,

- įvairūs kraujotakos sutrikimai,

- įvairių traumų sukelti pakitimai,

- širdies ir kraujagyslių ligos,

- įgimta ar įgyta stuburo patologija,

- vidaus organų būklė,

- ankstyvųjų stadijų navikai ir jų išplitimas – metastazės,

- plaučių, kaulų, sąnarių ir daugelio kitų organų patologijos,

- išmatuojamas kaulų tankis (svarbu vertinant osteoporozės – kaulinio audinio išretėjimo – riziką ir laipsnį),

- kartais šie tyrimai naudojami kontroliuojant adatos padėtį imant biopsijas ar atliekant skausmą mažinančias procedūras.

- Kompiuterinės tomografijos privalumai:

- kompiuterinė tomografija pateikia kur kas daugiau ir tikslesnės informacijos nei paprasta rentgeno nuotrauka,

- diagnostinę vertę didina ir tai, kad tiriama sritis gali būti įvertinama atliekant pjūvius skirtingose plokštumose – gaunamas trimatis vaizdas. Gera vaizdų kokybė, galima pamatyti subtilesnius, smulkesnius pakitimus,

- procedūra šiuolaikiška, pažangi, neinvazinė, neskausminga, nevarginanti. Rentgeno spinduliais pacientas veikiamas trumpai – tyrimas trunka 1–10 min., kartais užtrunkama tik 10–45 sekundes. Trukmė priklauso nuo tiriamos srities ir tomografo modelio. Greitis labai svarbus diagnozuojant smegenų infarktą,

- iš vieno skenavimo metu gautų vaizdų galima atlikti įvairias rekonstrukcijas,

- skenuojama tiksliai ta vieta, kurios duomenys yra būtini,

- patogu skenuoti ir kelias sritis iš karto, pvz., po traumų, onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams,

- šie tyrimai būtini esant sunkiai ūminei patologijai,

- tyrimai atliekami suaugusiems, vaikams, neramiems pacientams ir nesąmoningiems arba prijungtiems prie gyvybę palaikančių aparatų,

- taikoma įvairių ligų diferencinės diagnostikos tikslais,

- tyrimus galima atlikti, jeigu pacientas turi implantuotų medicinos prietaisų,

- pigesnis už magnetinį rezonansą,

- tyrimai atliekami su ir be kontrastinės medžiagos.

- Kompiuterinės tomografijos trūkumai:

- pacientas gauna nemažą rentgeno spindulių dozę

- negalima tirti nėščiųjų,

- krūtimi maitinančioms moterims rekomenduojama nemaitinti kūdikio 24 val., jei tyrimo metu buvo naudota kontrastinė medžiaga,

- dėl kontrastinės medžiagos naudojimo kartais gali pacientas patirti alerginių reakcijų,

- jeigu pacientui sunku išgulėti kelias minutes ramiai ir ta pačia poza, jei pacientas bijo uždarų patalpų arba kenčia nuo lėtinio skausmo, tada šis tyrimas gali sukelti nedidelį stresą.

- Kėdainių ligoninėje veikia kompiuterinės tomografijos aparatas (Phillips Brilliance 16 2008 m.)16 pjūvių.

- 1 paveiksle pavaizduotas augantis kompiuterinės tomografijos tyrimų poreikis bei jų atlikimo kiekis.

1 pav. KT prietaiso užimtumas (2016-2021 m.).

- VŠĮ Kėdainių ligoninėje atliekami tyrimai (ACHI kodai-tyrimo pavadinimai):

- 56619-00 Galūnės kompiuterinė tomografija

- 56001-00 Galvos smegenų kompiuterinė tomografija

- 56407-00 Pilvo kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga

- 56507-00 Pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga

- 56007-00 Galvos smegenų kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga

- 56022-00 Veido kaulų kompiuterinė tomografija

- 56022-01 Prienosinių ančių kompiuterinė tomografija

- 56028-01 Prienosinių ančių kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga

- 56022-02 Veido kaulų ir prienosinių ančių kompiuterinė tomografija

- 56301-00 Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija

- 56307-00 Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga

- 56220-00 Kaklinės stuburo dalies kompiuterinė tomografija

- 56221-00 Krūtininės stuburo dalies kompiuterinė tomografija

- 56223-00 Juosmeninės ir kryžmeninės stuburo dalies kompiuterinė tomografija

- 56233-00 Dauginių stuburo sričių kompiuterinė tomografija

- 56107-00 Kaklo minkštųjų audinių kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga

- 56409-00 Dubens kompiuterinė tomografija

- 56412-00 Dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga

- 56401-00 Pilvo kompiuterinė tomografija

- 56501-00 Pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija

- 56625-00 Galūnės kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga

- 56801-00 Krūtinės ląstos, pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija

- 56807-00 Krūtinės ląstos, pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga

- 57001-01 Galvos smegenų, krūtinės ląstos ir pilvo kompiuterinė tomografija

- 57350-00 Galvos ir (arba) kaklo spiralinė angiografija, atliekant kompiuterinę tomografiją su intravenine kontrastine medžiaga

- 57350-02 Krūtinės ląstos spiralinė angiografija, atliekant kompiuterinę tomografiją su intravenine kontrastine medžiaga

- 57350-03 Pilvo spiralinė angiografija, atliekant kompiuterinę tomografiją su intravenine kontrastine medžiaga

- VŠĮ Kėdainių ligoninei pastaruoju metu tenka susidurti su dažnais kompiuterinio tomografo gedimais. Esamas kompiuterinis tomografas yra senos kartos (2008m. Phillips Brilliance 16)  kompiuterinės tomografijos prietaisas, esantis Kėdainių ligoninės poliklinikos korpuse (18 kab.). Jis naudojamas ambulatoriniams, stacionariniams, skubos pagalbos skyriaus pacientams tirti. Aparato techninė priežiūra atliekama kas  3 mėnesius 4 kartus per metus. Dėl didelės KT prietaiso apkrovos ir ilgo naudojimo techninio aptarnavimo metu itin dažnai nustatomi tam tikrų modulių gedimai.

- 2019 m. dėl pasenusių KT aparato lazerių buvo sutrikusi KT aparato valdymo sistema, tada tomografijos Kėdainių ligoninėje nebuvo atliekamos 1 savaitę iki kol buvo gauta nauja detalė, ligoninei kainavusi 10 tūkst. Eur., pastarosiomis savaitėmis vis sugenda stalo pakėlimo mechanizmas, dėl kurio gedimų, tyrimai neatliekami po kelias dienas, kol gedimai nebūna pašalinami.

- Smulkesni gedimai atsiranda ir dažniau nei kas 3 mėnesius, kuriuos iki šiol dažniausiai pavyksta pataisyti per parą. Esant gedimui ūmūs pacientai yra siunčiami į Kauną ir dažniausiai po tyrimo grįžta atgal, tai reikalauja papildomų resursų, pervežant pacientus, Kėdainių ligoninei.

- Dėl senų prietaiso gamybos metų (2008m.) Phillips gamintojas nebetiekia programinės įrangos atnaujinimo, todėl negalima pagal protokolą atlikti itin svarbių medicininių tyrimų ( pvz. Krūtinės ląstos, pilvo aortos ir jos šakų angiografijos tyrimų), kuriems reikalinga kontrastavimo stebėjimo/suleidimo (angl. „Contrast tracking“) automatinė sistema, pradedanti skenuoti pacientą tiksliai tada, kuomet kontrastu užsipildo tiriamos kraujagyslės. Iki šiol naudojamas standartizuotas kontrastavimo laiko atidėjimo „Delay“ būdas dažnai duoda gan nevienodus tyrimo rezultatus dėl skirtingų pacientų individualių savybių (pvz. kraujotakos sutrikimai, širdies nepakankamumas).  	Naujos kartos KT aparatuose esanti automatinė kontrastavimo paleidimo sistema leis užtikrinti diagnostinių vaizdų ir tyrimų kokybę.

- Kontrastinius stambiųjų kraujagyslių tyrimus atlikti siunčia priėmimo gydytojai ir stacionaro gydytojai pagal dažniausias indikacijas:

I74   Arterijų embolija ir trombozė.

I71.4   Pilvinės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo.

I74.8  Kitų arterijų embolija ir trombozė.

- Esant šioms gyvybei pavojingoms indikacijoms reikalinga kuo greitesnė diagnostika ir gydymas, todėl naujos kartos KT diagnostinio prietaiso naudojimas padėtų pagreitinti šio tyrimo atlikimo laiką,  dažnais atvejais nereikėtų tyrimo kartoti iš naujo.

- Siekiant sumažinti medicininę apšvitą 128 KT pjūvių tomografu su nauju, jautresniu detektoriumi tą patį tyrimą atliksime greičiau ir tiksliau, kas reikš mažesnę pacientų ekspoziciją jonizuotoje spinduliuotėje. Bus atliekami tikslūs kompiuterinės tomografijos angiografiniai tyrimai su kontrastu.

- 128 pjūvių kompiuterinio tomografo panaudojimas širdies vainikinių arterijų prevencinėje diagnostikoje (neinvazinis vainikinių arterijų ištyrimas). Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis išeminė širdies liga yra pagrindinė mirties priežastis pasaulyje. Yra svarbu anksti diagnozuoti vainikinių arterijų pažaidą, tinkamai parinkti gydymo taktiką.Vidutinės ir mažos rizikos pacientams, kurie jaučia klinikinius simptomus, tačiau nėra ūmių pakitimų kardiogramose ir laboratoriniuose tyrimuose gali būti planiškai atliekama vainikinių arterijų daugiapjūvė kompiuterinė tomografija angiografija (DKTA) nenaudojant kontrastinės medžiagos. Atliekant bekontrastį DKTA tyrimą  apskaičiuojamas vainikinių arterijų kalcifikacijos laipsnis, pasitelkiant Agatson vienetus. Pagal vainikinių arterijų kalcifikacijos laipsnį, pacientus galima suskirstyti į mažos vidutinės ir didelės rizikos vainikinių arterijų ligai išsivystyti grupes bei spręsti dėl tolimesnio gydymo.

III SKYRIUS

TIKSLAS

- Užtikrinti radiologinių paslaugų (kompiuterinės tomografijos) tyrimų tęstinumą, gerinti prieinamumą bei vaizdų diagnostinę kokybę VŠĮ Kėdainių ligoninėje.

- Gerinant radiologinių paslaugų kokybę atlikti platesnį radiologinių tyrimų spektrą.

- Užtikrinti nepertraukiamą tomografijos diagnostinių paslaugų prieinamumą stacionaro, skubos pagalbos skyriaus, ambulatoriniams pacientams. Pagerinti paslaugų kokybę ir pacientų saugą.

- Pacientų medicininės apšvitos mažinimas yra prioritetinis tikslas teikiant radiologijos paslaugas.

IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

- Siekiant užtikrinti programoje iškeltų uždavinių įgyvendinimą, reikalinga įsigyti naują kompiuterinės tomografijos prietaisą, sukomplektuojant diagnostinių vaizdų peržiūros, komunikacijos, saugojimo priedus.

- Patenkinti pacientų poreikius, užtikrinti paslaugų prieinamumą.

IV SKYRIUS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

27. Kompiuterinės tomografijos paslaugų kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2023-2030 m. programai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 447 728 Eur (lizingas ir palūkanos, pradinė įmoka):

2023 m. –  122 078 Eur

2024 m. –    52 104 Eur

2025 m. –    52 104 Eur

2026 m. –    52 104 Eur

2027 m. –    52 104 Eur

2028 m. –    52 104 Eur

2029 m. –    52 104 Eur

2030 m. –    13 026 Eur

Šią sumą sudaro kompiuterinio tomografo vertė – 415 000 Eur, palūkanos – 32 728 Eur

VI SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

28. Įsigytas kompiuterinės tomografijos medicinos prietaisas, 1 vnt., naudojamos esamos tam įrengtos patalpos.

29. Atliekama tyrimų  ≥ 3000 per metus šiuo aparatu.

30. Kabineto darbo našumas – vidutiniškai sugaištamas laikas 1 tyrimui atlikti.

31. Mažesnė pacientų apšvita tyrimo metu.

32. Diagnostinės darbo stoties vaizdo kokybė.

33. Integracija su medicininėmis informacinėmis sistemomis ir MedVAIS.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS REZULTATAI

34. Kėdainių rajono savivalybės VšĮ Kėdainių ligoninė užtikrinama pilnavertė radiologinė diagnostika.

35. Radiologijos skyriaus darbo našumo padidinimas ir rentgeno diagnostikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas: didesnis kabineto pralaidumas, greičiau atleikant tyrimus, geresnė gaunamų vaizdų kokybė.

36. Nepertraukiamo radiologinių kompiuterinės tomografijos paslaugų prieinamumo priėmimo, stacionaro, ambulatorinams  pacientams užtikrinimas. Didesnė pacientų sauga, naudojant modernią įrangą.

37. Lietuvos gyventojų medicininės apšvitos sumažinimas, naudojant dedesnio jautrumo detektorius ir gaunant aukštesnės diagnostinės kokybės vaizdus.

38. Esant galimybei išsaugoti tyrimus Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos MedVAIS posistemėje, pacientui patekus į kitas gydymo įstaigas, nereikia kartoti radiologinių tyrimų, taip pat kai pacientas atvyksta iš kitos gydymo įstaigos. Taip sumažinama medicininė apšvita, taupomas personalo darbo laikas ir resursai, pagreitėja pacientų ištyrimas, greičiau pritaikomas efektyvus gydymas.

SUDERINTA

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė

PARENGĖ

VŠĮ Kėdainių ligoninės direktorės pavaduotoja administravimui Edita Andriuškevičienė

_____________________

ASOCIACIJA „MES KITOKIE VAIKAI“

VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO IR KITŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ,

REABILITACIJOS IR SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS

2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, reabilitacijos ir sveikatos stiprinimo programos (toliau – Programa) paskirtis – sudaryti galimybes vaikams, kurie turi autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, siekti asmeninės pažangos, stiprinti sveikatą, gerinti jų integracijos sąlygas.

2. Programa parengta įgyvendinant Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“, 2 prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3 tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.3.2 priemonę „Organizuoti ir vykdyti su visuomenės sveikatinimu ir sveikatos stiprinimu susijusias prevencines priemones ir programas Kėdainių rajone“.

3. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos asmens sveikatos priežiūros srities teisės aktuose.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtinta, kad neįgalus vaikas turi gyventi visavertį ir prideramą gyvenimą, kuris garantuotų jo orumą, ugdytų pasitikėjimą savimi ir leistų aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje, taip pat lygią su sveikais vaikais teisę aktyviai gyventi, vystytis, įgyti išsimokslinimą, atitinkantį jo fizines, protines galias ir pageidavimus. Lietuva, prisijungdama prie šios konvencijos, įsipareigojo imtis visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių vaiko teisėms įgyvendinti.

5. Vaiko raida – sudėtingas ir kompleksinis procesas, kurį iš esmės lemia vaiko vidinių procesų ir aplinkos veiksnių sąveika. Remiantis 2021 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, Kėdainių rajone gyvena 289 neįgalūs vaikai, iš jų 78 vaikai turintys lengvą neįgalumą, 152 vaikai – turintys vidutinį neįgalumą ir 59 vaikai turintys sunkų neįgalumą. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenimis rajone gyvena 242 šeimos, auginančios 229 įvairią negalią turinčius vaikus. 111 šeimų gyvena Kėdainių mieste, 118 šeimų gyvena kaime. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus duomenimis rajono bendrojo ugdymo įstaigose 2021/2022 mokslo metais mokosi 127 didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikai, 76 vaikai mokosi Kėdainių specialiojoje mokykloje.

6. Vadovaujantis Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvertinus vaiko psichomotorinę raidą ir (ar) nustačius raidos sutrikimo riziką yra suteikiama ankstyvoji kompleksinė pagalba raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar kitiems vaiko atstovams. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (VRSAR) paslauga – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, užtikrinanti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų išaiškinimą, ankstyvą kompleksinę pagalbą vaikams su raidos sutrikimais jų tėvams / globėjams. Šios paslaugos teikiamos ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos faktorių, bei šių vaikų tėvams / globėjams. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos užtikrina vaikų neįgalumo prevenciją, kompleksinę ankstyvąją vaikų reabilitaciją bei jų integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą. VRSAR paslaugos teikiamos vaikams iki 7 metų, vaikams iki 4 metų šios paslaugos teikiamos prioritetine tvarka. Ankstyvoji reabilitacija padeda vaikams integruotis į visuomenę, švietimo sistemą, padeda ugdyti jų savarankiškumą.

7. Šiuo metu Lietuvoje vaikų reabilitacijos politika dar nevisiškai yra išsprendusi keliolikos svarbių klausimų. Vaikai ne visada gauna reikiamas paslaugas dėl tėvų socialinių-ekonominių problemų, didelio tėvų užimtumo ar prastos šeimos finansinės padėties. Iki galo neišspręstas tėvų buvimo su vaikais klausimas, jei vaikas gauna reabilitacinį gydymą ne stacionare (neišduodami nedarbingumo pažymėjimai, slaugant vaiką iki 7 metų, kai vaikas gydomas ambulatoriškai). Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų mažiau gauna vaikai, gyvenantys kaimuose ir mažuose rajonuose. Vaikų reabilitacija Lietuvoje nėra tinkamai apmokama vaikų sveikatos priežiūros sritis dėl sąnaudų neatitinkančių reabilitacijos paslaugų įkainių.

8. Kuo anksčiau diagnozuojami vaiko raidos sutrikimai ir suteikiamos kokybiškos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, tuo didesnė tikimybė, kad bus išvengta vaiko neįgalumo, kuris lydės jį visą gyvenimą, arba bus kiek įmanoma sumažintas vaiko neįgalumo lygis.

Asociacija „Mes kitokie vaikai“, nuo 2019 metų dirbanti su šeimomis, kurios augina vaikus su įvairiais raidos sutrikimais, pastebi, kad ne visos šeimos pasinaudoja ar tik iš dalies pasinaudoja Kėdainių rajono savivaldybėje teikiamomis paslaugomis. Priežastys: 1) ilgos tiek ambulatorinių, tiek stacionarinių ankstyvosios reabilitacijos paslaugų laukimo eilės; 2) neįgalumas nustatomas vėlesniame amžiuje (sulaukus 7 m. amžiaus ir vėliau); 3) ugdymo įstaigose dėl specialistų trūkumo suteikiamos paslaugos neatitinka individualių poreikių; 4) ne visos šeimos turi vienodas galimybes gauti arba pasinaudoti kokybiškomis paslaugomis, nes: kyla susisiekimo problema; sunki finansinė šeimos situacija; psichologinės tėvų problemos ir pan.

9. Šeimų, auginančių vaikus su įvairiais raidos sutrikimais, gyvenimo kokybė didžia dalimi priklauso nuo vaiko fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos, turinčios įtakos ir pačio vaiko gyvenimo kokybei. Tėvams, auginantiems vaiką su raidos sutrikimu, sutrinka šeimos funkcionavimas: jiems tenka atsisakyti įprastų kasdienių veiklų, tenka keisti rutiną, atsiranda nauji poreikiai, kurie sunkiai tenkinami, dėl to mažėja šeimų gyvenimo kokybė. Tėvai / globėjai auginantys neįgalų vaiką dažnu atveju nedirba (arba dirba tik vienas iš tėvų), todėl sunki šeimos finansinė situacija neleidžia pasirūpinti specialiosios pagalbos (papildomomis psichologo, logoterapeuto, kineziterapeuto ir kt.) paslaugomis. Todėl ne visos šeimos gali užtikrinti vaikui reikalingų reabilitacijos paslaugų kiekį, kad vaikas taptų kuo savarankiškesnis, būtų pasiruošęs kuo gyvenimui.

10. Asociacija „Mes kitokie vaikai“, atliepdama šeimų, auginančių vaikus su įvairiais raidos sutrikimais, poreikius, 2020 – 2022 metais kartu su UAB „Jurasta“ įgyvendino projektą „Paslaugų, skirtų spec. poreikių turintiems asmenims, teikimas Kėdainių mieste“, kuris sudarė galimybes šeimoms suteikti ilgalaikes / palaikomąsias sveikatos stiprinimo ir reabilitacijos, gyvenimo įgūdžių lavinimo paslaugas autizmo ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams. Projekto metu didelis dėmesys buvo skiriamas specialistų ir tėvų bendradarbiavimui ir bendravimui, kad kiekvienam vaikui būtų suteiktos jo individualius poreikius atitinkančios paslaugos. Projekto metu išryškėjo, kad šeimos, kuomet negauna reikiamos pagalbos ir paslaugų valstybinėse sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir švietimo sistemose, jos patiria skurdą ir atskirtį, kadangi privačios paslaugos yra brangios. Todėl nepaisant, kiek sutrikimas yra pažengęs ir kokio amžiaus yra sulaukęs vaikas, privalu jam sukurti ir užtikrinti pilnaverčio socialinio dalyvavimo prielaidas bei padėti tapti savarankiškesniam, išugdyti pilnaverčiam gyvenimui būtinus įgūdžius, sumažinti jo nerimą, elgesio sutrikimus.

11. Siekiant, kad vaikams su raidos sutrikimais pagalba būtų planuojama ir teikiama pagal individualius poreikius, kad kuo mažiau rajono šeimų, auginančių vaikus su įvairiais raidos sutrikimais, jaustų atskirtį, taip pat siekiant sumažinti raidos sutrikimų turinčių vaikų neįgalumo atsiradimo riziką arba neįgalumo laipsnį, svarbu vykdyti ir siekti:

1) suteikti pagalbą vaikui artimoje aplinkoje, pagal individualią programą, skirtą vaiko gebėjimams stiprinti ir nepageidaujamam elgesiui koreguoti;

2) teikti kompleksinę pagalbą visai šeimai, skirtą formuoti naujus šeimos įgūdžius ir problemų sprendimus.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMAS

12 Programos tikslas – sudaryti galimybes vaikams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, siekti asmeninės pažangos, stiprinti jų sveikatą, užtikrinti pilnaverčio socialinio dalyvavimo prielaidas.

13. Programos tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

13.1. teikti sistemingą ir veiksmingą reabilitaciją kiekvienam vaikui, skatinant jo psichikos, motorikos, kalbos, socialinių, bendravimo, savitarnos ir kitų įgūdžių raidą;

13.2. taikyti inovatyvias metodines priemones, atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius ir galimybes;

13.3. organizuoti veiklas, skatinančias vaikų pilnaverčiam socialiniam gyvenimui būtinų  įgūdžių lavinimą.

14. Programos įgyvendinimo teikiamos paslaugos:

| Paslaugos | Teikiamų paslaugų aprašymas |
| --- | --- |
| Specialiojo pedagogo paslauga | Specialusis pedagogas įvertina vaiko / šeimos poreikius, parengia reabilitacijos planą / grafiką. Organizuoja individualias specialiąsias pratybas, kurių metu moko sunkumų patiriančius vaikus, padėdamas įsisavinti ugdymo turinį, lavindamas jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno individualius gebėjimus, ugdymosi galimybes ir mokymosi ypatumus. Elgesio terapija padeda susilpninti ar panaikinti ryšius tarp stresą keliančios situacijos ir įprastų žmogaus reakcijų į jas. Įprastos reakcijos gali būti baimė, depresija ar įniršis, save žlugdantis elgesys. Elgesio terapija taip pat moko, kaip nuraminti jausmus ir kūną bei pasijusti geriau, pradėti galvoti aiškiau, lengviau apsispręsti. |
| Logopedo paslaugos | Logopedas atsakingas už komunikacijos ir jos sutrikimų prevenciją, įvertinimą ir pagalbą. Logopedinės / logoterapinės pagalbos tikslai: nustatyti kalbos / komunikacijos sutrikimus ir pagal galimybę juos įveikti. - Organizuoti individualų darbą taikant specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti. - Konsultuoti vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, tėvus, globėjus. |
| Kineziterapeuto paslaugos | Kineziterapija – viena pagrindinių reabilitacijos priemonių. Šis terapijos būdas pagrįstas tuo, kad tinkamas kūno judesys padeda atnaujinti, pagerinti ir išlaikyti kaulų ir raumenų, širdies kraujagyslių ir kitų sistemų funkcinę būklę. |
| Meno terapijos (muzikos) paslaugos | Muzikas, būdamas reabilitacijos komandos narys, dirbdamas su pacientu, pirmiausia siekia bendrų reabilitacijos tikslų bei vadovaujasi bendraisiais reabilitacijos principais. Meno terapija siekiama skatinti įvairaus amžiaus, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybiškumą, aktyvumą, savarankiškumą bei socialinius gebėjimus, pasitelkiant į pagalbą muziką. Nuoseklių užduočių pagalba ugdomas dalyvių gebėjimas suvokti aplinką. Grupinių veiklų metu (piešiant, klausant muzikos) ugdomos pažintinės, socialinės kompetencijos, kūrybiškumas. |

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

15. Įgyvendinus Programą:

15.1. suformuota specialistų komanda teikianti kokybiškas reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugas;

15.2. suteiktos paslaugos ne mažiau 15 – kai vaikų;

15.3. prasiplės vaikams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, teikiamų paslaugų, atitinkančių individualius poreikius, apimtys;

15.4. bus sudarytos sąlygos vaikams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, siekti asmeninės pažangos, sumažės vaikų raidos sutrikimų sunkumo laipsnis;

15.5. pagerės šeimų, auginančių vaikus su įvairiais raidos sutrikimais, gyvenimo kokybė.

V SKYRIUS

PROGRAMOSĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

16. Programos įgyvendinimo laikotarpis  – 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

17. Programą įgyvendina Asociacija „Mes kitokie vaikai“. Už Programos kokybišką įgyvendinimą atsakinga asociacijos pirmininkė Jurgita Gasiūnienė.

18. Programos finansavimo šaltiniai:

18.1. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

18.2. lėšos gautos projektinei veiklai vykdyti;

18.3. lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana.

19. Programos įgyvendinimo sąmata:

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | #### Specialistų (spec. pedagogo, logopedo, kineziterapeuto ir muziko paslaugos | 14 200 |
| 2. | Veikloms vykdyti reikalingų priemonių (kanc. priemonės ir kt.) ir paslaugų (transporto nuoma išvykoms organizuoti) įsigijimo išlaidos | 800 |
| Iš viso: |  | 15 000 |

Parengė:

Asociacijos „Mes kitokie vaikai“ pirmininkė Jurgita Gasiūnienė

__________________

všį kėdainių PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

# TRŪKSTAMOS KVALIFIKACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SKATINIMO DIRBTI VŠĮ KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 2022–2026 m. PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Trūkstamos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre 2022–2026 m. programa (toliau – Programa) nustato skatinimo priemones trūkstamos kvalifikacijos pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistams įsidarbinant ir (arba) dirbant Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga).

- Programos paskirtis – įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS–217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“, II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone” 2.3. tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas” 2.3.2. uždavinio „Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą” 2.3.2.3. priemonę „Spręsti sveikatos priežiūros specialistų trūkumo problemas Kėdainių rajono savivaldybėje, diegiant/pritaikant kompleksinį sveikatos priežiūros sistemos specialistų planavimo modelį”, taip pat 2.3.2.4. priemonę „Rengti ir kurti paskatų sistemą Kėdainių rajono savivaldybėje, siekiant pritraukti bei išlaikyti sveikatos priežiūros specialistus (gydytojus rezidentus, šeimos gydytojus ir kt.) rajono sveikatos priežiūros įstaigose”.

- Programos koncepcija remiasi Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. Veiksmų plano (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815) pagrindiniu tikslu „Sumažinti tam tikruose šalies regionuose (teritorijose) bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis ir specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis bei įgyvendinant tikslines priemones“.

- Programoje vartojamos sąvokos:

  - Trūkstamos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistas – gydytojas arba slaugos specialistas, kurio pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją trūksta Įstaigoje, kai nuo paskelbimo apie gydytojo reikalingumą Įstaigos internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir (ar) spaudoje praeina daugiau nei 3 mėnesiai ir neatsiranda kandidatų.

  - Naujai atvykęs specialistas – Įstaigos pastangomis surastas trūkstamos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistas, ketinantis dirbti Įstaigoje ir apsigyventi Kėdainių rajone, ar dirbantis Įstaigoje ne ilgiau nei 1 metus pilnu darbo krūviu.

#### II SKYRIUS

#### SITUACIJOS ANALIZĖ

- VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui vis didesniu iššūkiu tampa gydytojų (šeimos gydytojų, gydytojų psichiatrų ir kt.) ir slaugos specialistų trūkumas. Tai viena didžiausių ir grėsmingiausių problemų, turinčių tiesioginės įtakos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui užtikrinti.

- Sveikatos priežiūros specialistų stygių įstaigose lemia išoriniai ir vidiniai veiksniai:

6.1. Išoriniai veiksniai

6.1.1. geografinė padėtis, ribojanti galimybes mokytis, tobulėti, neatsitraukiant nuo darbo, akademinės atmosferos stoka;

6.1.2. po valstybės finansuojamų studijų gydytojai ir slaugos specialistai patys laisvai renkasi darbovietę ir yra motyvuoti dirbti užsienyje ar Lietuvos respublikos didžiuosiuose miestuose;

6.1.3. darbo vietų trūkumas arba nepakankama pasiūla Kėdainių rajone kitiems šeimos nariams;

6.1.4. sąlyginai brangus būstas.

6.2. Vidiniai veiksniai:

6.2.1. dėl specialistų trūkumo sudėtinga užtikrinti teisės aktais garantuotas ir darbuotojų lūkesčius atitinkančias darbo, poilsio ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas;

6.2.2. gydytojų ir slaugos specialistų trūkumas nepalankiai veikia Įstaigose teikiamų paslaugų organizavimą jau dabar, tačiau ši problema taps dar aktualesnė po kelių metų, kai gydytojai ir slaugos specialistai nutrauks savo darbinę veiklą ir išeis į pensiją (žr. 1 lentelė).

1 lentelė. VšĮ Kėdainių PSPC pagrindinėse pareigose dirbantys specialistai

| Amžiaus grupės | Iki 35 metų | 35-44 metai | 45-54 metai | 55-64 metai | Virš 65 metų | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gydytojų skaičius | 9 | 11 | 11 | 20 | 11 | 62 |
| Slaugos specialistų skaičius | 11 | 9 | 54 | 63 | 19 | 156 |

- VšĮ Kėdainių PSPC pagrindinėse pareigose (žr. 1 lentelę) šiuo metu dirba 62 gydytojai (šeimos gyd., gyd. psichiatrai) ir 156 slaugos specialistai. Apie 18 proc. dirbančių gydytojų ir 12 proc. slaugos specialistų jau šiuo metu yra pensijinio amžiaus. Dar apie 32 proc. gydytojų ir 40 proc. slaugos specialistų pensijinį amžių pasieks per artimiausią dešimtmetį.

- Pagal galiojančius teisės aktus ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytas normas, vienam šeimos gydytojo etatui tenka nuo 950 iki 1 550 pacientų. Vienam Įstaigos šeimos gydytojui aptarnaujamų pacientų skaičius siekia viršutines ribas ir vidutiniškai tenka po 1 435 gyventojus. Net 7 šeimos gydytojų prisirašiusiųjų asmenų skaičius viršija SAM nustatytas normas.

- Nurodytų profesinių kvalifikacijų gydytojų ir slaugos specialistų trūkumas jau šiuo metu kartais sukelia nepalankių pasekmių tiek į VšĮ Kėdainių PSPC besikreipiantiems Kėdainių rajono gyventojams, tiek pačiam Įstaigos personalui: sudėtinga užtikrinti kokybiškų, aukšto lygio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, įvykdyti imperatyvius teisės aktų reikalavimus, plėsti ir vystyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir efektyvumą, garantuoti tinkamas darbo, poilsio, kvalifikacijos kėlimo sąlygas.

- VšĮ Kėdainių PSPC nuolat vykdė ir vykdo aktyvią trūkstamos profesinės kvalifikacijos specialistų paiešką: darbą siūlantys skelbimai nuolat talpinami Įstaigų internetinėse svetainėse, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje, dalyvaujama universitetų ir kolegijų atvirų durų dienose, platinami darbą įstaigose siūlantys skelbimai.

- Įstaiga yra įtrauktos į Lietuvos sveiktos mokslų universiteto (LSMU) ir Vilniaus universiteto rezidentūros bazę, kurioje jauni gydytojai gali atlikti gydytojo praktiką.

- Įgyvendinant programą 2022 metais numatytomis skatinimo priemonėmis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto nebuvo pasinaudota.

### III SKYRIUS

### TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Programos tikslai:

13.1. Skatinti trūkstamų specialybių gydytojus ir slaugos specialistus atvykti dirbti į VšĮ Kėdainių PSPC tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Kėdainių rajono gyventojams.

13.2. Didinti Kėdainių rajono viešosios sveikatos priežiūros įstaigos patrauklumą pacientams renkantis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.

- Programos uždaviniai:

  - trūkstamos kvalifikacijos gydytojų ir slaugos specialistų, galinčių ir norinčių gyventi Kėdainių rajone bei dirbti įstaigoje, paieška;

  - ilgalaikių sutarčių dėl gydytojų ir slaugos specialistų įsipareigojimo dirbti Įstaigose pasirašymas;

  - paskatų sistemos Įstaigoje, siekiant pritraukti bei išlaikyti sveikatos priežiūros specialistus (gydytojus rezidentus, gydytojus specialistus, šeimos gydytojus, slaugytojus ir kt.) įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

### ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Joana Klaeivienė.

### V SKYRIUS

### SKATINIMO PRIEMONĖS IR FINANSAVIMAS

- Programoje numatytos skatinimo priemonės yra taikomos specialistui dirbant Įstaigoje pilną darbo laiko normą pagrindinėse pareigose.

- Specialistų skatinimo priemonės:

  - Įsikūrimo išlaidų kompensacijos skyrimas naujai atvykusiam specialistui dirbti Įstaigoje ir gyventi Kėdainių rajone:

    - būsto (gyvenamųjų patalpų) pirkimas Kėdainių rajone; dalies paskolos būstui (gyvenamosioms patalpoms) statyti ar pirkti kompensavimas; būsto (gyvenamųjų patalpų) nuomos mokestis;

    - kelionės išlaidų kompensavimas.

  - Skatinamasis priedas prie darbo užmokesčio naujai atvykusiems specialistams.

  - Gydytojo rezidento studijų įmokos ar gydytojo rezidento studijų sutartyje nurodytos studijų kainos kompensavimas Lietuvos Respublikos universitetuose.

  - Trūkstamos kvalifikacijos specialistų, gyvenančių kituose miestuose, kelionės išlaidų kompensavimas.

- Programos 17.1. papunktyje (pasirinkus vieną iš 17.1.1. p. arba 17.1.2. p. aprašomų priemonių) aptariamų skatinimo priemonių patiriamų išlaidų bendra suma naujai atvykusiam specialistui negali viršyti 10 600 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai Eurų). Įsikurti skirtos išlaidos (17.1.1. p.) turi būti patiriamos per 18 mėnesių nuo darbo sutarties pasirašymo dienos. Naujai atvykęs specialistas šia skatinimo priemone (numatyta suma) gali pasinaudoti vieną kartą. Kelionės išlaidos (17.1.2. p.) apskaičiuojamos pagal 21 p. aprašymą.

- Programos 17.2. papunktyje nurodyta skatinimo priemonė apima 2 000 Eur priedą prie darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), naujai atvykusiems specialistams, kuris mokamas ne ilgiau kaip 5 metus nuo įsidarbinimo įstaigoje.

- Programos 17.3. papunktyje nurodytą sumą sudaro (20 proc.) gydytojo rezidento studijų įmokos ar  gydytojo rezidento studijų sutartyje nurodyta studijų kaina, pagal Sveikatos apsaugos ministerija toliau įgyvendinamą 2017 m. pradėtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 ,,Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projektą, siekiant mažinti sveikatos netolygumus tarp Lietuvos regionų bei gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą gyventojams. Projekto lėšomis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (80 proc.) ir savivaldybių ir/ar sveikatos priežiūros įstaigų (20 proc.) apmokamos gydytojo rezidento studijų įmokos ar gydytojo rezidento studijų sutartyje nurodyta studijų kaina.

- Programos 17.4. papunktyje aptariamos priemonės didžiausias kompensuojamas atstumas vykimo į darbą – 100 km, grįžimo iš darbo – 100 km, taikant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje (2022 m. liepos 8 d. redakcija) nurodytus įkainius. Teisę į kompensaciją turi Specialistai, kurie į darbą ir iš darbo vyksta viešuoju ar asmeniniu transportu. Teisę į kompensaciją turi Įstaigoje įdarbinti trūkstamų specialybių gydytojai ir slaugos specialistai, kurių faktinė gyvenamoji vieta nutolusi nuo darbo vietos 20 kilometrų ir daugiau. Nuo gyvenamosios vietos iki darbo vietos važiuojamas atstumas nustatomas naudojant viešai prieinamą skaitmeninį žemėlapį. Pasikeitus faktinei gyvenamajai vietai, darbuotojas per 5 kalendorines dienas privalo informuoti apie tai Įstaigos vadovą.

- Programos 17.1.1. p. skatinimo priemonėmis pasinaudojęs naujai atvykęs specialistas įsipareigoja Įstaigoje dirbti ne trumpiau kaip 5 metus nuo specialisto pirmosios darbo dienos.

- Įstaigos direktorius su naujai atvykusiu specialistu sudaro individualias darbo sutartis, kuriose reglamentuotas darbuotojo (-ų) įsipareigojimas dirbti Įstaigoje pagrindinėse pareigose ne mažiau nei 7 metus pilnu darbo krūviu, o neišdirbus sulygto termino, grąžinti Įstaigai kaip skatinimą gautas lėšas ar jų dalį, kaip tai numatyta šioje Programoje. Įstaiga įsipareigoja mokėti darbo užmokestį pagal galiojančią darbo apmokėjimo tvarką ir darbuotojo darbo krūvį.

- Skatinimo priemonėms skirta suma pervedama naujai atvykusiam ar trūkstamos kavlifikacijos specialistui tik po to, kai Įstaigai pateikiami išlaidas pateisinantys dokumentai (jų kopijos), t. y. preliminarios sutartys, sutartys, pirkimo kvitai ir pan.

- Pagal šią programą naujai atvykusiam ar trūkstamos kvalifikacijos specialistui pažeidus sutarties, sudarytos su Įstaiga, įsipareigojimus, Įstaiga privalo grąžinti finansavimo sutartyje numatytas (skirtas) lėšas į Savivaldybės biudžetą.

- Naujai atvykęs specialistas per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo dėl darbo sutarties nutraukimo dienos grąžinti skatinimo priemonėms panaudotų lėšų sumą ar jos dalį, jeigu nutraukia darbo santykius su Įstaiga nepraėjus 7 metams nuo darbo įstaigoje pradžios; grąžintinos sumos procentinė dalis nustatoma paskutinei specialisto darbo Įstaigoje dienai šia tvarka (žr. 2 lentelė):

2 lentelė. Grąžintinos sumos procentinės dalies nustatymas

| Dirbtas laikas, mėn. | Grąžintina skatinimo priemonėms panaudota suma, proc. |
| --- | --- |
| Iki 36 mėn. | 100 |
| Nuo 37 iki 42 mėn. | 80 |
| Nuo 43 iki 54 mėn. | 70 |
| Nuo 55 iki 60 mėn. | 50 |
| Nuo 61 iki 72 mėn. | 30 |
| Nuo 73 iki 78 mėn. | 15 |
| Nuo 79 iki 84 mėn. | 5 |

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Trūkstamos kvalifikacijos gydytojų skatinimo dirbti VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre 2022–2026 m. programai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis – 732 400 Eur, iš jų 420 400 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 3 lentelė):

- 2022 m. – 12 000 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 0 Eur).

- 2023 m. – 180 100 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 105 100 Eur).

- 2024 m. – 180 100 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 105 100 Eur).

- 2025 m. – 180 100 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 105 100 Eur).

- 2026 m. – 180 100 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 105 100 Eur).

3 lentelė. Programos VšĮ Kėdainių PSPC biudžetas 2022-2026 m.

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas (1 asmeniui) | Vieneto kaina (Eur) | Reikalingas kiekis (vnt.) | Bendra suma (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įstaigos lėšos |
| 2022 | Įsikūrimo išlaidų kompensavimas | 11 700 | 1 | - | - |
|  | Rezidentūros išlaidų kompensavimas | ~1 500 | 1 | - | - |
|  | Kelionės išlaidų kompensavimas | ~1 200 | 10 | - | 12 000 |
|  | Naujai atvykusių specialistų kvalifikacijos kėlimas | 500 | 2 | - | - |
|  | Iš viso: |  |  | - | 12 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 12 000 |  |
| 2023 | Naujai atvykusių specialistų įsikūrimo arba kelionės išlaidų kompensavimas | 10 600 | 1 | 10 600 | - |
|  | Rezidentūros išlaidų kompensavimas | 1 500 | 1 | 1 500 | - |
|  | Naujai atvykusių specialistų darbo užmokestis | 37 500 | 2 | - | 75 000 |
|  | Skatinamasis priedas prie darbo užmokesčio naujai atvykusiems specialistams | 12 000 | 2 | 24 000 | - |
|  | Specialistų, gyvenančių kituose miestuose, kelionės išlaidų kompensavimas | ~4 312,5 | 16 | 69 000 | - |
|  | Iš viso: |  |  | 105 100 | 75 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 180 100 |  |
| 2024 | Naujai atvykusių specialistų įsikūrimo arba kelionės išlaidų kompensavimas | 10 600 | 1 | 10 600 | - |
|  | Rezidentūros išlaidų kompensavimas | 1 500 | 1 | 1 500 | - |
|  | Naujai atvykusių specialistų darbo užmokestis | 37 500 | 2 | - | 75 000 |
|  | Skatinamasis priedas prie darbo užmokesčio naujai atvykusiems specialistams | 12 000 | 2 | 24 000 | - |
|  | Specialistų, gyvenančių kituose miestuose, kelionės išlaidų kompensavimas | ~4 312,5 | 16 | 69 000 | - |
|  | Iš viso: |  |  | 105 100 | 75 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 180 100 |  |
| 2025 | Naujai atvykusių specialistų įsikūrimo arba kelionės išlaidų kompensavimas | 10 600 | 1 | 10 600 | - |
|  | Rezidentūros išlaidų kompensavimas | 1 500 | 1 | 1 500 | - |
|  | Naujai atvykusių specialistų darbo užmokestis | 37 500 | 2 | - | 75 000 |
|  | Skatinamasis priedas prie darbo užmokesčio naujai atvykusiems specialistams | 12 000 | 2 | 24 000 | - |
|  | Specialistų, gyvenančių kituose miestuose, kelionės išlaidų kompensavimas | ~4 312,5 | 16 | 69 000 | - |
|  | Iš viso: |  |  | 105 100 | 75 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 180 100 |  |
| 2026 | Naujai atvykusių specialistų įsikūrimo arba kelionės išlaidų kompensavimas | 10 600 | 1 | 10 600 | - |
|  | Rezidentūros išlaidų kompensavimas | 1 500 | 1 | 1 500 | - |
|  | Naujai atvykusių specialistų darbo užmokestis | 37 500 | 2 | - | 75 000 |
|  | Skatinamasis priedas prie darbo užmokesčio naujai atvykusiems specialistams | 12 000 | 2 | 24 000 | - |
|  | Specialistų, gyvenančių kituose miestuose, kelionės išlaidų kompensavimas | ~4 312,5 | 16 | 69 000 | - |
|  | Iš viso: |  |  | 105 100 | 75 000 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  | 180 100 |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI |  |  |  | 420 400 | 312 000 |
|  |  |  |  | 732 400 |  |

### VII SKYRIUS

### VERTINIMO KRITERIJAI

- Programoje numatytomis priemonėmis pasinaudojusių naujai atvykusių sveikatos priežiūros specialistų skaičius.

- Trūkstamos profesinės kvalifikacijos specialistų paieškos rodikliai.

VIII SKYRIUS

NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

- Bus užtikrintas kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir nenutrūkstamas teikimas, sutrumpinant patekimo pas gydytoją laukimo laiką.

- Bus garantuotos tinkamos darbo ir poilsio sąlygos darbuotojams.

- Pagerės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, didės pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis – 5 proc.

sUDERINTA

VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė

PARENGĖ

VšĮ Kėdainių PSPC  programų koordinatorė  Jūratė Vaitonienė

____________________

# všį KĖDAINIŲ LIGONINĖ

# SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SKATINIMO DIRBTI VŠĮ Kėdainių ligoninėje 2023–2026 m. PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti VŠĮ Kėdainių ligoninėje 2023–2026 m. programa (toliau – Programa) nustato skatinimo priemones trūkstamos kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialistams pritraukti dirbti Kėdainių ligoninėje (toliau – Įstaiga).

- Programos paskirtis – įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS–217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“, II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone” 2.3. tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas” 2.3.2. uždavinio „Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą” 2.3.2.3. priemonę „Spręsti sveikatos priežiūros specialistų trūkumo problemas Kėdainių rajono savivaldybėje, diegiant/pritaikant kompleksinį sveikatos priežiūros sistemos specialistų planavimo modelį”, taip pat 2.3.2.4. priemonę „Rengti ir kurti paskatų sistemą Kėdainių rajono savivaldybėje, siekiant pritraukti bei išlaikyti sveikatos priežiūros specialistus (gydytojus rezidentus, šeimos gydytojus ir kt.) rajono sveikatos priežiūros įstaigose”.

- Programos koncepcija remiasi Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. Veiksmų plano (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815) pagrindiniu tikslu „Sumažinti tam tikruose šalies regionuose (teritorijose) bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis ir specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis bei įgyvendinant tikslines priemones“.

#### II SKYRIUS

#### SITUACIJOS ANALIZĖ

- VšĮ Kėdainių ligoninei vis didesniu iššūkiu tampa gydytojų ir slaugos specialistų trūkumas. Tai viena didžiausių ir grėsmingiausių problemų, turinčių tiesioginės įtakos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui užtikrinti.

- Sveikatos priežiūros specialistų stygių įstaigoje lemia išoriniai ir vidiniai veiksniai:

6.1. Išoriniai veiksniai

6.1.1. geografinė padėtis, ribojanti galimybes mokytis, tobulėti, neatsitraukiant nuo darbo, akademinės atmosferos stoka;

6.1.2. po valstybės finansuojamų studijų gydytojai ir slaugos specialistai patys laisvai renkasi darbovietę ir yra motyvuoti dirbti užsienyje ar Lietuvos respublikos didžiuosiuose miestuose;

6.1.3. darbo vietų trūkumas arba nepakankama pasiūla Kėdainių rajone kitiems šeimos nariams;

6.1.4. sąlyginai brangus būstas.

6.2. Vidiniai veiksniai:

6.2.1. dėl specialistų trūkumo sudėtinga užtikrinti teisės aktais garantuotas ir darbuotojų lūkesčius atitinkančias darbo, poilsio ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas;

6.2.2. gydytojų ir slaugos specialistų trūkumas nepalankiai veikia Įstaigose teikiamų paslaugų organizavimą jau dabar, tačiau ši problema taps dar aktualesnė po kelių metų, kai gydytojai ir slaugos specialistai nutrauks savo darbinę veiklą ir išeis į pensiją (žr. 1 lentelė).

1 lentelė. VšĮ Kėdainių ligoninė pagrindinėse pareigose dirbantys gydytojai ir slaugos specialistai (2020 m.)

| Amžiaus grupės | Iki 35 m. | 35-44 m. | 45-54 m. | 55-64 m. | Virš 65 m. | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gydytojų skaičius | 8 | 25 | 7 | 16 | 14 | 70 |

- VšĮ Kėdainių ligoninės pagrindinėse pareigose (žr. 1 lentelę) šiuo metu dirba 70 gydytojų specialistų. Apie 20 proc. dirbančių gydytojų specialistų jau šiuo metu yra pensijinio amžiaus. Dar apie 23 proc. gydytojų specialistų pensijinį amžių pasieks per artimiausią dešimtmetį.

- Nurodytų profesinių kvalifikacijų darbuotojų trūkumas jau šiuo metu kartais sukelia nepalankių pasekmių tiek į VŠĮ Kėdainių ligoninę besikreipiantiems Kėdainių rajono gyventojams, tiek pačiam Įstaigos personalui: sudėtinga užtikrinti kokybiškų, aukšto lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, įvykdyti imperatyvius teisės aktų reikalavimus, plėsti ir vystyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir efektyvumą, garantuoti tinkamas darbo, poilsio, kvalifikacijos kėlimo sąlygas.

- VŠĮ Kėdainių ligoninė nuolat vykdė ir vykdo aktyvią trūkstamos profesinės kvalifikacijos specialistų paiešką: darbą siūlantys skelbimai nuolat talpinami Įstaigos internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje, dalyvaujama universitetų ir kolegijų atvirų durų dienose, platinami darbą įstaigoje siūlantys skelbimai.

- Įstaiga yra įtraukta į Lietuvos sveiktos mokslų universiteto (LSMU) vidaus ligų rezidentūros bazę, kurioje jauni gydytojai gali atlikti gydytojo praktiką.

### III SKYRIUS

### TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Programos tikslai:

11.1. Skatinti sveikatos priežiūros specialistus atvykti dirbti ir išlaikyti esamus darbuotojus  VŠĮ Kėdainių ligoninėje tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Kėdainių rajono gyventojams bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintų specialiųjų reikalavimų atitinkamoms antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti laikymasis.

11.2. Didinti VŠĮ Kėdainių ligoninės patrauklumą pacientams renkantis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.

12. Programos uždaviniai:

12.1 sveikatos priežiūros specialistų, norinčių dirbti įstaigoje, paieška;

12.2 paskatų sistemos Įstaigoje, siekiant pritraukti bei išlaikyti sveikatos priežiūros specialistus (gydytojus rezidentus, gydytojus specialistus, slaugytojus ir kt.) įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

### ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

13. VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

### V SKYRIUS

### FINANSAVIMAS

- Specialistų skatinimo priemonės:

  - Vykimo į darbą ir grįžimo iš darbo kelionės išlaidų kompensavimas.

  - Gydytojų ir slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje.

- Programos 14.1 papunktyje teisę į kompensaciją turi Specialistai, kurie į darbą ir iš darbo vyksta viešuoju ar asmeniniu transportu. Teisę į kompensaciją turi Įstaigoje įdarbinti trūkstamų specialybių gydytojai ir slaugos specialistai, kurių faktinė gyvenamoji vieta nutolusi nuo darbo vietos 20 kilometrų ir daugiau. Nuo gyvenamosios vietos iki darbo vietos važiuojamas atstumas nustatomas naudojant viešai prieinamą skaitmeninį žemėlapį. Pasikeitus faktinei gyvenamajai vietai, darbuotojas per 5 kalendorines dienas privalo informuoti apie tai Įstaigos vadovą.

- Kompensuojamų kelionės išlaidų dydis apskaičiuojamas, pagal formulę:

Išlaidos = a x 2 x d x k,

kur:

a – trumpiausias atstumas nuo gyvenamosios vietos iki darbo vietos (kilometrais su vienu ženklu po kablelio);

d – asmens važiuotų į darbą dienų skaičius per mėnesį

k – sudeginto automobilio kuro sąnaudų norma.

- 2022 kovo mėn. pradėtas kelionės išlaidų kompensavimas įstaigos darbuotojams, pagal keliamus kriterijus. 2 lentelėje stebimas darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas ir papildomos išlaidos tenkančios įstaigai, įdiegus šią tvarką.

2 lentelė. Kuro kompensavimo išlaidų pasiskirstymas (2022 m.)

| Mėnuo | Darbuotojų skaičius | Išlaidos, Eur |
| --- | --- | --- |
| Kovas | 43 | 1 487,82 |
| Balandis | 61 | 5 080,91 |
| Gegužė | 68 | 8 726,58 |
| Birželis | 71 | 9 552,9 |
| Liepa | 71 | 7 978,63 |
| Rugpjūtis | 78 | 9 081,4 |
| Rugsėjis | 79 | 9 793,75 |
| Spalis | 79 | 9 521,49 |
| Lapkritis | 82 | 10 147,63 |
| Gruodis | 83 | 9 859,71 |

18. Patvirtinus kelionės išlaidų kompensavimo tvarką, įstaiga stebi didėjančias išlaidas ir papildomų pinigų poreikį, norint pritraukti trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų ir išlaikyti esamus, numatoma, kad kas mėnesį vidutiniškai išlaidos išaugs iki 10 000 Eur.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

19. Sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti VŠĮ Kėdainių ligoninėje 2023–2026 m. programa įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis – 480 000 Eur:

- 2023 m. -  120 000,00 Eur

- 2024 m. – 120 000,00 Eur

- 2025 m. – 120 000,00 Eur

- 2026 m. – 120 000,00 Eur

### VII SKYRIUS

### VERTINIMO KRITERIJAI

- Programoje numatytomis priemonėmis pasinaudojusių sveikatos priežiūros specialistų skaičius  – 76.

- Trūkstamos profesinės kvalifikacijos specialistų paieškos rezultatas – 1.

VIII SKYRIUS

NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

- Bus užtikrintas kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir nenutrūkstamas teikimas, sutrumpinant patekimo pas gydytoją laukimo laiką.

- Bus garantuotos tinkamos darbo, poilsio, kvalifikacijos kėlimo sąlygos darbuotojams.

- Pagerės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, didės pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis – 5 proc.

sUDERINTA

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė

PARENGĖ

VšĮ Kėdainių ligoninės pavaduotoja administravimui Edita Andriuškevičienė

____________________

VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖ

VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS STERILIZACINĖS MODERNIZAVIMO 2023-2028 M. PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- VŠĮ Kėdainių ligoninės sterilizacinės modernizavimo 2023-2028 m. programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. lapkričio 24 d. priimtu Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. VIII-940 12 straipsnio 1 dalimi, siekiant investicijomis sveikatos priežiūrai plėsti sveikatos paslaugų asortimentą, įgyvendinant naujas sveikatos priežiūros technologijas, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ nuostatomis.

- Programa atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginius tikslus: siekti, kad būtų laiku teikiama kokybiška, saugi ir prieinama sveikatos priežiūra, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, sudaranti visiems šalies piliečiams vienodas sąlygas gauti būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinti sveikatos sistemos valdymą, sveikatos santykius grįsti teisingumo ir solidarumo principais, pertvarkant sveikatos sistemą pagal modernios visuomenės sveikatos koncepciją bei Europos Sąjungos (toliau - ES) bei Pasaulinės sveikatos organizacijos „Sveikata visiems XXI amžiuje“ strateginius principus: sukurti draugišką ir į pacientą orientuotą sveikatos apsaugos sistemą, užtikrinančią pagarbą paciento teisėms, paslaugų prieinamumą ir kokybę, įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą.

- Tai Programa, kurios įgyvendinimas vadovaujasi sisteminiu požiūriu: visos priemonės planuojamos siekiant teikti prieinamas ir kokybiškas įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas. Medicinos praktikoje medicinos prietaisų valymas, dezinfekcija ir (ar) sterilizavimas yra labai svarbi ir neatsiejama diagnostinio – gydomojo sveikatos priežiūros proceso dalis, glaudžiai susijusi su teikiamų paslaugų kokybe, pacientų ir personalo sveikatos sauga.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

- Tinkama medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir sterilizavimo kokybė yra itin reikšminga infekcijų kontrolės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - ASPĮ) dalis, todėl valymo, dezinfekcijos ir sterilizavimo procesai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ASPĮ paruoštų procedūrų reikalavimus tam pritaikytose patalpose (centralizuotuose dezinfekcijos ir sterilizavimo skyriuose ar centrinėse sterilizacinėse), naudojant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią įrangą. Visi daugkartinio naudojimo medicinos prietaisai po sąlyčio su paciento gleivinėmis, krauju ir kitais kūno skysčiais, užterštais aplinkos daiktais, darbuotojų rankomis gali būti užteršti mikroorganizmais ir pavojingi pacientams. Daugkartinio naudojimo medicinos prietaisai, kad juos būtų galima vėl naudoti, turi būti tinkamai apdorojami (valomi, dezinfekuojami ir (ar) sterilizuojami).

- Užteršti ir (ar) nesterilūs instrumentai ir kiti medicinos prietaisai gali sukelti daugelį nepageidaujamų pooperacinių komplikacijų, o tai atneša didžiulius socialinius ir ekonominius nuostolius. Sudėtingiausių pilvo ertmės, kaulų, sąnarių ir kitų organų operacijų bei įprastinių operacijų sėkmė labai priklauso nuo instrumentų ir medžiagų sterilumo. Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų saugą, mažinti operacinių žaizdų infekcijų riziką, būtinas veiksmingas medicinos prietaisų apdorojimas (valymas, dezinfekcija, sterilizavimas, pakavimas, transportavimas).

- Aštrių chirurginių ir kitų medicinos prietaisų rankinio valymo, dezinfekcijos procedūros dėl galimos susižeidimų ir infekcijų plitimo per kraują rizikos, kelia grėsmę personalo saugai ir sveikatai. Be to dėl naudojamo didelio cheminių preparatų kiekio visada yra patalpų aplinkos teršimo kenksmingomis cheminėmis medžiagomis ir jų poveikio personalo saugai ir sveikatai rizika.

- Iki 2022 m. VšĮ Kėdainių ligoninėje dirbta su šia įranga (1 lentelė):

1 lentelė. VšĮ Kėdainių ligoninės turima įranga iki 2022 m.

| Eil. Nr. | Aparatas | Kiekis (vnt.) | Metai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Distiliatorius | 1 | 2001 m. |
| 2. | Užlydymo mašina OPERA | 1 | 2005 m. |
| 3. | Džiovinimo spinta | 1 | 1989 m. |
| 4. | Džiovinimo spinta | 2 | 1990 m. |
| 5. | Sterilizatorius | 1 | 1989 m. |
| 6. | Autoklavas CISA su oro kompresoriumi, vežimėliais ir krepšiais | 1 | 2014 m. |
| 7. | Autoklavas TECNO-Gaz Europa Bx | 1 | 2008 m. |
| 8. | Dejonizatorius Demiwa 10Rosa komplektas | 1 | 2017 m. |
| 9. | Garinis sterilizatorius | 1 | 2017 m. |
| 10. | Dezinfekcinė kamera DK-1 | 2 | 2011 m. |
| 11. | Plovimo-dezinfekcijos mašina DS650 su priedais | 2 | 2011 m. |

- Augant intervencinių procedūrų skaičiui ir įvairovei bei naudojant vis daugiau ir sudėtingesnių instrumentų, reikalingi ekonomiškesni, efektyvesni, saugesni bei patikimesni medicinos prietaisų apdorojimo būdai ir priemonės. Kadangi šiuo metu naudojama daug pasenusios įrangos prietaisų sterilizavimas ir dezinfekcija nėra patikima, tai sąlygoja hospitalinių infekcijų paplitimą.

- ASPĮ didelio apyvartumo (naudojamus po 2 ir daugiau kartų per parą) medicinos prietaisus ir jų rinkinius tikslinga sterilizuoti garo sterilizatoriais (iki 100–150 l talpos), o lanksčius termolabilius endoskopus - lanksčių endoskopų dezinfekavimo plautuvais (plovimo-dezinfekcijos mašinomis) (jų dezinfekavimas (ar sterilizavimas) galimas ir žemos temperatūros sterilizacijos sterilizatoriais arba chirurginių instrumentų plovimo - dezinfekavimo mašinomis su specialiais priedais termolabiliems instrumentams dezinfekuoti). Siekiant, kad sterilizacinės darbas nesutriktų, sugedus pavieniams įrenginiams, sterilizacinių įrangos komplekte numatyta po kelis vienos rūšies įrenginius.

- VŠĮ Kėdainių ligoninės sterilizacinė aptarnauja dar papildomai kitas 5 sveikatos priežiūros įstaigas, jei sutriktų sterilizacinės darbas dėl senos įrangos, nukentėtų ne tik ligoninės, bet ir dar kitų 5 įstaigų veikla.

III SKYRIUS

TIKSLAS

- Užtikrinti medicinos prietaisų ir priemonių sterilizavimo ir dezinfekcijos kokybę VšĮ Kėdainių ligoninėje.

IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

- Įsigyti naują dezinfekcijos ir sterilizavimo įrangą.

- Teikti prieinamas aukštos kokybės medicinos prietaisų/instrumentų sterilizavimo ir dezinfekcijos paslaugas.

IV SKYRIUS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- VŠĮ Kėdainių ligoninės sterilizacinės modernizavimo 2023-2028 m. programai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 192 500,00 Eur (180 200 Eur medicininė įranga bei planuojamos 12 300 palūkanos). 2023–2028 m. pradinės įmokos, lizingo mokėjimų bei palūkanų poreikis:

2023 m. – 53 300,00 Eur 				2026 m.  – 30 930,00 Eur

2024 m.  – 30 930,00 Eur				2027 m.  – 30 930,00 Eur

2025 m.  – 30 930,00  Eur			2028 m. – 15 480,00 Eur

2 lentelė. Įsigyjama įranga ir lėšų poreikis

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vieneto kaina su PVM Eur | Kiekis (vnt.) | Iš viso Eur su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandentiekio slėgio sukėlimo siurblys | 500 | 1 | 500 |
| 2. | Kompresorius suspaustam orui | 1 500 | 1 | 1 500 |
| 3. | Vandens minkštinimo įrenginys | 2 500 | 1 | 2 500 |
| 4. | Osmosinio vandens įrenginys su vandens talpykla ir hidroforu | 3 500 | 1 | 3 500 |
| 5. | Demineralizavimo filtras | 150 | 2 | 300 |
| 6. | Vandens laidumo matuoklis | 400 | 1 | 400 |
| 7. | Intrumentų plovimo mašina | 25 000 | 1 | 25 000 |
| 8. | Ultragarsinė vonelė smulkiems instrumentams plauti | 1 000 | 1 | 1 000 |
| 9. | Sterilizavimo paketų (maišelių) pjaustymo įrenginys | 1 500 | 1 | 1 500 |
| 10. | Automatinis sterilizavimo maišelių užlydytuvas (siūlėtuvas) | 4 000 | 1 | 4 000 |
| 11. | Garinis sterilizatorius | 70 000 | 2 | 140 000 |
| Iš viso Eur (su PVM) |  |  |  | 180 200 |

VI SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

- Įsigytos įrangos skaičius – 13 (vnt.)

- Trumpesnė sterilizavimo trukmė –  ≤ 45 min.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS REZULTATAI

- Bus užtikrinama galimybė gauti prieinamas aukštos kokybės sterilizavimo ir dezinfekcijos paslaugas.

- Modernios, tarptautinius ir Lietuvos Respublikos standartus atitinkančios valymo, dezinfekcijos ir sterilizavimo įrangos ir priemonių naudojimas leis užtikrinti aukštesnę šių procesų kokybę.

- Naudojant atnaujintas ir (ar) naujas (automatizuotas) medicinos prietaisų apdorojimo technologijas, sumažės biologinio ir cheminio poveikio personalo sveikatai rizika.

- Pakeitus medicinos prietaisų rankinio apdorojimo procesus į automatizuotus ir dėl trumpesnės sterilizavimo trukmės šiuolaikiniuose sterilizatoriuose sumažėjusio kenksmingų veiksnių poveikio prietaisų medžiagoms ir konstrukcijoms galima ilgesnė prietaisų eksploatacija bei sumažės elektros energijos kaštai .

SUDERINTA

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorė Edita Vaškevičienė.

PARENGĖ

VŠĮ Kėdainių ligoninės direktorės pavaduotoja administravimui Edita Andriuškevičienė

_____________________

všį kėdainių PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

# PACIENTŲ EILIŲ VALDYMO SISTEMOS DIEGIMO

# kĖDAINIŲ RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

# PROGRAMOS PARAIŠKA 2023 M.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pacientų eilių valdymo sistemos diegimo Kėdainių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose programa (toliau – Programa) apima pacientų laukimo laiko mažinimo, paslaugų teikimo kokybės gerinimo, išankstinės rezervacijos įdiegimo ir kitus sprendimus Viešojoje įstaigoje Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) (toliau – Įstaiga), nukreiptus į įstaigos infrastruktūros modernizavimą ir optimizavimą, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimą, siekiant gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo.

- Programos paskirtis – įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS–217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“, II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone” 2.3. tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas” 2.3.1. uždavinio „Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą“ 2.3.1.4. priemonę „Plėtoti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas, skatinti jų naudojimą ir prieinamumą bei atnaujinti ir (arba) plėsti informacinių technologijų bazes Kėdainių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose“, taip pat 2.3.2. uždavinio „Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą” 2.3.2.2. priemonę „Trumpinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles Kėdainių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose ”.

- Programos koncepcija remiasi Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. Veiksmų plano (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815) pagrindiniu tikslu „Sumažinti tam tikruose šalies regionuose (teritorijose) bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis ir specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis bei įgyvendinant tikslines priemones“.

- Programos nuostatos atitinka „Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-812, 5 straipsnio „ASPĮ apdraustiesiems pacientams ar jų atstovams (toliau – pacientas) turi sudaryti galimybę registruotis paslaugoms gauti (toliau – registruotis) atvykus į ASPĮ ir telefonu. Pacientai taip pat gali registruotis naudodamiesi išankstinės pacientų registracijos (IPR) informacine sistema arba ASPĮ elektronine registracijos sistema, suintegruota su IPR informacine sistema, jei ASPĮ ją turi (toliau – ASPĮ elektroninė registracijos sistema). Paslaugas teikianti ASPĮ turi patvirtinti paciento registraciją ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paciento registracijos IPR informacinėje sistemoje arba ASPĮ elektroninėje registracijos sistemoje bei ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis informuoti pacientą ir (ar) registruojančią ASPĮ apie registracijos patvirtinimą“ reikalavimus.

#### II SKYRIUS

#### SITUACIJOS ANALIZĖ

- 2017–2020 m. Lietuvoje atliktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, orientacijos į pacientą ataskaitų ir tyrimų duomenimis, eilių susidarymas sveikatos priežiūros įstaigose priklauso nuo įstatyminės bazės, visos Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos resursų, žmogiškųjų išteklių, turimos įrangos, darbo organizavimo:

  - Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) analizėje teigiama, kad Lietuvoje nėra sukurta tinkamai veikianti vieninga, į pacientą orientuota, registravimo sistema sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

  - teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą apsunkina ne tik specialistų trūkumas, bet ir visoje šalyje nuolat stringanti E.sveikatos sistema, kuri prailgina ne tik paciento registracijos, bet ir paslaugos suteikimo laiką.

- Analizuojant 2019–2020 m. VšĮ Kėdainių PSPC darbo ataskaitas, matyti, kad Įstaigoje užregistruota vid. ~300 000 apsilankymų (paslaugų) per metus (1 lentelė).

1 lentelė. VšĮ Kėdainių PSPC apsilankymų (paslaugų) ataskaita 2019 – 2020 m.

| Eil. Nr. | Apsilankymai (paslaugos, specialistai) | 2019 m. skaičius | 2020 m. skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrosios praktikos gydytojai (šeimos) | 177 163 | 163 115 |
|  | Terapeutai | 2 079 | 2 088 |
|  | Pediatrai | 25 982 | 21 091 |
|  | Ginekologai | 2 955 | 2 273 |
|  | Chirurgai | 6 388 | 4 155 |
|  | Odontologai | 28 726 | 17 655 |
|  | Psichiatrai | 17 346 | 1 138 |
|  | Vaikų psichiatras | 901 | 15 026 |
|  | Psichologas | 1 753 | 715 |
|  | Akušeris, kineziterapeutas | 269 | 1 495 |
| Iš viso: |  | 263 562 | 228 751 |
|  | Dienos stacionaras | 2 552 | 1 473 |
|  | Diabetologas | 1 312 | 833 |
|  | Greitosios medicinos pagalbos pervežimai | 129 | 82 |
|  | Slaugos paslaugos namuose | 15 965 | 20 446 |
| Iš viso: |  | 19 958 | 22 834 |
|  | Medicinos punktai (apsilankymai, iškvietimai į namus) | 22 882 | 13 068 |
|  | GMP išvykimai | 13 934 | 16 269 |
| Iš viso: |  | 36 816 | 29 337 |
| IŠ VISO: |  | 320 336 | 280 922 |

- Užsiregistruoti į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles galima atvykus į įstaigos registratūrą, skambinant telefonu ir internetu, naudojant išankstinę pacientų registracijos sistemą: sergu.lt.

- Analizuojant paslaugų teikimo problemas įstaigose, pastebima, kad ilgesnes eiles sudaro ir pacientų neatsakingumas, kada užsiregistravę vizitui pas gydytoją (asmens sveikatos priežiūros paslaugai) pacientai neatvyksta ir nepraneša apie pasikeitusią situaciją. VšĮ Kėdainių PSPC pas skirtingus gydytojus tokių neatsakingų pacientų susidaro vidutiniškai nuo 10 iki 20 proc.

- Dėl stringančios Sveikatos sistemos reformos, netobulos teisinės bazės ir ekstremalios situacijos susijusios su COVID-19 infekcija įstaigos priverstos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo eilių valdymo problemas spręsti lokaliai. 2020 m. VšĮ Kėdainių PSPC ir VšĮ Kėdainių ligoninės registratūrose įdiegta interaktyviojo atsakiklio paslauga, kuri nurodytus telefono numerius nukreipia į platformą ir sujungia šiuos skambučius pagal algoritmą su priimančiais numeriais. Registratūros darbuotojas gali matyti skambučių ataskaitą ir perskambinti pacientams, kuriems prisiskambinti nepavyko dėl didelio telefono numerio užimtumo.

- Nustatant ir taikant pacientų eilių mažinimo priemones gydymo įstaigų eilių mažinimo praktikoje, pagrindiniai akcentai (praktiškai pasiteisinę pavyzdžiai) dažniausiai nurodomi šiomis kryptimis:

  - pacientų registravimo, patekimo į įstaigą tvarkos tobulinimas (išankstinės elektroninės pacientų registracijos sistemos operatyvumo tobulinimas; priminimų pacientams apie vizitą pas gydytoją siuntimas SMS žinute; paciento informavimas apie pasikeitusi vizito laiką telefonu arba SMS žinute; paciento informavimas / konsultavimas telefonu ar SMS žinute apie galimybę dalyvauti ligų prevencijos programose; internetinėje svetainėje pateikiama informacija apie galimybę registruotis gydytojo konsultacijoms telefonu, internetu, esant reikalui, atšaukti vizitą; galimybė pacientams gauti kelias konsultacijas tą pačią dieną; eilių susidarymo priežasčių bei sveikatos priežiūros specialistų krūvių analizė);

  - sveikatos priežiūros personalo trūkumo (jam esant) problemų sprendimas;

  - sveikatos priežiūros personalo darbo organizavimo tobulinimas (infrastruktūros pritaikymas lankstesniam (dažniau besikeičiančiam) specialistų darbo organizavimui; kompensuojamų vaistų išrašymas maksimaliai leistinam laikotarpiui; sąlygų kelti kvalifikaciją darbuotojams sudarymas, organizuojant tikslinius mokymus, plėtojant specialistų konfliktų valdymo, bendravimo įgūdžius ir dalykinę kompetenciją; ūmiai susirgusių pacientų ir gydytojų užsakytų ambulatorinių ligos istorijų pristatymo į gydytojo kabinetą per 30 min. užtikrinimas; informacinių technologijų: procedūrų paskyrimo, eilių valdymo, ir kt. atnaujinimas ir (arba) diegimas);

  - informacijos apie laukimo eiles ir jų mažinimo priemones viešinimas pacientams (informacijos pacientams įstaigos interneto svetainėje, TV ekranuose ir kitose viešinimo priemonėse skelbimas ir nuolatinis atnaujinimas).

- Pacientų eilių valdymo sistemų diegimas Lietuvos gydymo ir medicinos įstaigose parodė, kad įdiegę eilės valdymo sistemą įstaigos ne tik gali valdyti pacientų srautus pagal savo iš anksto suplanuotus procesus ir nuotoliniu būdu einamuoju laiku matyti eilių situaciją padaliniuose, bet prireikus gali suvaldyti eiles nuotoliniu būdu parinkdamos atitinkamų paslaugų prioritetų modelį. Pacientų srautų valdymo sistema padeda užtikrinti konfidencialų aptarnavimą, o registratūros darbuotojai gauna išsamią statistinę informaciją, leidžiančią analizuoti pacientų srautus ir tobulinti sistemos veikimą, kad būtų maksimaliai sutrumpintas laukimo laikas ir pagerinta aptarnavimo kokybė.

- Įgyvendinant programą 2022 m. buvo įsigyta ir sumontuota VšĮ Kėdainių PSPC  registratūroje Eilių valdymo sistema (toliau – sistema). Pacientų informavimui ir pagalbai naudotis įrengta nauja sistema paskirti darbuotojai, sistemingai analizuojami pacientų srautai.

### III SKYRIUS

### TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Programos tikslas –  pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę, užtikrinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir eilių registruojantis pas gydytoją valdymą.

- Programos uždaviniai:

  - tobulinti pacientų registravimo, patekimo į įstaigą tvarką, kuri sutrumpintų pacientų laukimo laiką įstaigos registratūroje ir prie gydytojo kabineto;

  - analizuoti pacientų srautus konkrečiose paslaugų teikimo vietose ir pagal poreikius atnaujinti ir (arba) tobulinti eilių valdymo sistemos veikimą.

IV SKYRIUS

### ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

- VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Joana Kleivienė.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

- Pacientų eilių valdymo sistemos diegimo Kėdainių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose programai įgyvendinti VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre reikalingų lėšų poreikis – 38 500 Eur, iš jų 26 000 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 2 lentelė):

- 2022 m. – 26 500 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 14 000 Eur)

- 2023 m. – 3 000 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 3 000 Eur)

- 2024 m. – 3 000 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 3 000 Eur)

- 2025 m. – 3 000 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 3 000 Eur)

- 2026 m. – 3 000 Eur (iš  Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 3 000 Eur)

2 lentelė. Programos biudžetas 2022-2026 m.

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas | Vieneto kaina (Eur) |  | Reikalingas kiekis (kompl.) |  |  | Bendra suma (Eur) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  | Įstaigos lėšos |
| 2022 | Eilių valdymo sistema | 22 500 |  | 1 |  |  | 10 000 |  | 12 500 |
|  | Eilių valdymo sistemos diegimo ir palaikymo paslaugos | 4 000 |  | 1 |  |  | 4 000 |  | - |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |  | 14 000 |  | 12 500 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  |  |  | 26 500 |  |  |
| 2023 | Eilių valdymo sistemos palaikymo paslaugos |  | 3 000 |  | 1 | 3 000 |  | - |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |  | 3 000 |  | - |  |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |
| 2024 | Eilių valdymo sistemos palaikymo paslaugos |  | 3 000 |  | 1 | 3 000 |  | - |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |  | 3 000 |  | - |  |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |
| 2025 | Eilių valdymo sistemos palaikymo paslaugos |  | 3 000 |  | 1 | 3 000 |  | - |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |  | 3 000 |  | - |  |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |
| 2026 | Eilių valdymo sistemos palaikymo paslaugos |  | 3 000 |  | 1 | 3 000 |  | - |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |  | 3 000 |  | - |  |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |
|  | IŠ VISO PROGRAMAI |  |  |  |  | 26 000 |  |  | 12 500 |
|  |  |  |  |  |  | 38 500 |  |  |  |

### VI SKYRIUS

### VERTINIMO KRITERIJAI

16. Įsigytos įrangos skaičius (kompl.)

17. Pacientų anketinės apklausos rezultatai: pacientų, patenkintų eilių valdymo sistemos kokybe, skaičiaus didėjimas (proc.).

18. Darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatai: darbuotojų, patenkintų darbo organizavimo sąlygomis, skaičiaus didėjimas (proc.).

VII SKYRIUS

NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

19. Įsigijus įrangą (1 kompl.), bus užtikrintas kokybiškų, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, valdomos pacientų eilės, sutrumpinant registracijos ir laukimo prie gydytojo kabineto laiką.

20. Bus garantuotos tinkamos darbo, kompetencijų įgijimo sąlygos darbuotojams.

21. Pagerės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, didės pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis – 5 proc.

sUDERINTA

VšĮ Kėdainių PSPC direktorė Joana Kleivienė

PARENGĖ

VšĮ Kėdainių PSPC  programų koordinatorė  Jūratė Vaitonienė

____________________

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS 2023 M.

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Atlikimo terminas | Atsakingas vykdytojas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei |  |  |  |  |
| 1.1. | Parengti ir pateikti savivaldybės administracijos direktoriui užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos Kėdainių rajono savivaldybėje aprašymą | Kasmet iki balandžio mėn. | NVSC prie SAM Kauno departamento Kėdainių skyrius (toliau – Kėdainių skyrius) | Parengtas ir pateiktas aprašymas |
| 1.2. | Teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei apie Kėdainių rajono gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis bei jų profilaktikos priemones | Nuolat | Kėdainių skyrius, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB), Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) | Straipsniai spaudoje, interviu, paskaitos, pranešimai, renginiai, raštai |
| 1.3. | Teikti informaciją, išvadas ir rekomendacijas apie rajone kilusius užkrečiamųjų ligų protrūkius suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei | Visus metus | Kėdainių skyrius, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pranešimų skaičius |
| 2. Vykdyti Nacionalinį aplinkos sveikatinimo veiksmų planą |  |  |  |  |
| 2.1. | Vykdyti maudyklų vandens kokybės stebėseną | Kasmet, maudymosi sezono metu | VSB | Atliktų vandens tyrimų ir išvadų skaičius |
| 2.2. | Vykdyti geriamojo vandens kokybės kontrolę, siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų, plintančių per geriamą vandenį, plitimą | Nuolat | Kėdainių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba | Atliktų vandens tyrimų ir išvadų skaičius |
| 3. Stiprinti užkrečiamųjų ligų priežiūrą, profilaktiką ir kontrolę |  |  |  |  |
| 3.1 | Analizuoti gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis | Visus metus | Kėdainių skyrius | Metų ataskaita |
| 3.2 | Teikti rekomendacijas ir parengti aktualių tikslinių užkrečiamųjų ligų profilaktikos programų projektus | Kasmet | Savivaldybės administracija, Kėdainių skyrius, Kėdainių VSB, ASPĮ, seniūnijos | Parengtų projektų skaičius |
| 3.4 | Finansuoti tikslines užkrečiamųjų ligų profilaktikos programas, finansuojamas Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis | Kasmet | Savivaldybės administracija | Finansuojamu programų skaičius |
| 3.5 | Vykdyti ir dalyvauti įgyvendinant tikslines užkrečiamųjų ligų programas | Kasmet | Kėdainių VSB, ASPĮ | Įgyvendintų programų skaičius |
| 3.6 | Kontroliuoti kaip vykdomos užkrečiamųjų ligų profilaktinės programos | Visus metus | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Programų ataskaitų skaičius |
| 3.7. | Vykdyti savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programą | Visus metus | ASPĮ, VSB, seniūnijos | Įgyvendintų priemonių skaičius |
| 3.8 | Vykdyti valstybinę ŽIV/ AIDS profilaktikos ir kontrolės programą | Visus metus | Kėdainių skyrius, Kėdainių VSB, ASPĮ | Įgyvendintų priemonių skaičius |
| 3.9 | Konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis užkrečiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos klausimais | Visus metus | Kėdainių skyrius, Kėdainių VSB, ASPĮ | Konsultacijų skaičius |
| 3.10 | Kelti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją | Visus metus | Kėdainių skyrius, Kėdainių VSB, ASPĮ | Kvalifikaciją kėlusių specialistų skaičius |
| 4. Teritorinės medicininės-karantininės apsaugos priemonės |  |  |  |  |
| 4.1 | Patikslinti ir esant reikalui koreguoti Kėdainių rajono savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei planą bei raupų atsako grupės sudėtį | Kasmet I ketvirtis | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių skyrius, ASPĮ | Koreguotas planas |
| 4.2 | Esant reikalui koreguoti Kėdainių rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai priemonių planą | Kasmet I ketvirtis | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių skyrius, ASPĮ | Koreguotas planas |

________________________________

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (03)

| Biudžetiniai metai |  |  |  | 2023 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas: |  |  |  | Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių bendruomenės socialinis centras Dotnuvos slaugos namai Kėdainių pagalbos šeimai centras Šėtos socialinis ir ugdymo centras Josvainių socialinis ir ugdymo centras Dotnuvos seniūnija Gudžiūnų seniūnija Krakių seniūnija Josvainių seniūnija Vilainių seniūnija Kėdainių miesto seniūnija Pelėdnagių seniūnija Pernaravos seniūnija Šėtos seniūnija Surviliškio seniūnija Truskavos seniūnija | 188768545 261657450 193037766 191017583 191892987 191874779 188609888 188624648 188624452 288609540 188609354 288610090 188609692 188624833 188608829 188609735 188624790 |  |
| Programos koordinatorius (vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) |  |  |  | Jūratė Blinstrubaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 8 347 69580, el.paštas jurate.blinstrubaite@kedainiai.lt |  |  |
| Veiklos prioritetas |  |  |  | I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas |  |  |
| Programos parengimo (tęsimo) argumentai |  |  |  |  |  |  |
| Programa tęstinė. Savivaldybė vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis lėšomis ir socialinėmis paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios programos tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones. Ši programa padės kurti saugią socialinę aplinką. Įgyvendinant Socialinės apsaugos plėtojimo programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |  |  |  |  |  |
| Kėdainių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius įgyvendina valstybinę ir savivaldybės bendruomeninę socialinės apsaugos politiką rajono savivaldybės teritorijoje, plėtoja socialinę paramą ir socialines paslaugas vietos bendruomenėje. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais Socialinės paramos skyrius ir Kėdainių miesto seniūnija skiria ir išmoka socialines išmokas įvairioms gyventojų grupėms. Socialinės paramos skyriuje ir Kėdainių miesto seniūnijoje apskaičiuojama ir skiriama piniginė socialinė parama:  socialinė pašalpa;  kompensacijos būsto šildymui, už šaltą ir karštą vandenį;  laidojimo pašalpa;  išmokos vaikui;  tikslinės kompensacijos;  transporto išlaidų kompensacija;  kompensacija nukentėjusiems 1991 m. sausio 11–13 įvykiuose;  socialinė parama mokiniams;  kt. išmokos. |  |  |  |  |  |  |
| Kėdainių rajono savivaldybėje veikia Vienkartinės piniginės socialinės paramos ir kompensacijų skyrimo komisija, teikianti paramą ypatingais atvejais. Piniginė socialinė parama ypatingais atvejais, gaisrų, stichinių nelaimių atvejais išmokama Kėdainių bendruomenės socialiame centre. |  |  |  |  |  |  |
| Kėdainių rajono savivaldybėje veikia savivaldybės biudžetinės, viešosios ir nevyriausybinės socialines paslaugas teikiančios įstaigos: Kėdainių bendruomenės socialinis centras – teikia įvairias bendrąsias, socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugas. Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinyje teikiamos šios paslaugos: bendrosios socialinės paslaugos, laikino apgyvendinimo, laikino apnakvyndinimo, dušo, vienkartinių maudymosi talonų išdavimas. Laikino apgyvendinimo paslauga kasdien naudojasi daugiau nei 30 asmenų. Pagalbos namuose padalinyje teikiamos šios paslaugos: bendrosios socialinės paslaugos, dienos socialinės globos kliento namuose paslaugos, pagalbos rūpinantis asmens higiena paslaugos, pagalba organizuojant asmens sveikatos priežiūrą, ūkio darbai, aprūpinimas maisto produktais, ruošiant maistą paslaugos. Šiomis paslaugomis naudojasi apie 150 asmenų. Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinyje teikiamos šios paslaugos: kirpimo, masažo, kineziterapijos, bendrosios socialinės paslaugos, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos, slaugos, higienos priemonių išdavimas, maisto produktų pirkimo talonų išdavimas, dienos socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia paslaugos, sociokultūrinės paslaugos, darbo terapijos ir užimtumo bei kitos paslaugos. Kėdainių bendruomenės socialinis centras vykdo Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Socialinės paramos programą. Kėdainių pagalbos šeimai centras – teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Įgyvendinant šią programą siekiama ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams, vaikams su negalia normų, taikomų Kėdainių pagalbos šeimai centre, diegimo, užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti, pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Kėdainių pagalbos šeimos centras taip pat teikia nestacionarias socialines paslaugas. Laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir vaikams bei vaikų dienos centre. Šiomis paslaugomis gali naudotis iki 30 vaikų dienos centre ir iki 10 motinų su vaikais laikino apgyvendinimo namuose. Šių socialinių paslaugų tikslas – ugdyti motinų gebėjimą pasirūpinti savimi ir savo vaiku, padėti jiems integruotis į visuomenę, teikti socialines ir ugdymo paslaugas vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms. Kėdainių pagalbos šeimos centras organizuoja atvejo vadybą, teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms savivaldybės teritorijoje, vykdo įvadinius ir tęstinius globėjų (rūpintojų) mokymus, konsultavimą pagal bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą; Dotnuvos slaugos namai – Dotnuvos slaugos namuose gyvena iki 45 senelių, senyvo amžiaus ir negalią turintys asmenys, vidutiniškai 36 iš jų turi sunkią negalią. Teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia. Josvainių socialinis ir ugdymo centras – teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia. Josvainių socialiniame ir ugdymo centre gali gyventi iki 40 senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų, iš jų vidutiniškai 24 asmenys su sunkia negalia. 2020 metais pradėtos teikti savarankiško gyvenimo namų paslaugos, savarankiško gyvenimo namuose gyvena 9 asmenys. Šėtos socialinis ir ugdymo centras – teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims. Šėtos socialiniame ir ugdymo centre gyvena iki 40 gyventojų, iš jų vidutiniškai 30 asmenų su sunkia negalia. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ – teikia savarankiško gyvenimo namų paslaugas asmenims su proto negalia. Paslaugos teikiamos 21 asmeniui. Kėdainių rajono moterų krizių centras – nevyriausybinė organizacija veikianti paslaugų šeimoms, smurto artimoje aplinkoje lyčių lygybės ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityse. Pagrindinės organizacijos veiklos kryptys: smurto artimoje aplinkoje prevencinė ̸ švietėjiška veikla, veikla skirta lyčių lygybės klausimams, pagalba krizines situacijas išgyvenantiems asmenims, veikla skirta šeimos gerovės didinimui bei veikla nukreipta į socialinės atskirties mažinimą Kėdainių rajone |  |  |  |  |  |  |
| Neįgaliųjų socialinę reabilitaciją bendruomenėje teikia: Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija, Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija, VŠĮ LASS pietvakarių centras, Kėdainių rajono paraplegikų asociacija, VŠĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ Vaikų dienos centrų paslaugas teikia: Ažytėnų bendruomenės centras, Asociacija "Trinus", Kėdainių pagalbos šeimai centras, Labdaros ir paramos fondas "Tavo svajonė", Viešoji įstaiga "Laiptai į viltį", Gudžiūnų bendruomenės centras, Tiskūnų bendruomenės centras, Viešoji įstaiga Alternatyviojo ugdymo centras, Asociacija „Mes kitokie vaikai“. Savarankiško gyvenimo namų paslaugas senyvo amžiaus asmenims teikia Langakių savarankiško gyvenimo namai. Iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims paslaugas teikia Kauno arkivyskupijos Caritas. |  |  |  |  |  |  |
| Kodas |  |  | Programos tikslo pavadinimas |  |  |  |
| 01 |  |  | Organizuoti socialinę paramą ir skatinti socialinę integraciją |  |  |  |
| Tikslui pasiekti keliami du uždaviniai: 01 uždavinys. Organizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos paramos, lengvatų asmenims ir šeimoms teikimą 02 uždavinys. Gerinti socialinę aplinką ir didinti socialinės paramos įvairovę Pirmojo uždavinio įgyvendinimas apima priemones: teikti ir administruoti paramą mirties atveju socialines išmokas ir kompensacijas (būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui), dengti išlaidas už įsigytus produktus, mokinio reikmenis, administruoti socialinę paramą mokiniams, organizuoti nemokamą socialiai remtinų vaikų maitinimą ikimokyklinėse įstaigose, kompensuoti nemokamo mokinių maitinimo kainą bendrojo lavinimo mokyklose, teikti tikslines kompensacijas, išmokas neįgaliesiems, teikti išmokas vaikams, teikti kompensacijas ginkluoto pasipriešinimo dalyvių šeimoms, sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms, kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį, finansuoti išlaidas už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti iki 2022 m. birželio 13 d. savivaldybės patirtas išlaidas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, teikti vienkartines išmokas įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesines kompensacijas vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, kompensuoti kelionės išlaidas už lengvatinį keleivių vežimą. Antrojo uždavinio įgyvendinimas apima priemones: teikti savivaldybės paramą socialiai pažeidžiamoms grupėms (šeimoms patiriančioms riziką, senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims ir kt.), dengti kainų skirtumą gyventojams už šildymą, kompensuoti karšto ir šalto vandens pardavimo kainą socialiai remtiniems asmenims, teikti vienkartinę išmoką gimus vaikui Lietuvos Respublikos teritorijoje ir gyvenančiam Kėdainių rajono savivaldybėje, kompensuoti socialinių įstaigų darbuotojų važiavimo į/iš darbo išlaidas, teikti Metų socialinio darbuotojo apdovanojimą |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą, užtikrinti jų teikimą bei didinti socialinių paslaugų ir jų teikėjų įvairovę |  |  |  |  |
| Tikslui pasiekti keliami trys uždaviniai: 01 Uždavinys. Plėsti socialinių paslaugų įvairovę, skatinti socialines inovacijas 02 Uždavinys. Užtikrinti ir gerinti socialines paslaugas, teikiamas institucijose, namuose ir bendruomenėje pagyvenusio ir senyvo amžiaus asmenims 03 Uždavinys. Užtikrinti ir gerinti stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, asmenims ir vaikams Pirmojo uždavinio įgyvendinimas apima priemones: finansuoti socialinės globos ir akredituotos socialinės priežiūros paslaugas teikiamas ne savivaldybės pavaldumo ir nevyriausybinėse organizacijose, pirkti paslaugas, plėsti Kėdainių rajono savivaldybės socialines paslaugas teikiančių įstaigų informacinių technologijų aplinką bei elektronines paslaugas |  |  |  |  |  |  |
| Antrojo uždavinio įgyvendinimas apima priemones: užtikrinti paslaugų teikimą Kėdainių bendruomenės socialiniame centre, užtikrinti paslaugų teikimą Dotnuvos slaugos namuose, užtikrinti paslaugų teikimą Josvainių socialinio ir ugdymo centre, užtikrinti paslaugų teikimą Šėtos socialinio ir ugdymo centre, įgyvendinti savarankiško gyvenimo namų paslaugų asmenims su sutrikusiu intelektu teikimo 2023 metams programą, įgyvendinti savarankiško gyvenimo namų paslaugų senyvo amžiaus asmenims teikimo 2023 metams programą, teikti integralią pagalbą Kėdainių rajone, finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje, teikti socialinę globą asmenims su sunkia negalia, teikti ir administruoti asmeninę pagalbą. Trečiojo uždavinio įgyvendinimas apima priemones: užtikrinti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų teikimą Kėdainių pagalbos šeimai centre, teikti šeimoms ir asmenims kompleksinę pagalbą, skatinti globą šeimoje, teikti pagalbą globėjams ir vaikams, finansuoti vaikų dienos centrų paslaugas, įgyvendinti Pagalbos į krizines situacijas patekusiems, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir jų šeimų nariams teikimo programą 2023 metams, įgyvendinti laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę programą 2023 metams, teikti socialinę priežiūrą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| Tikslui pasiekti keliamas vienas uždavinys: 01 Uždavinys. Gerinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir socialinio būsto infrastruktūrą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių turintiems asmenims Uždavinio įgyvendinimas apima priemones: užtikrinti socialinio būsto fondo plėtrą Kėdainiuose, atnaujinti savivaldybės ir socialinį būstą, pritaikyti viešuosius pastatus ir aplinką specialiųjų poreikių turintiems gyventojams, organizuoti ir dalinai kompensuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems |  |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Užtikrintas socialinės paramos ir kokybiškų socialinių paslaugų teikimas Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams, pagerinta socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūra. |  |  |  |  |  |
| Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas; Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas; Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas; Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas; Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant, būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Kėdainių rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinės paramos, išmokų, pašalpų, kompensacijų ir socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą. |  |  |  |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa: ## Programa atitinka Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų priemones, numatytas 2.4.1.1 –2.4.4.5 punktuose. |  |  |  |  |  |
| Kita svarbi informacija. PRIDEDAMA. 1. Socialinės paramos 2023 m. programos paraiška. 2. Savarankiško gyvenimo namų paslaugų asmenims su sutrikusiu intelektu teikimo programos 2023 m. paraiška. 3. Pagalbos į krizines situacijas patekusiems, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei šeimoms teikimo programos 2023 m. paraiška 4. Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę programos 2023 m. paraiška 5. Savarankiško gyvenimo namų paslaugų senyvo amžiaus asmenims teikimo 2023 metams programos paraiška |  |  |  |  |  |

03 Socialinės apsaugos plėtojimo programos 3 priedas. 3 lentelė. 2023–2025 m. Socialinės apsaugos plėtojimo programos (03) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

# SOCIALINĖS PARAMOS 2023 M. PROGRAMos paraiška

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialinės paramos programos tikslas – skatinti socialinę integraciją, suteikiant paramą socialiai remtinoms šeimoms  ir labiausiai socialiai pažeidžiamiems Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams. Socialinė parama rajono Savivaldybės gyventojams teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 40 punktu.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

2. 2022 m. Kalėdinės dovanėlės bus perkamos 816 vaikui iki 10 metų iš daugiavaikių šeimų, 286 vienišiems senyvo amžiaus asmenims ir 168 vienišiems neįgaliems  asmenims. 2022 m socialinės paramos programoje šiai priemonei skirta 10,0 tūkst. Eur.

3. 2021 m. vienkartinė parama gaisro ir stichinių nelaimių atveju buvo skirta 6 šeimoms (14 asmenų), iš viso už 2,7 tūkst. Eur. Per 2022 m. vienkartinėms pašalpoms išleista 7,6 tūkst. Eur, paremta 10 šeimų (19 asmenų). Lėšas šiai priemonei sudėtinga prognozuoti: šeimų patiriami nuostoliai gaisrų, stichinių nelaimių metu yra dideli, tačiau besikreipiančių skaičius nedidelis.

4. 2021 m. vienkartinė parama išimties atvejais (liga, skurdas ir kt.) buvo skirta 41 šeimai, iš viso išleista 5,2 tūkst. Eur. 2022 m. vienkartinėms pašalpoms (liga, skurdas ir kt.) išleista 10,9 tūkst. Eur, paremtos 64 šeimos.

5. Specialiosioms ir slaugos priemonėms 2022 m. buvo skirta ir išleista 2,0 tūkst. Eur.  Įsigyta vienkartinių paklotų, vienkartinių švirkštų, elementų klausos aparatams, kateterių, šlapimo surinktuvų, sauskelnių. Iš viso specialiąsias ir slaugos priemones per mėnesį vidutiniškai gavo apie 275 asmenys. Lėšų priemonėms įsigyti reikia daugiau dėl padidėjusio neįgaliųjų skaičiaus bei spec. priemonių kainų.

6. 2022 m. neįgaliųjų aplinkos bei būsto pritaikymui  skirta 15,7 tūkst. Eur. Įrengtos dušo patalpos 3 neįgaliesiems, pastatyti du nuožulnūs keltuvai, įrengtas vienas nuolydis. 2023 m. šiai funkcijai vykdyti reikalinga lėšų suma planuojama didesnė, nes yra daugiau pateikta neįgaliųjų prašymų ir planuojami atlikti didesnės apimties darbai.

7. 2022 m. nemokamo maitinimo sausu daviniu per mėnesį naudojasi vidutiniškai 1-2 socialiai remtinas asmuo kaimiškose seniūnijose ir Kėdainių mieste. Šiai paslaugai skirta 7,0 tūkst. Eur. Šia paslauga daugiausiai pasinaudojo asmenys grįžtantys iš įkalinimo vietų. Paslauga  prarado prasmę kai buvo pradėta teikti parama maisto produktais, gaunamais iš ES bei valstybės biudžeto. Didesnis lėšų poreikis šiais metais buvo dėl paramos maisto produktais asmenų, kuriems taikomos hemodializių procedūros, pavežėjimo  į kitus miestus (vyko hemodializių patalpų remonto darbai). Šiuo metu Kėdainiuose hemodializių paslaugas teikia privatūs du centrai.

8. 2022 m. pirties paslaugai teikti buvo skirta 13,7 tūkst. Eur. Šia paslauga pasinaudoja apie 223 žmonių per ketvirtį. Šiais metais kompensacijos suma  didėjo (nuo 2 Eur iki 3 Eur), todėl 2023 m. šiai paslaugai planuojama didesnė lėšų suma.

9. 2022 m. hemodializuojamų ligonių pavežėjimui skirta lėšų – 53,7 tūkst. Eur. Paslauga teikta 19 asmenų. 2022 m. asmenys, kuriems reikalingos šios procedūros, buvo vežami į kitus miestus, tačiau pagalbą pavežant neįgaliuosius teikė ir privati įmonė. Įvertinant kuro kainas bei paslaugų poreikį 2023 m. lėšos šiai paslaugai teikti planuojamos 2022 m. lygyje.

10. 2022 m. Kėdainių dekanato Šeimos centro vykdomai programai skirta 6,6 tūkst. Eur.

11. 2022 m. kompensuoti transporto paslaugas neįgaliesiems buvo skirta 23,4 tūkst. Eur. Teikiama paslauga yra populiari neįgalių rajono gyventojų tarpe. Šią paslaugą teikia dvi Kėdainių nevyriausybinės organizacijos: Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija (skirta 12,8 tūkst. Eur) ir Kėdainių rajono paraplegikų asociacija (skirta 10,6 tūkst. Eur). 2023 m. šiai paslaugai teikti planuojamos didesnės lėšos, planuojama koreaguoti teikiamos transporto paslaugos teikimo tvarką.

12. 2022 m. nebuvo kreiptasi dėl nenustatytos tapatybės žmonių ar asmenų, kai nėra vykdančių  jo valios dėl palaikų laidosenos, palaikams palaidoti.

13. 2022 m. dėl vienkartinės išmokos grįžus iš įkalinimo įstaigos kreipėsi 17 asmenų. Šioms išmokoms išleista 2,3 tūkst. Eur. Skirta – 4,0 tūkst. Eur.

14. 2022 m. buvo  remiama  Tiskūnų bendruomenės veikla. Skirta 10,0 tūkst. Eur. 2023 m.  Tiskūnų bendruomenės centras prašo jiems skiriamas lėšas didinti.

15. 2022 m. vykdyta televizijos laidų pritaikymo klausos negalią turinčių žmonių bendruomenei paslauga. Šiam tikslui skirta 3,6 tūkst. Eur. 2023 m. šios paslaugos teikimui planuojama didesnė lėšų suma, kadangi  didėja įstaigos teikiamų paslaugų įkainiai.

16. 2022 m. buvo remiama VŠĮ Langakių savarankiško gyvenimo namų veikla. Jiems skirta 11,4 tūkst. Eur.

17. 2022 m. vykdyta programa - sanitarinių buitinių valymo, vandentiekio, nuotekų įrengimo ir prijungimo prie buitinių nuotekų tinklų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Dėl paramos nesikreipė nei vienas asmuo. Manome, kad 2023 m. šia parama Kėdainių rajono gyventojų pasinaudos.

18. 2022 m. pradėta vykdyti Kauno arkivyskupijos Caritas programa, teikianti  asmenims grįžusiems iš įkalinimo vietų individualią socialinę pagalbą . Šiai priemonei skirta 9,9 tūkst. Eur.

19. 2022 m. savo veiklą Kėdainių rajone pradėjo VšĮ Socialinis taksi. Šį įmonė teikia  riboto judumo asmenų pavežėjimo ir palydėjimo paslaugą. Įmonė pradėjo savo veiklą metų viduryje, todėl 2023 m. planuojama didenė lėšų suma.

III SKYRIUS

TIKSLAI

20. Teikti paramą šeimoms, vieniems gyvenantiems asmenims nelaimės, ligos ir kt. atvejais.

21. Organizuoti skurdžiai gyvenančių asmenų nemokamą maitinimą,

22. Organizuoti bei kompensuoti pirties paslaugų teikimą neįgaliems rajono gyventojams.

23. Pritaikyti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje esančius gyvenamuosius būstus ir gyvenamąją aplinką specialiųjų poreikių turintiems asmenims, skirti paramą specialiųjų priemonių įsigijimui.

24. Organizuoti asmenų, kuriems reikalingos hemodializės procedūros, pavežėjimą.

25. Gerinti socialinių paslaugų teikimą  Kėdainių dekanato Šeimos centre.

26. Organizuoti transporto paslaugas pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

27. Teikti piniginę ir socialinę pagalbą asmenims grįžusiems iš įkalinimo įstaigos.

28. Kompensuoti nenustatytos tapatybės žmonių ar asmenų, kai nėra vykdančių  jo valios dėl palaikų laidosenos, palaikams palaidoti išlaidas.

29. Skirti paramą šeimoms, vieniems gyvenantiems asmenims nukentėjusiems nuo gaisro, stichinių nelaimių.

30. Gerinti socialinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms asmenų grupėms Tiskūnų bendruomenėje.

31. Nupirkti kalėdines dovanėles  vienišiems seniems bei neįgaliems žmonėms, daugiavaikių šeimų vaikams iki 10 metų amžiaus.

32. Iš dalies kompensuoti asmenims įsirengusiems sanitarinių buitinių valymo, vandentiekio, nuotekų įrenginius ir jų  prijungimą prie buitinių nuotekų tinklų išlaidas.

33. Skatinti socialinę integraciją asmenų, turinčių klausos sutrikimų.

IV SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

34. Hemodializuojamų ligonių, kuriems organizuojamas pavežėjimas, skaičius.

35. Susituokusių asmenų rajone skaičius, suteiktų konsultacijų skaičius bei suorganizuoti renginiai, stovyklos.

36. Neįgaliųjų ir kitų asmenų, kuriems reikalinga transporto paslauga, skaičius.

37. Asmenų nukentėjusių nuo gaisro, stichinių nelaimių skaičius.

38. Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigos skaičius.

39. Nenustatytos tapatybės žmonių ar asmenų, kai nėra vykdančių  jo valios dėl palaikų laidosenos,  skaičius.

40. Asmenų, kuriems nupirktos kalėdinės dovanėlės ir kalėdiniai maisto paketai, skaičius

41. Klausos negalią turinčių asmenų skaičius.

42. Asmenų, kuriems paskirta vienkartinė piniginė socialinė parama, skaičius.

43. Neįgaliųjų, kuriems nupirktos specialiosios ir slaugos priemonės, skaičius.

44. Asmenų, įsirengusių sanitarinių buitinių valymo, vandentiekio, nuotekų įrenginius  ir juos prijungus prie buitinių nuotekų tinklų, skaičius .

45. Asmenų, kuriems teikiamos pirties paslaugos, skaičius.

46. Neįgaliųjų, kuriems pritaikyta aplinka ar būstas, skaičius.

47. Nemokamą maitinimą gaunančių asmenų skaičius.

48. Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos Tiskūnų bendruomenėje, skaičius.

V SKYRIUS

PROGRAMOS SĄMATA

49. Socialinei paramai įgyvendinti numatoma 201,9 tūkst. Eur iš 2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto.

50. Socialinės paramos programos numatomos priemonės:

50.1. aprūpinti kalėdinėmis dovanėlėmis socialiai remtinus asmenis;

50.2. mokėti vienkartines pašalpas gaisrų, stichinių nelaimių atvejais;

50.3.  mokėti vienkartines pašalpas ypatingais atvejais;

50.4.  aprūpinti specialiosiomis ir slaugos priemonėmis;

50.5.  pritaikyti žmonių su negalia gyvenamąjį būstą ir aplinką;

50.6.  organizuoti maitinimo, pirties talonų, informacinių leidinių spausdinimą;

50.7.  organizuoti maitinimo paslaugas socialiai remtiniems asmenis;

50.8.  teikti pirties paslaugas neįgaliesiems ir senatvės pensininkams;

50.9.  organizuoti hemodializuojamų ligonių pavežėjimą;

50.10. finansuoti Kėdainių dekanato Šeimos centro programą;

50.11. finansuoti transporto paslaugas neįgaliesiems, nepasiturintiems asmenims;

50.12. organizuoti nenustatytos tapatybės žmonių ar asmenų, kai nėra vykdančių  jo valios dėl palaikų laidosenos, palaikų palaidojimą;

50.13. mokėti piniginę parama asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų;

50.14. finansuoti VŠĮ Socialinis taksi programą;

50.15. finansuoti televizijos laidų pritaikymą klausos negalią turinčių žmonių poreikiams;

50.16. iš dalies kompensuoti sanitarinių buitinių valymo, vandentiekio, nuotekų įrengimo ir prijungimo prie buitinių nuotekų tinklų išlaidas;

50.17. finansuoti Tiskūnų bendruomenės socialinę programą.

51. Lėšos Socialinės paramos programos priemonėms tvirtinamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nekeičiant bendros programai skirtos lėšų sumos.

Parengė:

Kėdainių bendruomenės socialinio centro direktorė Rūta Kaupienė

_______________________

savarankiško gyvenimo namų paslaugų asmenims su sutrikusiu intelekto teikimo PROGRAMA 2023 metŲ PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ buvo įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre 2010 m. birželio 3 d.

1.1. Įstaigos kodas – 302518681. Adresas:  P. Lukšio g. 16, LT– 57202 Kėdainiai.

1.2. Tel. (8 347) 50 615.

2. Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis ir vadovo įsakymais.

3. Namų steigėjai ir dalininkai yra Kėdainių rajono savivaldybė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kėdainių viltis“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“.

4. Veiklos tikslas nėra pelno siekimas, socialinė veikla yra pagrindinė Įstaigos veikla.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

5.  Įstaigoje gyvena 21 neįgalusis su proto negalia, virš 18 metų, jiems yra nustatytas darbingumo lygis, nuo 0-25 proc. – 8, nuo 30-40 proc. – 12, 1 nustatyti vidutiniai specialieji poreikiai. Gyvena 12 vyrų ir 9 moterys, iš jų 5 vyrai ir 5 moterys našlaičiai.

5.1. Darbuotojų skaičius – 6,75 etato, iš kurių 5 socialinio darbuotojo padėjėjai, 0,75 etato virtuvės darbuotoja, 1 etatas valytoja.

6. Paslaugos Namų gyventojams teikiamos ištisus metus.

7. Įstaigoje suteikiama galimybė neįgaliesiems gyventi ir gauti paslaugas, neišvykstant iš savo gyvenamos vietos, sudarytos palankios, žmogaus orumo nežeminančios ir artimos namų aplinkai gyvenimo sąlygos.

8. Vienviečiuose kambariuose gyvena 12 neįgaliųjų, dviviečiuose kambariuose – 6, triviečiame kambaryje – 3 neįgalieji.

9. Neįgalieji atlikdami asmens higienos procedūras, tvarkantis namuose, dirbdami virtuvėje ar kieme, kiek leidžia jų galimybės, siekia viską daryti savarankiškai arba padedant socialinio darbuotojo padėjėjoms, tobulina turimus sugebėjimus. Organizuojamas neįgaliųjų dienos užimtumas rankdarbių būrelyje, pagal socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

III SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS

10. Namų veiklos kryptys – gyvenančių žmonių su proto ir psichikos negalia savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas, užimtumo organizavimas, sąlygų saviraiškai sudarymas.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS

11. Tikslas – ruošti proto negalios žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui, lavinant kasdieninio apsitarnavimo ir bendravimo įgūdžius, sudarant palankias, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus.

V SKYRIUS

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

12. Ginti paslaugų gavėjų interesus ir teises įvairiose institucijose, tarpininkauti tarp gyventojo, jo šeimos narių ir įvairių institucijų.

13. Palaikyti socialinius ryšius su visuomene,  padedant įveikti socialinę atskirtį.

14. Organizuoti kiekvienam gyventojui pagal jo galimybes užimtumo, darbo terapijos, sporto, kultūrines ir kitas paslaugas.

15. Teikti Namų gyventojams individualios pagalbos, tarpininkavimo paslaugas, lankantis užimtumo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas).

16. Užtikrinti  racionalią gyventojų mitybą.

17. Ugdyti gyventojų savitvarkos, higienos, maisto ruošimo įgūdžius.

18. Stebėti gyventojų sveikatos būklę, užtikrinti gydančių gydytojų paskirto gydymo kurso tęsimą.

19. Užtikrinti saugias gyvenimo ir veiklos sąlygas visiems Namų gyventojams.

VI SKYRIUS

NUMATOMI  REZULTATAI

20. Įgyvendinant 2023 m. programą 21 neįgaliajam bus užtikrintos nuolatinės socialinės priežiūros paslaugos:

20.1. individualios pagalbos, tarpininkavimo paslaugas, lankantis užimtumo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas).

20.2. užtikrinamos užimtumo, darbo terapijos, sporto, kultūrines ir kitos paslaugas.

VII SKYRIUS

VERTINIMO  KRITERIJAI

21. Namuose gyvenančių neįgaliųjų skaičius – 21 neįgalus asmuo.

22. Paslaugas teiks – 7 darbuotojai.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMAS

23. Programa įgyvendinama 2022 m.

24. Už programos įgyvendinimą atsakingas  direktorius.

25. Programos finansavimo šaltiniai – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos –  90 000  Eur. Išlaidų detalizacija pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. Lėšų poreikis programai įgyvendinti 2023 m.

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Lėšų poreikis, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbo užmokestis | 65,0 |
| 2. | Komunalinės išlaidos: iš jų | 25,0 |
| 2.1. | ryšių paslaugos | 0,6 |
| 2.2. | kitos prekės ir paslaugos | 1,0 |
|  | Iš viso: | 90,0 |

Parengė:

VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ direktorė Asta Rekštienė

__________________

pagalbos į krizines situacijas patekusiems, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei šeimoms teikimo programOS

2023 metŲ PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pagalbą į krizines situacijas patekusiems, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir jų šeimų nariams teiks Kėdainių rajono Moterų krizių centras (toliau organizacija). Organizacijos veikla Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre įteisinta 2010 m. balandžio 22 d. Asociacijos kodas 302502378, registracijos adresas Josvainių g. 44-46, Kėdainiai, buveinės adresas Skongalio g. 23A, LT-57250 Kėdainiai, tel. nr. 8 633 30805, el. p. mkcentras@gmail.com. Paslaugos teikimas atitinka Kėdainių rajono strateginio veiklos plano iki 2030 metų priemones: 2.4.2.6. „Kurti, plėsti ir gerinti stacionarias paslaugas ir jų prieinamumą socialinę riziką patiriantiems asmenims ir jų šeimoms Kėdainių rajone“, 4.2.2.6. „Vykdyti ir skatinti patyčių, smurto artimoje aplinkoje bei ugdymo įstaigose prevencines priemones, programas Kėdainių rajono savivaldybėje“.

- Organizacijos tikslas – teikti pirminę, kompleksinę pagalbą į krizines situacijas patekusiems, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir jų šeimų nariams, prevencine ir švietėjiška veikla prisidėti prie smurto artimoje aplinkoje mažinimo, šeimos gyvenimo gerovės stiprinimo bei socialinės atskirties rizikos mažinimo  Kėdainių rajone.

- Organizacijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas, socialinė veikla - pagrindinė organizacijos veiklos kryptis.

II SKYRIUS

VYKDYTOS VEIKLOS

- Kėdainių rajono Moterų krizių centras – 12 metų veiklos patirtį turinti nevyriausybinė organizacija, atliepianti Kėdainių miesto ir rajono gyventojų socialinius poreikius. Krizių centras yra vienintelė nevyriausybinė organizacija rajone dirbanti lyčių lygybės ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais. Pagrindinėmis organizacijos veiklos kryptimis galima įvardinti: pagalbą krizines situacijas ir smurtą artimoje aplinkoje išgyvenantiems asmenims, smurto artimoje aplinkoje prevencinę ̸ švietėjišką veiklą, veiklą skirtą lyčių lygybės klausimams, veiklą skirtą šeimos gerovės didinimui bei veiklą nukreiptą į socialinės atskirties mažinimą Kėdainių rajone. Nuo 2021 metų organizacija yra Asociacijos „Moterų teisės – visuotinės žmogaus teisės“ narė. Asociacija vienija penkias Lietuvos organizacijas veikiančias žmogaus teisių apsaugos ir smurto prevencijos klausimais.

  - Vykdant veiklas, skirtas lyčių lygybės ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo klausimais, organizacija:

4.1.1. tęsia 2020 metais pradėtą iniciatyvą „3 Iš: Išgirsk, Išjausk, Išdrįsk“.  Tai prevencinė veikla skirta informuoti Kėdainių rajono bendruomenę apie smurto artimoje aplinkoje priežastis, išdavas bei pasekmes, supažindinti su pagalbos galimybėmis, tuo pačiu skatinti moterų solidarumą bei didinti visuomenės nepakantumą smurtiniam elgesiui.

4.1.2. kartu su kitomis Asociacijos „Moterų teisės – visuotinės žmogaus teisės“ narėmis: Vilniaus Moterų namais, Utenos Moterų centru, Labdaros, paramos fondu Frida bei Visagino Šeimos Krizių centru organizacija įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Įvardinti. Atpažinti. Keisti.“ Švietimo srities darbuotojų kompetencijų kėlimas lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje“. Moterų krizių centro partneris Kėdainių rajone – Kėdainių Šviesioji gimnazija.

4.1.3. smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims ir jų šeimų nariams, asmenims išgyvenantiems krizinių situacijų apraiškas ar patiriantiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) psichosocialinę pagalbą teikia Moterų krizių centro specialistų komanda (psichologas ir socialinis darbuotojas), teisiniais klausimais konsultuoja savanoris teisininkas, savanoriškais pagrindais dirbantis priklausomybių konsultantas dirba su priklausomų asmenų savipagalbos grupėmis.

  - Ilgalaikė krizių centro veiklos patirtis, veiklos pobūdis, atskleistos socialinės atskirties riziką  išgyvenančių asmenų pažeidžiamumo priežastys leidžia įgauti šios asmenų grupės pasitikėjimą, išsiaiškinti kylančias problemas, pasiūlyti lanksčiausius problemos sprendimo būdus bei pritraukti į veiklas skirtas šeimos gyvenimo gerovės stiprinimui bei socialinės atskirties rizikos mažinimui  Kėdainių rajone:

    - bendradarbiaujant su Kėdainių rajono savivaldybe ir Kėdainių pagalbos šeimai centro įsteigtais Bendruomeniniais šeimos namais, baigiamas įgyvendinti 2018-2022 m. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-16-0001 „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu organizuotos ir vykdytos sekančios veiklos: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.

    - Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Socialinės atskirties mažinimas Kėdainių mieste apjungiant, įtraukiant ir įgalinant keistis socialinėje atskirtyje esančius asmenis“. Įgyvendinant projektą Kėdainių rajono bendruomenės nariai, susiduriantys su socialinės atskirties rizika, kviečiami į socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus, gauna sociokultūrines paslaugas, kas motyvuoja šiuos asmenis pokyčiui bei sėkmingai integracijai į visuomenę.

    - 2022–2023 metais įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Savarankiška, konstruktyviai funkcionuojanti šeima – stiprios visuomenės, stiprios valstybės pagrindas“. Projekto tikslas – teikiant psichosocialinę pagalbą, vykdant pozityvios tėvystės mokymus, stiprinti Kėdainių rajone gyvenančių šeimų gebėjimus savarankiškai spręsti iškylančias problemas, skatinti savarankišką funkcionavimą. Projekto tikslinė grupė – Kėdainių rajono savivaldybėje gyvenančių šeimų, suaugę asmenys.

  - Daug laiko ir žmogiškųjų resursų centro komanda (darbuotojai ir savanoriai) skyrė veiklai, nukreiptai pagalbai ukrainiečiams likusiems karo paliestoje Ukrainoje ir ukrainiečiams, laikinus namus radusiems Kėdainių rajone. Suvienijus kelių rajone veikiančių organizacijų – Kėdainių Samariečiai, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Caritas ir geros valios kėdainiečių jėgas, surinkta ir į Ukrainą išsiųsta apie 5 tonas paramos rūbais, avalyne, patalyne ir kitais daiktais už beveik 25 tūkst. Eur.

  - Socialinės atskirties riziką išgyvenantiems asmenims būtį palengvina Moterų krizių centro organizuota ir vykdoma Daiktų ir Maisto banko paslauga. Prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje, didesnę dalį Daiktų banko lankytojų sudaro ukrainiečiai, laikiną ar nuolatinę prieglobstį radę Kėdainių rajone. Nuo 2022 m. kovo mėn. fiksuoti 698 ukrainiečių apsilankymai.

  - Didelis dėmesys organizacijoje skiriamas darbuotojų ir savanorių asmeninių ir profesinių kompetencijų didinimui. Programų ir Projektų rėmuose vykdomi įvairūs mokymai organizacijos nariams. 2021-2022 m. organizacijos atstovai gilino kompetencijas NVO Akseleratoriuje, kur stiprino bazinius organizacijų vystymosi ir plėtros įgūdžius, įgavo teorinių ir praktinių žinių komunikacijos, verslo vystymo, žmogiškųjų ir finansinių resursų valdymo ir kitose srityse, turėjo išskirtinę galimybę bendradarbiauti su didžiausiomis šalies NVO bei kitų verslo sričių profesionalais.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS

5. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vyriausybė išskiriamas prioritetines socialinės veiklos sritis, Programos tikslas – prisidėti prie Kėdainių rajono bendruomenės socialinių problemų sprendimo bei socialinės gerovės didinimo.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

6.	Vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemones Kėdainių rajone:

6.1.1.	iniciatyva „3 Iš: Išgirsk, Išjausk, Išdrįsk“.

6.1.2.	susitikimai/mokymai bendruomenių, įstaigų specialistams.

6.1.3.	psichologinė, socialinė, teisinė pagalbą individualiai ir grupėms asmenų, išgyvenančių krizines situacijas, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje.

7.	Tęsti priklausomybių konsultanto veiklą.

8.	Organizuoti pokalbius/diskusijas skirtus lyčių lygybės, smurtinio elgesio artimoje aplinkoje prevencijos, krizinių situacijų išgyvenimo, šeimos gyvenimo gerovės stiprinimo, priklausomybių prevencijos klausimais.

9. Teikti paraiškas ir įgyvendinti Projektus finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos ministerijų.

10. Įgyvendinti NVO Akseleratoriaus mokymuose inicijuotą inciatyvą – Moterų asmeninio atsparumo ugdymo centras.

11.	Organizuoti ir vykdyti paramą maistu ir daiktais Kėdainių rajono gyventojams ir ukrainiečiams, nuo karo prisiglaudusiems Kėdainių rajone.

V SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

- Numatomi pasiekti rezultatai 2023 m.:

  - Su iniciatyva „3 Iš: Išgirsk, Išjausk, Išdrįsk“ aplankyti 5 moterų kolektyvai.

  - Pravesti 4 susitikimai/mokymai bendruomenių, įstaigų specialistams.

  - Suteikta individuali psichologinė pagalba 40 asmenų, kurie patys kreipėsi į organizaciją ar dėl jų kreipėsi suinteresuoti asmenys bei socialinės srities tarnybų specialistai.

  - Konsultuota 10 asmenų, kuriems reikėjo teisinės pagalbos.

  - Konsultuota 25 asmenys, kurie į organizaciją kreipėsi socialinės pagalbos.

  - Organizuotos 4  priklausomų asmenų grupių veiklos.

  - Organizuoti 3 pokalbiai/diskusijos.

  - Įgyvendinti pradėti projektai ir teikiamos paraiškos naujų projektų įgyvendinimui.

  - Bendradarbiaujant su Maisto banku ir vykdant iniciatyvos „Daiktų bankas“ veiklą, suteikta parama maistu ir daiktais 500 Kėdainių rajono gyventojų ir ukrainiečių, dėl karo apsigyvenusių Kėdainių rajone.

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

- Programa įgyvendinama 2023 m.

- Įgyvendinant programą, planuojama pasitelkti organizacijos specialistus bei savanorius, savanoriaujančius Moterų krizių centre, rajono savivaldybės tarnybų atstovus, nevyriausybinių organizacijų, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, socialinių partnerių atstovus.

- Už programos įgyvendinimą atsakinga Kėdainių rajono Moterų krizių centro pirmininkė.

- Programos įgyvendinimui planuojami finansavimo šaltiniai:

  - rajono savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

  - rėmėjų pagalba;

  - organizacijai skirtas 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestis.

- Priemonių, reikalingų programos įgyvendinimui sąrašas bei išlaidos pateikiamos 1 lentelėje.

1 lentelė. Programos įgyvendinimo biudžetas

| Eil. Nr. | Išlaidų paskirtis | Išlaidų detalizavimas | Prašoma suma EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbo užmokestis | Programos vadovo, psichologo, socialinio darbuotojo 10 mėn. * 1 500,00 Eur | 15 000,00 |
| 2. | Įrangos, mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinės prekės, ūkinės paskirties prekės ir pan.) įsigijimas | 10 mėn. * 100,00 Eur | 1 000,00 |
| 3. | Telekomunikacijų paslaugos | 10 mėn. * 25,00 Eur | 250,00 |
| 4. | Maketavimo, spausdinimo paslaugos | 4 mėn. * 40,00 Eur | 160,00 |
| 5. | Lektorių paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 val. * 50,0 Eur | 600,00 |
| 6. | Komisiniai mokesčiai bankui | 10 mėn. * 8,00 Eur | 80,00 |
| 7. | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | Komunalinės paslaugos 5 mėn. * 100,00 Eur | 500,00 |
| 8. | Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos | Kuras veiklų vykdymui 10 mėn. * 80,00 Eur | 800,00 |
|  | IŠ VISO: |  | 18 390,00 |

Parengė Kėdainių moterų krizių centro pirmininkė Rita Stakniūnienė

_____________

Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę programOS 2023 metų PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

  - Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę 2023 metų programą įgyvendins Kauno arkivyskupijos Caritas (įstaigos kodas – 192068157. Adresas: Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, tel.: +370 (37) 20 54 27  El.paštas: caritas@kaunoarkivyskupija.lt .  Vadovas: Arūnas Kučikas).

2. Programos įgyvendinimas  atitinka Kėdainių rajono strateginio veiklos plano iki 2030 metų priemonę: 2.4.3.5. „Diegti ir (arba) pritaikyti specializuotas programas, skirtas institucinę patirtį turinčių grupių (vaikų globos namų auklėtinių, laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų, neįgaliųjų, priklausomybes besigydančių asmenų ir kt.) integracijai į visuomenę Kėdainių rajono savivaldybėje“.

3. Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir vadovo įsakymais.

4. Veiklos tikslas nėra pelno siekimas, socialinė veikla yra viena iš pagrindinių organizacijos veiklų.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

5. Kauno arkivyskupijos Caritas nuo 2015 m. perėmė Lietuvos Caritas pagalbos nuteistiesiems programą (tiek esantiems pataisos namuose, tiek atlikusiems bausmę), kuri veikė nuo 2003 m. Ši programa Kauno arkivyskupijos Caritas yra tęsiama iki šiol – teikiama pagalba asmenims, atliekantiems bausmę pataisos įstaigose ir (ar) išėjusiems iš pataisos įstaigų (atlikusiems terminuoto laisvės atėmimo bausmę ar paleistiems lygtinai), o nuo 2021 m. kartu su Vilniaus arkivyskupijos Caritas įgyvendinamas projektas „Asmenų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, socialinė integracija“.

6. Veiklos vykdomos vadovaujantis Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „Dėl Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), įgyvendinant Aprašo antrąjį socialinės integracijos etapą.

7. Kauno arkivyskupijos Caritas turintis darbo patirties nuteistųjų integracijos srityje teiks individualią socialinę pagalbą (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, palydimąją paslaugą, padės spręsti sveikatos, įsidarbinimo ir kitas socialines problemas, teiks informaciją ir tarpininkaus dėl piniginės socialinės paramos ir kitų socialinių paslaugų bei tikslinės pagalbos gavimo) esantiems Kėdainių  raj. savivaldybėje registruotiems asmenims, kurie atlieka bausmę pataisos įstaigoje ir ruošiasi grįžti į Kėdainių raj. savivaldybę bei grįžusiems. Paslaugos būtų teikiamos visus 2023 metus pagal esamą poreikį.

8.  Norint pagerinti esamą laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę padėtį, programos metu su nuteistaisiais, jiems dar esant įkalinimo įstaigoje dirbs Kauno arkivyskupijos Caritas socialiniai darbuotojai. Procesas tęsis ir išėjus į laisvę. Taip pat projekto metu bus skatinamas aktyvus dialogas su savivaldybe ir vietos bendruomene, siekiant suteikti kompleksinę pagalbą grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims bei  bendruomenės jautrinimas nuteistųjų atžvilgiu. Tokiu būdu bus užtikrintas efektyvus ilgalaikis bei tęstinis pagalbos teikimas procesas – nuo kontakto įkalinimo įstaigoje iki grįžimo siekiant sėkmingos reintegracijos į visuomenę.

9. Vykdant programą, įgyvendinamos šios veiklos:

9.1. individuali pagalba (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kt.), teikiama iš pataisos įstaigų paleidžiamiems asmenims pataisos įstaigose;

9.2. individuali pagalba (asmens poreikių ir situacijos vertinimas, pagalbos teikimo proceso koordinavimas ir stebėjimas, individualaus pagalbos plano sudarymas), teikiama iš pataisos įstaigos paleistiems asmenims;

9.3. palydimosios paslaugos teikimas iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims;

9.4. kita pagalba, teikiama ir (ar) organizuojama iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims, atsižvelgiant į individualius jų poreikius, susijusi su darbo paieškomis, įsidarbinant ir (ar) pradėjus dirbti, taip pat pagalba tvarkant asmens dokumentus (pvz., pagalba kreipiantis dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo arba keitimo).

III SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS

10. Projektų kryptis – teikti  kompleksines socialinės integracijos paslaugas asmenims iš Kėdainių rajono savivaldybės, kurie šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę ir kuriems iki bausmės pabaigos, arba lygtinio paleidimo, liko nedaugiau negu 12 mėnesių, kurie po bausmės atlikimo arba lygtinio paleidimo atveju grįžta į Kėdainių rajono savivaldybę, siekiant jų sėkmingos reintegracijos į visuomenę.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS

11. Tikslas – planingas ir individualus paleidžiamų į laisvę asmenų rengimas gyvenimui laisvėje, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę, mažinant pakartotino nusikalstamumo galimybę.

V SKYRIUS

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

12. Paruošti iš pataisos įstaigų paleidžiamus asmenis išėjimui į laisvę, suteikiant individualią socialinę pagalbą.

13. Teikti tęstinę socialinę pagalbą iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims.

14. Pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą, suteikiant palydėjimo paslaugą paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims.

15. Parengti darbuotoją darbui su tiksline grupe jiems išėjus į laisvę.

16. Šviesti, jautrinti bendruomenę nuteistųjų atžvilgiu.

17. Skatinti aktyvesnį bendruomenių įsitraukimą į pagalbos proceso teikimą.

VI SKYRIUS

NUMATOMI  REZULTATAI

18. Tęstinių socialinės pagalbos paslaugų teikimas paleistiems iš įkalinimo įstaigų ir grįžtantiems gyventi į Kėdainių rajono savivaldybę asmenims, siekiant jų sėkmingos integracijos į visuomenę.

VII SKYRIUS

VERTINIMO  KRITERIJAI

19. Tęstinės socialinės pagalbos paslaugų teikimas, siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę – 40 asmenų.

20. Paslaugų teikėjai – 2 darbuotojai.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMAS

21. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

22. Už programos įgyvendinimą atsakingas  direktorius Arūnas Kučikas.

23. Kontaktinis asmuo – Renata Dubauskė, caritas.renata@gmail.com, +370 638 68206.

24. Programos finansavimo šaltiniai – 9 926 Eur iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, teikiant socialines paslaugas 40 nuteistųjų. Išlaidų detalizacija pateikiama pridedamoje išlaidų lentelėje.

1 lentelė. Lėšų poreikis programai įgyvendinti 2023 m.

| Eil. Nr. | Išlaidų paskirtis | Išlaidų detalizavimas | Prašoma suma EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Socialinių darbuotojų darbo užmokestis | Vidutiniškai 70 val/mėn x 9 Eur/val | 7 560 |
| 2. | Transporto išlaidos | Vidutiniškai 40 Eur/mėn | 480 |
| 3. | Pagalbos priemonės nuteistiesiems | Vidutiniškai 10 Eur vienam asmeniui | 800 |
| 4. | Buhalterio darbo užmokestis | Viduniškai 10 val/mėn x 9,05 Eur/val | 1 086 |
|  | Iš viso: |  | 9 926 |

Parengė:

Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas

____________________________________

Savarankiško gyvenimo namų paslaugų senyvo amžiaus asmenims teikimo 2023 metų programos paraiška

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Savarankiško gyvenimo namų paslaugų senyvo amžiaus asmenims teikimo 2023 metams programą įgyvendins Viešoji įstaiga „Langakių savarankiško gyvenimo namai“ (įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre 2018 m. rugpjūčio 19 d., Įstaigos kodas – 304837418, adresas: Rasų g. 6, LT- 57202 Langakiu k., Kėdainių r.sav., Tel.:+370 651 5376  el. paštas: savarankiskinamai6@gmail.com, Direktorė – Dovilė Jablonskienė). Paslaugos teikimas atitinka Kėdainių rajono strateginio veiklos plano iki 2030 metų 2.4.2.1. priemonę „Kurti, plėsti ir gerinti socialines bei slaugos paslaugas institucijose asmenims su negalia ir jų šeimoms Kėdainių rajone“.

2. Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis ir vadovo įsakymais.

3. Langakių savarankiško gyvenimo namų (toliau  – Namų) steigėjas ir dalininkas yra fizinis asmuo Saidas Jablonskis.

4. Veiklos tikslas nėra pelno siekimas, socialinė veikla yra pagrindinė Įstaigos veikla.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

5. Viešoji įstaiga ,,Langakių savarankiški gyvenimo namai“ įkurti įgyvendinant socialinio verslo vietos projektą ,,Langakių savarankiško gyvenimo namai“ (projekto Nr. KĖDA-LEADER-6B-D-S-4-2018). Įstaiga veiklą vykdyti pradėjo nuo 2021 m. sausio 1d. Įstaigoje įrengti septyni kambariai. Juose  gali būti apgyvendinti 7 vieniši neįgalūs ar pensinio amžiaus asmenys, kuriems sunku užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas jų gyvenamosiose vietose. Šiuo metu įstaigoje gyvena septyni asmenys. Daugumos gyvenančių asmenų gaunamos pensijos ar socialinės išmokos nesiekia 380,00 Eur (tokia yra apgyvendinimo paslaugos kaina), todėl tenka taikyti 25 ir net 41 procentų nuolaidas paslaugai, siekiant padėti žmogui sunkiam jo gyvenimo etape. Taip pat yra dažna gyventojų kaita, nes būna sveikatos problemų ir atsiranda būtinybė medicininės pagalbos bei medicininės slaugos.

6. Įstaigoje dirba 4 asmenys, sukurtos 4 darbo vietos, šioms pareigoms:

- direktorė – 0,5 etato;

- buhalterė – 0,5 etato;

- neįgaliųjų ir pensinio amžiaus asmenų priežiūros specialistė – 0,75 etato;

- ūkio srities specialistas – 0,25 etato.

7. Paslaugos Namų gyventojams teikiamos ištisus metus, 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

8. Įstaigoje suteikiama galimybė savarankiškai planuoti savo laiką, yra sudarytos palankios, orios ir artimos namų aplinkai gyvenimo sąlygos. Gyventojams užtikrinama gyvenamoji vieta, visos komunalinės paslaugos. Atlikdami asmens higienos procedūras, tvarkantis namuose, dirbdami virtuvėje ar kieme, kiek leidžia jų galimybės, gyventojai viską daro savarankiškai arba jiems padeda asmens priežiūros specialistas.

9. Gyventojai gyvena vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose. Pastate yra laisvalaikio kambarys, televizorius. Gyventojams leidžiama į savo gyvenamuosius kambarius atsivežti savo baldus ar įrenginius. Jie gali kieme auginti daržoves ar gėles.

10. Gyventojams organizuojamas dienos užimtumas.

11. Apgyvendinimo savarankiškuose gyvenimo namuose paslaugų komplektas vienam asmeniui kainuoja 380,00 eur per mėnesį.  Apgyvendinimo paslaugos komplektą sudaro:

- komunalinės paslaugos (šildymas, vandens tiekimas ir nuotekos, mokestis už atliekas, elektros energija);

- nuvežimas pas gydytojus, nuvežimas apsipirkti į parduotuves, vaistines;

- tarpininkavimo, konsultavimo paslaugos ir pagalba tvarkant asmeninius reikalus;

- pagalba maisto gamyboje ir tvarkantis savo gyvenamąsias patalpas;

- laisvalaikio užimtumo organizavimas.

III SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS

12. Namų veiklos kryptys – gyvenančių neįgalių ir pensinio amžiaus sulaukusių asmenų užimtumo organizavimas, sąlygų saviraiškai sudarymas.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS

13. Tikslas – įkurtuose Gyvenimo namuose apgyvendinti penkis Kėdainių rajono neįgalius ir/ar pensinio amžiaus sulaukusių asmenis, sudaryti namų aplinkos sąlygas ir suteikti reikalingas paslaugas, sudarant sąlygas gyventojams savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą, įtraukti gyventojus į Langakių bendruomenės veiklą, organizuoti dienos užimtumą ir mažinti atskirtį.

V SKYRIUS

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

14. Organizuoti kiekvienam gyventojui pagal jo galimybes užimtumo, kultūrines ir kitas paslaugas.

15. Teikti Namų gyventojams individualios pagalbos, tarpininkavimo paslaugas, lankantis, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas).

16. Teikti pagalbą gyventojams ruošiant maistą, tvarkant savo gyvenamąsias patalpas,  rūpinantis savo higiena.

17. Užtikrinti saugias ir sveikas gyvenimo ir veiklos sąlygas visiems Namų gyventojams.

VI SKYRIUS

NUMATOMI  REZULTATAI

18. Įgyvendinant 2023 metų programą septyniems Namų gyventojams bus užtikrintos saugios ir sveikos gyvenimo sąlygos savarankiškam gyvenimui, suteikta reikalinga pagalba tvarkant reikalus įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, apsiperkant, lankantis savivaldybės ir valstybės įstaigose, organizuojamas užimtumas Gyvenimo namų viduje ir kultūrinė bei kita veikla už Gyvenimo namų teritorijos.

VII SKYRIUS

VERTINIMO  KRITERIJAI

19. Namuose gyvenančių ir paslaugas gaunančių asmenų skaičius – 5 asmenys.

20. Paslaugas teikia – 4 darbuotojai.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMAS

21. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

22. Už programos įgyvendinimą atsakinga  direktorė.

23. Programos finansavimas – siekiant užtikrinti įstaigos veiklą, teikiant savo gyventojams kokybiškas apgyvendinimo ir socialines paslaugas, reikėtų 31 920,00 Eur. Vienas Namų gyventojas turėtų kas mėnesį įmokėti 380 Eur už teikiamas socialines ir komunalines paslaugas. Šios įmokos būtų panaudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui, patalpų išlaikymui, komunaliniams, telefoninio ryšio, transporto ir kt. išlaidoms apmokėti.

Deja, vieniši senyvo amžiaus žmonės nėra pajėgūs sumokėti 380 Eur kamėnesinės įmokos, kadangi negauna tokių mėnesinių pajamų. Taip pat pažymėtina, kad nuo 2022 metų II-ojo pusmečio visos būtinosios paslaugos (elektra, komunalinės paslaugos) bei prekės itin ženkliai pabrango.

Todėl iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto prašoma dengti 50 procentų Langakių savarankiško gyvenimo namų 5-ių Kėdainių rajono teritorijoje gyvenančių asmenų apgyvendinimo ir socialinių paslaugų išlaidas – 15 000,00 Eur. Išlaidų detalizacija pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. Lėšų poreikis programai įgyvendinti 2023 m.

| Eil.Nr. | Išlaidų pavadinimas | Lėšų poreikis, tūkst.Eur. (50 proc. 5 gyventojai) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbo užmokestis | 10,1 |
| 2. | Patalpų išlaikymo | 2,2 |
| 3. | Ryšių paslaugos | 0,1 |
| 4. | Transporto išlaidos | 1,6 |
| 5. | Kitos prekes ir paslaugos | 1,0 |
|  | Iš viso (50%) | 15,00 |

Parengė:

VšĮ „Langakių savarankiško gyvenimo namai“ direktorė Dovilė Jablonskienė

_______________________

SPORTO VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA (04)

| Biudžetiniai metai |  |  | 2023 m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas: |  |  | Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių sporto centras |  |  |  | 188768545 191015760 |
| Programos koordinatorius (vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) |  |  | Kęstutis Stadalnykas, Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, tel. 8 347 69 575, el. paštas kestutis.stadalnykas@kedainiai.lt |  |  |  |  |
| Veiklos prioritetas |  |  | I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas |  |  |  |  |
| Programos parengimo argumentai |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa parengta, siekiant kryptingai vykdyti valstybės bei savivaldybės sporto politiką. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškos savivaldybių funkcijos: kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas. Programoje įgyvendinama Lietuvos Respublikos sporto įstatyme nustatyta savivaldybių institucijų kompetencija sporto srityje. |  |  |  |  |  |  |  |
| Programos aprašymas Fizinio aktyvumo priemonėmis siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, šviesti visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais. Programa siekiama formuoti savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į sporto reikšmę sveikatai, ugdyti sportinį meistriškumą, jaunus, talentingus sportininkus bei skatinti rajono gyventojus dalyvauti rajono, respublikos bei tarptautiniuose sportiniuose renginiuose, siekiant kokybinių ir kiekybinių sporto rezultatų. Siekiama sudaryti sąlygas fizinio aktyvumo ir sporto specialistams tobulinti įgytas kompetencijas, gerinti jų darbo sąlygas, skatinti sporto klubų, organizacijų, pavienių asmenų veiklą, veteranų ir neįgaliųjų fizinio aktyvumo veiklas ir sportą bei dalyvavimą olimpiniuose, paralimpiniuose judėjimuose, ruošti aukšto meistriškumo sportininkus formuojant teigiamą Kėdainių rajono sporto įvaizdį. Įgyvendinant Sporto veiklos plėtros programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodas | Programos tikslo pavadinimas |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę |  |  |  |  |  |  |
| Tikslui įgyvendinti keliami 5 uždaviniai: 01 uždavinys. Užtikrinti Kultūros ir sporto skyriaus veiklą kūno kultūros ir sporto srityje. Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė, kuria siekiama tinkamai organizuoti Kultūros ir sporto skyriaus veiklą sporto srityje – įgyvendinti savivaldybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje. 02 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Kėdainių sporto centro veiklą, vykdyti organizuojamus renginius. Įgyvendinant antrąjį uždavinį siekiama organizuoti ir užtikrinti Kėdainių sporto centro veiklą (toliau – Kėdainių SC). Pagrindinė Kėdainių SC veikla – sportinis ugdymas ir kita sporto veikla. Įstaigoje siekiama ugdyti Kėdainių rajono savivaldybės visų amžiaus grupių gyventojų supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir vertybė. Planuojama, kad sporto užsiėmimus lankys apie 500 sportininkų. Įgyvendinant šį uždavinį, bus organizuojami ir vykdomi fizinio aktyvumo, sveikatingumo renginiai, gyventojai skatinami aktyviai juose dalyvauti. Kėdainių SC vyrų krepšinio komanda dalyvaus 2022–2023 m. Regionų krepšinio lygos A diviziono čempionate, Kėdainių SC moterų komanda „Adma“ Moterų lygos B diviziono čempionate. 03 uždavinys. Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, vystyti įvairias gyventojų poreikius atitinkančias sporto šakas. Įgyvendinant trečiąjį uždavinį, numatomos priemonės, kuriomis siekiama kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės fizinio aktyvumo ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos projektus ir programas. Bus finansuojama Vaikų mokymo plaukti programa, dalyvaujant projekte „Mokėk plaukti ir saugiau elgtis vandenyje“, skatinamos ir finansuojamos neįgaliųjų ir senjorų fizinio aktyvumo veiklos ir sportiniai renginiai. Taip pat bus skiriamas dėmesys sporto metodininkų veiklai ir fizinio aktyvumo bei sporto renginių organizavimui kaimiškose seniūnijose Įgyvendinant trečiąjį uždavinį, numatoma priemonė, kuria siekiama užtikrinti sporto šakų plėtotę ir nuolatinį sportuojančių skaičiaus augimą; sudaryti galimybes varžytis įvairių amžiaus gyventojų grupėms; siekti, kad sporto varžybos taptų vienu iš svarbiausių sporto šakos plėtojimo, meistriškumo augimo instrumentų. Sportininkų rengimas ir dalyvavimas respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose yra svarbus veiksnys, padedantis formuoti teigiamą Kėdainių rajono įvaizdį, skatina jaunimą siekti sportinio meistriškumo. Planuojama organizuoti rajoninius, respublikinius, tarptautinius visų amžiaus grupių aukšto meistriškumo sporto renginius ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklas. 04 uždavinys. Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, finansuoti sporto projektus ir programas. Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį, numatomos priemonės, kuriomis siekiama skatinti nevyriausybines fizinio aktyvumo ir sporto organizacijas rengti sporto šakų plėtotės programas. Bus finansuojamos VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ Kėdainių krepšinio komandos „Nevėžis-Optibet“ klubinio krepšinio vystymo, VšĮ „Sporto perspektyvos“, Futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ klubinio futbolo vystymo, Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo futbolo plėtros, Moterų futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“, Kėdainių bokso federacijos „Bokso sporto šakos vystymo“ ir asociacijos „Krepšinio naktis“ „3 prieš 3 krepšinio plėtros“ programos. Bus finansuojami fizinio aktyvumo ir sporto projektai. Programos ir projektai – dalinai finansuojami iš savivaldybės biudžeto, atsižvelgiant į prioritetus ir kriterijus. Įgyvendinant uždavinį, numatyta teikti apdovanojimus Kėdainių rajono savivaldybei atstovaujantiems aukšto meistriškumo sportininkams ir jų treneriams už pasiektus sporto laimėjimus aukšto meistriškumo sporto varžybose. |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Atnaujinti ir plėsti Kėdainių rajono savivaldybės sporto infrastruktūrą, pritaikyti ją šiuolaikiniams poreikiams |  |  |  |  |  |
| Tikslui pasiekti keliamas vienas uždavinys: 01 Uždavinys. Modernizuoti sporto objektų materialinę bazę, sudarant sąlygas fizinio aktyvumo ugdymui Įgyvendinant uždavinį numatoma atnaujinti ir (arba) plėsti bendruomeninę fizinio aktyvumo infrastruktūrą mieste ir rajone, pritaikant ją bendruomenės poreikiams bei laisvalaikiui; atnaujinti Kėdainių miesto ir rajonų progimnazijos ir gimnazijų stadionus / sporto aikštynus; tobulinti ir atnaujinti Kėdainių sporto centro bazes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Per fizinio aktyvumo ir sporto aplinką bei veiklą didėjantis gyventojų užimtumas, turiningas laisvalaikio praleidimas, harmoningos asmenybės ugdymas ir lavinimas, nuoseklus talentingų sportininkų meistriškumo didėjimas ir sporto rezultatų siekimas, sporto šakų finansavimo užtikrinimas. Įgyvendinus programą, bus pagerinta rajono viešoji infrastruktūra, rekonstruoti bei atnaujinti sporto objektai. |  |  |  |  |  |  |  |
| Susiję įstatymai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 2011–2020 metų valstybinė sporto plėtros strategija, 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vykdoma programa atitinka Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3 tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.4 uždavinio „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 2.3.4.7 priemonę „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, sporto veiklos projektus ir programas“ ir 2.3.4.8 priemonę „Skatinti sporto renginių organizavimą Kėdainių rajone bei dalyvavimą juose“ numatytas priemones. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kita svarbi informacija. PRIDEDAMA. 1. Kėdainių krepšinio komandos „Nevėžis-Optibet“ klubinio krepšinio vystymo programos 2023 m. paraiška. 2. Futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ klubinio futbolo vystymo programos 2023 m. paraiška. 3. Bokso sporto šakos vystymo programos 2023 m. paraiška. 4. Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo futbolo plėtros programos 2023 m. paraiška. 5. 3 prieš 3 krepšinio plėtros programos 2023 m. paraiška. 6. Moterų futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ programos 2023 m. paraiška. 7. Vaikų mokymo plaukti programos 2023 m. paraiška |  |  |  |  |  |  |  |

04 Sporto veiklos plėtros programos 4 priedas. 4 lentelė. 2023–2025 m. Sporto veiklos plėtros programos (04) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

VIEŠOJI ĮSTAIGA „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“

KĖDAINIŲ KREPŠINIO KOMANDOS „NEVĖŽIS-OPTIBET“ KLUBINIO KREPŠINIO VYSTYMO PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Kėdainių krepšinio komandos „Nevėžis-Optibet“ klubinio krepšinio vystymo programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti Kėdainių krepšinio komandos „Nevėžis-Optibet“ veiklą ir vystyti krepšinio sporto šakos plėtrą Kėdainių rajone. Programa yra tęstinė.

2. Programa parengta įgyvendinant Kėdainių rajono strateginio plėtros plano priemonių plano iki 2030 metų, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m.  spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“ II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3 tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.4. uždavinio „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 2.3.4.7. priemonę „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, sporto veiklos projektus ir programas“ ir 2.3.4.8. priemonę „Skatinti sporto renginių organizavimą Kėdainių rajone bei dalyvavimą juose“.

3. Programa atitinka Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 04 programos „Sporto veiklos plėtra“, 01 tikslo „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“, 05 uždavinį „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, finansuoti sporto veiklos projektus ir programas“.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Pagrindinis viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ (toliau – Įstaiga) veiklos tikslas – visapusiška pagalba vyrų krepšinio komandai „Nevėžis-Optibet“, t. y. profesionalios vyrų krepšinio komandos pasirengimo ir dalyvavimo Lietuvos krepšinio lygos čempionate bei Karaliaus Mindaugo turnyre veiklos organizavimas.VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, vykdantis sportinę švietėjišką veiklą. Krepšinio komanda „Nevėžis-Optibet“ (toliau – Klubas) propaguoja krepšinio sporto šaką, sveiką gyvenimo būdą, ugdo aukštos kvalifikacijos sportininkus bei sporto srities specialistus. Didina Kėdainių krašto gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, užimtumą, populiarina sportą, organizuoja laisvalaikį, sporto renginius ir kitokio pobūdžio šventes.

5. Kėdainių krepšinio komanda „Nevėžis-Optibet nuo 2002 m. rudens dalyvauja šalies Lietuvos krepšinio lygos (toliau – LKL) čempionate, taurės varžybose, Europos, tarptautiniuose turnyruose, draugiškose varžybose. Įstaigos organizacinė struktūra: valdyba, administracija, treneriai, žaidėjai, aptarnaujantis personalas.

6. Žmogiškieji ištekliai: valdybą sudaro 3 asmenys, administraciją – 4 asmenys, treneriai –  3, aptarnaujantis personalas – 2. Komandoje 12 krepšininkų (iš jų kol kas 1 kėdainietis ir esant galimybei į pagrindinę komandą planuojama įtraukti kuo daugiau vietinių Kėdainių krašto krepšininkų ir (ar) krepšinio specialistų).

7.  Įstaiga savo veiklą planuoja vadovaudamasi penkerių metų strateginiu veiklos planu, Kėdainių rajono savivaldybės strategija, Lietuvos krepšinio federacijos, LKL kalendoriniais varžybų planais. Biudžetas planuojamas iš šių šaltinių: dalininkų įnašų; rėmėjų; pajamų, pardavus reklaminius paketus, bilietus; pajamų iš galimų žaidėjų perėjimų bei Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Bendras planuojamas 2023 m. Įstaigos biudžetas – 700 000 Eur.

8. Vidaus darbo kontrolės sistema: sportininkų veiklos efektyvumo išraiška – vietos, iškovotos LKL čempionate ir Karaliaus Mindaugo taurėje (toliau – KMT). Taip pat asmeniniai sportininkų laimėjimai (patekimas tarp geriausių atitinkamų turnyrų krepšininkų, savaitės ar mėnesio žaidėjo pripažinimai, jaunųjų talentų perėjimai į kitus aukšto lygio užsienio klubus, tokiu būdu reprezentuojant Kėdainius ir garsinant Komandą tarptautiniu mastu). Įstaigos darbuotojai dirba vadovaudamiesi pareiginiais nuostatais, tvarkomis, vidaus darbo taisyklėmis. Veiklos kontrolę vykdo valdyba.

9. Vykdant Programą, Įstaiga kasmet rugsėjo–gegužės mėnesiais Kėdainių arenoje suorganizuoja ir vykdo ne mažiau kaip 20 oficialių LKL ir KMT varžybų, kurias tiesiogiai transliuoja nacionalinės televizijos: BTV, TV3 Go, LTR bei LRT.lt. Vidutiškai kiekvienas Klubo varžybas stebi 204 tūkstančiai TV žiūrovų, Kėdainius ir Kėdainių areną beveik kasdien pamini Lietuvos ir kitų šalių žiniasklaida.

10. Atliekant SSGG analizę buvo išskirtos šios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į kurias svarbu atsižvelgti, vykdant Programos veiklas 2023 m. (1 lentelė).

1 lentelė. SSGG analizė

| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| --- | --- |
| Komandos vardas yra gerai žinomas Lietuvoje bei užsienyje. Įstaiga išlaiko tikslingą kryptį ir yra tapatinama su patikimumo ir krypties laikymųsi. Komandos namų varžybos yra lankomiausias periodinis renginys Kėdainių arenoje (vid. 1090 žmonių per rungtynes, vid. 22 rungtynių per metus). Kompetentingi administracijos darbuotojai, patikimi bei kvalifikuoti treneriai, aukšto meistriškumo žaidėjai iš viso pasaulio. Sudarytos puikios sąlygos augti jauniems šalies talentams. Kėdainių mieste labai gera krepšinio infrastruktūra, su nauja arena, idealios sąlygos sportuoti ir tobulėti sportininkams. Didėjantis miesto bendruomenės, savivaldos dėmesys ir pasitikėjimas Įstaiga. Aktyvi socialinė veikla su visa miesto bendruomenės integracija į krepšinio veiklą, įvairaus pobūdžio krepšinio stovyklos ir turnyrai. Krepšininkų vizitai mokyklose, organizuojami vieši krepšinio turnyrai, projektų vykdymas, bendradarbiavimas su miesto ir kaimo mokyklų bendruomenėmis, darbo kolektyvais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Kiekvienos rungtynės transliuojamos per BTV, GO3 televizijos ir lrt.lt portalus. Atlikus reguliarų internetinės erdvės stebėjimą (ang. k. monitoring), pastebima tendencija apie vis gausiau atsirandančius žmonių atsiliepimus, taip pat ir iš kitų miesto komandų gerbėjų, kad Komandos rungtynės yra plačiai stebimos. Pažymėtina, kad Komanda didina žinomumą ir socialiniuose tinkluose (tokiuose, kaip „Facebook“ bei „TikTok“ platformormose) savo vaizdų peržiūromis. | Yra mažai aukščiausią lygį atitinkančių Kėdainių rajono krepšininkų. Tai yra priežastis, kodėl šį sezoną komandoje žaidžia tik vienas kėdainietis. Kiti vietiniai krepšininkai šiuo metu klubui yra labai brangūs, turintys didelę vertę rinkoje ir sunkiai įperkami finansiškai. Pandemijos metu ypač buvo jaučiama, kad yra sumažėjęs lankomumas, todėl rungtynių metu nepilnai užpildoma arena. Tai sąlygoja ir komandos rezultatus. Pastebimas mažėjantis gyventojų bendruomenės pasididžiavimas, palaikymas, patriotiškumas ir sutelktumas dėl Klubo ir savojo miesto apskritai. Dėl taupymo suprastėję komandos rezultatai. Šis veiksnys ypač įtakoja bei mažina kraštiečių, ir ne tik, susidomėjimą komandos rungtynėmis. |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| Kompetentingų administracijos darbuotojų pagalba sudaryti tinkamas karjeros sąlygas perspektyviausiam Kėdainių sporto centro jaunimui treniruotis ir varžytis profesionaliu lygmeniu. Vystyti krepšinio sistemą, kuri leistų mūsų perspektyviausiems krepšininkams siekti tapti profesionaliais klubo žaidėjais, o dar talentingesniems – praverti elitinių komandų duris. Turint patikimą Komandos vardą, galima pritraukti aukšto meistriškumo sportininkus. Lankantis bendruomenėse, darbo kolektyvuose, mokyklose formuoti Kėdainių rajono gyventojų požiūrį būti socialiai atsakinga, bendruomeniška, patriotiška, aktyvia ir sveiką gyvenseną puoselėjančią bendruomene. Naujų viešinimo kanalų, šiuolaikiškų informavimo galimybių paieška, siekiant dar labiau sudominti visuomenę ir padidinti žiūrovų lankomumą rungtynėse Kėdainių arenoje. Turint puikią sporto bazę bei profesionalią komandą, organizuoti viešus renginius, akcijas, šventes Kėdainių krašto bendruomenei didinant laisvalaikio užimtumą. Bendradarbiaujant su Kėdainių rajono mokyklomis, vaikų globos namais ir kitomis socialiai atsakingomis įstaigomis, padėti socialiai remtinoms šeimoms ir vaikams. Kėdainių krašto pristatymas ir reprezentavimas nacionaliniu ir tarptautiniu mąstu. Svečius iš kitų šalies miestų, atvykusius sportininkus iš užsienio šalių, supažindinti su Kėdainių rajono istorija, kultūra bei tuo pačiu atvesti į miestą potencialių vartotojų ir investuotuotojų, taip didinant ekonomikos augimą. | Dėl ekonominės situacijos rėmėjų įsipareigojimai neįvykdomi laiku arba vykdomi tik iš dalies, vėluojant, tai tiesiogiai stabdo Įstaigos suplanuotus finansinius srautus. Laiku nevykdant finansinių įsipareigojimų krepšininkams, gali suprastėti komandos mikroklimatas, kas tiesiogiai gali lemti prastesnius rezultatus bei mažesnį žiūrovų skaičių arenoje. Taip pat gali atsirasti trumpalaikių finansinių įsiskolinimų už paslaugas tiekėjams. Verta paminėti ir ribojimus dėl pasaulinės pandemijos, kuri stipriai įtakoja Įstaigos finansinę ir sportinę veiklas, kaip, pavyzdžiui, rungtyniavimas be žiūrovų praėjusį sezoną, dalies rėmėjų negalėjimas įgyvendinti savo įsipareigojimų dėl susidariusios ekonominės situacijos šalyje. |

III SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS

11. Pagrindinės Programos sporto veiklos kryptys:

11.1. Vystyti krepšinio sistemą, kuri leistų perspektyviausiems Kėdainių krašto krepšininkams siekti tapti profesionaliais Klubo bei Lietuvos rinktinės žaidėjais, o ilgainiui, tikimasi, papildys ir pagrindinės miesto komandos gretas. Turint puikią sporto bazę bei kompetentingus specialistus tiek administracijoje, tiek komandoje, pritraukti jaunus, aukšto meistriškumo krepšininkus, kurie turi daug potencialo ateityje tapti elitiniais žaidėjais. Norima, kad Klubas būtų žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu, kaip nuostabi vieta jauniesiems tiek Lietuvos, tiek užsienio talentams atsiskleisti. Tai leistų garsinti Kėdainių krašto vardą bei istoriją tarptautiniu mastu.

11.2. Rungtyniauti stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje, Karaliaus Mindaugo taurėje, tarptautiniuose turnyruose, tinkamai reprezentuojant ir atstovaujant savajam kraštui.

11.3. Organizuoti sportines treniruočių stovyklas profesionaliems krepšininkams bei priešsezoninį draugišką Lietuvos ir užsienio komandų turnyrą Kėdainiuse, kurio dėka būtų garsinamas miesto vardas, pritraukiami klientai bei investuotojai miesto viešbučiams, maitinimo įstaigoms ir kt.

11.4. Rengti įvairaus pobūdžio krepšinio renginius (vaikų stovyklas, mėgėjų ir šeimų turnyrus) Kėdainių rajono gyventojams, tokiu būdu skatinant žmones sportuoti, didinant sveikatingumą bei „Nevėžio-Optibet“ komandos fanų bazę.

12. Pagrindinės Programos socialinės veiklos kryptys:

12.1. Siekiant Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo, įstaiga šalia tiesioginės sportinės veiklos 2022–2023 m. vykdo ir dar numatė vykdyti papildomas socialines veiklas, siekiant ugdyti sportišką, visuomenišką ir atsakingą Kėdainių krašto bendruomenę ir taip prisidedant prie Sporto plėtros programos keliamų tikslų ir uždavinių. 2023 m. viešosios įstaigos socialinė veikla apima visas socialines amžiaus grupes, ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui, jaunųjų talentų paieškai; socialiai remtinoms grupėms; senjorams bei kaimo vietovėse esančioms mokykloms bei jaunimui.

12.2. Skatinti Kėdainių rajono jaunimą būti aktyvius, socialiai atsakingus ir patriotiškus savam kraštui. Sudaryti tinkamas karjeros sąlygas perspektyviausiems Kėdainių sporto centro jaunuoliams, taip pat suteikiant galimybes treniruotis ir varžytis profesionaliu lygmeniu, siekti profesinių aukštumų savo srities specialistams (komandos vadovai, treneriai, fizinio parengimo treneriai, kineziterapeutai) krepšinio ar apskritai sporto industrijoje.

12.3. Profesionalių jaunų krepšininkų propaguojamas sėkmingas, sveikas ir blaivus gyvenimo būdas – patrauklus ir pagirtinas pavyzdys augančiai kartai. Lankantis bendruomenėse, darbo kolektyvuose, mokyklose didinti užimtumą ir formuoti Kėdainių rajono gyventojų požiūrį būti socialiai atsakinga, bendruomeniška, patriotiška, aktyvią ir sveiką gyvenseną puoselėjančia bendruomene. Formuoti žmonių norą būti sporto entuziastais, sveikai gyventi, maitintis, siekti užsibrėžtų tikslų.

12.4. Naujų viešinimo kanalų, šiuolaikiškų informavimo galimybių paieška, siekiant dar labiau sudominti visuomenę ir padidinti žiūrovų lankomumą varžybose Kėdainių arenoje. Norima krepšinio rungtynes padaryti švente miesto gyventojams, kuriose jie matytų ne tik varžybas, bet ir kitas pramogas tiek sau, tiek vaikams, tiek visai bendruomenei.

12.5. Naudojantis šiuolaikiškais reklamos ir informacinės sklaidos kanalais garsinti Kėdainių kraštą, tinkamai jį pristatant ir reprezentuojant nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Svečius iš kitų šalies miestų, užsienio šalių atvykusius sportininkus supažindinti su Kėdainių rajono istorija, kultūra, ekonomika ir kt., tokiu būdu taip pat prisidedant prie Kėdainių ekonomikos augimo.

12.6. Turint puikią sporto bazę bei profesionalią komandą, organizuoti viešus renginius, prisidėti dalyvaujat prie miesto švenčių organizavimo, taip didinant Kėdainių krašto bendruomenės laisvalaikio užimtumą.

12.7. Bendradarbiaujant su Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklomis, vaikų globos namais ir kitomis socialiai atsakingomis įstaigomis, padėti socialiai remtinoms šeimoms bei vaikams ir sudaryti jiems galimybę nemokamai lankytis komandos namų rungtynėse, organizuoti jiems išvykas į Klubo rungtynes kituose miestuose.

12.8. Esminis dėmesys skiriamas jaunimo užimtumo didinimui, kuris yra ir bus toliau vykdomas edukuojant juos krepšinio srityje. Planuojama kviesti gerai krepšinio pasaulyje žinomus krepšinio specialistus, kurie atvirų diskusijų ir susitikimų metu galėtų pasidalinti savo patirtimi, pasiekimais su rajono gyventojais. Taip pat bus rengiamos krepšinio stovyklos vaikams, kuriose dalyvautų žinomi Lietuvos krepšininkai. Norima suorganizuoti krepšinio turnyrus mėgėjams ir šeimoms. Jų metu dalyvautų pagrindinės komandos krepšininkai, būtų galimybė su jais pabendrauti, susipažinti ir net susirungti. Turnyro geriausieji būtų apdovanoti prizais.

12.9. Socialinių veiklų renginiai ir laikotarpis:

12.9.1. „Krepšinis Tau ir Man su „Nevėžiu“ – vidurinių mokyklų moksleivių skatinimas sportuoti kartu su Klubo žaidėjais bei treneriais. Taip užtikrinamos sąlygos moksleiviams lankyti visas Klubo LKL ir KMT varžybas nemokamai kartu su fizinio ugdymo mokytojais. Veikla pradėta 2022 m. kovo 1 d. ir bus vykdoma iki 2023 m. gruodžio mėn. Veikloje dalyvauja 200 moksleivių iš 5 Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų;

12.9.2. nuolatinis bendradarbiavimas su Kėdainių sporto centro visomis krepšinio mergaičių ir berniukų grupėmis bei jų treneriais. Ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunesniems vaikams, taip siekiant suformuoti įgūdžius sportuoti ir siekti sporto aukštumų krepšinio srityje. Bendros treniruotės ir susitikimai planuojami ne mažiau kaip vieną kartą per mėnesį viso krepšinio sezono metu. Kėdainių sporto centro jaunųjų krepšininkų komandų įtraukimas į LKL rungtynių pristatymą kartu su Komanda bei visų LKL ir KMT varžybų nemokamas stebėjimas ne tik dalyvaujančiai komandai, bet ir vaikus lydintiems tėvams. Tokiu būdu tikslingai siekiame, kad visa bendruomenė, apimanti įvairius socialinius sluoksnius, taptų ilagmete Kėdainių krepšinio šeimos ir bendruomenės dalimi;

12.9.3. visų Kėdainių rajono jaunųjų talentų (šokio, muzikos ir kt ) įtraukimas į Klubo renginius ir oficialias varžybas. Talentų pasirodymai viso krepšinio sezono metu. Visas LKL ir KMT varžybas transliuoja nacionalinės televizijos, plačiai nušviečia spauda bei visa Klubo soc. medija (ne mažiau kaip 20 varžybų Kėdainių arenoje rugsėjo–gegužės mėnesiais);

12.9.4. savanorystės skatinimas – Kėdainių moksleiviai savanoriai aptarnauja visas Klubo rungtynes, taip kartu mokosi ir tuo pačiu tobulėja. Jiems rengiami papildomi susitikimai su komanda bei įvairiausios atributikos dovanos už savanorišką darbą − visą sezoną;

12.9.5. socialiai remtini sluoksniai – Klubas sudaro sąlygas įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems nemokamai stebėti komandos rungtynes. Taip prisidedama prie jaunuolių sudominimo bei integravimo į sportinę, švietėjišką ir sveikuolišką gyvenimo būdą – visą sezoną;

12.9.6. aktyvus fanų ir sirgalių bendruomenės kūrimas, tiesioginis ryšys su komanda bei pastovus bendradarbiavimas su Klubu – sąlygų sudarymas fanų klubui nemokamai stebėti varžybas, marškinėlių bei kitos reikalingos atributikos nemokamas įteikimas. Atviros treniruotės, susitikimai su komanda bei diskusijos apie Klubą bei veiklą – ne mažiau kaip 2 renginiai per sezoną;

12.9.7. dėmesys krepšinio veteranams – sudarytos sąlygos stebėti visas varžybas nemokamai. Veteranai Klubo varžybų metu yra pagerbiami viešai, padovanojama komandos atributika – visą sezoną;

12.9.8. lengvatinės sąlygos senjorams varžybų bilietams bei renginiams. Planas 2023 m. – bendradarbiaujant su LSMU bei Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru senjorus skatinti tikrintis sveikatą bei senjorų užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio leidimo veiklą lankant Klubos varžybas – visą sezoną;

12.9 9. Klube jau ne pirmus metus sėkmingai atlieka praktiką Kėdainių profesionio rengimo mokyklos moksleiviai, kėdainiečiai, studijuojantys aukštosiose mokyklose – 2023 m.;

12.9.10. stiprus ryšys su Kėdainių rajono savivaldybe – sezono metu organizuojamas atviras susitikimas-diskusija su Tarybos ir savivaldybės administracijos nariais. Diskutuoti ir siekti bendrų Kėdainių rajono tikslų, pateikti išsamią informaciją apie vykdomą Įstaigos sportinę, socialinę, švietėjišką bei finansinę veiklą, atsakyti į visus rūpimus klausimus – 2023 m.

12.10. Numatomi kiti Įstaigos renginiai:

12.8.1. tradicinis „Sausio 13-osios Kėdainių krašto ūkininkų turnyras“;

12.8.2. „Vasaros stovykla“ (3–5 d.) Kėdainių talentingiausiems krepšininkams su klubo treneriais bei komandos sporto direktoriumi Jonu Mačiuliu;

12.8.3. tradicinis „Girskio taurės“ turnyras;

12.8.4. Rugsėjo 2-osios „Nevėžio 3 x 3 turnyras“ Kėdainių r. bendruomenei bei komandos viešas prisistatymas visuomenei prieš sezoną.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS

13. Programos tikslas – sudaryti sąlygas reprezentacinei Kėdainių vyrų krepšinio komandai tinkamai pasiruošti, dalyvauti ir išlikti konkurencingai komandai LKL čempionate ir KMT krepšinio taurės turnyre, taip reprezentuojant Kėdainių rajoną nacionaliniu ir tarptautiniu mastu – sukurti visoje Europoje atpažįstamą Klubo vardą, kuris taptų žinomas kaip puiki vieta atsiskleisti jauniesiems talentams. Tokiu būdu į Kėdainius pritraukiant ne tik krepšinio fanus ir entuziastus, bet ir savo sričių profesionalus. Kėdainiai visame pasaulyje tampa žinomi, nes krepšinio pasaulio žmonės gali išvysti jaunus krepšininkus ne tik treniruotėse, bet ir rungtyniaujant aukštame lygyje. Taip pat pagal Kėdainių rajono savivaldybės sprendimus skatinti, bendradarbiauti ir dalyvauti švietėjiškoje veikloje su mokyklų atstovais ir moksleiviais, skatinti aktyvumą kartu sportuoti, Kėdainių sporto centro jaunųjų krepšininkų įtraukimas į LKL veiklą kartu su Klubu, fanų bendruomenės formavimas, socialiai remtinų sluoksnių sąlygų sudarymas nemokamai stebėti visas rungtynes (ypač įvairaus amžiaus vaikams), dėmesys krepšinio veteranams bei lengvatinės sąlygos senjorams. Pastovus ryšys su savivaldybės ir Tarybos administracijos nariais, kuriant atvirą diskusiją apie Įstaigos veiklą, finansus bei kitus rūpimus klausimus.

V SKYRIUS

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

14. Pagrindiniai programos uždaviniai:

14.1. sukomplektuoti komandą ir tinkamai pasirengti dalyvauti LKL čempionate bei KMT turnyre, garbingai atstovauti Kėdainiams;

14.2. organizuoti bei vykdyti sistemingą sportinę veiklą, ugdyti aukštos kvalifikacijos sportininkus, sudarant sąlygas Klubo žaidėjams kelti meistriškumą ir tobulėti;

14.3. organizuoti atviras Klubo treniruotes, didinant vaikų ir jaunimo užimtumą, sudarant sąlygas tobulėti talentingiausiems ir perspektyviausiems Kėdainių SC krepšininkams;

14.4. vykdyti aktyvią bendruomeninę socialinę, šviečiamąją sveikatos ir kitą visuomenei naudingą veiklą Kėdainių rajone, skatinti krašto jaunimą propaguoti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, skiriant dėmesį bendradarbiavimui su Kėdainių sporto centru bei rajono bendrojo ugdymo mokyklomis;

14.5. Populiarinti Kėdainių rajono vardą Lietuvoje ir visame pasaulyje.

VI SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

15. Sukomplektuota ir parengta komanda dalyvauti 2023 m. LKL čempionate ir KMT turnyre. Ši komanda turi strateginį planą ir kryptį, kurios dėka bus atkurta gerą reputaciją turintis Klubas, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse.

16. Perspektyvių jaunųjų krepšininkų integravimas į aukštesnio sportinio lygio treniruočių procesą ir varžybas. Jaunųjų talentų ugdymas, siekiant juos paruošti pačiam aukščiausiam lygiui bei nacionalinėms komandoms ir tokiu būdu garsinti Kėdainių vardą.

17. Jaunųjų sporto entuziastų Kėdainių rajone apmokymas. Siekis suteikti galimybę mokytis iš savo sričių profesionalų tiek jauniesiems treneriams, tiek kitokio pobūdžio karjeros sporte siekiantiems jaunuoliams. Sudarytos puikios sąlygos stebėti vyrų komandos treniruotes, trenerių bei personalo darbą, plėsti žinias bei mokytis iš jų. Pagal poreikį bus organizuojami ir kitokie seminarai, paskaitos. Visi tokie renginiai būtų išskirtinai nemokami, todėl Klubas įsipareigotų padengti visas su tuo susijusias išlaidas (pranešėjų bei kitų asmenų apgyvendinimas, kelionės ir kt.).

18. Didėjantis susidomėjimas krepšinio sporto šaka ir reprezentacinės rajono komandos palaikymas Kėdainių arenoje, fanų bendruomenės auginimas.

VII SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

19. Dalyvauti 2022/2023 LKL čempionate

20. KMT turnyre (2022m.) patekti į II-ąjį (ketvirtfinalio) etapą.

21. Vidutinis žiūrovų skaičius sezono metu namų rungtynėse Kėdainių arenoje – 400.

22. Įvykdyti 1 socialinią veiklą.

23. Surengti 1 atvirą kėdainiškių treniruotę su Komandos krepšininkais.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS SĄMATA

24. 2023 m. programos įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto – 220 000 Eur (2 lentelė).

2 lentelė. Programos lėšų poreikis

| Eil. Nr. | Išlaidos | Suma (Eur) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dalyvavimas LKL čempionate ir KMT turnyre ir komandos išlaikymas | 190 000 |
| 1.1. | Žaidėjų atlyginimai ir mokesčiai valstybinėms institucijoms | 115 000 |
| 1.2. | Trenerių ir aptarnaujančio personalo atlyginimai ir mokesčiai valstybinėms institucijoms | 30 000 |
| 1.3. | Butų nuoma | 30 000 |
| 1.4. | Kitos komandos išlaidos (automobilių nuoma, maitinimas, medicininė priežiūra ir kita) | 15 000 |
| 2. | Varžybų organizavimo išlaidos | 10 000 |
| 2.1. | Aptarnaujančio personalo išlaidos (maistpinigiai) | 5 000 |
| 2.2. | Kitos varžybų organizavimo išlaidos (atributikos, sportinio inventoriaus įsigijimas ir kitos ūkinės išlaidos) | 5 000 |
| 3. | Įvairių turnyrų organizavimo išlaidos (atlyginimai, maistpinigiai, prizai, atributika ir kt.) | 20 000 |
|  | VISO: | 220 000 |

IX SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

26. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

27. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Įstaigos vadovas Vytenis Gulbinas.

PARENGĖ

VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ vadovas Vytenis Gulbinas

_______________________________

VIEŠOJI ĮSTAIGA „SPORTO PERSPEKTYVOS“

FUTBOLO KOMANDOS KĖDAINIŲ „NEVĖŽIS“ KLUBINIO FUTBOLO VYSTYMO PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ klubinio futbolo vystymo programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti Kėdainių futbolo komandos „Nevėžis“ veiklą ir vystyti futbolo sporto šakos plėtrą Kėdainių rajone. Programa yra tęstinė.

2. Programa parengta, atsižvelgiant į Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“ II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3 tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.4 uždavinio „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 2.3.4.7 priemonę „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, sporto veiklos projektus ir programas“ ir 2.3.4.8 priemonę „Skatinti sporto renginių organizavimą Kėdainių rajone bei dalyvavimą juose“.

3. Programa atitinka Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 04 programos „Sporto veiklos plėtra“, 01 tikslo „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“, 05 uždavinį „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, finansuoti sporto veiklos projektus ir programas“.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Futbolo komanda „Nevėžis“ (toliau – Komanda) nuo 1962 m. sistemingai ir sėkmingai dalyvaudama Lietuvos futbolo čempionatuose, pirmenybėse, Taurės varžybose, UEFA vykdomose varžybose reprezentuoja Kėdainių kraštą. 2020 m. Kėdainių futbolo komanda „Nevėžis“ tapo Lietuvos futbolo Pirmos lygos nugalėtojais, keturis kartus lygoje iškovojo 2-ąją vietą (1997, 2011, 2012, 2013 m.), keturis kartus – 3-ąją vietą (1996, 2004, 2007, 2022 m.).

5. Įgyvendinant programą, Viešosios įstaigos „Sporto perspektyvos“ (toliau – Įstaiga) darbas orientuotas į „Nevėžio“ komandos futbolininkų produktyvų ir kokybišką pasirengimą dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse futbolo varžybose, siekimą, kad „Nevėžio“ komandoje rungtyniautų Kėdainių rajone išugdyti žaidėjai, kartais sudėtį pastiprinant aukštesnio meistriškumo žaidėjais iš kitų Lietuvos miestų, bei užsienio.

6. Įstaigos veikla ir vykdomos priemonės skirtos Programos įgyvendinimui, jos pagrindiniam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti. Įgyvendinant 2022 m. Programą, pasiekti rezultatai: LFF Optibet Pirmos lygos 2022 m. pirmenybėse Kėdainių „Nevėžis“ užėmė 3-iąją vietą. Komanda sužaidė 30 rungtynių, iškovojo 17 pergalių, 7 kartus sužaidė lygiosiomis ir 6 kartus pralaimėjo. „Nevėžis“ dalyvavo LFF Taurės varžybų I etape. Vidutinis žiūrovų skaičius Kėdainių miesto stadione – 150–200; 2022 m. visos Optibet Pirmos lygos pirmenybių rungtynės iš Kėdainių stadiono buvo tiesiogiai transliuojamos per Youtube platformą (vienerių rungtynių nuo 1 000 iki 3 000 peržiūrų); įvykdytos 9 futbolo komandos „Nevėžis“ sporto treniruočių stovyklos; „Nevėžio“ vyrų komandos sudėtį papildė 9 jaunieji Įstaigoje išugdyti futbolininkai.

1 lentelė. 2023 m. Programos priemonių įgyvendinimas

| Priemonės pavadinimas / įgyvendinimo laikas (mėnesiai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Futbolo treniruotės | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sporto treniruočių stovyklos | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| Licencijavimo procesas | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + |
| Draugiškos futbolo rungtynės | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Priešsezoniniai futbolo turnyrai | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos futbolo pirmenybės |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| LFF Taurės varžybos |  |  |  | + | + | + |  | + | + |  |  |  |
| Vasaros sporto treniruočių stovyklos |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Rėmėjų paieška | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Reklama / Marketingas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Administraciniai darbai | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ūkiniai darbai | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

7. Programos įgyvendinimui numatytos Įstaigos veiklos kryptys – Kėdainių futbolo komandai „Nevėžis“ tinkamai atstovauti ir reprezentuoti Kėdainių kraštą, dalyvaujant įvairaus lygmens futbolo varžybose, kurias organizuoja Lietuvos futbolo federacija ir Europos futbolo asociacija; ugdyti Kėdainių rajono sportininkus, suteikiant kuo aukštesnės kokybės sportavimo sąlygas; surasti, paruošti ir integruoti į „Nevėžio“ komandą talentingus vietinius sportininkus; propaguojant sportą, skatinti vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą; teikti vietos futbolo ir sporto bendruomenei futbolo reginių paslaugą.

8. Programos įgyvendinimui, atlikta SSGG analizė. Buvo išskirtos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į kurias atsižvelgta, vykdant veiklas 2023 m.:

8.1. stiprybės – futbolo tradicijos Kėdainiuose, garsus komandos vardas, pasiekti laimėjimai, perspektyvi auganti jaunimo karta;

8.2. silpnybės – nepakankama materialinė bazė, apyvartinių lėšų stoka, veiklos finansavimo neapibrėžtumas ir dėl to – žmogiškųjų išteklių stoka;

8.3. galimybės – žaisti ir įsitvirtinti Lietuvos futbolo lygose, ugdyti jaunimo komandas tikintis ateityje paruošti deramą pamainą reprezentacinei „Nevėžio“ vienuolikei, rajono ir valstybės paramos sportui plėtojimas, žiūrovų papildomas pritraukimas į varžybas, klubo rėmėjų gretų didinimas;

8.4. grėsmė – perspektyvių jaunų žaidėjų išvykimas studijuoti į kitus miestus ar žaisti į kitus klubus (dėl to Komandai kyla iššūkis siekti aukštesnių rezultatų), dalyvavimas žemesnėse lygose, dėl ko komanda gali tapti nepatraukli žiūrovams bei rėmėjams.

III SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

9. Programos tikslas – tęsti futbolo komandos „Nevėžis“ tradicijas ir veiklą, siekti kuo aukštesnių rezultatų, dalyvaujant Lietuvos futbolo federacijos varžybose, būti Kėdainių rajono bendruomenės traukos centru, organizuojant masinius futbolo renginius, skatinti futbolo plėtrą Kėdainių rajone.

10. Programos uždaviniai:

10.1. sukomplektuoti komandą ir tinkamai pasirengti 2023 m. Lietuvos futbolo federacijos organizuojamiems čempionatams ir Taurės varžyboms;

10.2. dalyvauti 2023 m. Lietuvos futbolo federacijos vykdomose varžybose ir siekti maksimalių rezultatų, iškeliant optimalius tikslus;

10.3. sudaryti sąlygas talentingiausiems ir perspektyviausiems „Nevėžio“ komandos nariams kelti meistriškumą, realizuoti savo potencialą Kėdainiuose, ugdyti aukštos kvalifikacijos sportininkus;

10.4. nuolat gerinti ir plėtoti Kėdainiuose futbolo infrastruktūrą, gerinti sporto bazių aplinką, siekti, kad sportininkai naudotų aukšto lygio inventorių;

10.5. licencijuoti organizaciją pagal LFF direktyvas, siekiant dalyvauti Lietuvos futbolo čempionatuose;

10.6. vykdyti komandos sportinį treniruočių procesą ir ugdyti futbolininkų visapusišką pasirengimą varžyboms;

10.7. kelti futbolo kultūrą (kultūringas, profesionalesnis komandos palaikymas; futbolo taisyklių ir teisėjavimo subtilumo išmanymas ir t.t.), treniruočių ir varžybų metu diegti futbolininkams kilnaus žaidimo („Fair Play“) bei kultūringo elgesio futbolo aikštėje ir šalia jos suvokimą.

IV SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

11. LFF Pirmos lygos 2023 m. pirmenybėse užimti 3–8 vietą.

12. Vidutinis žiūrovų skaičius Kėdainių miesto stadione, žaidžiant namų rungtynes – 200.

13. Futbolo komandos „Nevėžis“ sporto treniruočių stovyklų vykdymas – 8.

14. Išugdytų futbolininkų kėdainiečių atstovavimas „Nevėžio“ komandai – 6.

15. Dalyvavimas šalies LFF Pirmos lygos pirmenybėse – 30 rungtynių.

16. Dalyvavimas LFF Taurės varžybose – I-II etapai.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

17. 2023 m. Programai įgyvendinti reikalingas lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto – 120 000 Eur:

17.1. sportininkų ir personalo išlaikymui (maistpinigiai, personalas, sporto veiklos sutartys, mokesčiai ir kt.) – 102 000 Eur;

17.2. sportiniam treniruočių ir varžybiniam darbui vykdyti (mokesčiai Lietuvos futbolo federacijai už „legionierius“, apgyvendinimo paslaugos, medikamentai ir sporto papildai, medicinos paslaugos, mineralinis vanduo, žaidėjų maitinimas, rungtynių filmavimo paslaugos, Lietuvos futbolo klubų sąjungos metinis nario mokestis, inventorius, apranga, aprangos ženklinimas, sportininkų draudimas, apsaugos paslaugos, kanceliarinės prekės ir kt.) – 12 000 Eur;

17.3. transporto išlaidoms – 6 000 Eur.

VI SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

18. Sėkmingai sukomplektuota futbolo komanda „Nevėžis“, tinkamai pasirengta ir sudalyvauta Lietuvos futbolo federacijos Pirmos lygos pirmenybėse, Taurės varžybose.

19. Sudarytos sąlygos talentingiausiems ir perspektyviausiems „Nevėžio“ komandos žaidėjams kelti meistriškumą.

20. Įstaiga licencijuota pagal LFF keliamus reikalavimus.

VII SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

21. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

22. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Įstaigos direktorius.

PARENGĖ

VšĮ „Sporto perspektyvos“ direktorius Saulius Skibiniauskas

__________________________

KĖDAINIŲ BOKSO FEDERACIJA

BOKSO SPORTO ŠAKOS VYSTYMO 2023 M. PROGRAMOS PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių bokso federacijos įgyvendinamos bokso sporto šakos vystymo programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti bokso sporto šakos plėtrą Kėdainių rajone. Programa yra tęstinė.

2. Programa parengta, atsižvelgiant į Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“ II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3 tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.4 uždavinio „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 2.3.4.7 priemonę „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, sporto veiklos projektus ir programas“ ir 2.3.4.8 priemonę „Skatinti sporto renginių organizavimą Kėdainių rajone bei dalyvavimą juose“.

3. Programa atitinka Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 04 programos „Sporto veiklos plėtra“, 01 tikslo „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“, 05 uždavinį „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, finansuoti sporto veiklos projektus ir programas“.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Kėdainių rajono boksininkai nuo 1969 m. sistemingai dalyvauja Lietuvos bokso čempionatuose. Kėdainių bokso federacijos (toliau – Asociacija) boksininkai, teisėjai ir treneriai reprezentuoja Kėdainių kraštą Lietuvos bokso čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos bei Pasaulio čempionatuose. 2022 m. Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų bokso  čempionatuose Kėdainių sportininkai iškovojo 21 medalį (8  aukso, 6 sidabro, 7 bronzos), tarptautiniuose bokso turnyruose – 3. Į Lietuvos suaugusių bokso rinktinę pateko 2 kėdainiečiai. Europos jaunių bokso čempionate Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo 1 kėdainietis.

5. Įgyvendinant programą, Asociacijos veikla ir vykdomos priemonės skirtos Programos įgyvendinimui, jos pagrindiniam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti – kryptingai tobulinant bendruosius sportinius gebėjimus, lavinant pasirinktos bokso sporto šakos specifinius individualius sportinius gebėjimus, parengti didelio meistriškumo sportininkus.

6. Asociacijos darbas orientuotas į produktyvų bei kokybišką boksininkų pasirengimą ir dalyvavimą Lietuvos bokso varžybose, Europos bei Pasaulio čempionatuose. Kėdainių garbę gina išskirtinai tik Kėdainių krašto boksininkai. Tai rodo, kad Asociacija daug prisideda prie jaunimo užimtumo didinimo Kėdainių rajone.

7. Atliekant SSGG analizę buvo išskirtos šios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į kurias svarbu atsižvelgti, vykdant Programos veiklas 2023 m. (1 lentelė).

1 lentelė. SSGG analizė

| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| --- | --- |
| Šiuolaikiškų sporto bazių plėtra mieste, užtikrinanti kokybišką ugdymo procesą ir įvairių sporto renginių bei varžybų organizavimą. Kvalifikuotas trenerių kolektyvas. Ugdymo proceso įvairovė. Sportininkų užimtumas vasaros metu, sporto-sveikatingumo stovyklų veiklos vykdymas. Gautų lėšų efektyvus panaudojimas mokomajam treniruočių procesui, sportiniam inventoriui ir įrangai įsigyti. | Nėra įrengtos papildomos treniruočių bokso salės, kuri užtikrintų kokybišką treniruočių proceso ir varžybų vykdymą. Jaunų kvalifikuotų trenerių stoka, permažas valandų skaičius skirtas sporto centro boksininkų treneriams. Trukumas sportinio inventoriaus, įrangos, reikalingos šiuolaikiniam mokomajam procesui, kuris užtikrintų kokybišką treniruočių proceso ir varžybų vykdymą, stoka. |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| Efektyviai panaudoti esamas sporto bazes mokomajam procesui ir varžyboms vykdyti, sudaryti galimybes miesto bendruomenės aktyvaus poilsio poreikiams tenkinti. Panaudojant regiono rekreacines bei sveikatingumo zonas, turimas sporto bazes ir kvalifikuotų specialistų patirtį, organizuoti įvairaus lygio sporto renginius, varžybas ir sporto festivalius. Įsigyti bokso ringą mokomajam procesui ir varžyboms vykdyti, suteikti naujiems bokso specialistams ugdyti jaunuosius boksininkus. | Mažėjantis moksleivių skaičius Kėdainių miesto bendro ugdymo mokyklose lemia atrankos kokybę komplektuojant pradinio rengimo grupes. Šiuolaikinių technologijų neigiama įtaka moksleiviams. Nepakankamas bokso sporto šakos finansavimas, permažas bokso trenerių darbo valandų apmokėjimas. |

8. Įgyvendinant Programą, numatomos Asociacijos veiklos kryptys – atstovauti ir reprezentuoti Kėdainių kraštą, Kėdainių boksininkams dalyvaujant įvairaus lygmens bokso varžybose; ugdyti Kėdainių rajono jaunuosius sportininkus, suteikiant kuo aukštesnės kokybės sąlygas; surasti ir paruošti talentingus vietinius sportininkus; tinkamai atstovauti Kėdainių kraštui Lietuvos bokso čempionatuose; propaguojant sportą, skatinti vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą.

III SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

9. Programos tikslas – tęsti bokso tradicijas ir veiklą Kėdainiuose, siekti kuo aukštesnių rezultatų dalyvaujant Lietuvos bokso federacijos organizuojamose varžybose, būti Kėdainių rajono bendruomenės traukos centru, organizuojant tarptautines bokso varžybas Kėdainiuose.

10. Programos uždaviniai:

10.1. sudaryti sąlygas talentingiausiems ir perspektyviausiems Asociacijos sportininkams kelti meistriškumą, realizuoti savo potencialą Kėdainiuose, ugdyti aukštos kvalifikacijos sportininkus ir siekti, kad sportininkai naudotų aukšto lygio inventorių;

10.2. vykdyti boksininkų sportinį treniruočių procesą, ugdyti sportininkų visapusišką pasirengimą;

10.3. pasirengti ir dalyvauti įvairaus amžiaus Lietuvos bokso čempionatuose;

10.4. pasirengti ir dalyvauti įvairaus rango tarptautinėse bokso varžybose;

10.5. kelti sportininkų kultūrą, supažindinti visuomenę su bokso taisyklėmis, treniruočių ir varžybų metu diegti boksininkams kilnius poelgius bei kultūringo elgesio taisykles;

10.6. nuolat gerinti ir plėtoti Kėdainių bokso tradicijas.

IV SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

11. Sportinių treniruočių stovyklų vykdymas – 15 stovyklų.

12. Dalyvavavimas Lietuvos bokso čempionatuose – 12 varžybų ir 5 medaliai.

13. Dalyvavimas tarptautinėse bokso varžybose – 5 medaliai.

14. Kėdainių boksininkų patekimas į Lietuvos bokso rinktinę – 2 sportininkai.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

15. 2023 m. Programos įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto – 15 000 Eur:

15.1. dalyvavimas Lietuvos bokso čempionatuose, pirmenybėse – 3 500 Eur;

15.2. sportinių treniruočių stovyklų vykdymas – 8 800 Eur;

15.3. transporto kuro išlaidos – 300 Eur;

15.4. sportinio inventoriaus įsigijimas – 1 200 Eur;

15.5. bokso turnyro organizavimas Kėdainiuose – 1 200 Eur.

VI SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

16. Įgyvendinus Programą, bus sudarytos sąlygos talentingiausiems ir perspektyviausiems Asociacijos sportininkams kelti meistriškumą.

17.Pasirengta ir sudalyvauta Lietuvos bokso čempionatuose, siekiant apdovanojimų.

18. Pasirengta ir sudalyvauta tarptautinėse bokso varžybose, siekiant kuo aukštesnių rezultatų.

VII SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

19. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

20. Už programos įgyvendinimą atsakingas Asociacijos prezidentas.

PARENGĖ

Kėdainių bokso federacijos prezidentas Vilmantas Bobinas

_____________________

KĖDAINIŲ RAJONO VAIKŲ IR JAUNIMO FUTBOLO PLĖTROS PROGRAMOS

2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo futbolo plėtros veiklos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti vaikų ir jaunimo futbolo sporto šakos plėtrą Kėdainių rajone. Programa yra tęstinė.

2. Programa parengta, atsižvelgiant į Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“ II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3 tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.4 uždavinio „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 2.3.4.7 priemonę „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, sporto veiklos projektus ir programas“ ir 2.3.4.8 priemonę „Skatinti sporto renginių organizavimą Kėdainių rajone bei dalyvavimą juose“.

3. Programa parengta siekiant sutelkti Kėdainių rajono futbolo vaikų ir jaunimo ugdymo procesą. VšĮ „Sporto perspektyvos“ (toliau – Įstaiga) veiklos kryptys – vaikų ir jaunimo saviraiška per futbolo sportą, sportinis ugdymas, sportinių įgūdžių formavimas ir jų įtvirtinimas, sportinio užimtumo organizavimas.

4. Programa prisideda prie Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 04 programos „Sporto veiklos plėtra“ 01 tikslo „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 05 uždavinio „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, finansuoti sporto veiklos projektus ir programas“ įgyvendinimo.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

5. Atsižvelgdamas į Lietuvos futbolo federacijos direktyvas, kiekvienas licencijuotas futbolo klubas, norintis dalyvauti LFF I ar A lygos varžybose, privalo įgyvendinti LFF licencijavimo sporto kriterijaus numatytus reikalavimus – ugdyti vaikų ir jaunimo futbolo grupes.

6. Įstaiga jaunuosius futbolininkus rengia nuo 2007 m. Nuo 2019 m. VšĮ „Sporto perspektyvos“ suteikta teisė vaikų ir jaunimo ugdymo programoje dirbti su RSC „Anderlecht“ (Belgija) jaunimo ugdymo programa, kuri buvo LFF patvirtinta, kaip siekiamybė kokybiškiau ir pažangiau ugdyti jaunuosius Lietuvos futbolininkus. 2022 metais pasibaigė naujasis Lietuvos futbolo federacijos ugdymo organizacijų sertifikavimo procesas, po kurio paaiškėjo, kad Kėdainių „Nevėžiui“ (VšĮ „Sporto perspektyvos“) suteiktas trijų žvaigždučių sertifikatas.

7. Įstaigos veikla ir vykdomos priemonės skirtos Programos pagrindiniam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti. Įgyvendinant 2022 m. programą, pasiekti kriterijai: sportuojančių skaičius – 250; Lietuvos futbolo federacijos organizuojamose varžybose Kėdainių „Nevėžis“ dalyvavo 8 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo grupėse; Įstaigoje išugdyti 9 jaunieji futbolininkai papildė „Nevėžio“ vyrų komandos sudėtį. Programos įgyvendinimui 2022–2023 m. Įstaigoje suformuotos trylika vaikų ir jaunimo futbolo grupių, kurias lanko 250 vaikų. Devynios grupės dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos organizuojamose įvairaus amžiaus čempionatuose, kitos treniruojasi bei dalyvauja draugiškuose turnyruose (1 lentelė).

1 lentelė. VšĮ „Sporto perspektyvos“ vaikų ir jaunimo amžiaus futbolo grupės

| Amžiaus grupės | Dalyvavimas LFF vykdomose varžybose | LFF varžybų (priemonės) pavadinimas | Sportuojančių futbolininkų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000–2003 m. gimimo Kėdainių „Nevėžis B“ | Dalyvaus | KAFF III lyga | 14 |
| 2005–2006 m. gimimo U-18 | Dalyvaus | LVJUFA Pirmos lygos U-18 diviziono Pietų-Rytų grupė | 20 |
| 2007 m. gimimo U-16 | Dalyvaus | LVJUFA Pirmos lygos U-16 diviziono Pietų-Rytų grupė | 22 |
| 2009 m. gimimo U-14 | Dalyvaus | LVJUFA Pirmos lygos U-14 diviziono Pietų regiono grupė | 20 |
| 2010 m. gimimo U-13 | Dalyvaus | LVJUFA Pirmos lygos U-13 diviziono Pietų regiono grupė | 18 |
| 2011 m. gimimo U-12 | Dalyvaus | Samsung Galaxy Watch LVL U12 divizionas A lygmens Pietų regiono KAFF A grupė | 20 |
| 2012 m. gimimo U-11 | Dalyvaus | Samsung Galaxy Watch LVL U11 diviziono Pietų regiono grupė PRO | 22 |
| 2013 m. gimimo U-10 | Dalyvaus | Samsung Galaxy Watch LVL U10 diviziono Pietų regiono grupė PRO | 20 |
| 2014 m. gimimo U-9 | Dalyvaus | Samsung Galaxy Watch LVL U9 diviziono Pietų regiono grupė PRO | 20 |
| 2015 m. gimimo U-8 | Dalyvaus | Samsung Galaxy Watch LVL U9 diviziono Pietų regiono grupė PRO | 20 |
| 2016 m. gimimo U-7 ir jaunesnių | Dalyvaus | - | 18 |
| Mergaičių komanda | Dalyvaus | Lietuvos mergaičių čempionate | 16 |
| Kėdainių r. Truskavos bendruomenės grupė | - | - | 20 |
|  |  | Iš viso: | 250 |

8. VšĮ „Sporto perspektyvos“ dirba 8 futbolo treneriai, kurie atitinka keliamus reikalavimus, vaikų ir jaunimo ugdymas vykdomas ištisus metus. Įstaigos vaikų ir jaunimo veiklos rezultatus geriausiai atspindi kviečiamų į Lietuvos jaunimo rinktines skaičius: trys-keturi išugdyti žaidėjai nuolatos kviečiami atstovauti Lietuvos jaunimo U-17, U-19, U-21 rinktinėms. Kėdainiečiai taip pat yra kviečiami ir į Regionines pirmenybes, kuriose atrenkami gabiausi ir perspektyviausi vaikai, ateityje papildysiantys Lietuvos jaunimo rinktines. Jaunieji „Nevėžio B“ auklėtiniai ugdosi, dalyvaudami LFF KAFF III lygos pirmenybėse. Kitų amžiaus grupių vaikų komandos sėkmingai dalyvauja vaikų futbolo čempionatuose, periodiškai patenka į Lietuvos čempionatų finalus.

9. Įgyvendinant programą, Įstaigos veikla daro teigiamą įtaką socialiniam poslinkiam Kėdainiuose, t. y. skatina vaikų ir jaunimo domėjimąsi futbolu bei sportu apskritai, atitraukia juos nuo gatvės įtakos ir tokiu būdu mažina jaunimo nusikalstamumą. Šie veiksniai tiesiogiai lemia tokių socialinių problemų, kaip vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimas, sporto plėtra, nusikalstamumo prevencija, gyventojų užimtumas ir pan. išsprendimo galimybes.

10. Programos įgyvendinimui, atlikta SSGG analizė. Buvo išskirtos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į kurias atsižvelgta, vykdant veiklas 2023 m.

10.1. Stiprybės – perspektyvi, auganti jaunimo karta, futbolo tradicijos Kėdainiuose, garsus komandos vardas, pasiekti laimėjimai, tarptautiniai ryšiai ir jų plėtojimas, pagal infrastruktūrą yra galimybė ugdyti jaunąją kartą ištisus metus (yra stadionai, futbolo maniežas, salės). Aktyvi socialinė veikla – futbolininkų vizitai darželiuose, mokyklose, organizuojami futbolo turnyrai, bendradarbiaujama su miesto ir kaimo mokyklų bendruomenėmis.

10.2. Silpnybės – mažėjantis moksleivių skaičius.

10.3. Galimybės – užimti futbolo sportu kuo daugiau vaikų bei jaunimo, žaisti ir  įsitvirtinti pajėgesnėse Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo lygose, ugdyti vaikų ir jaunimo komandas, tikintis ateityje paruošti deramą pamainą reprezentacinei „Nevėžio” vienuolikei bei Lietuvos jaunimo rinktinėms, futbolo plėtra į kaimiškas Kėdainių rajono vietas, rajono ir valstybės paramos sportui plėtojimas, klubo rėmėjų gretų didinimas.

10.4. Grėsmės – finansavimo stoka sąlygoja futbolo specialistų išvykimą dirbti kitur, dalyvavimas žemesnėse pagal pajėgumą Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo lygose. Neįvykdžius LFF sertifikavimo kriterijų trijų žvaigždučių sertifikato praradimas, LFF Licencijavimo kriterijų įvykdymas. Tyrimų duomenimis, vis labiau mažėja sveikų vaikų, prastėja jaunimo fizinis aktyvumas, daugėja silpnos sveikatos asmenų.

III SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

11. Programos tikslas – teikti vaikams ir jaunimui futbolo sporto paslaugas, kurios skatintų tobulėjimą bei didintų įgūdžius, ugdyti Kėdainių rajono jaunuosius futbolininkus suteikiant kuo aukštesnės kokybės sąlygas, surasti ir parengti talentingus sportininkus, vystyti vaikų ir jaunimo futbolo plėtrą Kėdainių rajone.

12. Programos uždaviniai:

12.1. Vaikų futbolo grupių formavimas Kėdainių rajone, jų treniravimas, vaikų sveikatinimo ir užimtumo plėtojimas.

12.2. Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos organizuojamose vaikų, jaunių ir jaunimo varžybose, čempionatuose, turnyruose.

12.3. Įvairių tarptautinių, respublikinių ir Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo futbolo turnyrų, masinių futbolo renginių organizavimas ir vykdymas.

12.4. Talentingų futbolininkų paieška ir jų ugdymas.

12.5. Tolesnių tarptautinių futbolo ryšių plėtojimas, draugiškų santykių užmezgimas ir puoselėjimas.

12.6. Rengti pamainą Kėdainių „Nevėžio“ komandai.

IV SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

13. Masiškumas – sportuojančių skaičius ne mažiau kaip 250.

14. Rezultatai – Lietuvos futbolo federacijos varžybose dalyvauti ne mažiau 7 amžiaus grupėse.

15. Kokybė – „Nevėžio“ vyrų komandos papildymas jaunais išugdytais 6 žaidėjais.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

16. 2023 m. programos įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto – 120 000 Eur:

16.1. Sporto mokomųjų grupių išlaikymas (atlyginimai treneriams, personalui ir kt.), mokesčiai valstybinėms institucijoms – 97 000 Eur.

16.2. Sportiniam-mokomajam ir varžybiniam darbui vykdyti (varžybų dalyvavimo mokesčiai, bazių nuoma, medicinos paslaugos, teisėjavimo mokesčiai, maistpinigiai stovykloms vykdyti, kanceliarinės prekės, spaudos darbai, reklamos paslaugos ir kt.) – 2 000 Eur.

16.3. Inventorius, apranga, aprangos ženklinimas, medikamentai – 4 000 Eur.

16.4. Transporto išlaidos – 17 000 Eur.

VI SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

17. Įgyvendinus programą, bus pasiekti rezultatai:

17.1. Suformuotos vaikų futbolo grupės ir dalyvauta Lietuvos futbolo federacijos organizuojamose vaikų, jaunių ir jaunimo varžybose, čempionatuose, turnyruose (2 lentelė).

2 lentelė. Suformuotos grupės ir dalyvavimas varžybose

| Amžiaus grupė | Varžybos | Rungtyniaujama aikštėje |
| --- | --- | --- |
| 2000–2003 m. g. Kėdainių „Nevėžis B“ | KAFF III lyga | 11x11 |
| 2005–2006 m. g. U-18 | LVJUFA Pirmos lygos U-18 diviziono Pietų-Rytų grupė | 11x11 |
| 2007 m. g. U-16 | LVJUFA Pirmos lygos U-16 diviziono Pietų-Rytų grupė | 11x11 |
| 2009 m. g. U-14 | LVJUFA Pirmos lygos U-14 diviziono Pietų regiono grupė | 11x11 |
| 2010 m. g. U-13 | LVJUFA Pirmos lygos U-13 diviziono Pietų regiono grupė | 11x11 |
| 2011 m. g. U-12 | Samsung Galaxy Watch LVL U12 divizionas A lygmens Pietų regiono KAFF A grupė | 8x8 |
| 2012 m. g. U-11 | Samsung Galaxy Watch LVL U11 diviziono Pietų regiono grupė PRO | 8x8 |
| 2013 m. g. U-10 | Samsung Galaxy Watch LVL U10 diviziono Pietų regiono grupė PRO | 5x5 |
| 2014 m. g. U-9 | Samsung Galaxy Watch LVL U9 diviziono Pietų regiono grupė PRO | 5x5 |
| 2015 m. g. U-8 | Samsung Galaxy Watch LVL U9 diviziono Pietų regiono grupė PRO | 5x5 |
| 2016 m. gimimo U-7 ir jaunesnių | Draugiškos rungtynės, turnyrai | 5x5 |
| Mergaičių komanda | Lietuvos mergaičių čempionate | 5x5 |
| Kėdainių r. Truskavos grupė | Draugiškos varžybos, turnyrai | Mišriai |

17.2. Parengta pamaina Kėdainių „Nevėžio“ komandai.

VII SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

18. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

19. Už programos įgyvendinimą atsakingas Įstaigos direktorius.

PARENGĖ

VšĮ „Sporto perspektyvos“ direktorius Saulius Skibiniauskas

__________________

ASOCIACIJA „KREPŠINIO NAKTIS“

3 PRIEŠ 3 KREPŠINIO PLĖTROS 2023 M. PROGRAMOS PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. 3 prieš 3 krepšinio plėtros programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti Kėdainių 3 prieš 3 krepšinio komandos veiklą ir vystyti 3 prieš 3 krepšinio sporto šakos plėtrą Kėdainių rajone. Programa yra tęstinė.

2. Programa parengta, atsižvelgiant į Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“ II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3 tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.4 uždavinio „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 2.3.4.7 priemonę „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, sporto veiklos projektus ir programas“ ir 2.3.4.8 priemonę „Skatinti sporto renginių organizavimą Kėdainių rajone bei dalyvavimą juose“.

3. Programa atitinka Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 04 programos „Sporto veiklos plėtra“, 01 tikslo „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“, 05 uždavinį „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, finansuoti sporto veiklos projektus ir programas“.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

5. 3x3 krepšinis visame pasaulyje populiarėja septinmyliais žingsniais ir turi milžinišką potencialą tiek sportine, tiek komercine prasme. Trijulių krepšinis yra unikali terpė atsiskleisti žaidėjams ir siekti profesionalios 3 prieš 3 krepšininko karjeros. Matant augantį ir didėjantį 3 prieš 3 krepšinio susidomėjimą, atsirado poreikis Kėdainiuose įkurti ir 3 prieš 3 akademiją, kurioje Kėdainių krašto vaikai ir jaunimas galėtų tobulinti savo 3 prieš 3 krepšinio žinias bei fizinius įgūdžius, tuo pačiu kuriant jaunimo 3x3 komandą bei ugdant pamainą pagrindinei komandai.

6. Kėdainių 3 prieš 3 komanda (toliau – Komanda) dalyvauja Lietuvos 3 prieš 3 čempionatuose nuo 2018 m. vasaros. 2022 metais Kėdainiuose atsirado profesionali 3 prieš 3 krepšinio komanda, kuri tais metais pateko į FIBA Challenger serijos turnyrus net 3 kartus. 2022 m. sezone komanda Lietuvos 3x3 čempionate buvo pastovi prizinių vietų laimėtoja (1 turas – elito grupėje I vieta, PRO grupėje – III vieta, 2 turas – elito grupėje II vieta, PRO grupėje I vieta, 3 turas – PRO grupėje – 2 vieta), dalyvaudama turnyruose Mongolijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Bosnijoje, Estijoje, Latvijoje, reprezentavo Kėdainių miestą. Svarbiausios iškovotos pergalės 2022 metais – Prancūzijoje prieš Vašingtono komandą (JAV), Vokietijoje prieš Egipto komandą, Mongolijoje prieš Vilniaus komandą. Viso per sezoną buvo sudalyvauta 13-oje turnyrų.

7. Žmogiškieji ištekliai: Kėdainių 3 prieš 3 komandą sudaro 6 asmenys, iš jų 5 žaidėjai ir 1 administracijos darbuotojas. Visi žaidėjai ir administracijos darbuotojai yra iš Kėdainių.

8. Įgyvendinant Programą, numatomos veiklos kryptys – įkurti vienintelę tokią Lietuvoje 3 prieš 3 krepšinio akademiją, kurioje žaistų ir treniruotųsi Kėdainių jaunimas. Atstovauti ir reprezentuoti Kėdainių kraštui, Kėdainių 3 prieš 3 komandai dalyvaujant įvairaus lygmens varžybose, kurias organizuoja Lietuvos 3x3 krepšinio asociacija ir FIBA 3x3 organizacija; ugdyti Kėdainių rajono sportininkus, suteikiant kuo aukštesnės kokybės sąlygas; paruošti komandą tinkamai reprezentuoti Kėdainių kraštą Lietuvos čempionate; paruošti talentingus vietinius sportininkus; propaguojant sportą, skatinti vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą.

9. Atliekant SSGG analizę buvo išskirtos šios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į kurias svarbu atsižvelgti, vykdant Programos veiklas 2023 m.

1 lentelė. SSGG analizė

| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| --- | --- |
| 3 prieš 3 Kėdainių komanda paremta krepšininkais tik kėdainiečiais. 3 prieš 3 komandos žaidėjų branduolys nesikeičia jau nuo 2018 metų. 3 prieš 3 krepšinis dar visai neseniai tapo Olimpine sporto šaka. Šios sporto šakos augimo tempas Lietuvoje - vienas sparčiausių pasaulyje. 3 prieš 3 krepšinio sezonas dažniausiai trunka 4 mėnėsius (gegužės-rugpjūčio mėn.). Dažniausiai visos komandos rungtynės būna transliuojamos GO3 televizijoje, Youtube platformoje ar Instagram socialiniame tinkle. Stipri sportinė infrastruktūra Kėadinių mieste. Kėdainių 3 prieš 3 komanda yra gerai žinoma Lietuvoje, dėl savo žaidimo stiliaus bei jau pasiekimų Lietuvos bei tarptautinėse arenose. | Ganėtinai nauja sporto šaka. Nepasiekti komandiniai rezultatai, dėl žaidėjų traumų. |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| Kadangi tai nauja Olimpinė sporto šaka, galimybės plėtoti yra beribės. Asociacijos tikslas 2023 m. įsteigti 3 prieš 3 akademiją (vienintelę Lietuvoje), turėti jaunimo komandą. Kėdainių krašto pristatymas ir reprezentavimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. | Mažėjantis moksleivių skaičius Kėdainių miesto bendro ugdymo mokyklose leimia atrankos kokybę komplektuojant jaunimo komandą. Dėl COVID-19 bei karo situacijos rėmėjų įsipareigojimai gali būti neįvykdyti arba įvykdomi tik iš dalies. |

III SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

10. Programos tikslas – sudaryti sąlygas Kėdainių 3 prieš 3 krepšinio komandai tinkamai pasirengti, dalyvauti ir būti konkurencingai Lietuvos 3 prieš 3 krepšinio čempionate bei FIBA 3x3 organizacijos organizuojamuose turnyruose; teikti vaikams ir jaunimui 3 prieš 3 krepšinio paslaugas, kurios skatintų jų tobulėjimą, vystyti 3 prieš 3 krepšinio plėtrą Kėdainių rajone.

11. Pagrindiniai programos uždaviniai:

11.1. vaikų 3 prieš 3 krepšinio grupių formavimas, jų treniravimas;

11.2. vaikų ir reprezentacinės Kėdainių 3 prieš 3 komandos dalyvavimas Lietuvos bei tarptautiniuose čempionatuose;

11.3. talentingų Kėdainių rajono krepšininkų paieška ir jų ugdymas;

11.4. organizuoti bei vykdyti sistemingą sportinę veiklą, sudarant sąlygas talentingiausiems ir perspektyviausiems sportininkams kelti meistriškumą;

11.5. gerinti materialinę bazę ir siekti, kad sportininkai naudotų aukšto lygio inventorių;

11.6. didinti Kėdainių rajono gyventojų, ypatingai vaikų ir jaunimo, užimtumą;

11.7. populiarinti Kėdainių rajono vardą Lietuvoje ir visame pasaulyje.

IV SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

12. Lietuvos čempionate bent viename ture finišuoti tarp TOP3 Lietuvos klubų.

13. Kėdainiečių sportininkų atstovavimas pagrindinei komandai – 3.

14. Sportinių treniruočių stovyklų vykdymas – 2.

15. Dalyvavimas tarptautiniuose FIBA Challenger serijos turnyruose – 2.

V SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

16. Perspektyvių jaunųjų krepšininkų integravimas į 3 prieš 3 krepšinį.

17. Dalyvavimas Lietuvos 3 prieš 3 čempionate, siekiant apdovanojimų.

18. Dalyvavimas tarptautiniuose FIBA 3x3 turnyruose, iškovojant kuo aukštesnius rezultatus.

19. Didėjantis 3 prieš 3 krepšinio žinomumas Kėdainių rajone.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

20. Programai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis – 42 000 Eur, iš jų 20 000 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (2 lentelė).

2 lentelė. Programos lėšų poreikis 2023 m.

| Veiklos / Priemonės pavadinimas | Bendra suma (Eur) | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur) | Nuosavos lėšos (Eur) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sporto treniruočių stovyklų vykdymas ir įgyvendinimas (maistpinigiai) | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
| Sportininkų ir personalo išlaikymas, kelionių, viešbučio išlaidos | 34 000 | 16 000 | 18 000 |
| Iš viso: | 42 000 | 20 000 | 22 000 |

VII SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

21. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

22. Už programos įgyvendinimą atsakingas Asociacijos pirmininkas.

PARENGĖ

Asociacijos „Krepšinio naktis“ pirmininkas Donatas Maselskis.

____________________________

VIEŠOJI ĮSTAIGA „SPORTO PERSPEKTYVOS“

MOTERŲ FUTBOLO KOMANDOS KĖDAINIŲ „NEVĖŽIS“ PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moterų futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti Kėdainių moterų futbolo komandos „Nevėžis“ veiklą ir vystyti futbolo sporto šakos plėtrą Kėdainių rajone.

2. Programa parengta, atsižvelgiant į Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“ II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3 tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.4 uždavinio „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 2.3.4.7 priemonę „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, sporto veiklos projektus ir programas“ ir 2.3.4.8 priemonę „Skatinti sporto renginių organizavimą Kėdainių rajone bei dalyvavimą juose“.

3. Programa prisideda prie Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 04 programos „Sporto veiklos plėtra“ 01 tikslo „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 05 uždavinio „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, finansuoti sporto veiklos projektus ir programas“ įgyvendinimo.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Kad vyrų futbolo komanda Kėdainių „Nevėžis“, galėtų dalyvauti Lietuvos futbolo čempionatuose, VšĮ „Sporto perspektyvos“ privalo atitikti LFF licencijavimo sporto kriterijaus numatytus reikalavimus ir įgyvendinti sąlygą – suformuoti moterų futbolo komandą ir dalyvauti LFF organizuojamose varžybose.

5. Moterų futbolo komanda „Nevėžis“ nuo 2017 m. dalyvaudama įvairaus lygmens futbolo varžybose, kurias organizuoja Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos moterų futbolo asociacija Lietuvos moterų čempionatuose (dėl covid pandemijos 2020 metais nedalyvavo), reprezentuoja Kėdainių kraštą.

6. Viešosios įstaigos „Sporto perspektyvos“ (toliau – Įstaiga) veikla ir vykdomos priemonės skirtos Programos įgyvendinimui, jos pagrindiniam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti.

7. Įgyvendinant Programą, Įstaigos darbas orientuotas į „Nevėžio“ moterų komandos futbolininkių produktyvų ir kokybišką pasirengimą dalyvauti Lietuvos moterų futbolo varžybose, siekimą, kad „Nevėžio“ komandoje rungtyniautų kuo daugiau Kėdainių rajone išugdytų žaidėjų, kartais sudėtį pastiprinant aukštesnio meistriškumo žaidėjomis iš kitų Lietuvos miestų, ar užsienio.

1 lentelė. 2023 m. Programos priemonių įgyvendinimas

| Priemonės pavadinimas / įgyvendinimo laikas (mėnesiai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Futbolo treniruotės | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sporto treniruočių stovyklos | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| Licencijavimo procesas | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + |
| Draugiškos futbolo rungtynės | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Priešsezoniniai futbolo turnyrai | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos futbolo pirmenybės |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| LFF Taurės varžybos |  |  |  | + | + | + |  | + | + |  |  |  |
| Vasaros sporto treniruočių stovyklos |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Rėmėjų paieška | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Reklama / Marketingas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Administraciniai darbai | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ūkiniai darbai | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

8. Įstaigos veiklos kryptys – atstovauti ir reprezentuoti Kėdainių kraštą, Kėdainių moterų futbolo komandai „Nevėžis“ dalyvaujant įvairaus lygmens futbolo varžybose, kurias organizuoja Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos moterų futbolo asociacija; skatinti ir plėtoti moterų futbolo sportą Kėdainių rajone, suteikiant kuo aukštesnės kokybės sportavimo sąlygas; surasti, paruošti ir integruoti į moterų „Nevėžio“ komandą talentingas vietines sportininkes; tinkamai atstovauti Kėdainių kraštą Lietuvos moterų futbolo asociacijos vykdomose varžybose; propaguojant sportą, skatinti moterų sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą; teikti vietos futbolo ir sporto bendruomenei futbolo reginių paslaugą.

9. Programos įgyvendinimui, atlikta SSGG analizė. Buvo išskirtos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2023 m.:

9.1. stiprybės – populiarėjantis moterų futbolas visoje Europoje ir Lietuvoje, o taip pat ir Kėdainių rajone, moterų futbolo sporto poreikis, perspektyvi auganti jaunoji moterų karta;

9.2. silpnybės – nepakankama materialinė bazė, veiklos finansavimo neapibrėžtumas ir dėl to – žmogiškųjų išteklių stoka;

9.3. galimybės – žaisti ir įsitvirtinti Lietuvos moterų futbolo asociacijos organizuojamose varžybose, ugdyti merginų jaunimo komandas tikintis ateityje paruošti deramą pamainą reprezentacinei moterų „Nevėžio“ vienuolikei, rajono ir valstybės paramos moterų sportui plėtojimas, žiūrovų papildomas pritraukimas į varžybas, klubo rėmėjų gretų didinimas;

9.4. grėsmė – moterų futbolo sporto plėtros nevykdymas, perspektyvių jaunų žaidėjų išvykimas studijuoti į kitus miestus ir žaisti į kitų miestų klubus (dėl to klubui kyla iššūkis siekti aukštesnių  rezultatų), dalyvavimas žemesnėse lygose, dėl ko komanda gali tapti nepatraukli žiūrovams bei rėmėjams, „Nevėžio“ vyrų futbolo komandos Licencijos praradimas ir negalėjimas dalyvauti Lietuvos čempionatuose.

III SKYRIUS

TIKSLAS

10. Tikslas – skatinti ir tęsti moterų futbolo komandos „Nevėžis“ tradicijas ir veiklą, siekti kuo aukštesnių rezultatų, dalyvaujant Lietuvos moterų futbolo asociacijos varžybose, būti Kėdainių rajono bendruomenės traukos centru organizuojant masinius moterų futbolo renginius, skatinti moterų futbolo plėtrą Kėdainių rajone.

IV SKYRIUS

UŽDAVINIAI

11. Sukomplektuoti komandą ir tinkamai pasirengti 2023 m. Lietuvos moterų futbolo asociacijos Pirmos lygos pirmenybių varžyboms.

12. Dalyvauti 2023 m. Lietuvos moterų futbolo asociacijos Pirmos lygos pirmenybėse siekiant maksimalių rezultatų, iškeliant optimalius tikslus.

13. Sudaryti sąlygas talentingiausioms ir perspektyviausioms „Nevėžio“ komandos žaidėjoms kelti meistriškumą, realizuoti savo potencialą Kėdainiuose, ugdyti aukštos kvalifikacijos sportininkes.

14. Nuolat gerinti ir plėtoti Kėdainiuose futbolo infrastruktūrą, gerinti sporto bazių aplinką, siekti, kad sportininkės naudotų aukšto lygio inventorių.

15. Licencijuoti Įstaigą pagal LFF direktyvas, siekiant dalyvauti Lietuvos futbolo čempionatuose.

16. Vykdyti moterų komandos sportinį treniruočių procesą ir ugdyti futbolininkių visapusišką pasirengimą varžyboms.

17. Kelti futbolo kultūrą (kultūringas, profesionalesnis komandos palaikymas; futbolo taisyklių ir teisėjavimo subtilumo išmanymas), treniruočių ir varžybų metu diegti futbolininkėms kilnaus žaidimo („Fair Play“) bei kultūringo elgesio futbolo aikštėje ir šalia jos suvokimą.

V SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

18. 2023 m. Programos įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto – 20 000 Eur:

18.1. sportininkių ir personalo išlaikymui (maistpinigiai, personalas, sporto veiklos sutartys, mokesčiai ir kt.) – 15 000 Eur;

18.2. sportiniam treniruočių ir varžybiniam darbui vykdyti (inventorius, apranga, aprangos ženklinimas, medikamentai ir sporto papildai, medicinos paslaugos, mineralinis vanduo, kanceliarinės prekės ir kt.) – 2 500 Eur;

18.3. transporto išlaidoms – 2 500 Eur.

VI SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

19. Lietuvos moterų futbolo asociacijos 2023 m. Pirmos lygos pirmenybėse užimti 3–7 vietą.

20. FK „Nevėžio“ sporto treniruočių stovyklų vykdymas – 4.

21. Išugdytų kėdainiečių atstovavimas „Nevėžio“ komandoje – 8.

22. Dalyvavimas šalies LMFA Pirmos lygos pirmenybėse – 10 rungtynių.

VII SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

23. Bus sėkmingai sukomplektuota komanda, tinkamai pasirengta ir sudalyvauta Lietuvos moterų futbolo asociacijos Pirmos lygos pirmenybėse.

24. Bus sudarytos sąlygos talentingiausioms ir perspektyviausioms „Nevėžio“ komandos žaidėjoms kelti meistriškumą.

25. Bus licencijuota Įstaiga pagal LFF keliamus reikalavimus.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

26. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

27. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Įstaigos direktorius.

PARENGĖ

VšĮ „Sporto perspektyvos“ direktorius Saulius Skibiniauskas

__________________________

KĖDAINIŲ PLAUKIMO KLUBAS

VAIKŲ MOKYMO PLAUKTI PROGRAMOS 2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų mokymo plaukti programa (toliau – Programa) yra tęstinė, parengta įgyvendinant Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m.  spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“, II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.3 tikslo „Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ 2.3.4 uždavinio „Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę“ 2.3.4.7 priemonę „Skatinti Kėdainių rajono sporto organizacijas, sporto komandas ir sportininkus, sporto veiklos projektus ir programas“ ir 2.3.4.8 priemonę „Skatinti sporto renginių organizavimą Kėdainių rajone bei dalyvavimą juose“ ir atsižvelgiant į Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, mokymo plaukti proceso vykdymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1087 „Dėl Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, mokymo plaukti proceso vykdymo remokemdacijų patvirtinimo“.

2. Programos paskirtis – padėti mokiniams išsiugdyti reikalingus plaukimo įgūdžius, išmokti plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens, užtikrinti plaukimo sporto šakos plėtrą rajone, kuo veiksmingiau naudoti turimą mokymui plaukti reikalingą infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

3. Įgyvendinus 2022 m. vaikų mokymo plaukti programą, plaukimo treneriai, instruktoriai įvertino vaikų ﬁzinio išsivystymo ir judamųjų gebėjimų lavėjimo netolygumus taip pat aiškiai įvardino pasiekimus, pateikė išvadas, kurios buvo pateiktos pažymėjimuose. Programoje dalyvavo 300 mokinių (1 lentelė).

1 lentelė. 2022 m. programos efektyvumo vertinimas pagal mokinių testų rezultatus

| Lygiai | Testų aprašymas | Dalyviai |
| --- | --- | --- |
| I | Nuplaukė taisyklingai ir savarankiškai 25 m bei 50 m pasirinktu plaukimo būdu | 256 |
| II | Nuplaukė taisyklingai 25 m bei 50 m pasirinktu plaukimo būdu su viena pagalbine priemone | 34 |
| III | Nuplaukė 25 m bei 50 m su pagalbine priemone atliekant tik kojų judesius | 10 |
| Viso |  | 300 |

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Programos tikslas – išmokyti 300 Kėdainių rajono 2–4 klasių moksleivių plaukti, ugdyti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius bei juos tobulinti, skatinti vaikų fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą ir gerinti jų fizinį parengtumą.

5. Programos tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

5.1. kartu su Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų (Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos, Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos, Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių „Ryto” progimnazijos, Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių rajono Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“) bendruomenėmis sudaryti Programos dalyvių sąrašus, suderinti užsiėmimų grafikus;

5.2. organizuoti plaukimo užsiėmimus: skatinti mokinius įveikti vandens baimę ir išmokti judėti vandenyje, savarankiškai veikti judant vandenyje;

5.3. organizuoti saugiaus elgtio baseine ir atviruose vandens telkiniuose pamokas;

5.4. vykdyti talentingų vaikų atranka į plaukimo sporto šaką;

5.5. viešinti šią Programą ir atlikti pasiektų rezultatų stebėseną.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS VYKDYTOJAI IR DALYVIAI

6. Programos vykdytojas – Kėdainių plaukimo klubas, už kokybišką Programos įgyvendinimą atsakingas klubo prezidentas. Programoje dalyvaus 5 plaukimo treneriai- instruktoriai.

7. Programos dalyviai – Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 2–4 klasių mokiniai.

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

8. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

9. Programa susideda iš 32 pamokų. 14 plaukimo pamokų (pavasario ciklas) finasuojamos Kėdainių savivaldybės biudžeto lėšomis, 18 pamokų (rudens ciklas) – Lietuvos plaukimo federacijos lėšomis.

10. 2023 m. sausio–birželio mėn. Programoje dalyvaus Kėdainių rajono švietimo įstaigos: Kėdainių r. Akademijos gimnazija, Kėdainių r. Šėtos gimnazija, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla, Kėdainių „Ryto” progimnazija, Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla, Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“. Programa skirta 2 – 4 klasių moksleiviams. Ši mokinių grupė pasirinkta dėl to, kad: 1. šio amžiaus vaikai imlūs naujai fiziniai veiklai; 2. vykdoma prevencija nelaimingiems atsitikimams vandenyje; 3. šio amžiaus mokiniai jau sugeba greitai persirengti ir pasiruošti plaukimo užsiėmimui; 4. plaukimo užsiėmimai praplečia fizinio aktyvumo spektrą šios grupės mokiniams; 5. paslankus pamokų tvarkaraštis leidžia mokiniams organizuotai atvykti į baseiną.

11. Sausio mėn. vykdomi Programos organizaciniai darbai. Bus vykdomos mokymo plaukti pamokos 2–3 klasių mokiniams Kėdainių rajono baseinuose, pagal paruoštą 14 pamokų vienam moksleiviui mokymo plaukti ir saugaus elgesio vandenyje programą. Pamokos vyks 1–2 kartus per savaitę, vienos pamokos trukmė 45 min. Vienas treneris treniruoja iki 12 mokinių. Ugdymo tikslai diferencijuojami ir individualizuojami, parenkamos atitinkamo sudėtingumo pratybos ir užduotys. Mokiniai skatinami įveikti vandens baimę ir judėti vandenyje, savarankiškai veikti judant vandenyje. Pirmoje pamokoje mokiniai supažindinami su saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisyklėmis, baseino vidaus elgesio taisyklėmis, vandens fizikinėmis savybėmis. Kiekvienos pamokos metu mokiniai supažindinami su pamokos uždaviniais, atliekami parengiamieji pratimai sausumoje. Vandenyje mokiniai pradeda mokytis plaukti nuo apsipylimo, vaikščiojimo, bėgiojimo dugnu, kvėpavimo pratimų vandenyje, skęstančių daiktų traukimo iš dugno. Plaukimo būdų technikos mokomasi prie sienelės, vėliau su judančia atrama t.y. lentelėmis, plūdurais, dar vėliau plaukiama be priemonių. Mokantis plaukimo būdų technikos mokomi kojų ir rankų judesių atskirai, vėliau derinami judesiai tarpusavyje. Plaukiami nuotoliai be sustojimo pradedant nuo 15 iki 25 bei 50 m. Po 6 ir 14 pamokų vykdomas mokinių testavimas, kurių metu vertinami mokinių gebėjimai atlikti užduotis, kurios parodo mokinių gebėjimus vandenyje. Mokiniai, kurie atlieka puikiai visas užduotis, pagiriami, mokiniams, kurie neatlieka visų užduočių puikiai, skiriamos papildomos užduotys, kai kuriems skiriamos individualios mokymo plaukti pamokos. Į 14 pamoką prašome atvykti mokinių tėvelius stebėti vaikų pasiekimų ir jais pasidžiaugti. Pasibaigus mokymo plaukti programai organizuojamas bendras baigiamasis renginys, kuriame dalyvauja mokyklų komandos ir plaukiama estafetė 8 x 25 m laisvu stiliumi.

12. Programos efektyvumas bus vertinamas pagal mokinių testų rezultatus t. y. bus suskaičiuota, kiek vaikų pasiekė I lygį (nuplaukia taisyklingai ir savarankiškai 25 m bei 50 m pasirinktu plaukimo būdu), II lygį (nuplaukia taisyklingai 25 m bei 50 m pasirinktu plaukimo būdu su viena pagalbine priemone) ir III lygį (nuplaukia 25 m bei 50 m su pagalbine priemone atliekant tik kojų judesius). Plaukimo treneriai, instruktoriai įvertindami vaikų ﬁzinio išsivystymo ir judamųjų gebėjimų lavėjimo netolygumus, programos pabaigoje aiškiai įvardina mokinių pasiekimus, pateikdami individualias vaikų pasiekimų charakteristikas tėveliams.

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

13. Įgyvendinus Programą, mokiniai žinos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisykles, saugaus elgesio taisykles baseine, išmoks parengiamųjų pratimų, skirtų susipažinti su vandeniu (sulaikyti kvėpavimą, plūduriuoti, atsimerkti po vandeniu, panerti), mokės įvairių žaidimų vandenyje, saugių šuolių į vandenį, pratimų negiliame ir giliame vandenyje. Taip pat turės gebėjimą judėti vandenyje, įveikiant vandens pasipriešinimą, pasinerti, atsimerkti vandenyje, sulaikyti kvėpavimą, plūduriuoti horizontalioje padėtyje ant krūtinės, nugaros, vertikalioje padėtyje, slinkti vandenyje neatliekant judesių, atliekant judesius kojomis, rankomis, saugiai įšokti į vandenį nuo baseino krašto, išlipti iš baseino, mokės atlikti įvairius judesius žaidžiant. Mokiniai žinos, kad vandenyje žmogaus kūnas gali plūduriuoti, kūną veikia plūdumo jėgos ir galima plūduriuoti tarsi nesvarumo būklėje be tvirtos atramos. Mokiniai žinos vandens teikiamus malonumus ir galimus pavojus, jei nesilaikoma saugaus elgesio vandenyje taisyklių. Žinos skendimų priežastis.

14. Ši vaikų mokymo plaukti programa vertinama periodiškai po kiekvienų jos vykdymo metų.

15.	Kokybiniai ir kiekybiniai jos vertinimo kriterijai:

16.1. dalyvaujančių vaikų programoje skaičius (300);

16.2. išmokusių plaukti mokinių skaičius (298);

16.3. plaukimą populiarinančių renginių skaičius (4);

16.4. suorganizuotų mokymosi plaukti užsiėmimų skaičius kiekvienam moksleiviui (14);

16.5. programoje dalyvaujančių rajono ugdymo įstaigų skaičius (7).

VII SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

17. Programa finansuojama Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuro (18 pamokų rudens ciklas) ir Kėdainių rajono savivaldybės  biudžeto lėšomis (14 pamokų pavasario ciklas). 2023 m. programos įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto – 10 300 Eur (2 lentelė).

2 lentelė. Lėšų poreikis

|  | Bendros lėšos Eur |  |
| --- | --- | --- |
| Veiklos / Priemonės | Savivaldybės biudžeto lėšos Eur (14 pamokų) | Lietuvos plaukimo federacijos (18 pamokų) |
| Programos vykdytojų darbo užmokestis | 8 500 | 11 500 |
| Bazių nuoma | 1 500 | 3 290 |
| Inventorius | 300 | 600 |
| Viso | 10 300 | 15 390 |

PARENGĖ

Kėdainių plaukimo klubo prezidentas Dainius Kaziukaiti

__________________

KULTŪROS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA (05)

| Biudžetiniai metai | 2023 m. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas: | Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka Kėdainių krašto muziejus Kėdainių kultūros centras Akademijos kultūros centras Josvainių kultūros centras Krakių kultūros centras Šėtos kultūros centras Truskavos kultūros centras |  | 188768545 191029361 188204587 291519170 300631004 300631011 300630977 300630660 300630137 |  |  |  |  |  |
| Programos koordinatorius vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) | Kęstutis Stadalnykas, Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, tel. 8 347 69 575, el. paštas kestutis.stadalnykas@kedainiai.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| Veiklos prioritetas | I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |

| Programos parengimo argumentai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa parengta, siekiant kryptingai vykdyti valstybės bei savivaldybės kultūros politiką. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškos savivaldybių funkcijos: gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra). Taip pat šia programa siekiama užtikrinti kokybišką jaunimo politikos, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtros politikos priemonių įgyvendinimą rajono savivaldybėje. Įgyvendinant Kultūros veiklos plėtros programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |  |  |
| Programos aprašymas |  |  |  |
| Programoje numatytomis priemonėmis siekiama sudaryti sąlygas rajono bendruomenei susipažinti su šiuolaikinėmis bei tradicinėmis profesionalaus ir mėgėjų meno (muzikos, teatro, dailės, šokio, kt.) kryptimis, menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti etninę savimonę bei vystyti jų informacinius gebėjimus. Vykdant numatytas edukacines programas, siekiama skatinti domėjimąsi istorine praeitimi, kultūros paveldu. Aktyvinant meno mėgėjų kolektyvų veiklą, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų kultūrinių programų finansavimą, skatinamas rajono bendruomenės užimtumas kultūrine veikla, sudarant sąlygas rajono gyventojams dalyvauti kultūroje ir ją vartoti. Vykdant programą veiklos plėtojamos tokiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbo organizavimas, mėgėjų ir profesionalaus meno, kultūros projektų dalinis finansavimas, įvairių renginių organizavimas, kultūros įstaigų materialinės bazės stiprinimas ir kt. Kėdainių rajone kultūros įstaigų tinklą sudaro Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka ir 39 struktūriniai-teritoriniai padaliniai, išsidėstę visoje Kėdainių rajono teritorijoje, Kėdainių krašto muziejus ir penki skyriai, Mikalojaus Katkaus memorialinis muziejus, 6 kultūros centrai ir 12 jų skyrių. Rajono savivaldybėje formuojama ir įgyvendinama jaunimo politika. Jaunimo politika – priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, visuma. Programa siekiama plėtoti jaunimo socializacijos, kūrybinės saviraiškos bei pilietines iniciatyvas, skatinti jaunimo įsitraukimą į savanorišką veiklą, įgalinti rajono jaunimą atstovauti savivaldybės jaunų žmonių interesams, stiprinti rajono jaunimo nevyriausybines organizacijas, užtikrinti rajone veikiančių Atvirųjų jaunimo erdvių plėtrą bei gerinti jų veiklos kokybę, skatinti ir plėtoti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje veikloje. Rajono savivaldybėje formuojamos ir įgyvendinamos nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politika ir bendruomeninių organizacijų plėtros politika. Nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politika – priemonių, kuriomis gerinamos nevyriausybinių organizacijų veikimo sąlygos, skatinama nevyriausybinių organizacijų plėtra šalyje bei užtikrinamas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinant pilietinę visuomenę, visuma. Bendruomeninių organizacijų plėtros politika – kryptinga veikla, kuria apibrėžiamos bendruomeninių organizacijų veikimo sąlygos, skatinama šių organizacijų plėtra šalyje bei užtikrinamas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas su bendruomeninėmis organizacijomis stiprinant pilietinę visuomenę, gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą. Programa siekiama kurti palankią aplinką savivaldybės teritorijoje veikiančioms nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms, užtikrinant tinkamas jų veiklos ir plėtros sąlygas, stiprinti rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis, stiprinant pilietinę visuomenę ir tarpusavio pasitikėjimą. |  |  |  |
| Kodas | Programos tikslo pavadinimas |  |  |
| 01 | Tobulinti ir plėsti kultūrinės informacijos paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje, siekiant didinti jų prieinamumą |  |  |
| Tikslui pasiekti keliamas 1 uždavinys 01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos veiklą Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės, kuriomis siekiama organizuoti ir užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos bibliotekos bei jos filialų veiklą bei atnaujinti viešosios bibliotekos filialų informacinių technologijų įrangą, žaislotekas, įsigyti baldų/įrangos užimtumo centrams. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka ir jos struktūriniai-teritoriniai padaliniai (toliau – VB) atviri vartotojams 6 dienas per savaitę, turintys viešą interneto prieigą, įdiegtą LIBIS, aplinką, atitinkančią higienos normas, techninius, technologinius reikalavimus. Modernus VB 40 bibliotekų tinklas, 3–15 km atstumu išsidėstęs visoje Kėdainių rajono teritorijoje, tenkina Kėdainių rajono gyventojų informacinius, komunikacinius, edukacinius, kultūrinius ir kitokius poreikius jų darbo, mokymosi ir gyvenamosiose vietose. VB tinklo bibliotekose ir jose įsteigtose viešose interneto prieigose teikiamos informacinės, komunikacinės, edukacinės, kultūrinės ir kitokios paslaugos. Kasdienėje praktinėje veikloje ugdoma informacinė kultūra. Teikiamos konsultacijos, praktinė pagalba, organizuojami informacinio raštingumo mokymai. Įgyvendinama vaikų neformalaus švietimo programa „Taikomosios informacijos kultūra (TIK)“. Plėtojamos ne tik lankytojų, bet ir bibliotekos darbuotojų kompetencijos, nuolat keliama jų kvalifikacija. Gerinama gyventojų prieiga prie informacijos, įvairių jos šaltinių, savarankiško ugdymosi aplinka, priemonės, paslaugų kokybė. Pagal rajono gyventojų poreikius formuojamas bibliotekos fondas, o bibliotekos svetainėje www.kedainiai.rvb.lt pateikiama išsami informacija apie turimus dokumentus, jų turinį, saugojimo vietą. Kėdainių rajono gyventojai aprūpinami naujais informaciniais leidiniais (knygomis, laikraščiais, žurnalais ir pan.). Tobulinama ir plėtojama Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema, infrastruktūra, atnaujinama programinė įranga. VB tinklo bibliotekose ir čia esančiose viešose interneto prieigose užtikrinama galimybė visiems Kėdainių rajono gyventojams laisvai komunikuoti, naudotis informacija, įvairiais jos šaltiniais. Taip pat siekiama atnaujinti VB ir jose esančių viešų interneto prieigų kompiuterinę įrangą, žaislotekas, įsigyti naujus baldus bei įrangą užimtumo centrams. |  |  |  |
| 02 | Išsaugoti istorinę atmintį, tobulinti ir plėsti kultūros paslaugas Kėdainių krašto muziejuje, siekiant didinti jų prieinamumą |  |  |
| Tikslui pasiekti keliamas 1 uždavinys 01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Kėdainių krašto muziejaus veiklą Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės, kuriomis siekiama organizuoti ir užtikrinti Kėdainių krašto muziejaus ir jo skyrių veiklą, sudarant sąlygas Kėdainių krašto muziejui kaupti, saugoti, tirti, eksponuoti ir populiarinti materialines ir dvasines Kėdainių krašto istorijos, kultūros ir meno muziejines vertybes, dalyvauti Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos veikloje ir puoselėti žydų kultūros paveldo atminimą Kėdainiuose. Muziejus sudaro sąlygas muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešam naudojimui: rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, publikuoja tyrimų rezultatus, ruošia parodas bei kitus su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius (minėjimus, koncertus, susitikimus, pristatymus) muziejuje ir už jo ribų, rengia ir vykdo muziejines moksleivių švietimo programas, dalyvauja bendrose muziejinėse programose, rengia ir įgyvendina kultūrinius projektus, organizuoja konferencijas, seminarus, profesionalaus ir mėgėjų meno parodas, koncertus ir kitus renginius. |  |  |  |
| 03 | Sudaryti sąlygas krašto bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje |  |  |
| Tikslui pasiekti keliami 2 uždaviniai 01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą. 02 uždavinys. Sudaryti sąlygas kultūros plėtrai rajone Savivaldybėje veikia 6 kultūros centrai ir jų 12 skyrių (Akademijos kultūros centras ir jo Dotnuvos, Gudžiūnų skyriai, Josvainių kultūros centras ir jo Pernaravos skyrius, Kėdainių kultūros centras ir jo Kalnaberžės, Surviliškio, Tiskūnų, Labūnavos, Nociūnų, Pelėdnagių, Vilainių skyriai, Krakių kultūros centras ir jo Meironiškių skyrius, Šėtos kultūros centras ir jo Pagirių skyrius, Truskavos kultūros centras). Siekiant užtikrinti visų bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimą, kultūros įstaigose organizuojami renginiai ir kitos veiklos, kurios puoselėja gyventojų bendrąją kultūrą. Pirmajam uždaviniui įgyvendinti yra numatomos priemonės, kuriomis siekiama organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą, organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, Kėdainių miesto gimtadienio, Pernaravos miestelio ir Gudžiūnų miestelio jubiliejaus šventes, tradicinius festivalius ir kitus renginius bendruomenės poreikiams tenkinti, kompensuoti kultūros įstaigų darbuotojų važiavimo į ir iš darbo išlaidas. Antrojo uždavinio įgyvendinimas apima administracijos kultūros specialistų darbo organizavimą, rajono savivaldybės renginių ir kultūrinių iniciatyvų, kultūros projektų finansavimą, Krašto kultūros ir Česlavo Milošo premijų konkursų organizavimą, sąlygų mėgėjų meno plėtotei sudarymą, tarptautinių kultūros mainų plėtrą. |  |  |  |
| 04 |  | Vystyti jaunimui palankią aplinką bei infrastruktūrą, plėsti ir skatinti įvairias jaunimo veiklas ir užimtumą, formuojant jaunimo politiką Kėdainių rajone |  |
| 01 uždavinys. Skatinti Kėdainių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nuolatinę ir ilgalaikę programinę veiklą, jaunimo veiklos projektus, jaunimo iniciatyvas Uždaviniui įgyvendinti planuojama finansuoti jaunimo, Atviro Jaunimo centro ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, finansuoti programas, užtikrinančias jaunimo neformaliojo ugdymo plėtrą, plėtoti jaunimo savanorystę Kėdainių rajone, skatinti jaunimą užsiimti savanoriška veikla, organizuoti Tarptautinės jaunimo dienos renginį, finansuoti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. |  |  |  |
| 05 |  | Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį |  |
| Tikslui pasiekti keliamas 1 uždavinys 01 uždavinys. Skatinti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtrą Kėdainių rajone. Uždaviniui įgyvendinti yra numatomos priemonės, kuriomis siekiama skatinti ir užtikrinti nevyriausybinio sektoriaus plėtrą rajone, skiriant lėšų rajono nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenines organizacijas) veiklos projektų (konkurso būdu) įgyvendinimui. Taip pat numatoma dalinai finansuoti bendruomeninių organizacijų veiklos išlaidas, tokiu būdu prisidedant prie vietos bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimo. Siekiant įgyvendinti Vietos plėtros strategijas, planuojama kofinansuoti Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015−2023 metų strategijos įgyvendinimą, Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimą ir programos „Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo programa“ įgyvendinimą. Iš valstybės biudžeto skirtas finansavimas sudarys sąlygas stiprinti rajono bendruomeninių organizacijų veiklą. |  |  |  |
| 06 |  | Atnaujinti ir plėsti kultūros įstaigų viešąją infrastruktūrą, pritaikyti ją kultūriniams ir bendruomeniniams poreikiams |  |
| Tikslui pasiekti keliamas 1 uždavinys 01 uždavinys. Gerinti kultūros paskirties viešąją infrastruktūrą, modernizuoti materialinę ir edukacinę aplinką Uždaviniui įgyvendinti numatoma Europos Sąjungos paramos, Valstybės, savivaldybės biudžeto lėšomis vykdyti Kėdainių kultūros centro rekonstrukciją, atnaujinti Kėdainių krašto muziejų bei jų ekspozicijas, rekonstruoti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos biblioteką ir jos filialus, atlikti Šėtos kultūros centro vidaus remonto darbus, remontuoti Akademijos kultūros centrą, įrengti reikalingą infrastruktūrą atlikėjams prie Kėdainių miesto parko didžiosios scenos, įsigyti Janinos Monkutės-Marks pastatą, įdiegti saulės elektrinės pagamintos energijos kaupimo įrenginį Krakių kultūros centre bei parengti Kėdainių evangelikų ir reformatų bažnyčios tvarkybos darbų projektą ir atlikti tvarkybos darbus. |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Bus sudarytos palankesnės sąlygos kultūros plėtrai rajone. Rajono gyventojams bus teikiamos kokybiškesnės kultūros paslaugos, didės gyventojų apsilankymų skaičius Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje, Kėdainių krašto muziejuje bei rajono kultūros centruose. Gerės kultūros įstaigų aplinka ir materialinė bazė, mėgėjų meno kolektyvai bus aprūpinti naujais koncertiniais kostiumais ir muzikos instrumentais. Taikant projektinį bei programinį finansavimą, bus sudarytos sąlygos kultūrinių iniciatyvų, jaunimo užimtumo ir nevyriausybinio sektoriaus plėtrai rajone. Įgyvendinant programą bus pagerinta rajono kultūros paskirties viešoji infrastruktūra, bus atnaujinti kultūros objektai. |  |  |  |
| Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos kaitos gairės, Lietuvos kultūros politikos strategija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa. Vykdoma programa atitinka Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plano iki 2030 metų II prioriteto (Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone) 2.2. tikslo (Kultūrinės ir kūrybinės veiklos skatinimas, gyventojų įtraukimas) ir IV prioriteto (Efektyvi ir kiekvienam atvira vietos savivalda) 4.3. tikslo (Pilietiškos bendruomenės ugdymas) numatytas priemones. |  |  |  |
| Kita svarbi informacija. PRIDEDAMA. 1. Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2023 metų programos paraiška. 2. Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo programos 2023 m. paraiška |  |  |  |

05 Kultūros veiklos plėtros programos 5 priedas. 5 lentelė. 2023–2025 m. Kultūros veiklos plėtros programos (05) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ SAVIVALDOS PLĖTROS

PROGRAMOS 2023 METŲ PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2023 metų programa (toliau – Programa) siekiama stiprinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijas ir jų vaidmenį mokyklos bendruomenės gyvenime, mokinių nuomonės atstovavime, pilietinio dalyvavimo mokykloje gebėjimus ir įgūdžius bei sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis pilietines, socialines, emocines ir komunikacines kompetencijas.

2. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

3. Mokinių savivalda yra labai svarbi neformaliojo ugdymo procesams vykdyti bei įgyvendinti. Tai yra kiekvieno moksleivio teisė ir laisvė savarankiškai bei demokratiškai priimti visai mokyklos bendruomenei svarbius sprendimus, atstovauti savo interesams, kelti aktualius klausimus, skatinti bei organizuoti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių veiklas, akcijas, iniciatyvas. Šios ir kitos mokinių savivaldos funkcijos sunkiai funkcionuotų be mokinių savivaldos plėtros ugdymo įstaigose. Visos funkcijos yra labai svarbios, nes taip yra kuriama jauki, moksleiviams patraukli aplinka bei užtikrinamas mokinių bei mokyklos bendruomenės narių interesų atstovavimas mokyklos, rajono ar nacionalinėse organizacijose, institucijose.

4. Programa yra tęstinė – vykdoma nuo 2015 metų. Per Programos vykdymo laikotarpį (2015–2022 m.) suaktyvėjo Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų veikla, bendradarbiavimas su Kėdainių rajono mokinių taryba bei tarpusavyje, bendravimas su vietos bendruomene bei socialiniais partneriais. Mokinių savivaldos nariai aktyviai diskutavo ir pasisakė mokiniams aktualiais klausimais forumų bei vadovų klubų metu, kurie buvo keliami nacionaliniu lygmeniu (pvz. 2017 m.  – dėl mokslo metų ilginimo, 2018 m. – dėl egzaminų grafiko sudarymo ir galimybės jaunuoliams nuo 16 metų dalyvauti vietos savivaldos rinkimuose, 2019 m. – dėl galimybės pasirinkti dorinį ugdymą, lytiškumo ugdymo pamokų reikiamybę).  Moksleiviai turėjo galimybę prisidėti prie tvarumo idėjų sklaidos Lietuvos mokyklose dalyvaudami LMS metinėje programoje „Ž.E.M.E.“. Ši programa paskatino rūšiavimo konteinerių atsiradimą daugelyje mokyklų, kvietė mokinius mėgautis vaikščiojimu gamtoje bei ragino švarinti savo miesto aplinką. Visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų atstovai išsakė savo poziciją dėl maršrutinių autobusų Kėdainių mieste tvarkaraščių, bei nuotolinio ugdymo pandemijos metu pasekmių. LMS metinės programos „SLURŠ“ metu moksleiviai kalbėjo įvairiomis lytiškumo temomis, skleidė iniciatyvas savo mokyklose, dalyvavo mokymuose, diskusijose. KRMT komanda inicijavo iššūkių maratoną „Lytiškumas – nauja norma“, kurio metu mokyklų mokinių savivaldų institucijos vykdydė įvairas užduotis tam tikra „SLURŠ“ programos tema, organizavo renginį „Emocinis intelektas – vis dar tabu tema?“.  Suorganizuotas renginys emocinės sveikatos tema, skirtas rajono mokyklų mokinių savivaldoms, siekiant informuoti jaunimą apie emocinės sveikatos sampratas bei skatinti mokyklų bendruomenes užtikrinti emocinį mokleivių saugumą ir raštingumą, kurti teigiamą mokyklos mikroklimatą. Per tolerancijos dienos minėjimą „Tolerancija mus jungia“ pristatyta LMS metinė programa 2021-2023 „Laikas jausti“. Rajono mokyklų atstovams organizuoti programos ambasadorių susirinkimai, paskaita „Ar jauti ką sako tavo emocinė sveikata?“

5. Šios Programos įgyvendinimas sudaro galimybes visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldų nariams dalyvauti Kėdainių rajono mokinių tarybos veikloje, nacionalinių įstaigų ir organizacijų (Lietuvos moksleivių sąjungos, Jaunimo reikalų agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt.) organizuojamuose renginiuose. Dalyvaudami Kėdainių rajono mokinių tarybos ir nacionalinių mokinių savivaldos įstaigų/organizacijų organizuojamuose posėdžiuose, forumuose ir pasitarimuose, rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariai mokosi diskutuoti, dirbti komandoje, tinkamai atstovauti savo interesams, finansinio raštingumo, laiko planavimo, projektų rengimo patirties, veiklų planavimo, lyderystės, naujų veiklos organizavimo formų ir vieni pirmųjų sužino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos naujienas, turi galimybę išsakyti nuomonę tuo metu aktualiais klausimais ir pan.

6. 2022 m. Kėdainių rajono mokinių tarybos komanada kėlė savo kompetencijas LMS Vasaros ir Rudens forumuose, kuriose daugiau sužinojo apie jaunimo politiką ir atstovavimą, mokėsi laiko planavimo, viešojo kalbėjimo ypatybių, įgijo žinių apie komandos formavimą, kiekvieno komiteto darbą, nagrinėjo Lietuvos moksleivių sąjungos pateiktus dokumentus. Tvirtino Lietuvos moksleivių sąjungos įstatus. Suorganizuotas bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų Pavasario forumą rajono mokyklų mokinių savivaldų institucijoms vienyti ir stiprinti. Taip pat   rinkiminis Rudens forumas, kurio metu pristatyta KRMT veiklos metinė ataskaita ir išrinkta nauja pirmininkė. Vykdyti mokymai mokyklų mokinių savivaldos institucijų pirminkams, bei jų komandoms.  Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas savivaldų stiprinimui,  bendradarbiavimo tarp rajono mokyklų plėtojimui, ryšio su mokyklų mokinių savivaldomis kūrimui.  Moksleiviai vykdė pilietines iniciatyvas, kurios ugdo tvirtas pilietines vertybes bei skatina nelikti abejingais. Dalyvavo diskusijose, skirtose atkreipti dėmesį į moksleivių emocinę sveikatą, Kovo 11-osios ceremonijoje, tolerancijos dienos minėjame, Gedulo ir vilties renginiuose. Diskutavo apie lyčių lygybę, smurto artimoje aplinkoje prevenciją, dalyvavo diskusijose: „Žmogaus tesės. Jų riba“, „Nuotolinio mokymosi grimasos“, „Kodėl jaunimo erdvės yra be jaunimo?“,  „Paauglystės iššūkiai“.

7. Remiantis rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldų narių nuomone, kas du mėnesius vykstantys susitikimai su jų koordinatoriumi, Kėdainių rajono mokinių tarybos nariu, padėjo jų savivaldoms sustiprėti kaip komandoms, nugalėti baimę reikšti ir ginti savo nuomonę, išmokti atstovauti savo interesams, bendrauti su rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojais, kuruojančiais mokinių savivaldos institucijas.

8. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldų vadovų klubų, kurie organizuojami kartą per mėnesį, metu atliktos apklausos, diskusijos bei keliamų klausimų atsakymai parodė, kad dauguma rajono švietimo įstaigų administracijų bei savivaldų kuratorių mokinių savivaldai vis dar skiria nepakankamai dėmesio, nežiūri rimtai į jos inicijuojamas idėjas ar priešingu atveju, per daug kišasi į kuruojamos savivaldos veiklą, neleisdami jiems savarankiškai spręsti. Siekiant spręsti šias problemas Kėdainių rajono mokinių taryba organizavo mokinių savivaldas kuruojančių pedagogų mokymus bei susitikimus, kurių tikslas – supažindinti savivaldų koordinatorius su mokinių savivaldos modeliu, padiskutuoti kaip geriausia bendrauti su savivaldos nariais, kaip padėti ir prisidėti prie jų organizuojamų veiklų, pasidalinti būdais, kaip sudominti mokyklos administraciją su mokyklos mokiniių savivaldos institucijos vykdoma veikla. Buvo vykdomi ir mokinių savivaldų pirmininkų mokymai, kurių metu aptarėme, ką reiškia būti geru lyderiu, kokiais būdais galima vienyti komandos narius bei kaip kokybiškai planuotis savo veiklas, organizuoti savivaldos darbą. Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyva pradėtas kurti mokinių savivaldų kuratorių tinklas, kuris leis skirtingų mokyklų ar net savivaldybių mokinių savivaldų kuratoriams dalintis idėjomis bei gerąja patirtimi, reikiama informacija bei vispausiškai bendradarbiauti. Šias, bei kitas tokio pobūdžio veiklas, planuojame tęsti ir ateityje.

9. Dalyvavimas rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldų vykdomose veiklose, iniciatyvose mokiniams padeda išvengti šių problemų: lyderių stoka, nuomonės nebuvimas, baimė ją reikšti.

10. Atsižvelgiant į Lietuvos moksleivių sąjungos metinę (programą 2021-2023 m) „Laikas jausti“, suorganizuotas renginys emocinės sveikatos tema, skirtas rajono mokyklų mokinių savivaldoms, siekiant informuoti jaunimą apie emocinės sveikatos sampratas bei skatinti mokyklų bendruomenes užtikrinti emocinį mokleivių saugumą ir raštingumą, kurti teigiamą mokyklos mikroklimatą.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

11. Programos tikslas yra stiprinti Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijas, skatinant jas atstovauti savo interesams, ugdant mokinių pilietinio dalyvavimo gebėjimus ir įgūdžius, plečiant moksleivių ekologines žinias, vienijant juos bendrai veiklai, kuriant geresnę rajono mokinių bendruomenę.

12. Programos uždaviniai:

12.1. stiprinti ir plėtoti Kėdainių rajono mokinių tarybos (KRMT) veiklą, siekiant aktyvaus mokinių pilietinio dalyvavimo mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime;

12.2. plėtoti ir koordinuoti rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų veiklą, įtraukiant ir mokinius, kurie nedalyvauja mokinių savivaldos veikloje.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

13. Įgyvendinus Programą:

13.1. bus užtikrinta kokybiška ir nuolatinė KRMT veikla bei efektyvus Programos vykdymas;

13.2. rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariai įgys reikiamų žinių bei įgūdžių, užtikrinančių efektyvesnę mokinių savivaldos institucijų veiklą mokyklose, išmoks priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, patobulins socialines, komunikacines bei kitas bendrąsias kompetencijas (darbo komandoje, bendradarbiavimo, lyderystės, sprendimų priėmimų, finansinio raštingumo, vadybos ir kt.);

13.3. bus sudarytos sąlygos rajono mokiniams aktyviai dalyvauti KRMT, Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje, jų organizuojamose renginiuose;

13.4. gerės tarpinstitucinis bendradarbiavimas, sprendžiant rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių problemas;

13.5. bus sudarytos sąlygos KRMT nariams dalintis gerąja patirtimi su Kėdainių rajono ir kitų rajonų mokinių savivaldos institucijomis;

13.7. surinkta ir apibendrinta informacija leis įvertinti esamą rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų situaciją, numatyti priemones, reikalingas tai situacijai gerinti, sklandžiau vykdyti regioninę jaunimo politiką;

13.8. rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų Pavasario forumas, orientuotas į mokinių savivaldos institucijų veiklos tobulinimą ir stiprinimą, mokinių atstovų kompetencijų kėlimą, sudarys sąlygas stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų, bus sudarytos galimybes asmenybės tobulėjimui, mokinių atstovavimo stiprinimui bei pilietinės visuomenės kūrimo gerinimui.

13.9. bus atsižvelgta į emocinę moksleivių sveikatą bei mikroklimatą mokyklose pagal metinę LMS programą „Laikas jausti“ 2021-2023 m.

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

14. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

15. Programą įgyvendina Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. Už Programos kokybišką įgyvendinimą atsakingi Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorė, metodininkė, kuruojanti KRMT veiklą, buhalteris ir KRMT pirmininkas.

16. Programos finansavimo šaltiniai:

16.1. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

16.2. lėšos, gautos projektinei veiklai iš nacionalinių bei rajono savivaldybės programų, skirtų jaunimo veiklai finansuoti;

16.3. lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana.

17. Programos įgyvendinimo priemonių planas, sąmata ir vertinimo kriterijai pateikiami Programos priede.

Kėdainių rajono mokinių savivaldos

2023 metų plėtros programos priedas

KĖDAINIŲ RAJONO MOKINIŲ SAVIVALDOS PLĖTROS 2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Priemonės | Įvykdymo terminas | Lėšų poreikis (Eur) | Vertinimo kriterijai ir matavimo vienetai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Stiprinti ir plėtoti Kėdainių rajono mokinių tarybos (KRMT) veiklą, siekiant aktyvaus mokinių pilietinio dalyvavimo mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime |  |  |  |
| 1.1. Organizuoti mokymus KRMT nariams ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldos institucijų nariams. | Visus metus | 500 | 1.1.1. Suorganizuotų mokymų skaičius – 3–4. 1.1.2. Mokymuose dalyvavusiųjų mokinių skaičius: 21 KRMT narys, 228 mokyklų mokinių savivaldų nariai. |
| 1.2. Organizuoti mokymus (susitikimus) rajono bendrojo ugdymo mokyklų, mokinių savivaldos institucijų stiprinimui. | Visus metus | 200 | 1.2.1. Suorganizuotų mokymų (susitikimų) bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms skaičius – 13-14 1.2.2. Susitikimuose (mokymuose) dalyvavusiųjų skaičius –800- 1000 mokyklų bendruomenės narių. |
| 1.3. Užtikrinti visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų dalyvavimą mokinių savivaldos vadovų klubuose, posėdžiuose, pasitarimuose ir kt. KRMT renginiuose. | Visus metus | – | 1.3.1. Suorganizuotų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų vadovų ir atstovų posėdžių, pasitarimų skaičius – 9-11 |
| 1.4. Užtikrinti rajono mokinių savivaldos institucijų atstovų dalyvavimą nacionalinių mokinių savivaldos institucijų/organizacijų vykdomose priemonėse (seminaruose, mokymuose, forumuose, dalykiniuose susitikimuose ir pan.). | Visus metus | 2 500 | 1.4.1. Renginių, į kuriuos apmokėtos rajono mokinių kelionės išlaidos, skaičius – 4. 1.4.2. Rajono mokinių, dalyvavusių nacionalinių mokinių savivaldos institucijų/organizacijų vykdomose priemonėse, skaičius – 30–50. |
| 1.5. Inicijuoti ir įgyvendinti projektus ir/ar dalyvauti kitų įstaigų ar organizacijų vykdomuose projektuose, skirtuose mokinių pilietinio aktyvumo, kolektyvinės, socialinės atsakomybės bei lyderystės gebėjimų stiprinimui. | Visus metus | – | 1.5.1. Įgyvendintų projektų skaičius ˗ 1-2. 1.5.2. Projektuose dalyvavusiųjų skaičius – 380–390. |
| 2. Plėtoti ir koordinuoti rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų veiklą |  |  |  |
| 2.1. Rinkti, analizuoti, vertinti ir skleisti informaciją apie rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikiančias mokinių savivaldos institucijas ir jų veiklą, konsultuoti šiais klausimais suinteresuotus asmenis. | Visus metus | – | 2.1.1. Parengta ir nuolat publikuojama informacija Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos tinklapyje: www.centras.kedainiai.lm.lt; socialiniame tinklapyje www.facebook.com ir instagram.com |
| 2.2. Organizuoti rajonų mokinių savivaldos institucijų renginį „Savivaldų apdovanojimai“. | 2 ketv. | 100 | 2.2.1. Suorganizuotas rajono mokinių savivaldos institucijų Padėkos renginys – 1. 2.2.2 Padėkos renginyje dalyvavusių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų (komandų) skaičius – 15. |
| 2.3. Organizuoti rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų Pavasarioį forumą. | 2 ketv. | 1 400 | 2.3.1. Suorganizuotas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų Pavasario į forumas – 1. 2.3.2. Forume dalyvavusių mokinių skaičius – 60–70. |
| 2.4. Organizuoti rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų rinkiminį Rudens forumą. | 3 ketv. | 100 | 2.5.1. Suorganizuotas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų Rudens forumas – 1. 2.5.2. Forume dalyvavusių mokinių skaičius – 40–50. |
| 2.5. Organizuoti rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijoms renginį skirtą pilietiškumo skatinimui. | 1 ketv. | 100 | 2.6.1. Suorganizuota Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konferencija, skirta pilietiškumo skatinimui – 1. 2.6.2. Renginyje dalyvavusių mokinių skaičius – 1000–1500. |
| 2.6. Stiprinti ir plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant rajono mokinių savivaldos plėtros klausimus. | Visus metus | ˗ | 2.7.1. Suorganizuotų susitikimų su socialiniais partneriais skaičius – 4. 2.7.2. Susitikimuose dalyvavusių skaičius – 25–30. |
| 2.7. Tęsti renginius emocinės sveikatos tema, siekiant informuoti jaunimą apie emocinės sveikatos sampratas bei skatinti mokyklų bendruomenes užtikrinti emocinį mokleivių saugumą ir raštingumą, kurti teigiamą mokyklos mikroklimatą. PAGAL LMS metinę programą „Laikas jausti“. (2021-2023 m.) | 2 ketv. | 100 | 2.9.1 Suorganizuotas emocinės sveikatos renginys - 1. 2.9.2. Renginyje dalyvavusių moksleivių skaičius – 80-100. |
| Iš viso: |  | 5 000 |  |

Parengė:

Švietimo pgalbos tarnybos metodininkė Vilija Girdauskaitė

Kėdainių rajono mokinių taryba

______________

KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS

2023 METŲ PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo programa (toliau – Programa) parengta  įgyvendinant Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“, 4 prioriteto „Efektyvi ir kiekvienam atvira vietos savivalda“ 4.3 tikslo „Pilietiškos bendruomenės ugdymas“ 4.3.2.4 priemonę „Rengti ir įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijas“.

2. Programos paskirtis – užtikrinti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymą: didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą, parengti Kėdainių miesto VVG 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją.

3. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose reikalavimus vietos plėtros strategijas įgyvendinsiančioms vietos veiklos grupėms, vietos plėtros strategijų rengimui, atrankai ir įgyvendinimui, ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

4. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos tikslas – spręsti Kėdainių miesto nedarbo ir socialinės atskirties problemas bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, pasitelkiant bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios ryšius.

5. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategija – tai miesto vietos veiklos grupės kartu su vietos bendruomene parengtas dokumentas, kuriame išnagrinėti gyventojų ir teritorijos vystymosi poreikiai, potencialas, suformuluoti vystymosi tikslai, uždaviniai ir numatyti vykdytini veiksmai. Įgyvendinant vietos plėtros strategiją siekiama mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, skatinti savanorystę, gyventojų įsitraukimą į vietos bendruomenės veiklą bei jauno verslo stiprinimą.

6. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos projektui, parengtam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“, Kėdainių rajono savivaldybės taryba pritarė 2016 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl pritarimo Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos projektui“ ir Kauno regiono plėtros tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-51/2S-4 „Dėl Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos projektui“.

7. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategija (toliau – VPS) buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2018-12669 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr.08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ ir VPS įgyvendinimui skirta 1 055 675,87 Eur ES paramos lėšų, kas sudarė 92 proc. visų tinkamų išlaidų sumos, 7,5 proc. lėšų skirta iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto, 0,5 proc.  lėšų – projektų pareiškėjų / vykdytojų indėlis.

8. VPS įgyvendinimą administravo Kėdainių miesto vietos veiklos grupė pagal projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0006, kurio įgyvendinimui skirta 100 000,00 Eur ES paramos ir 8 152,20 Eur Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. VPS įgyvendinimą administravo 3 asmenų (projektų vadovas, projektų koordinatorius ir finansininkas) komanda.

9. Per VPS įgyvendinimo laikotarpį įgyvendinti 24 vietos pareiškėjų projektai, kurių vykdymui skirta 1 081 326,95 Eur ES paramos ir 78 157,20 Eur Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 0,5 proc. reikalingų nuosavų lėšų prisidėjo patys projektų vykdytojai. Dėl pasiektų aukštų VPS įgyvendinimo rodiklių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 m. rugpjūčio 18 d. raštas Nr. 1D-2192 ,,Dėl lėšų skyrimo vietos plėtros projektams“) skyrė papildomų 130 270,00 Eur lėšų rezerviniame projektų sąraše esančių vietos projektų įgyvendinimui. Paramos lėšos skirtos 100 proc.

10. VPS veiksmų įgyvendinimas:

10.1. pagal 1 tikslo „Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“ 1.1 uždavinio „Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimos narius į visuomenę“:

- 1.1.1 veiksmą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas“ suplanuoti ir įgyvendinti 4 vietos projektai. Šio veiksmo projektų veiklomis suteiktos savitarpio pagalba paremtos paslaugos įvairią negalią turintiems vaikams ir jų šeimos nariams. Parengti savanoriai darbui su tikslinėmis (vaikų, krizinėse situacijose atsidūrusių suaugusiųjų, neįgaliųjų) grupėmis. Krizinėje situacijoje atsidūrusiems asmenims ir jų šeimos nariams organizuoti įgūdžių, bendravimo ugdymo ir įvairūs lavinamieji užsiėmimai, edukacijos, stovyklos. Klausos negalią turintiems asmenims organizuoti lietuvių gestų kalbos mokymai, televizijos savaitės informacinės žinių peržiūros ir aptarimai, renginiuose verčiama į gestų kalbą, organizuoti kasdieninių socialinių įgūdžių ugdymo (maisto gaminimo ir rankdarbių) užsiėmimai ir kt. įvairios edukacinės veiklos;

- 1.1.2. veiksmą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių ugdymo mokymų, dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. veiklose) organizavimas“ suplanuoti ir įgyvendinti 3 vietos projektai. Šio veiksmo projektai  sudarė sąlygas socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunimo (14–29 m.) iš soc. rizikos šeimų ir kitų, socialinę atskirtį patiriančių grupių, prasmingam laisvalaikio užimtumui, kultūriniam ir visuomeniniam veiklumui bei integracijai į vietos bendruomenę. Į veiklas įtraukiami ir kiti,  socialinėje atskirtyje esantys vaikai, lankantys vaikų dienos centrus. Parengti savanoriai darbui su tiksline grupe. Organizuotos 3 vasaros dienos vaikų stovyklos (iš viso 80 dalyvių). Suremontuotos jaunimo erdvių patalpos. Parengtos 3 programos – praktikumai. Vyko pažintinės- edukacinės išvykos.

10.2. pagal 1 tikslo „Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“ 1.2 uždavinio „Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų, socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“:

- 1.2.1 veiksmą „Kultūrinių, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir atskirų organizacijų bendradarbiavimą su kitų miestų VVG organizacijomis)“ suplanuoti ir įgyvendinti 6 vietos projektai. Projektų veiklomis padidinta senjorų, neįgaliųjų, pabėgėlių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę organizuojant edukacines, meninės krypties stovyklas, neįgaliųjų sporto varžybas. Inicijuotos ir pradėtos teikti senjorams ir neįgaliesiems pagalbos į namus paslaugos: du kartus per savaitę buvo dalinamas/išvežiojamas nemokamas maistas. Projektų dalyviai pradėjo dalyvauti amatų ir literatų būrelių veiklose. Organizuotos pažintinės-edukacinės išvykos, organizuotos bendros sociokultūrinės, edukacinės veiklos su projektų partneriais iš kitų miestų;

- 1.2.2 veiksmą „Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ suplanuotas ir įgyvendintas 1 vietos projektas. Projekto metu organizuoti informaciniai renginiai, konsultacijos, suteikta informacija apie rajone teikiamas socialines paslaugas, jų teikimo / įsigijimo galimybes, vyko savanorių mokymai.

10.3. pagal 2 tikslo „Aktyvinti darbo rinką ir skatinti verslumą“ 2.1 uždavinio „Skatinti neaktyvius darbingus gyventojus integruotis į darbo rinką“:

- 2.1.1 veiksmą „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims“ suplanuoti ir įgyvendinti 3 vietos projektai. Projektų veiklos buvo skirtos pagerinti Kėdainių miesto darbingų neaktyvių asmenų, jaunimo (imtinai iki 29 m.) padėtį darbo rinkoje, įgyvendinant neformaliojo profesinio mokymo ir verslumo ugdymo iniciatyvas (padidinti užimtumą suteikiant naujų profesinių įgūdžių per neformalųjį švietimą) nedirbantiems, besimokantiems jaunuoliams ir ekonomiškai neaktyvioms moterims (20–64 metų amžiaus);

- 2.1.2 veiksmą „Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis“ suplanuoti ir įgyvendinti 2 vietos projektai. Projektų veiklos buvo skirtos naujų teorinių ir praktinių įgūdžių, žinių ir informacijos suteikimui Kėdainių miesto darbingiems, ekonomiškai neaktyviems gyventojams bei bedarbiams, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. Projekto dalyviams bus surengtos individualios konsultacijos (informavimo, tarpininkavimo, kitos pagalbos įsidarbinant).

10.4. pagal 2 tikslo „Aktyvinti darbo rinką ir skatinti verslumą“ 2.2 uždavinio „Sudaryti sąlygas užsiimti savarankiška veikla ir teikti konsultacinę pagalbą verslo pradžioje“:

- 2.2.1 veiksmą „Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas jauno verslo subjektams“ suplanuoti ir įgyvendinti 3 vietos projektai. Projektai buvo skirti jauno verslo subjektų, jų atstovų, darbuotojų verslumo, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias, stiprinimui ir  įgūdžių  didinimui. Projektų veiklų dalyviams (57 asmenims) verslo pradžiai ir plėtrai buvo perduoti 24 (įvairūs) priemonių komplektai ir suteiktos teorinės žinios bei konsultacijos, sukurta ir / ar išplėtota 10 naujų verslų;

- 2.2.2 veiksmą „Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų, aktualių verslui, teikimas jauno verslo subjektams“ suplanuoti ir įgyvendinti 2 vietos projektai. Projektų metu organizuojant mokymus, konsultacijas bei teikiant reikiamą metodinę pagalbą buvo skatinami jauno verslo atstovų ir jų darbuotojų verslumo įgūdžiai, suteiktos žinios naujo verslo įsteigimo bei valdymo klausimais ir pan.

11. VPS įgyvendinimo pažangą apibūdinantys rodikliai:

11.1. projektų veiklų dalyvių skaičius: planuota pasiekti 1 774 dalyvius, pasiekti 2 265 dalyviai (viršyta – 491 dalyviu);

11.2. socialinės rizikos šeimose augančių, dalyvaujančių dienos centrų veiklose, vaikų skaičius: planuota pasiekti 24 jaunus asmenis, pasiekti 56 asmenys (viršyta 2,3 karto);

11.3. nevyriausybinių organizacijų veiklose dalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir negalią turinčių asmenų skaičius: planuota pasiekti 117 asmenų, pasiekti 336 asmenys (viršyta – 2,8 karto);

11.4. nevyriausybinių organizacijų vykdomose veiklose savanoriaujančių asmenų, nepriklausančių organizacijai, skaičius: planuota, kad savanoriškoje veikloje dalyvaus 21 asmuo,  savanoriavo 56 asmenys (viršyta 2,7 karto);

11.5. įgyvendintų bendrų su kitų miestų VVG subjektais projektų skaičius: planuota įgyvendinti 3 bendrus projektus, įgyvendinti 5 bendri projektai;

11.6. įgyvendintų projektų, susijusių su pabėgėlių integracija, skaičius: planuota įgyvendinti  1 projektą, įgyvendinti 6 projektai, skirti pabėgėlių integracijai;

11.7. naujų verslų, pradėtų dėl BIVP projektų įgyvendinimo, skaičius: planuota – 4, pasiekta – 11 (viršyta 2,75 karto);

11.8. neaktyvių darbingų asmenų – besimokančių ir darbo ieškančių skaičius: planuota pasiekti 24 tikslinės grupės asmenis, pasiekti 64 asmenys (viršyta – 2,6 karto);

11.9. savarankiškai dirbančių (ar įsidarbinusių) asmenų skaičius: planuota, kad savarankiškai dirbti pradės ar įsidarbins 9 asmenys, pradėjo dirbti 33 asmenys;

11.10. 2021 metais Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui „Tyla – ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti“, skirtam ugdyti socialinę atskirtį patiriančių klausos negalią turinčių asmenų ir jų šeimos narių socialinius įgūdžius,

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos organizuotame geriausių Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektų apdovanojimų „Europos burės 2021“ metu paskirta nominacija „Už bendruomeniškumo kūrimą“;

11.11. Europos socialinio fondo finansuojamų projektų sėkmės istorijų̨ konkurse ,,Žingsniai 2021“ už drąsą keistis sėkmės istorija pripažinta UAB „Jurasta“ ir asociacijos ,,Mes kitokie vaikai“ projekto „Paslaugų, skirtų specialiųjų poreikių turintiems asmenims teikimas Kėdainių mieste“ metu organizuota vaikus su spec. poreikiais visapusiškai lavinanti veikla – šokiai su sensoriniais maišais „Kėdainiuose – ypatinga šokių grupė su sensoriniais maišais vaikai pažįsta save ir kitus“;

11.12. 2022 m. spalio 13 d. už pasiektus VPS įgyvendinimo rezultatus Kėdainių miesto vietos veiklos grupei įteikta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės padėka.

12. Siekiant didinti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos ir vykdomų projektų žinomumą, 2021 metais Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įgyvendino projektą „Komunikacija ir viešinimas: ryšių su vietos bendruomene stiprinimas“, kurį dalinai finansavo Kėdainių rajono savivaldybė. Projekto metu parengtas ir išleistas VPS vietos projektų E-leidinys ,,Galimybės įkvepia veikti“, kuris skelbiamas Kėdainių miesto vietos veiklos  grupės interneto svetainėje: http://www.kedainiumiestovvg.lt/strategija-1.

13. VPS dalyje „VPS stebėsenos tvarka“ yra numatyta, jog už VPS įgyvendinimo stebėseną yra atsakinga Kėdainių miesto vietos veiklos grupė, kuri renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie VPS veiksmų įgyvendinimo eigą (pvz., faktinę veiksmų įgyvendinimo pradžią, vietos plėtros projektų, kuriuos miesto VVG yra atrinkusi atskiriems vietos plėtros strategijos veiksmams įgyvendinti, veiklas, tikslines grupes, siekiamus rodiklius). Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos skelbiamos Kėdainių miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje: http://www.kedainiumiestovvg.lt/vvg-dokumentai. Įgyvendintų 24 vietos projektų veiklų priežiūros kontrolė bus vykdoma ir 2023 metais.

14. Siekis didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą išlieka ne mažiau aktualus ir 2021–2027 m. finansavimo periode. Tai apibrėžia 2021–2027 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – 2021–2027 metų veiksmų programa), 4 prioritetas „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ konkretus uždavinys 4.7 „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir konkretus uždavinys 4.9 „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“. Naujajame finansavimo periode bus investuojama į vietos plėtros strategijų veiksmus, skirtus didinti gyventojų socialinę įtrauktį, remti bendruomenei aktualių gyventojų skurdo ir atskirties problemų sprendimą (t. y. prevencinių priemonių socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims taikymas, pagalba socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką ir imtis savarankiško darbo, verslo ir šioje veikloje išsilaikyti) ir socialinio verslo, padedančio vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas, bendruomenėse kūrimosi ir plėtros skatinimą. Siekiant minėtų pokyčių Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje, būtina parengti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją ir pateikti ją vietos plėtros strategijų atrankos konkursui, kurį vykdo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Pagrindinis tikslas – gauti finansinę paramą strategijos įgyvendinimui. Vietos plėtros projektų vykdytojais galės būti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje veikiantys ar gyvenantys viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, jų filialai ar fiziniai asmenys.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

15. Programos tikslas – vykdyti priemones, kurios užtikrintų Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimą ir įgyvendinimą.

16. Programos tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

16.1. identifikuoti 2021–2027 m. finansavimo periodo Vietos plėtros strategijos priemonių, grįstų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu, poreikį Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje;

16.2. organizuoti galimų finansuoti projektų idėjų atranką;

16.3. parengti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją, atitinkančią 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą, kitus, VPS rengimui aktualius teisės aktus, Kauno regiono plėtros tarybos strategijos plėtros tikslus, uždavinius.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

17. Programos įgyvendinimo rezultatai:

17.1. užtikrintas vietos bendruomenės įsitraukimas į vietos problemų sprendimą taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu grįstas priemones (,,iš apačios į viršų“ principu);

17.2. vykdant Programą bus užtikrinta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veikla, skatinanti miesto seniūnijos teritorijoje veikiančių subjektų kooperavimąsi ir bendradarbiavimą sprendžianti vietos lygmeniu nustatytas viešųjų paslaugų problemas, padedanti sutelkti vietos subjektų išteklius ir kompetenciją, padedanti sustiprėti mažiau patirties tokių problemų sprendime turinčioms nevyriausybinėms ar (ir) kitoms bendruomeninėms organizacijoms;

17.3. parengta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategija, atitinkanti 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą, kitus, VPS rengimui aktualius teisės aktus, Kauno regiono plėtros tarybos strategijos plėtros tikslus, uždavinius ir gautas finansavimas jos įgyvendinimui;

17.4. bus užtikrinta informacijos apie jau įgyvendintos VPS rezultatus sklaida ir naujai rengiamos vietos plėtros strategijos veiksmų eiga.

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI

18. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

19. Programą įgyvendins Kėdainių miesto vietos veiklos grupė. Už programos kokybišką įgyvendinimą atsakingas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės pirmininkas.

20. Programos įgyvendinimo priemonių planas ir vertinimo kriterijai pateikiami 1 lentelėje „Vietos plėtros strategijos parengimo ir įgyvendinimo programos priemonių planas“.

1 lentelė. Vietos plėtros strategijos parengimo ir įgyvendinimo programos priemonių planas

| Eil. Nr. | Priemonės, veiklos | Vykdymo terminas | Vertinimo kriterijai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengiamosios strategijos paraiškos dėl Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veiklos procesų planavimo, organizavimo, valdymo ir pan. rengimas. | 2023 m. 1 ketvirtis | 1. Parengta Parengiamosios strategijos paraiška – 1 vnt.; 2. Paraiška pateikta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotam Parengiamųjų strategijų paraiškų atrankos konkursui – 1 vnt. |
| 2. | Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojų apklausos, identifikuojant minėtoje gyvenamojoje teritorijoje esančias socialinės atskirties ir nepakankamos integracijos problemas, nustatant vietovės vystymo šioje srityje poreikius ir potencialą, organizavimas. | 2023 m. 1 ketvirtis | 1. Suorganizuotų apklausų skaičius – 1; 2.Dalyvavusių apklausoje respondentų skaičius – ne mažiau kaip 200 Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojų; 3. Parengtas apklausos rezultatų apibendrinimas ir analizė – 1 vnt. |
| 3. | Viešųjų konsultacijų su Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos bendruomene organizavimas. | 2023 m. 1–2 ketvirtis | 1. Suorganizuotų viešųjų konsultacijų skaičius – ne mažiau kaip 3; 2. Konsultacijose dalyvavusiųjų dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 60 dalyvių; 3. Parengta konsultacijų ataskaita (apibendrinimas) – 1 vnt. |
| 4. | Projektų idėjų atrankos, vadovaujantis parengtomis Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojų apklausos ir viešųjų konsultacijų išvadomis, organizavimas. | 2023 m. 2–3 ketvirčiai | 1. Suorganizuotų projektų idėjų atrankų skaičius – 1; 2. Surinktų galimų finansuoti projektų idėjų, atitinkančių teisės aktų reikalavimus, skaičius – 15–20; 3.Parengta pateiktų projektų idėjų analizė – 1 vnt. |
| 5. | Viešojo pirkimo, pasirenkant Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projekto rengimo paslaugos teikėją, vykdymas. | 2023 m. 2–3 ketvirtis | 1. Organizuotas viešasis pirkimas; 2. Pasirinktas viešojo pirkimo sąlygas atitinkantis Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projekto rengimo paslaugos teikėjas, sudaryta sutartis su paslaugos teikėju. |
| 6. | Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projekto rengimas. | 2023 m. 3–4 ketvirčiai | Parengtas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projektas. |
| 7. | Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projekto pristatymas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai ir Kauno regiono tarybai. | 2023 m. 3–4 ketvirtis | 1. Suorganizuotų Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projekto aptarimų / derinimų skaičius – ne mažiau kaip 2; 2. Pateiktas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projektas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai ir Kauno regiono tarybai tvirtinti. |
| 8. | Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projekto pateikimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotam VPS atrankos konkursui. | 2023 m. 3–4 ketvirtis | Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projektas, patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos ir Kauno regiono tarybos, pateiktas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotam VPS atrankos konkursui. |
| 9. | Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos administravimo projekto rengimas. | 2023 m. 4 ketvirtis | 1. Parengta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos administravimo projekto paraiška; 2. Paraiška pateikta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotam VPS administravimo projektų atrankos konkursui. |
| 10. | Dalyvavimas CPVA ir ESF agentūros ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konsultacijose, pasitarimuose dėl: 1) Parengiamosios strategijos paraiškos rengimo; 2) Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veiklos procesų planavimo, organizavimo, valdymo ir kt.; 3) Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimo; 4) Strategijos administravimo paraiškos rengimo; 5) VPS įgyvendinimo administravimo, vietos projektų priežiūros kontrolės organizavimo ir pan. | 2023 m. 1–4 ketvirčiai | Konsultacijų, pasitarimų skaičius, kuriose dalyvauja Kėdainių miesto vietos veiklos grupės darbuotojai – ne mažiau kaip 4. |
| 11. | Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdybos ir visuotinių narių susirinkimų organizavimas. | 2023 m. 1–4 ketvirčiai | 1. Suorganizuotų Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdžių skaičius – ne mažiau kaip 2; 2. Suorganizuotų Kėdainių miesto vietos veiklos grupės visuotinių narių susirinkimų skaičius – ne mažiau kaip 2. |

21. Programai įgyvendinti planuojami finansavimo šaltiniai:

21.1. Rajono savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

21.2. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos;

21.3. rėmėjų lėšos;

21.4. 1,2 proc. GPM parama.

22. Programos įgyvendinimo sąmata pateikiama 2 lentelėje „Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo programos sąmata“.

2 lentelė. Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo programos sąmata

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | #### Darbo užmokestis (1 etato) darbo užmokestis (įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas) | 16 200 |
| 2. | Buhalterinės apskaitos paslaugų (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens) išlaidos | 1 200 |
| 3. | Komunalinių paslaugų išlaidos | 780 |
| 4. | Ryšio išlaidos. Interneto svetainės atnaujinimo / vardo palaikymo išlaidos | 180 |
| 5. | Kitos išlaidos: viešų konsultacijų su vietos bendruomene organizavimo (kavos pertraukos, patalpų nuoma), kanceliarinių, ūkinės paskirties prekių ir kt.) įsigijimo išlaidos | 640 |
| Iš viso: |  | 19 000 |

PARENGĖ:

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Vainauskienė

_______________________________

KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, TURIZMO SKATINIMO BEI VYSTYMO PROGRAMA (06)

| Biudžetiniai metai | 2023 m. |
| --- | --- |
| Asignavimų valdytojas: | Administracija VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo centras | Kodas | 188768545 161662254 |
| Programos koordinatorius vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) | Rytis Vieštautas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, tel. 8 347 69530, el.paštas rytis.viestautas@kedainiai.lt Daina Balasevičienė, VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo centro direktorė, tel. 8 347 56900, el.paštas info@kedainiutvic.lt |  |  |
| Veiklos prioritetas | III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas |  |  |

| Programos parengimo argumentai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa yra tęstinė. Kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo skatinimo bei vystymo programa yra skirta pritraukti vietinius ir užsienio turistus, kurie atneštų neabejotiną ekonominę naudą Kėdainių rajonui. Ši programa taip pat skatintų vietinius turizmo paslaugų teikėjus plėsti savo verslą, didinant paslaugų spektrą ir gerinant jų kokybę. Labai svarbu stebėti ir analizuoti turizmo rinkos pokyčius, užtikrinti turizmo informacijos teikimą, tobulinti turizmo informacijos sistemą, pritaikyti gamtinius resursus rekreacijos poreikiams. Taip pat programa siekiama gerinti visuomenės požiūrį ir didinti supratimą apie kultūros paveldą, jo reikšmę ir svarbą, siekiant jį išsaugoti ir perduoti ateities kartoms. Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu nustatytų funkcijų turizmo srityje vykdymą. Programa rengiama Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plano iki 2030 m. tikslams pasiekti. |  |  |
| Programos aprašymas |  |  |
| Programa siekiama skatinti ir vystyti turizmo plėtrą Kėdainiuose; kurti atviro, jaukaus ir svetingo miesto įvaizdį; skatinti turizmo verslo atstovus bei bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros; analizuoti ir skatinti naujų turizmo produktų vystymąsi. Taip pat siekiama išsaugoti istorinį ir kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą, skleidžiant apie jį informaciją; formuoti turistinį ir rekreacinį patrauklumą. Svarbu pasiekti, kad Kėdainiai, išnaudodami turimus rekreacinius, kultūrinius, turizmo išteklius būtų patrauklūs turistams. Įgyvendinant Kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo skatinimo bei vystymo programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |  |
| Kodas |  | Programos tikslo pavadinimas |
| 01 |  | Skatinti vietinį bei atvykstamąjį turizmą, plėtoti turizmo rinkodarą |
| Tikslui pasiekti keliamas 1 uždavinys: 01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro veiklą turizmo srityje Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma finansuoti VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro turizmo veiklos programą. Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras renka, kaupia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas, lankytinas Kėdainių rajono savivaldybės vietoves ir objektus, skleidžia informaciją apie Kėdainių rajoną, tvarko ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai, įgyvendina rinkodaros priemones turizmui rajone skatinti. Kėdainių turizmo ir verslo centre taip pat yra konsultuojami turizmo verslo atstovai, teikiamos gido paslaugos, rengiamos ekskursijų programos. Turizmo informacijos sklaida vykdoma socialiniuose tinkluose, spaudoje, dalyvaujama turizmo parodose, mugėse, šventėse. |  |  |
| 02 | Pritaikyti viešąją infrastruktūrą visuomenės turizmo ir rekreacijos poreikiams, įveiklinti kultūros ir gamtos paveldą |  |
| Tikslui pasiekti keliami 2 uždaviniai uždavinys: 01 uždavinys. Išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą ir žinomumą 02 uždavinys. Plėtoti, atnaujinti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros ir rekreacijos poreikius Savivaldybės administracijos atsakingi asmenys atlieka Savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu funkcijas, nurodytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme. Tikrinama kultūros paveldo objektų būklė, kaupiama informacija, kuri teikiama ir Kultūros paveldo departamentui; administruojama ir kontroliuojama kultūros paveldo objektų tvarkyba ir priežiūra, rengiamos Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitos paveldosaugos programos, organizuojamas jų vykdymas ir pan. Taip pat vykdant šį uždavinį siekiama atkurti ir išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, pritaikyti jas turistų reikmėms. Planuojama įgyvendinti priemones, skirtas kovų už Lietuvos Nepriklausomybę vietoms ir paminklams įamžinti, užbaigti Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro modernizavimo darbus, atlikti archeologinius tyrimus, remontuoti rajono koplytėles, koplytstulpius, tvarkyti kultūros paveldo objektus seniūnijose. Dalyvaujant Kultūros paveldo departamento programose, numatoma įgyvendinti ir kitas priemones, kurios padės saugoti rajono kultūros vertybes, rūpintis savalaikiu jų tvarkymu, remontu, restauracija, taip didinant kultūros paveldo patrauklumą. 02 uždavinys. Plėtoti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros ir rekreacijos poreikius Šiuo uždaviniu siekiama sudaryti sąlygas turizmo sektoriaus plėtrai, kad Kėdainių kraštas taptų patrauklus ir patogus gyventojams, pritrauktų turistų ir investuotojų. Kėdainių senamiestis žavi savo autentiškumu ir akmenimis grįstos gatvėmis, atveria ne vieną šimtmetį saugotas miesto paslaptis. Siekiant sudaryti puikias sąlygos miesto gyventojams bei svečiams aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, planuojama parengti Akademijos parko tvarkybos techninį projektą ir atlikti tvarkybos darbus, teikti Kėdainių evangelikų ir reformatų tvarkybos paraišką darbams finansuoti, baigti paberžės klebonijos ir svirno restauravimo darbus. |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Kėdainių – kaip atviro, svetingo, patrauklaus ir patogaus turistams miesto įvaizdžio kūrimas, viešosios infrastruktūros visuomenės turizmo ir rekreacijos poreikiams pritaikymas, rajono kultūros vertybių saugojimas, kultūros paveldo patrauklumo didinimas ir informacijos apie jį skleidimas. Taip būtų skatinamas vietinis bei atvykstamas turizmas. |  |  |
| Susiję įstatymai Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas ir poįstatyminiai aktai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. |  |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa Programa atitinka Kėdainių rajono strateginio plano iki 2030 metų plano I prioriteto (Pažangi ekonomika) 1.3. tikslo (Turizmo paslaugų plėtra, kultūros ir gamtos paveldo įveiklinimas) 1.3.1. uždavinio (Vystyti bei įvairinti turizmo paslaugų infrastruktūrą, gerinti jų kokybę ir prieinamumą), 1.3.2. uždavinio (Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmui, švietimui, kitoms viešosioms paslaugoms ir ekonominei veiklai) priemones. |  |  |  |
| Kita svarbi informacija. PRIDEDAMA. - VŠĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro viešųjų paslaugų turizmui programos 2023 metų paraiška - Kėdainių rajono savivaldybės bažnyčių rėmimo programos 2023 m. paraiška. - Kultūros paveldo objektų, esančių Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir kultūros paveldo statinių, esančių Kėdainių senamiesčio dalyje išsaugojimo darbų finansavimo programos 2023 m. paraiška |  |  |  |

06 Kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo skatinimo bei vystymo programos 6 priedas. 6 lentelė. 2023–2025 m. Kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo skatinimo bei vystymo programos (06) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

VŠĮ KĖDAINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TURIZMUI PROGRAMOS 2023 METŲ PARAIŠKA

- Duomenys apie pareiškėją

| Pareiškėjo rekvizitai | Kodas (juridinio asmens kodas; fizinio asmens patento numeris) | 161662254 |
| --- | --- | --- |
|  | Adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė | Didžiosios Rinkos a. 6-3, LT-57248, Kėdainiai, Lietuva |
|  | Tel. | 8 347 56 900 |
|  | El. pašto adresas | info@kedainiutvic.lt |
|  | Pareiškėjo bankas | AB SEB bankas |
|  | Banko kodas | 70440 |
|  | Sąskaitos numeris | LT64 7044 0600 0187 3471 |
|  | EVR kodas | 79 |
| PVM mokėjimas | taip. PVM mokėtojo kodas LT100007298913 |  |
|  | ne, PVM nemokėjimo teisinis pagrindas LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnis |  |
| Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, tel., el. p.) | Daina Balasevičienė, 8 687 21117, info@kedainiutvic.lt |  |

- Duomenys apie programą

| Programos pavadinimas | Turizmo plėtros ir jo skatinimo programa |
| --- | --- |
| Programų grupės pavadinimas | Viešųjų paslaugų turizmui programa |
| Finansavimo rūšis | lėšos programos veiklai finansuoti lėšos kapitalui formuoti |
| Bendra programos vertė | 85 000 Eur |
| Prašomas finansavimo dydis | 85 000 Eur |
| Programos įgyvendinimo laikotarpis | 2023-01-01 – 2023-12-31 |
| Programos vadovas (vardas, pavardė, pareigos, tel., faks., el. p.) | Daina Balasevičienė, direktorė Tel. (8 347) 56 900 info@kedainiutvic.lt |
| Vyr. buhalteris (vardas, pavardė, pareigos, tel., faks., el. p.) | Violeta Čiužienė, vyr. finansininkė-konsultantė Tel. 8 347 56 900 violeta@kedainiutvic.lt |
| Programos įgyvendinimo vieta | - Miesto teritorija – Didžiosios Rinkos a. 6–3, Kėdainiai, LT–57248 - Kaimo vietovė ; - Geografiškai neribota . |

3. Duomenys apie pareiškėjo veiklą ir patirtį:

Pareiškėjo pagrindinė veikla

2002 m. VšĮ Kėdainių verslo informacijos centrą (toliau – Centras) įsteigė Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir Kėdainių rajono savivaldybė. Centras vykdo smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo bei turizmo funkcijas. Centras teikia verslo informaciją ir konsultuoja potencialius bei jau veiklą vystančius verslininkus Kėdainių rajone, organizuoja mokymus, seminarus, susirinkimus, konferencijas, konkursus, verslo renginius bei siūlo praktinę pagalbą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams: padeda įmonės įsteigimo, mokesčių, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kt. klausimais, teikia buhalterijos paslaugas, teikia pagalbą įmonėms įsikūrimo, veiklos vystymo klausimais bei ieškant užsienio partnerių. Per paslaugų įvairovę centras įgalina pradedančiąsias įmones mažinti verslo veiklos riziką, stiprinti komercinę bei ūkinę veiklą ir orientuotis į rinkos poreikius. Taip pat Centras renka, apdoroja, pritaiko turistams ir teikia informaciją apie turizmo paslaugas (apgyvendinimą, maitinimo vietas, laisvalaikį ir pramogas, kaimo turizmą, muziejus, susisiekimą), kultūrinius renginius ir lankytinas vietas Kėdainių rajone. Centras rengia, leidžia ir platina turistinius leidinius ir žemėlapius, organizuoja turizmo renginius, ekskursijas po Kėdainių rajoną ir Lietuvą, dalyvauja turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje, prekiauja suvenyrais, teikia gido paslaugas, atlieka lankytojų statistikos analizę. Centre turizmo paslaugas teikia: direktorius ir 2 vadybininkai, kurie teikia turizmo paslaugas visuomenei.

Dalyvavimas panašiuose projektuose ar veikloje

VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras turizmo paslaugas Lietuvos ir užsienio gyventojams teikia nuo 2012 m. sausio 1 d., likvidavus biudžetinę įstaigą Kėdainių rajono turizmo informacijos centrą. Šioje įstaigoje dirbę didelę patirtį turizmo srityje turintys darbuotojai tęsia turizmo vadybininko darbą VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centre.

- Pridedama. Programos aprašymas, 1 egz.

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TURIZMUI 2023 M. PROGRAMOS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1.1. Programa realizuojamos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu turizmo informacijos centrui priskirtos funkcijos – rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves; rengti, leisti ir platinti informacinius ir kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves; teikti turizmo informaciją internete ir turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis Lietuvos turizmo informacijos sistemai. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytosios savarankiškosios savivaldybės funkcijos – sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas. Programoje numatytomis priemonėmis siekiama kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie rajono turizmo aplinką ir išteklius bei renginius Lietuvos ir užsienio turistams, įstaigoms ir įmonėms. Siekiant skleisti Kėdainių krašto žinomumą Lietuvoje ir užsienyje, informacija apie rajoną bus skelbiama Lietuvos ir užsienio interneto portaluose, socialiniuose tinkluose, svetainėse, kituose TVIC, turizmo parodose.

1.2. Ši programa sudarys galimybes Lietuvos ir užsienio turistams nemokamai gauti informaciją apie Kėdainių krašto gamtos, istorijos, kultūros paveldo objektus, lankytinas vietas, maitinimo ir apgyvendinimo, pramogų įstaigas, kaimo turizmo sodybas, amatus ir renginius mūsų rajone.  Ši programa padės įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vieną iš pagrindinių tikslų – sąlygų turizmo plėtrai sudarymą ir šios veiklos skatinimą.

1.3. Vykdant šią programą, bus pagerintas rajono žinomumas Lietuvoje ir užsienyje, skatinamas vietinis ir atvykstamasis turizmas, užtikrintas turizmo informacijos prieinamumas turistui. Programa orientuota į Kėdainių rajoną lankančius turistus, siekiant, kad turizmo informacija ir teikiamos turizmo paslaugos būtų kuo prieinamesnės.

1.4. Programą vykdys ir įgyvendins 3 Centro darbuotojai: direktorė ir 2 vadybininkai.

1.5. Suformuota ir sistemingai atnaujinama techninė ir Kėdainių rajono lankytinų vietų, turizmo išteklių duomenų bazė, kompiuterizuota veikla ir informacinių technologijų taikymas, geri išsamūs ir nuolat papildomi informaciniai ištekliai, turizmo informacijos ir kartografiniai leidiniai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis, bendradarbiavimas su žiniasklaidos ir turizmo verslo atstovais, dalyvavimas Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos veikloje, dalyvavimas turizmo parodose, verslo misijose ir kituose renginiuose, aktyvus Kėdainių TVIC darbuotojų, domėjimasis informacine turizmo aplinka ir glaudus bendradarbiavimas su rajono turizmo sektoriaus atstovais, darbuotojų gebėjimas teikti informaciją lietuvių ir užsienio – rusų, anglų, vokiečių, prancūzų – kalbomis, sukaupta kompetencija, tobulinama kvalifikacija ir patirtis vykdant tokio pobūdžio projektus – tai prielaidos, kurios užtikrina, kad programa bus sėkmingai įgyvendinta.

II SKYRIUS

TIKSLAI

  - Kaupti, sisteminti, rengti ir nemokamai teikti informaciją apie rajono turizmo išteklius;

  - Gerinti turizmo įvaizdį ir skatinti vietinį bei atvykstamąjį turizmą – plėtoti turizmo rinkodarą (pristatyti rajono turizmo galimybes turizmo parodose, verslo misijose ir kt, rengti, leisti ir platinti turizmo produktus pristatančius kartografinius ir informacinius leidinius lietuvių ir užsienio kalbomis, dalyvauti LTICA veikloje, bendradarbiauti su Nacionaline Lietuvos turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“, skelbti reklaminius straipsnius visuomenės informavimo priemonėse, organizuoti rajono turizmo išteklių pristatymą žiniasklaidai, turizmo verslo atstovams), pritaikyti naujausias informacines technologijas turizmo informacijos sklaidai, užtikrinant informacijos prieinamumą internete (palaikyti interneto svetainę www.kedainiutvic.lt ir sistemingai atnaujinti informaciją lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis joje bei socialiniuose  tinkluose), taikyti elektroninės rinkodaros priemones.

III SKYRIUS

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

3.1. Teikti  nemokamas turizmo  informacijos paslaugas tiek esamiems, tiek potencialiems Centro lankytojams, turizmo paslaugų teikėjams, įstaigoms ir įmonėms.

3.2. Plėtoti Kėdainių rajono turizmo rinkodarą: leisti ir platinti turistams skirtus leidinius, pagaminti reklaminius suvenyrus.

3.3. Taikyti naujausias informacines technologijas turizmo sklaidai – užtikrinti informacijos prieinamumą internete.

3.4. Kaupti, atnaujinti, sisteminti, rengti ir pritaikyti turistams informaciją apie gamtos, istorijos, kultūros paveldo objektus, lankytinas vietas, maitinimo ir apgyvendinimo infrastruktūrą, kaimo turizmo sodybas, amatus ir renginius; pritaikyti informaciją turistams.

3.5. Dalyvauti turizmo parodose ir verslo misijose, mugėse, šventėse.

3.6. Administruoti Centro internetinę svetainę www.kedainiutvic.lt lietuvių ir anglų kalbomis (turizmo informacija svetainėje pateikta ir lenkų bei rusų kalbomis), vykdyti turizmo informacijos sklaidą socialiniuose tinkluose ir spaudoje.

3.7. Rengti ir atnaujinti turizmo maršrutus, individualius maršrutų pasiūlymus.

3.8. Vykdyti turizmo statistikos duomenų apskaitą ir analizę.

3.9. Užtikrinti, kad į Kėdainius atvykstantiems turistams informacija būtų prieinama ir Centras dirbtų septynias dienas per savaitę.

3.10. 3.11. Palaikyti ir prižiūrėti mobiliąsias programėles „Visit Kėdainiai“ iOS ir Android OS.

- IV SKYRIUS

- LĖŠŲ POREIKIS

- Programos įgyvendinimui iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto prašoma 85 000 Eur:

4.1. Informacijos apie Kėdainių rajono turizmo išteklius nemokamas rengimas  ir teikimas Lietuvos ir užsienio turistams, VšĮ ,,Keliauk Lietuvoje“, kitoms įmonėms ir įstaigoms darbo dienomis ir savaitgaliais (tiesiogiai, telefonu, el. paštu, soc. tinkluose) – 27 900 Eur.

4.2. Turizmo informacijos apie gamtos, architektūros, istorijos, kultūros paveldo objektus, lankytinas vietas, maitinimo, apgyvendinimo, kaimo turizmo sodybas, amatus kaupimas, sisteminimas ir atnaujinimas, rengimas ir informacijos pritaikymas turistams – 14 800 Eur.

4.3. Dalyvavimas turizmo parodose, mugėse, šventėse – 5 000 Eur.

4.4. Turizmo maršrutų, individualių ekskursinių programų rengimas – 2 000 Eur

4.5. Turizmo statistikos duomenų apskaita ir analizė – 1 000 Eur.

4.6. Centro internetinės svetainės www.kedainiutvic.lt lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis administravimas, turizmo informacijos sklaida socialiniuose tinkluose, spaudoje, TV laidose – 7300 Eur.

- 4.7.  Kartografinių-informacinių turistinių leidinių leidyba – 3 000 Eur.

- 4.8.  Vizualaus turizmo turinio kūrimas – 1 000 Eur.

- 4.9. Kėdainių rajono turizmo strategijos parengimas – 10 000 Eur.

- 4.10. Bendradarbiavimas su Raseinių rajono savivaldybe turizmo srityje – 4 000 Eur.

- 4.11. Religinio turizmo plėtojimas – 9 000 Eur.

V SKYRIUS

PROGRAMOS VYKDYMO LAIKOTARPIS IR VEIKLOS REZULTATAI

- 5.1. Programos vykdymo laikotarpis – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

- 5.2. Teikiama turizmo informacija ir kitos paslaugos, susijusios su turizmo  skatinimu  visą programos  laikotarpį. Programos veiklos bus vykdomos pagal sudarytą veiklos planą ir siekiama šių rezultatų:

5.2.1.  Rengti ir teikti informaciją apie Kėdainių rajono  turizmo aplinką išteklius ir paslaugas bei renginius Lietuvos ir užsienio turistams, įstaigoms, įmonėms – tiesiogiai, telefonu, el. paštu, soc. tinkluose  (1 390 val./7 891 Centro užklausa):

- I ketv. –  100 val./ 511 užklausų;      III ketv. – 500 val./4146 užklausos;

- II ketv. – 520 val./1920 užklausų;    IV ketv. – 270 val./ 1549 užklausos.

5.2.2. Kaupti, atnaujinti ir sisteminti informaciją apie turizmo išteklius; pritaikyti ją turistams  – 980 val.

5.2.3 Turizmo parodos – 4.

5.2.4. Centro internetinės svetainės www.kedainiutvic.lt administravimas,  informacijos sklaida socialiniuose tinkluose, tinklalaidėse, TV laidose ir spaudoje, informacinių terminalų administravimas  –  1000 val.

5.2.5. Turizmo maršrutų rengimas ir atnaujinimas, individualių pasiūlymų rengimas – 200 val.

5.2.6. Turizmo statistikos duomenų apskaita, analizė – 160 val.

5.2.7. Kartografinių, informacinių turistinių leidinių leidyba, bendras tiražas – 3500 vnt.

5.2.9. Dvi mobiliosios programėlės „Visit Kėdainiai“: iOS ir Android operacinėmis sistemomis, patalpintos parduotuvėse Google Play ir iTunes.

5.2.10. Turizmo strategijos parengimas – 1.

5.2.11. Pažintinių ekskursijų organizavimas kėdainiečiams po Raseinių r. sav. (Kėdainiai –Raseiniai – Kėdainiai) – 10 vnt. / 500 lankytojų.

5.2.14. Religinio turizmo plėtojimas – 2 stendai.

PARENGĖ:

VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos lep. direktorė Edita Mongirdaitė

________________

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BAŽNYČIŲ RĖMIMO PROGRAMOS

2023 M. PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

- Kėdainių rajono savivaldybės bažnyčių rėmimo programa (toliau – Bažnyčių rėmimo programa) skirta teikti finansinei paramai Kėdainių rajone pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotoms tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, taip prisidedant prie krašto kultūrinio paveldo dalies, priklausančios religinėms bendruomenėms, išsaugojimo ir religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos vietos bendruomenėje skatinimo.

- Bažnyčių rėmimo programa parengta vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Religinių  bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais teisės aktais.

- Lėšų šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

- Įgyvendinant Bažnyčių rėmimo programą sudaryta Kėdainių rajono Bažnyčių rėmimo programos įgyvendinimo komisija, parengti komisijos veiklos nuostatai, parengtos ir pasirašytos biudžeto lėšų panaudojimo sutartys su Kėdainių rajone registruotomis religinių bendruomenių  bažnyčių atstovais.

  - Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje yra 31 kulto pastatas: 23 bažnyčios, iš kurių 14 įrašyta į Kultūros vertybių registrą ir 8 koplyčios, kurios yra Kultūros vertybių registre.

  - Išsaugant kulto pastatų turinčių vertingųjų savybių būvį reikalinga nuolatinė šių objektų fizinė priežiūra. Būtini remonto/restauravimo darbai 12 bažnyčių ir koplyčių: Dotnuvos, Šlapaberžės, Labūnavos (labai bloga būklė), Šventybrasčio (labai bloga būklė), valstybės saugomoms Apytalaukio, Lančiūnavos ir kt.

  - 2017–2020 m. laikotarpiu Bažnyčių rėmimo programai įgyvendinti skirta 173 tūkst. Eur (parapijos prisidėjo – 33 tūkst. Eur). 2021–2022 m. laikotarpiu Bažnyčių rėmimo programai įgyvendinti skirta 65 tūkst. Eur (parapijos prisidėjo – 5 363 tūkst. Eur). Šiuo laikotarpiu 21 bažnyčių ir 2 koplyčioms pilnai arba dalinai įrengta apsaugos / įspėjamoji įranga, iš kurių 8 bažnyčioms ir 2 koplyčioms, esančioms Kultūros vertybių registre.  Dvejose bažnyčiose – Šv. Juozapo ir Paberžės – apsaugos įspėjamoji įranga įrengta pilnai. Taip pat programos lėšomis atlikti smulkūs remonto darbai.

  - Laiku neatlikus statinių priežiūros darbų, kurių kaštai viršija bažnyčių valdytojų galimybes susiduriama su ilgalaikėmis pasekmėmis, kurios peraugą į tvarkomuosius statybos ir paveldosaugos darbus, kurių kulto pastatų savininkai nėra pajėgus finansiškai ir fiziškai atlikti.

III SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS

- Teikti finansinę paramą:

  - kulto pastatų, turinčių istorinę, architektūrinę, meninę vertę, išsaugojimo darbams: tyrimams, remontui, avarinės grėsmės pašalinimui, konservavimui, pritaikymui, restauravimui, atkūrimui, šių darbų projektavimui ir tvarkybos darbų projektų ruošimui;

  - apsaugos / įspėjamosios įrangos įrengimui;

  - religinių pastatų aplinkos tvarkymo darbams, kilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybai.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Programos įgyvendinimo tikslas – skirti Savivaldybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos  Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotoms tradicinėms religinėms bendruomenėms, veikiančioms Kėdainių rajone, prisidėti prie krašto kultūrinio paveldo dalies, priklausančios religinėms bendruomenėms, išsaugojimo, skiriant Savivaldybės biudžeto finansavimą religinių pastatų tyrimams, avarinės grėsmės pašalinimui, apsaugos sistemų įrengimui, remontui, konservavimui, pritaikymui, restauravimui, atkūrimui, šių darbų projektavimui.

- Programos uždaviniai:

  - skatinti etnokultūros puoselėjimą, kraštovaizdžio apsaugą, ugdyti visuomenės bendrąją kultūrą;

  - siekti, kad kulto pastatuose būtų laiku atliekami neatidėliotini saugojimo darbai (elektros sistemos sutvarkymas, apsauginių stogų (stogelių), skydų įrengimas ir kiti avarinės grėsmės prevencijos darbai);

  - siekti, kad visuose kulto pastatuose būtų įrengta apsaugos / įspėjamoji įranga;

  - skatinti religines bendruomenes prisidėti prie kulto pastatų išsaugojimo darbų finansavimo;

  - siekti, kad kulto pastatai, turintys istorinę, architektūrinę, meninę vertę, būtų išsaugoti ateities kartoms.

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI

- Programai įgyvendinti numatomos savivaldybės biudžeto lėšos.

- Programos lėšos gali būti naudojamos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių ir juridinį statusą turinčių religinių bendruomenių ir savivaldybės padalinių, nuosavybės teise valdančių kulto pastatus, numatomoms arba patirtoms išlaidoms:

  - kulto pastatų tvarkybos darbai, kurių rūšys nurodytos paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 (taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas).

  - tvarkybos darbų projektų ar kultūros paveldo statinio supaprastintosios sudėties tvarkybos darbų projektų, tvarkomųjų statybos darbų projektų (statinio fasadų  ir  (ar) stogų techninė bei estetinei būklei gerinti) paruošimo paslaugos, kurios privalo būti įgyvendintos vadovaujantis  PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ [5.3.], PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“. Teikiant paraiškas  privaloma pateikti:

9.2.1. projektuojamų darbų aprašą ir projektuojamų darbų poreikį;

9.2.2. rojektavimo įmonės komercinį pasiūlymą su kainos pagrindimu;

9.2.3. paslaugų Tiekėjo ar subtiekėjo kvalifikaciją įrodantį dokumentą.

  - kulto pastatų apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo darbai, nurodyti Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 (apsaugos techninės priemonės: elektros sistemos sutvarkymas, apsaugos/įspėjamosios įrangos įrengimas, uždengimo priemonės, hidroizoliacijos, drenažo, šildymo/vėdinimo sistemų  įrengimas, neatidėliotini saugojimo darbai objekto būklės stabilizavimui);

  - į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai ir apsaugos priemonių įrengimas;

  - kulto pastatų atkūrimo ir pritaikymo darbai.

- Siekiant užtikrinti efektyvų programos vykdymą, prioritetas bus teikiamas:

  - apsaugos priemonių įrengimo darbams;

  - savivaldybės padaliniams, nuosavybės teise valdantiems kulto pastatus;

  - papildomus finansavimo šaltinius turinčioms parapijoms (prie papildomų finansavimo šaltinių priskiriamos nuosavos valdytojo ir įvairių fondų lėšos);

  - objektams, į kuriuos investuojama, įregistruotiems Kultūros vertybių registre;

  - avarinės grėsmės pašalinimo darbams;

  - mediniams kulto pastatams.

- Savivaldybės padalinių, religinių bendruomenių ir bendrijų vadovai, pretenduojantys pasinaudoti Bažnyčių rėmimo programos teikiama parama, turi pateikti prašymą skirti lėšas, lėšų poreikį patvirtinančius dokumentus, investicijų sumą, nurodant valdytojo šiam tikslui skiriamas lėšas ir (ar) skolinamas lėšas ir kitus dokumentus.

- Programos asignavimų valdytojas yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

- Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius sudaro Bažnyčių rėmimo programos įgyvendinimo komisiją ir tvirtina jos nuostatus.

- Lėšas savivaldybės administracijos direktorius skiria atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos rekomendacijas.

- Religinėms bendruomenėms ir  savivaldybės padaliniams, nuosavybės teise valdantiems kulto pastatus, skirtos lėšos už atliktus darbus pervedamos pagal pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

VI SKYRIUS

NUMATOMI  REZULTATAI

- Išsaugoti Savivaldybės teritorijoje esantys kulto pastatai, kilnojamosios kultūros vertybės, sudarytos sąlygos visuomenei juos pažinti ir naudotis.

- Įrengus apsaugos/įspėjamąją įrangą rajono kulto pastatuose, bus prevenciškai nuo gaisrų apsaugotas nekilnojamasis ir kilnojamasis rajono kultūros paveldas, kiti kulto pastatai.

VII SKYRIUS

PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMAS

- Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. sausio 1 d.  – gruodžio 31 d.

- Programos finansavimo poreikis  – 50 000 Eur.

- Programos lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

PARENGĖ

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas   Rytis Vieštautas

_______________________________

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, ESANČIŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KĖDAINIŲ SENAMIESČIO (U.K. KVR 16074) DALYJE IŠSAUGOJIMO DARBŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS 2023 METŲ PARAIŠKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kultūros paveldo objektų, esančių Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Kėdainių senamiesčio (U.K. KVR 16074) dalyje išsaugojimo darbų finansavimo programa (toliau – Programa) siekiama skatinti šių statinių valdytojus bendromis jėgomis tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti kultūros paveldo objektus, taip pat mažinti finansinę ir administracinę naštą, organizuojant projektavimo ir išsaugojimo darbus.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

2. Kultūros paveldo objektų išlikimas, saugojimas ir reprezentavimas Kėdainių rajonui yra svarbus kaip vertybė, priemonė atskleisti savo vietos kultūros savitumą, krašto identitetą vietiniame ir tarptautiniame kontekste.  Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis 2022 metais Kėdainių rajone įregistruoti 547 Kultūros paveldo objektai, kurių didžioji dalis koncentruota istorinėje Kėdainių senamiesčio (u.k. KVR 16074), Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso (u.k. KVR 15939), Krakių miestelio istorinė dalis (u.k. KVR 39169) dalyse. Taip pat Kėdainių rajone gausu pavienių statinių ir kompleksų, už kurių priežiūrą atsakinga Kėdainių rajono savivaldybės institucija ir privatūs fiziniai asmenys. Ilgainiui pasikeitus miestų ir miestelių raidai, teisės aktams, bei ekonominiai situacijai susiduriama su statinių savininkų negebėjimu ir finansiniu nepajėgumu vykdyti nekilnojamųjų kultūros paveldo statinių fizinės priežiūros. Fizinė kultūros paveldo priežiūra – vienas svarbiausių jo išlikimo garantų. Taip pat susiduriama ir su kompetencijos tvarkant šiuos objektus stoka, kuria reglamentuoja LR Kultūros paveldo, ir LR Statybos įstatymas. Nekilnojamo kultūros paveldo savininkai vykdydami kultūros paveldo objektų ar jos teritorijoje esančių statinių (statinių turinčių vertingųjų savybių) priežiūros ir tvarkomuosius statybos darbus be derinančių institucijų sutikimo keičia statinio išvaizdos elementus, taip darydami neigiama įtaka esamai urbanistinei struktūrai ir vietos kontekstui. Taip pat keičiamos remontuojamo sienų tinko savybės (dažnu atveju pasirenkami paveldosauginių reikalavimų ir technologijos neatitinkantys produktai turintis mažesnį tarnavimo laikotarpį). Susidariusiai problemai spręsti vienas iš siūlomos finansavimo rėmimo programos tikslų – supaprastintosios sudėties tvarkomųjų statybos darbų projektų ruošimas ir jų finansavimas. Siekiant saugomoje teritorijoje pastatų fasadų išvaizdos estetinio ir eksploatacinio ilgaamžiškumo, tvarkant šiuos statinius paraiškas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys privalėtų pateikti projektą, kurio sprendiniai butų suderinti su derinančiomis institucijomis. 2021-2022 m. laikotarpiu Kėdainių rajono teritorijoje dėl kilusių gaisrų nukentėjo tris kultūros paveldo objektai. Daugiabučių statusą įgavę statiniai, dvarai, ar privatūs statiniai nukenčia nuo gaisro padarinių, dėl priešgaisrinių apsaugos priemonių nebuvimo. Dėl šių priežasčių tiek savininkai, tiek Kėdainių rajono savivaldybės administracija vadovaujantis Nekilnojamo kultūros paveldo įstatymu, turi stabilizuoti apgadintų pastatų būklę ir patiria finansinius nuostolius (2022 m. – 32 000 Eur. neįvertinus sugadintų nekilnojamųjų kultūros projektavimo ir atkūrimo kaštų.) Vykdant prevenciją kultūros paveldo objektų gaisro pavojui mažinti siūlomoje finansavimo programoje numatyta parama apsaugos techninių priemonių projektavimui ir įrengimui.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Programos įgyvendinimo tikslas – skirti Savivaldybės biudžeto lėšas pagal programos Aprašo numatyta tvarką fiziniams ir juridiniams asmenims finansiškai prisidedantiems prie kultūros paveldo objektų išsaugojimo, skiriant finansavimą kultūros paveldo tyrimams, avarinės grėsmės pašalinimui, apsaugos sistemų įrengimui ir projektavimui, tvarkybos, bei tvarkomiesiems statybos darbams. Taip pat skatinant gyventojus prisidėti prie miesto senamiesčio estetinės ir fizinės būklės gerinimo finansuoti Kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektų ar kultūros paveldo statinio supaprastintosios sudėties tvarkybos darbų projektų, tvarkomųjų statybos darbų projektų (statinio fasadų  ir  (ar) stogų techninei bei estetinei būklei gerinti) paruošimo paslaugas.

4.  Programos uždaviniai:

4.1. Skatinti Kultūros paveldo statinių puoselėjimą, jų apsaugą, ugdyti visuomenės savimonę ir kelti kompetencijas aktualias tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų vykdyme;

4.2. siekti kultūros paveldo objektų ir jos teritorijoje esančių vertingų savybių turinčių statinių estetinės ir techninės būklės gerinimo;

4.2. siekti, kad kultūros paveldo objektuose būtų atliekami neatidėliotini saugojimo darbai.

4.3. skatinti privačius fizinius ir juridinius asmenis (savininkus) atlikti kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbus ir plačiau įsitrauki į tvarkybos darbų projektų ruošimo procesus.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS

5. Kultūros paveldo objektams įrašytiems į kultūros paveldo registrą, esantiems Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Kėdainių senamiesčio (unikalus kultūros vertybių registro kodas16074) dalyje teikti finansinę paramą:

5.1. kultūros paveldo objekto tvarkybos darbams, kurių rūšys nurodytos paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ [5.1.];

5.2. kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbams, kurie nurodyti 2013 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-607 LR kultūros ministro įsakymu Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų sąraše [5.2.];

5.3. kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams, ar jų projektų ruošimo paslaugoms, kurios atitinka nustatytą statinio paprastojo remonto sąvoką, kuria pagerinama kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio fasadų  ir  (ar) stogų techninė bei estetinė būklė (išskyrus išorės sienų apšiltinimą).

5.4. kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektų ar kultūros paveldo statinio supaprastintosios sudėties tvarkybos darbų projektų, tvarkomųjų statybos darbų projektų (statinio fasadų  ir  (ar) stogų techninė bei estetinei būklei gerinti) paruošimo paslaugoms.

V SKYRIUS

NUMATOMI PROGRAMOS REZULTATAI

6. Privatūs savininkai skatinami įsitraukti į  saugomų ir saugomoje teritorijoje esančių statinių būklės ir jos kokybės gerinimo bei projektavimo procesus.

7. Skatinama konkurencija tarp valdytojų teikiant paraiškas ir gaunant finansavimo paramą. Finansavimo prioritetas savininko/ų prisidedama procentinė sumos išraiška (formulė pateikta Aprašo V skyriuje).

8. Sudaromos sąlygos savininkams prevenciškai apsaugoti nekilnojamojo kultūros paveldo statinius nuo gaisrų ir sunykimo gaunant paramą priešgaisrinių apsaugos techninių priemonių projektavimui ir įrengimui.

9. Privatūs savininkai skatinami atlikti saugomų ir saugomoje teritorijoje esančių statinių taikomuosius tyrimus (tarp jų ir archeologinius tyrimus) ir taip išsaugoti bei kurti objektų pridėtinę kultūrinę vertę.

VI SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

10. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

11. Programos lėšos gali būti naudojamos kultūros paveldo objektų, esančių Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir kultūros paveldo statiniams esantiems Kėdainių senamiesčio (u.k. KVR. 16074) dalyje.

12. Programos finansavimo poreikis –  20 000 Eur.

13. Programą įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta išsaugojimo darbų finansavimo programos įgyvendinimo komisija. Už Programos kokybišką įgyvendinimą atsakingas Kėdainių architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausias specialistas atsakingas už nekilojamojo kultūros paveldo išsaugojimą.

14. Programos finansavimo šaltiniai:

15.1. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

15.2. Privačios lėšos statinių valdytojų pagal numatytą finansavimo programos Aprašo tvarką.

15.3. Kiti finansavimo šaltiniai.

16. Programos įgyvendinimo paraiškų teikimo tvarka ir jų nagrinėjimas, išsaugojimo darbų finansavimo prioritetai, bei skirstymas  pateikiami Programos Apraše ir prieduose.

PARENGĖ

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas   Rytis Vieštautas

_______________________________

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS

IR PLĖTROS PROGRAMA (07)

| Biudžetiniai metai | 2023 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 188768545 |
| Programos koordinatorius (vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) | Rytis Vieštautas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, tel. 8 347 69530, el.paštas rytis.viestautas@kedainiai.lt Audronė Naujalienė, Statybos ir turto skyriaus vedėja, tel. 8 347 69515, el.paštas audrone.naujaliene@kedainiai.lt |  |
| Veiklos prioritetas | II prioritetas. Viešosios infrastruktūros su darnia aplinka vystymas ir plėtra |  |
| Programos parengimo argumentai |  |  |
| Programa tęstinė. Ideali gyvenamoji vieta – tai vieta, kuriame sėkmingai derinama įvairi žmogaus veikla (gyvenimas, darbas ir laisvalaikis), kuriame ginamos piliečių teisės, sudaromos geriausios galimos gyvenimo sąlygos, kur reaguojama į gyventojų gyvenimo būdą, stengiamasi atsižvelgti į visų poreikius. Vadovaujantis šiuo principu, Kėdainių rajono aplinka formuojama siekiant sukurti socialiniu, ekonominiu ir techniniu atžvilgiu pagrįstą, ekologiškai patikimą, estetišką ir efektyviai valdomą aplinką, atitinkančią besikeičiančios miesto bendruomenės ir pavienio žmogaus poreikius. Vykdant programą, realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos: teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimas; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas, apšvietimo sistemos atnaujinimas, išplėtimas ir rekonstravimas, gyvenamojo fondo modernizavimas, būsto plėtra. Įgyvendinant Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programą, nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamo poveikio moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |  |

| Kodas | Programos tikslo pavadinimas |
| --- | --- |
| 01 | Kurti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą su darnia aplinka šiuolaikiniams poreikiams |
| Tikslui pasiekti vykdomi 5 uždaviniai: 01 uždavinys. Rengti ir (arba) atnaujinti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sudarant sąlygaS infrastruktūros plėtrai 02 uždavinys. Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo (vandentiekio, nuotekų tinklų ir kt.) sistemų atnaujinimą ir plėtrą 03 uždavinys. Atnaujinti ir (arba) plėsti miesto ir rajono gatvių, kelių, viešųjų teritorijų apšvietimą, naudojant energiją taupančias priemones 04 uždavinys. Gerinti rajono susisiekimo infrastruktūrą, užtikrinant gyventojų darnų judumą bei mobilumą 05 uždavinys. Vystyti gyvenamąją aplinką, užtikrinant viešosios infrastruktūros priežiūrą, atnaujinimą ir tinkamą naudojimą Vykdant pirmąjį šį uždavinį, planuojama rengti specialiuosius, detaliuosius, geodezinius planus, topografines nuotraukas, rengti infrastruktūros plėtros technines dokumentacijas, rengti paraiškas, investicinius projektus ir kitą techninę dokumentaciją infrastruktūros objektams modernizuoti, planuojama atlikti turto inventorizavimą, teisinę registraciją, parengti dokumentus turto privatizavimui. Vykdant antrąjį uždavinį, UAB „Kėdainių vandenys“ Europos Sąjungos paramos, savivaldybės biudžeto, nuosavomis lėšomis planuojama užbaigti vandentiekio bei nuotekų tinklų įrengimo, rekonstrukcijos ir išplėtimo darbus Šėtos ir Kunionių gyvenvietėse; miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukciją ir plėtrą, miesto nuotekų valymo įrenginių, Akademijos mstl. nuotekų valyklos rekonstrukciją, bus projektuojami ir statomi valymo įrenginiai, įrengiami vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai. Vykdant trečiąjį uždavinį planuojama tęsti gatvių apšvietimo tinklus atnaujinimo / išplėtimo darbus tiek mieste, tiek rajono gyvenvietėse. Vykdant ketvirtąjį uždavinį Kelių priežiūros bei plėtros programos, Europos Sąjungos paramos, valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšomis bus remontuojami, tvarkomi ir plėtojami rajono kaimiškųjų seniūnijų keliai ir gatvės, remontuojamos, rekonstruojamos, įrengiamos Kėdainių miesto gatvės. Toliau planuojama tęsti biudžetinių įstaigų kiemų remonto darbus. Penktuoju uždaviniu siekiama užtikrinti efektyvų turimo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą bei modernizavimą. Tai turi iš esmės pagerinti savivaldybės turimo būsto fondo būklę, išsaugoti ir pagal galimybes padidinti jo vertę, taip pat pritaikyti jį naujiems namų ūkių poreikiams. Planuojama remontuoti viešųjų ir biudžetinių įstaigų stogus, asfaltuoti daugiabučių namų kiemus. |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Įgyvendinus programoje numatytas priemones, bus pagerinta rajono viešoji infrastruktūra. Parengti teritorijų planavimo dokumentai leis sistemingai vystyti viešąją infrastruktūrą. Pagerinus kelių ir gatvių dangas, sumažės triukšmas, dulkės ir avaringumas. Sumažės autotransporto eksploatacinės išlaidos bei oro tarša. Tvarkant, atnaujinant, plečiant vandens ir nuotekų tinklą, pagerės gyvenimo aplinka ir kokybė tiek mieste, tiek rajono miesteliuose bei kaimuose. Pagerės gyvenamųjų vietovių apšvietimas ir elektros energijos naudojimo efektyvumas. |  |
| Susiję įstatymai: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai; ministerijų įsakymai ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa. Programa įgyvendina Kėdainių rajono strateginio plano iki 2030 metų III prioriteto (Modernus rajonas su darnia aplinka) 3.1. tikslo (Rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas, užtikrinant gyventojų darnų judumą bei mobilumą), 3.2. tikslo (Inžinerinio aprūpinimo sistemos vystymas, užtikrinant jos efektyvumą bei darną su gamtine aplinka), 3.4. tikslo (Kitos rajono viešosios infrastruktūros vystymas ir plėtra) uždavinius ir priemones. |  |
| Kita svarbi informacija. Pridedama. - Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2023 m. planas. - Kėdainių rajono savivaldybės 2023 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas. |  |

07 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos 7 priedas. 7 lentelė. 2023–2025 m. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos (07) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 METŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma iš PNIĮ (tūkst. Eurų) | Lėšų poreikis pagal SVP (tūkst. Eur.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pajamos: |  |  |  |
| 1.1. | Prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros įmokos | 225,0 |  |
|  | IŠ VISO PAJAMŲ: | 225,0 |  |
| 2. Išlaidos: |  |  |  |
| 2.1. | Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa | 50,0 |  |
| 2.1.1 | Infrastruktūros plėtros techniniai projektai | 50,0 |  |
| 2.2. | Išmokos pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis | 175,0 |  |
|  | IŠ VISO IŠLAIDŲ: | 225,0 |  |

| KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | 2023 m. SVP priemonės kodas | 2023 m. SVP priemonės pavadinimas | Lėšų šaltinis* | Priemonės vykdytojas | Pastabos |
| 1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |  |
| 1.1. Inžinerinio aprūpinimo (vandentiekio, nuotekų tinklų ir kt.) sistemų atnaujinimas ir plėtra |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 07-01.02.01 | Įrengti, rekonstruoti, išplėsti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklus Kėdainių mieste (Šviesos, g. Pievų g.) | SB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.1.2 | 07-01.02.02 | Rekonstruoti ir plėsti vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūrą Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste | SB, ES, PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.3 | 07-01.02.03 | Rekonstruoti ir plėsti Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklus | SB, ES, PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.4 | 07-01.02.04 | Rekonstruoti Kėdainių miesto nuotekų valyklą | SB, ES, PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.5 | 07-01.02.05 | Rekonstruoti Akademijos nuotekų valyklą | SB, ES, PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.6 | 07-01.02.06 | Išplėsti buitinių nuotekų tinklus Labūnavos gyvenvietėje, Nevėžio g, ir Vainikų g. | SB, SK | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.1.7 | 07-01.02.08 | Plėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus Šlapaberžės kaime | SB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.1.8 | 07-01.02.14 | Parengti Dotnuvos miestelio Tilto ir Vingio g. ir Akademijos miestelio Lauko g., Tujų g., Sodų, Pievų, Dobilo, Kranto g. vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo projektą | SB, ES, PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.9 | 07-01.02.16 | Parengti vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Angirių k. techninę dokumentaciją ir atlikti darbus | SB, SK | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.1.10 | 07-01.02.18 | Parengti vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Mantviliškio kaime techninį projektą | SB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.1.11 | 07-01.02.19 | Įrengti biologinius nuotekų valymo įrenginius | SB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.1.12 | 07-01.02.20 | Parengti nuotekų tinklų ir nuotekų valyklos įrengimo Okainių k. techninį projektą | SB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.1.13 | 07-01.02.22 | Išplėsti Krakių valymo įrenginius | PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.14 | 07-01.02.23 | Pastatyti vandens gerinimo stotį Taujankoje | PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.15 | 07-01.02.24 | Perkloti senus vandentiekio tinklus Vainikų kaimo Nevėžio g. kiemuose | PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.16 | 07-01.02.26 | Suprojektuoti ir įrengti naują geriamojo vandens tinklą Pelėdnagiai-Paobelys | SB, ES, PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.17 | 07-01.02.32 | Parengti vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valyklos įrengimo Langakių k. techninį projektą | SB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.1.18 | 07-01.02.33 | Parengti nuotekų tinklų įrengimo Josvainių mstl. P.Cvirkos g. projektą | SB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.1.19 | 07-01.02.36 | Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Labūnavos kaime | PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.1.20 | 07-01.02.40 | Suprojektuoti ir įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus Kėdainiuose, Vyturių g. | PR | UAB "Kėdainių vandenys" |  |
| 1.2. Atnaujinti ir (arba) plėsti miesto ir rajono gatvių, kelių, viešųjų teritorijų apšvietimą, naudojant energiją taupančias priemones |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 07-01.03.01 | Rekonstruoti/įrengti/modernizuoti Kėdainių miesto bei rajono gatvių apšvietimą | SB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.2.2 | 07-01.03.02 | Įgyvendinti projektą "Kėdainių gatvių apšvietimo modernizavimas" | SB, ES, SK | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.3. Gerinti rajono susisiekimo infrastruktūrą, užtikrinant gyventojų darnų judumą bei mobilumą |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 07-01.04.01 | Tvarkyti ir plėtoti kaimiškųjų seniūnijų kelius ir gatves, atlikti kelių ir gatvių kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, techninių projektų ekspertizę, eismo saugumo auditus | KPP | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.3.2 | 07-01.04.02 | Atlikti vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizaciją, kokybės kontrolę, diegti saugaus eismo ir darnaus judumo priemones | KPP | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.3.3 | 07-01.04.03 | Rekonstruoti, tvarkyti ir vykdyti gatvių priežiūrą mieste, atlikti kelių ir gatvių kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, techninių projektų ekspertizę, eismo saugumo auditus | KPP | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.3.4 | 07-01.04.04 | Plėsti dviračių takų infrastruktūrą mieste ir rajone | SB, KPP, ES | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.3.5 | 07-01.01.05 | Rengti infrastruktūros plėtros technines dokumentacijas | SIP | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.3.6 | 07-01-04-08 | Išmokos pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis | SIP | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.4. Kiti savivaldybės funkcijoms vykdyti skirti objektai |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 09-01.02.06 | Vykdyti Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Kruostos upės Vaidatonių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukciją ir techninės priežiūros paslaugas | SB, ES, VB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.4.2 | 09-01.02.08 | Vykdyti Kėdainių rajono savivaldybės Krakių tvenkinių hidrotechnikos statinių remontą ir techninės priežiūros paslaugas | SK | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 1.4.3 | 10-02.01.02 | Įgyvendinti projektą "Kėdainių miesto viešosios infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra" | SB, VB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2 SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA |  |  |  |  |  |
| 2.1. Socialinės infrastruktūros aplinkos tobulinimas, inovacijų diegimas |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 01-02.01.01 | Modernizuoti Kėdainių šviesiosios gimnazijos pastatą Kėdainiuose, Didžioji g. 60 | SB, VB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.2 | 01-02.01.03 | Atnaujinti Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnaziją, kuriant modernias ir saugias erdves | SB, SK, VB, ES | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.3 | 01-02.01.12 | Didinti Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ (Pavasario g. 8, Kėdainiai) pastato energinį efektyvumą, modernizuoti vidaus erdves | SK, SB, ES | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.4 | 01-02.01.13 | Didinti Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (Josvainių g. 53, Kėdainiai) pastato energinį efektyvumą, modernizuoti vidaus erdves | SK, SB, ES | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.5 | 04-02.01.01 | Atnaujinti ir (arba) plėsti bendruomeninę fizinio aktyvumo infrastruktūrą mieste ir rajone, pritaikant ją bendruomenės poreikiams bei laisvalaikiui | SB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.6 | 04-02.03.02 | Atnaujinti Kėdainių „Ryto“ progimnazijos stadioną ir sporto aikštyną | SB, SK, VB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.7 | 04-02.03.03 | Atnaujinti Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos sporto aikštyną | SB, VB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.8 | 05-06.01.01 | Rekonstruoti Kėdainių kultūros centrą | SB, VB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.9 | 05-06.01.05 | Remontuoti Akademijos kultūros centrą | SB, SK | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.10 | 05-06.01.09 | Parengti Kėdainių evangelikų ir reformatų bažnyčios tvarkybos darbų projektą ir atlikti tvarkybos darbus | SB, ES | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.11 | 06-02.01.04 | Modernizuoti Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrį centrą | SB, ES | Kėdainių r. sav. administracija |  |
| 2.1.12 | 06-02.01.06 | Atlikti Paberžės klebonijos ir svirno restauravimo ir remonto darbus | SB, VB | Kėdainių r. sav. administracija |  |
|  | Finansavimo šaltiniai* | Europos Sąjungos lėšos | ES |  |  |
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos (iš Valstybės investicijų programos, Kelių direkcijos ir kitų ministerijų lėšos) | VB |  |  |
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitoma ir savivaldybės paskolos lėšos) | SB |  |  |
|  |  | Privačios, juridinių asmenų lėšos | PR |  |  |
|  |  | Kelių priežiūros ir plėtros programa | KPP |  |  |
|  |  | Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšos | SIP |  |  |

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (08)

| Biudžetiniai metai |  | 2023 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas: |  | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Kodas | 188768545 |
| Programos koordinatorius (vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) |  | Ginarė Kundrotaitė - Kozins, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus lep. vedėja, tel. 8 347 69594, el.paštas gintare.kozins@kedainiai.lt |  |  |
| Veiklos prioritetas |  | II prioritetas. Viešosios infrastruktūros su darnia aplinka vystymas ir plėtra |  |  |
| Programos parengimo argumentai |  |  |  |  |  |  |
| Programa ilgalaikė. Aplinkos apsaugos programa siekiama sudaryti prielaidas sveikai ir švariai aplinkai, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimui ir gausinimui, aplinkosauginės informacijos rengimui ir skleidimui. Tuo pačiu siekiama įgyvendinti ES keliamus aplinkosaugos reikalavimus. Dauguma programos tikslų ir priemonių yra tęstinės, įgyvendinamos jau eilę metų. Įgyvendinant programą bus siekiama darnios ekonominės, ekologinės ir socialinės – kultūrinės plėtros. Šia programa siekiama įgyvendinti priemones, susijusias su aplinkai padarytos žalos kompensavimu, aplinkos taršos šaltinių šalinimu, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimu ir gausinimu, aplinkosauginės informacijos rengimu ir skleidimu. Programa numato darnų vystymąsi, sveikos, bei švarios aplinkos Kėdainių krašte kūrimą, saugoti ir nuolat gerinti rajono aplinkos kokybę, mažinti neigiamą aplinkos poveikį visuomenei. Programos priemonės skirtos vykdyti aplinkos stebėseną ir gautą informaciją apie aplinkos būklę teikti rajono bendruomenei, specialistams ir valstybės institucijoms bei naudoti ją grindžiant, planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones. Vykdant programą planuojama plėtoti atliekų tvarkymo sistemą, siekiant plėtoti atliekų rūšiavimo, specifinių atliekų tvarkymo sistemas, vykdyti rajono želdinių ir žaliųjų plotų, saugomų teritorijų apsaugą ir priežiūrą. Planuojama didinti visuomenės informavimą apie aplinkos būklę ir ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę. Įgyvendinant Aplinkos apsaugos programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |  |  |  |  |  |
| Programos aprašymas |  |  |  |  |  |
| Kodas |  |  | Programos tikslo pavadinimas |  |  |
| 01 |  |  | Įgyvendinti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansuojamas priemones |  |  |
| Tikslui pasiekti keliami 3 uždaviniai: 01 uždavinys. Gerinti aplinkos kokybę ir apsaugą 02 uždavinys. Vykdyti žalos aplinkai prevenciją 03 uždavinys. Skatinti aplinkos apsaugos iniciatyvas, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą Pirmajam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės, siekiant naikinti Sosnovskio barštį seniūnijose; papildyti Kraujupio upelio minimalius debitus Nevėžio upės vandeniu; kompensuoti individualių nuotekų valymo įrenginių rengimą, atlikti apsaugos ir tvarkymo darbus (šienavimas, menkaverčių krūmų iškirtimas) sugomose teritorijose. Taip pat šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės, kuriomis siekiama finansuoti gelbėjimo ir cheminių avarijų likvidavimo darbus ir priemones, pradėti Krakių tvenkinių valymo darbus, užtikrinti Nevėžio upės vagos pakrančių priežiūrą, Dotnuvėlės upelio pakrančių valymą ir tvarkymą, išvalyti bešeimininkėmis atliekomis ir nelegaliomis sąvartomis užterštas teritorijas. Savivaldybės administracija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo nuostatomis, vykdys aplinkos oro kokybės priemones. Numatoma 2019–2024 metų aplinkos monitoringo (stebėsenos) programos įgyvendinimą. Aplinkos monitoringas (stebėsena) padeda nustatyti aplinkos taršos mastus sistemingai atliekant oro, paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio bei triukšmo tyrimus ir juos vertinant. Vienas iš svarbiausių aplinkos stebėsenos tikslų – informuoti gyventojus apie aplinkos kokybę. Taip pat bus vykdomos želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės. Antrajam uždaviniui įgyvendinti numatomos prevencinės priemonės, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioniniam padaliniui skiriamas finansavimas įsigyti ir uždėti medelių apsaugas, įsigyti repelentus, apdoroti medelius repelentais; finansuoti privačių žemės savininkų, valdytojų, naudotojų želdinių apdorojimą repelentais, aptvėrimą tvoromis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų mitybos sąlygas, atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą ir kitas priemones). Įgyvendinant trečiąjį uždavinį didelis dėmesys bus skirtas visuomenės aplinkosauginiam švietimui. |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Tobulinti atliekų tvarkymo bei aplinkos išsaugojimo sistemą, gerinti kraštovaizdžio apsaugą |  |  |  |
| Tikslui įgyvendinti numatomi 2 uždaviniai 01 uždavinys. Tinkamai tvarkyti komunalines atliekas, palaikyti tvarką ir švarą rajono bendrojo naudojimo teritorijose 02 uždavinys. Gerinti kraštovaizdžio apsaugą bei didinti jo patrauklumą Pirmojo uždavinio įgyvendinimui bus vykdoma atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcija. Savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo sistema teikia komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo, rūšiavimo, naudojimo ir šalinimo paslaugas visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams. Taip pat svarbu prižiūrėti, šienauti prižiūrėti rajono bendrojo naudojimo teritorijas. Europos Sąjungos 2014–2020 metų finansavimas suteikia galimybę įrengti, atnaujinti antžeminių, požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikšteles, įsigyti naujų konteinerių, sutvarkyti naudotas padangas, kurių turėtojų nustatyti neįmanoma arba kurie neegzistuoja, sutvarkyti namų ūkiuose susidariusias asbesto atliekas, Įsigyti tekstilės atliekų surinkimo konteinerius Kėdainių rajono savivaldybėje. Planuojama skirti lėšų žvyro įsigijimui seniūnijų keliams prižiūrėti. Įgyvendinant antrąjį uždavinį planuojama organizuoti gyvūnų globos organizacijų rengiamų bešeimininkių kačių kastravimo programos įgyvendinimą, vykdyti gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos 2020-2025 m. prevencinę programą, vykdyti bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų surinkimą, gaudymą bei karantinavimą, likviduoti apleistus (bešeimininkius ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius) pastatus ir kitus aplinką žalojančius objektus. |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Sveika ir švari gyvenamoji aplinka Kėdainių rajone, išsaugotos ir dalinai atkurtos gamtinės vertybės, darnios plėtros principais pagrįstas Kėdainių rajono vystymasis. |  |  |  |  |  |
| Susiję įstatymai: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu |  |  |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa. Programa įgyvendina Kėdainių rajono strateginio plano iki 2030 metų III prioriteto (Modernus rajonas su darnia aplinka) 3.3. tikslo (Aplinkos kokybės gerinimas ir kraštovaizdžio išsaugojimo) 3.3.1 uždavinio (Tobulinti atliekų tvarkymo bei aplinkos išsaugojimo sistemą, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą) ir 3.1.2. uždavinio (Gerinti kraštovaizdžio apsaugą bei didinti jo patrauklumą) priemones. |  |  |  |  |  |
| Kita svarbi informacija. Pridedama. VšĮ Gyvūnų gerovės tarnybos „Pifas“ Gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos 2020–2025 m. prevencinė programos 2023 metų paraiška |  |  |  |  |  |

08 Aplinkos apsaugos programos 8 priedas. 8 lentelė. 2023–2025 m. Aplinkos apsaugos programos (08) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

VšĮ Gyvūnų gerovės tarnybos „PIFAS“

gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos 2020 – 2025 m. PREVENCINĖS PROGRAMOS 2023 METŲ paraiška

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos 2020-2025 metų prevencinės programos (toliau – programa) paskirtis yra įgyvendinti priemones, kuriomis reguliuojamos gyvūnų augintinių (šunų ir kačių) laikymo sąlygos ir sprendžiamos iš to kilusios neigiamos pasekmės Kėdainių rajono savivaldybėje.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu  ir kitais gyvūnų gerovę ir apsaugą Lietuvoje reglamentuojančiais teisės aktais. Programos pagrindai parengti atsižvelgiant į Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (angl. World organization for animal health, sutr. OIE) strateginį planą,  kuris nukreiptas į principo „Viena sveikata“ taikymą, siekiant mažinti ypač pavojingų užkrečiamų ligų sąsajas gyvūnų – žmonių  – ekosistemos grandinėje.

3. Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo  3 straipsnio 10 dalis nurodo, kad pagal kompetenciją savivaldybių administracijos:

3.1. dalyvauja įgyvendinant gyvūnų gerovės ir apsaugos programas, informuoja ir skatina visuomenę globoti gyvūnus, išskyrus laukinius;

3.2. vadovaudamosi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintu gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašu, tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;

3.3. organizuoja bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo savivaldybės teritorijoje veiklą, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinąją globą, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimą savininkams;

3.4. gali steigti gyvūnų augintinių kapines ir organizuoti tokių kapinių priežiūrą;

3.5. išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti, vykdo kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo kontrolę savivaldybės teritorijoje;

3.6. organizuoja kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimą ir laikinąją globą;

3.7. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Vidutiniškai skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 550 000 šunų ir 600 000 kačių (Europos augintinių maisto gamintojų federacijos (angl. sutr. FEDIAF) „Faktų ir skaičių 2021“ ataskaita). Vidutiniškai Lietuvoje 69 proc. visų namų ūkių kaip augintinį laiko bent vieną šunį arba bent vieną katę. Lietuvoje 37 proc. namų ūkių laiko bent vieną šunį ir 32 proc. bent vieną katę. Tuo tarpu pvz. Švedijoje, kur vidutiniškai tik 12 proc. namų ūkių laiko bent vieną šunį ar vieną katę, gyvūnų prieglaudų nėra.

5. VšĮ „Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija“ 2017 m. gruodžio – 2018 m. sausio mėn. atliko Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų apklausą. Nustatyta, kad net 75 proc. visų namų ūkių Kėdainių rajono savivaldybėje laiko bent vieną šunį arba bent vieną katę. Vidutinis laikomas šunų skaičius savivaldybėje – 15 300 šunys, o vidutinis laikomas kačių skaičius – 12 900 katės.

6. Didelė bendra gyvūnų populiacija ir dėl to kylančios neigiamos pasekmės (be priežiūros lakstantys gyvūnai, didelis benamių gyvūnų skaičius ir kt.) yra neatsiejama nuo visuomenės žinių, atsakomybės trūkumo įsigyjant ir laikant augintinį. Gyvūno laikytojas turi suprasti savo atsakomybę už laikomą augintinį, žinoti teises ir pareigas, kaip jį auklėti, maitinti, vedžioti ir prižiūrėti.

7. Savivaldybė kasmet perka bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, laikinos globos, karantinavimo, gaišenų surinkimo paslaugą, organizuodama viešąjį pirkimą. 2019-2020 m. šiai paslaugai skirta 16 000 Eur; 2021 m. skirta 15 000 Eur,  2022 m. – 17 500 Eur.

8. Nuo 2016 m. kasmet perkama paslauga ir organizuojamas viešasis kačių kastracijos paslaugos pirkimas, skirtas bešeimininkių kačių populiacijai kontroliuoti ir mažinti. 2020–2021 m. šiai paslaugai skirta po 3 000 Eur, 2022 m. – 5 000 Eur.

9. Nuo 2016 m.  (tris mėnesius per metus) VšĮ „Gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“ bendradarbiauja su VšĮ „Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija“ ir tarptautinėmis organizacijomis (toliau – NVO) įgyvendino veterinarinės gyvūnų priežiūros skatinimo projektus, kurių metu Kėdainių rajono savivaldybės gyventojai, galėjo mikroschema ženklinti, registruoti, vakcinuoti, kastruoti savo augintinius.  2019 m. NVO – 30 000 Eur., 2020 m. NVO – 11 000 Eur. 2021 metais programa nebuvo vykdoma dėl pandemijos trukdžių, 2022 m. NVO – 9000 Eur.

10. 2020 m. VšĮ „Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija“, bendradarbiaudama su tarptautinėmis organizacijomis, paruošė vaikų švietimo programą Kėdainių rajono savivaldybės mokykloms. Projektui NVO  skyrė 6 500 Eur, 2021 m. – 3 500 Eur, 2022 m. – 4 100 Eur.

III SKYRIUS

GYVŪNŲ LAIKYTOJŲ ŠVIETIMO POREIKIS

11. Svarbiausias bendros gyvūnų augintinių populiacijos valdymo uždavinys – siekti atitinkamose vietovėse išlaikyti tokio lygio bendrą laikomų šunų ir kačių populiaciją, kad nereikėtų naikinti bešeimininkiais tapusių sveikų ir draugiškų gyvūnų, o gyvūnų globos namai nebūtų perpildyti.

12. Vietovėse, kur yra pusiausvyra tarp naujai atsirandančių bešeimininkių gyvūnų skaičiaus ir jo sumažėjimo (buvo surasti nauji savininkai arba gyvūnus ištiko natūrali mirtis), ši problema nėra aktuali. Tokiomis aplinkybėmis gyvūnų globėjai ir gyvūnų prieglaudos suteikia laikiną prieglobstį bešeimininkiui ar bepriežiūriui gyvūnui (t.y. atlieka savo funkciją). Gyvūnai prieglaudose laikomi tinkamomis sąlygomis, kol jiems surandami nauji arba esantys savininkai.

13. Kėdainių rajono savivaldybėje viena iš esminių problemų – neatsakingas gyventojų požiūris į gyvūnų augintinių laikymą. Gyventojai dažnai paleidžia vienus augintinius į gatvę, kad šie pasivaikščiotų ir patys grįžtų namo. Dėl to  kyla vietinių gyventojų nepasitenkinimas (ypatingai dėl lakstančių palaidų, neženklintų  šunų), paslaugų teikėjai už savivaldybės skiriamas lėšas turi važiuoti, gaudyti tokius gyvūnus bei juos globoti, kol atsiras jų savininkas. Dalis gyventojų neatsakingai ir neapgalvotai įsigyja gyvūnus, neatsakingai juos laiko. Viena iš neatsakingo laikymo pasekmė savivaldybėje, yra nuolatinės jauniklių vados, kurias norima atiduoti į gyvūnų globos įstaigą arba tiesiog išmetama į gatvę. Be priežiūros lakstantys ar neatsakingų savininkų vedžiojami šunys teršia aplinką, vaikų žaidimo teritorijas, parkus ir žalias vejas.

14. Praktika rodo, kad retas gyvūno laikytojas žino apie galiojančias gyvūnų laikymo taisykles, yra susipažinęs su jų turiniu. Kad ir kokie geri ketinimai ir planai, pavienės iniciatyvos turės nedaug naudos, jeigu rajone nebus nuoseklaus gyventojų mokymo, švietimo, nebus lengvai prieinamos   informacijos  apie  teisės aktų reikalavimus, jų pasikeitimus bei  gyventojų atsakomybę gyvūnų apsaugos srityje.

15. Siekiant humaniškais būdais kontroliuoti ir mažinti bendrą gyvūnų populiaciją savivaldybėje bei išspręsti esančias problemas, šalia visų jau vykdomų priemonių būtina vykdyti gyvūnų laikytojų (gyventojų)  švietimą, jų informavimą.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS KRYPTYS

16. Programos  kryptys yra šios:

16.1. prevencinė – priemonės, skirtos užkirsti kelią problemoms, susijusioms  su gyvūnų augintinių laikymu ateityje (neatsakingas augintinio įsigijimas, neplanuotos augintinio vados, pasiklydę neženklinti augintiniai ir kt.).

16.2. intervencinė – priemonės, skirtos daryti teigiamą poveikį šiuo metu egzistuojančioms problemoms (šunų keliamas triukšmas, bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų didelis skaičius ir kt.).

V SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

17. Programos tikslas – įgyvendinant prevencines ir intervencines priemones efektyviai mažinti neigiamą poveikį gyvūnų gerovei ir apsaugai, taip pat užtikrinti gyventojų saugumą bei  švarą ir tvarką Kėdainių rajono savivaldybėje.

18. Programos uždaviniai:

18.1. Informuoti ir šviesti gyventojus apie atsakingą augintinių laikymą.

18.2. Sumažinti bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų skaičių.

18.3. Padidinti mikroschema paženklintų ir valstybiniame gyvūnų registre registruotų augintinių (šunų ir kačių), laikomų Kėdainių rajono savivaldybėje, skaičių.

18.4. Supažindinti gyventojus su teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūnų laikymą, gerovę ir apsaugą, ir skatinti jų laikytis.

VI SKYRIUS

ATSAKINGAS VYKDYTOJAS

19. VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“.

VII SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS

20. Gyvūnų gerovės ir apsaugos 2020-2023 m. prevencinei programai įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis – 38 800 Eur, iš jų 15 000 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 1 lentelę):

- 2020 m. – 8 300 Eur (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 2 500 Eur).

- 2021 m. – 6 000 Eur  (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 2 500 Eur).

- 2022 m. – 6 000 Eur (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 2 500 Eur).

- 2023 m. – 6 000 Eur (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 2 500 Eur).

- 2024 m. – 6 000 Eur (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 2 500 Eur).

- 2025 m. – 6 000 Eur (iš Kėdainių r. savivaldybės biudžeto – 2 500 Eur).

1 lentelė. Programos biudžetas 2020-2025 m.

| Metai | Veiklos / Priemonės pavadinimas | Kaina (Eur) | Kiekis (vnt.) |  | Bendra suma (Eur) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos |  | NVO lėšos |
| 2020 | Informacinių bukletų gamyba | 1 500 | 2 000 |  | 1 500 |  | – |
|  | Socialinės reklamos stendų nuoma 6 mėn. | 1000 | 1 |  | 1000 |  | – |
|  | Socialinės reklamos idėjos kūrimas | 400 | – |  | – |  | 400 |
|  | Video filmukų vaikų švietimui kūrimas | 2 100 | 3 |  | – |  | 2 100 |
|  | Šviečiamųjų ir prevencinių pamokų vedimas Kėdainių rajono savivaldybės mokyklose | 2 900 | 100 |  | – |  | 2 900 |
|  | Šviečiamojo pobūdžio renginiai ir reidai | 400 | 12 |  | – |  | 400 |
|  | Iš viso: |  |  |  | 2 500 |  | 5 800 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 8 300 |  |  |
| 2021 | Socialinės reklama stendo nuoma 9 mėn. | 2 500 | 1 |  | 2 500 |  | – |
|  | Šviečiamųjų ir prevencinių pamokų vedimas Kėdainių rajono savivaldybės mokyklose | 2 900 | 100 |  | - |  | 2900 |
|  | Pranešimai spaudai | 500 | 6 |  | – |  | 500 |
|  | Šviečiamojo pobūdžio renginiai | 600 | 3 |  | – |  | 600 |
|  | Iš viso: |  |  |  | 2 500 |  | 3 500 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 6 000 |  |  |
| 2022 | Socialinė reklama vietinėse žiniasklaidos priemonėse (5 mėn. ) | 2000 | 400 |  | 2 000 |  | - |
|  | Šviečiamųjų ir prevencinių pamokų vedimas Kėdainių rajono savivaldybės mokyklose | 2900 | 100 |  | - |  | 2900 |
|  | Pranešimai spaudai | 500 | 6 |  | 500 |  | - |
|  | Šviečiamojo pobūdžio renginiai | 600 | 3 |  | - |  | 600 |
|  | Iš viso: |  |  |  | 2 500 |  | 3 500 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 6 000 |  |  |
| 2023 | Mikroschemos Kėdainių rajono gyventojų augintinių ženklinimui | 2 500 | 1000 |  | 2 500 |  | – |
|  | Šviečiamųjų ir prevencinių pamokų vedimas Kėdainių rajono savivaldybės mokyklose | 2 900 | 100 |  | – |  | 2 900 |
|  | Šviečiamojo pobūdžio renginiai | 600 | 3 |  |  |  | 600 |
|  | Iš viso: |  |  |  | 2 500 |  | 3 500 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 6 000 |  |  |
| 2024 | Mikroschemos Kėdainių rajono gyventojų augintinių ženklinimui | 2500 | 1000 |  | 2 500 |  | - |
|  | Šviečiamųjų ir prevencinių pamokų vedimas Kėdainių rajono savivaldybės mokyklose | 2900 | 100 |  | - |  | 2900 |
|  | Šviečiamojo pobūdžio renginiai | 600 | 3 |  | - |  | 600 |
|  | Iš viso: |  |  |  | 2 500 |  | 3 500 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 6 000 |  |  |
| 2025 | Mikroschemos Kėdainių rajono gyventojų augintinių ženklinimui | 2500 | 1000 |  | 2 500 |  | - |
|  | Šviečiamųjų ir prevencinių pamokų vedimas Kėdainių rajono savivaldybės mokyklose | 2900 | 100 |  | - |  | 2900 |
|  | Šviečiamojo pobūdžio renginiai | 600 | 3 |  | - |  | 600 |
|  | Iš viso: |  |  |  | 2 500 |  | 3 500 |
|  | Tarpinė suma metams iš viso: |  |  |  | 6 000 |  |  |
| IŠ VISO PROGRAMAI |  |  |  |  | 15 000 |  | 23 300 |  |
|  |  |  |  |  | 38 300 |  |  |  |

IX SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

21. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

21.1. paruošti ir išplatinti šviečiamieji straipsniai, pranešimai spaudai – 15.

21.2. paruošta ir išplatinta šviečiamoji dalomoji medžiaga gyventojams – 2000.

21.3. organizuoti šviečiamieji reidai su savivaldybės ir kitų atsakingų institucijų atstovais – 12.

21.4. organizuoti arba dalyvauta šviečiamuosiuose renginiuose gyventojams – 15.

21.5. pravestos pamokos moksleiviams Kėdainių rajono savivaldybės mokyklose –400.

21.6. išplatinta socialinė reklama miesto stende ir vietinės žiniasklaidos priemonėse – 600.

XI SKYRIUS

PASIEKTI REZULTATAI

22.   Pasiekti programos įgyvendinimo rezultatai 2022 m.:

22.1. bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų skaičius – 59 gyvūnai, iš kurių 22 šunys ir 24 katės (sugauta 46, paimta iš gyventojų 13).

22.2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 str. (LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kt. teisės aktų pažeidimai) fiksuoti 5 pažeidimai ir administracinė atsakomybė taikyta penkiems asmenims.

22.3. nuo 2 634 iki 3 777 ženklintų ir registruotų šunų ir nuo 1 411 iki 2 005 ženklintų bei registruotų kačių savivaldybėje.

XI SKYRIUS

SIEKTINI REZULTATAI

23.   Programos įgyvendinimo rezultatai 2020-2025 metų laikotarpiu:

23.1. bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų skaičius sumažėjimas nuo 350 iki 50 gyvūnų.

23.2. administracinių teisės pažeidimų už savivaldybės gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimus ir nusikaltimų gyvūnų gerovei skaičius mažėjimas nuo 120 iki 40.

23.3. nuo 1 700 iki 8 000 ženklintų ir registruotų šunų ir nuo 770 iki 5 000 ženklintų bei registruotų kačių savivaldybėje.

24.   Planuojami programos įgyvendinimo rezultatai 2023 m.:

24.1. bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų skaičius  iki 40 gyvūnų.

24.2. administracinių teisės pažeidimų už savivaldybės gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimus ir nusikaltimų gyvūnų gerovei skaičius mažėjimas iki 10.

24.3. ne mažiau nei 4500 ženklintų ir registruotų šunų ir ne mažiau nei 2500 ženklintų bei registruotų kačių savivaldybėje.

Parengė

VšĮ gyvūnų gerovės tarnybos „PIFAS“ direktorė Brigita Kymantienė

________________________

ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS IR MELIORACIJOS PROGRAMA (09)

| Biudžetiniai metai |  |  | 2023 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas |  |  | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Kodas | 188768545 |  |
| Programos koordinatorius (vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) |  | Ginarė Kundrotaitė - Kozins, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus lep. vedėja, tel. 8 347 69594, el.paštas gintare.kozins@kedainiai.lt |  |  |  |  |
| Veiklos prioritetas |  |  | III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas |  |  |  |
| Programos parengimo argumentai |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas nustato bendruosius žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus. Programa parengta siekiant užtikrinti valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą ir Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriui pavestų funkcijų pilnavertį, kokybišką ir savalaikį vykdymą. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas yra tampriai susiję su kaimo plėtra. Taip pat programoje numatyta tinkamai naudoti, prižiūrėti ir saugoti melioruotas žemes ir melioracijos statinius, juos remontuoti, rekonstruoti ir modernizuoti. Siekti, kad be melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbų būtų kreipiamas didesnis dėmesys ir į drenažo sistemų ir melioracijos statinių priežiūrą ir eksploatavimą. Įgyvendinant Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |  |  |  |  |  |
| Programos aprašymas Programa vykdoma atsižvelgiant į žemės ūkio konkurencingumo didinimo, palankesnio ūkininko amžiaus struktūros skatinimo, žemdirbių profesinio pasirengimo kėlimo, tausojamojo ūkininkavimo skatinimo, ekonominės veiklos įvairinimo kaime, žemės sklypų perskirstymo skatinimo programomis. Svarbiausios programos įgyvendinimo priemonės, įgyvendinant valstybines (perduotų savivaldybėms) funkcijas – rengti seminarus konkurencingo žemės ūkio vystymo, alternatyvinio verslo skatinimo, tausojančio ūkininkavimo, kooperacijos, žemės ūkio valdų modernizavimo (konsolidacijos pagrindu) temomis. Skleisti informaciją apie Kaimo plėtros programos „Žemės ūkio vandentvarka“ priemones bei šių lėšų panaudojimo galimybes. Organizuoti renginių ir profesijos varžytuves, lauko dienas, seminarus, siekiant informuoti kuo platesnį žemdirbių ratą ir pasidalinti tarpusavio pažangia ūkininkavimo ir darbo patirtimi. Taip pat šia programa siekiama, kad normaliai funkcionuotų melioracinės sistemos ir savo funkcijas atliktų melioraciniai statiniai. Rajone visas šias priemones sudaro: uždaro drenažo plotas – 97 962,51 ha, magistraliniai grioviai – 1 520,9 km, pylimai – 9,21 km, tiltai – 37 vnt., tvenkiniai – 16 vnt., kiti hidrotechniniai statiniai – 1 969 vnt., drenažo remonto darbai. Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje užregistruojami ūkinių subjektų prašymai valstybei priklausančių melioracijos statinių remontui. Išanalizavus gautus prašymus, patikrinus esamą padėtį vietoje, surašius apžiūros aktus, planuojama atlikti darbus. Darbai atliekami vadovaujantis šia tvarka: atsižvelgiama į pareiškimo padavimo datą; žemės panaudojimą; pirmumas teikiamas, atsiradus drenažo rinktuvų vietose įgriuvoms, kurių laiku nepašalinus, gali būti užkimšta visa sistema. Tai pareikalautų didesnių lėšų rinktuvų remontui. Kėdainių rajone yra 9,21 km reikalingų prižiūrėti pylimų. Pylimų priežiūrai priskiriami pylimų šienavimo ir krūmų pašalinimo darbai. Nešienaujami pylimai apauga krūmais, o tai sudaro palankias sąlygas veistis urviniams žvėreliams. Rajone yra 37 tiltai, 16 tvenkinių, 7 tvenkiniai išnuomoti, prižiūrimos 9 potencialiai pavojingos užtvankos, 98 tūkst. ha plote vykdoma melioracijos sistemų plotų kompiuterinė apskaita. |  |  |  |  |  |  |
| Kodas |  | Programos tikslo pavadinimas |  |  |  |  |
| 01 |  | Įgyvendinti Savivaldybės teritorijoje valstybės politiką kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos srityse, sudaryti sąlygas inovatyvaus žemės ūkio vystymui |  |  |  |  |
| Tikslui pasiekti keliami 2 uždaviniai: 01 uždavinys. Vykdyti valstybinių (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas žemės ūkio srityje, konsultuojant rajono asmenis ūkininkavimo, žemės ūkio technikos registravimo ir kitais su žemės ūkiu susijusiais klausimais 02 uždavinys. Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas melioracijos srityje, rekonstruojant remontuojant ir (arba) atnaujinant valstybei nuosavybės teise priklausančią melioracijos, hidrotechnikos infrastruktūrą Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje Vykdant pirmąjį uždavinį planuojama organizuoti ir užtikrinti Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus darbą, kuruojant valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas žemės ūkio srityje, vykdant paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų administravimą, žemės ūkio ir kaimo valdų atnaujinimą ir naujų registravimą, pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaracijų ir kitų dokumentų administravimą, paramos už pieną administravimą, paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir pienines karves administravimą, paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą administravimą, žemės ūkio technikos registravimą ir techninių apžiūrų atlikimą, žemės ūkio klausimų koordinavimą, kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai organizavimą bei įgyvendinimą, ūkininkų ūkių įregistravimą ir išregistravimą, ekonominių veiklų rūšių ir ūkininkų ūkių dydžių tikslinimą. Vykdant antrąjį uždavinį planuojama atlikti avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remonto darbus, vykdyti polderių siurblinių, taip pat kitų sausinimo siurblinių priežiūros, šių sistemų melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto darbus, prižiūrėti ir remontuoti melioracijos griovius ir jų statinius, įrengti bendrojo naudojimo pralaidas melioracijos grioviuose (jei suinteresuoti žemės naudotojai savo lėšomis parengia pagal nustatytus reikalavimus būtiną techninę–sąmatinę dokumentaciją), vykdyti darbus, susijusius su melioracijos sistemų statinių remontu ir rekonstravimu bei jų duomenų bazių priežiūra. Taip pat planuojama rengti projektus ir remontuoti gyvenviečių lietaus kanalizacijos-drenažų sistemas, atkurti valstybei nuosavybes teise priklausančią dėl liūčių pažeistą melioracijos infrastruktūrą. Planuojama pradėti Vaidatonių užtvakos rekonstrukciją, likviduoti Nevėžio upės (ties Vilainių k.) užvanką, remontuoti Krakių tvenkinių užtvankas, prisidėti prie MSNA vykdomų projektų. |  |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Įgyvendinus programoje numatytus tikslus bus tinkamai vykdomos valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas melioracijos ir žemės ūkio srityse, pagerės hidrotechninių statinių būklė, drenažo sausinimo sistemų veikimas, padidės atkurtos žemės našumas ir žemės ūkio naudmenos. |  |  |  |  |  |  |
| Susiję įstatymai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai |  |  |  |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa Programa atitinka Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. I prioriteto (Pažangi ekonomika) 1.2. tikslo (Kaimo plėtra bei investicijos į verslumo plėtotę kaime) 1.2.1. uždavinio (Sudaryti sąlygas inovatyvaus žemės ūkio vystymui) ir 1.2.2. uždavinio (Plėtoti alternatyvias veiklas kaime) priemones. |  |  |  |  |  |  |
| Kita svarbi informacija. |  |  |  |  |  |  |

09 Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programos 9 priedas. 9 lentelė. 2023–2025 m. Žemės ūkio plėtra ir melioracijos programos (09) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir vertinimo kriterijai (exel).

Paramos verslui ir verslo plėtros programa (10)

| Biudžetiniai metai | 2023 m. |
| --- | --- |
| Asignavimų valdytojas: | Kėdainių rajono savivaldybės administracija VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras |  | 188768545 161662254 |
| Programos koordinatorius (vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) | Daina Balasevičienė, VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, tel. 8 347 56900, el.paštas kedainiutvic@info.lt |  |  |
| Veiklos prioritetas | III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas |  |  |

| Programos parengimo argumentai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa tęstinė. Siekiant pagerinti smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas bei teikiamų verslui viešųjų paslaugų kokybę remiama VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro veikla, teikiama parama rajono verslininkams pagal parengtą ir patvirtintą smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo tvarką. SVV rėmimas ir skatinimas yra vienas iš pagrindinių ekonominės politikos uždavinių. Pagrindinis paramos verslui ir verslo plėtros tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimąsi Kėdainių rajone ir padėti veikiančioms įmonėms plėtoti savo veiklą, užtikrinant SVV ūkio subjektams kokybiškas ir prieinamas konsultacijas, mokymo, informacijos bei kitas paslaugas. Skatinant naujų įmonių steigimąsi ir plėtrą, pagrindinis dėmesys yra skiriamas viešųjų paslaugų verslui plėtojimui, jų kokybės gerinimui. Ši programa yra tiesiogiai susijusi su vienu iš pagrindinių Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginių tikslų – skatinti verslumą, remti SVV, siekti užimtumo didėjimo. 2012 m. Kėdainiuose pradėjo veikti laisvoji ekonominė zona (LEZ). 2013 m. baigtas įgyvendinti vienas didžiausių savo verte ES paramos lėšomis remiamas projektas „Kėdainių pramonės parkas“. Iš viso 130,5 ha LEZ ploto nuomoti paruošta daugiau kaip 97 hektarai, į tai investuota daugiau nei 23 mln. litų. Kėdainių LEZ teritorijoje yra visiškai išvystyta infrastruktūra: gatvės, apšvietimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros tinklai. 2013 m. pabaigoje atrinktas Kėdainių LEZ operatorius – įsteigta UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“. Šios bendrovės tikslas –sukurti palankią verslo aplinką, kuri pritrauktų investuotojus į Kėdainių LEZ. Kėdainių LEZ žada daug perspektyvų rajonui, jo gyventojams, bei investuotojams, pasirinkusiems savo verslą plėtoti būtent čia. Šia programa siekiama pagerinti verslo aplinką, sudaryti sąlygas privačioms ir užsienio investicijoms pritraukti bei darbo vietoms sukurti. Programos įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Įgyvendinant Paramos verslui bei verslo plėtros programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |  |
| Kodas | Programos tikslo pavadinimas |  |
| 01 | Gerinti verslo paramos bei informavimo sistemą, plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, gyventojų verslumą |  |
| Tikslui pasiekti keliamas 1 uždavinys: 01 uždavinys. Stiprinti savivaldybės institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimą rengiant, įgyvendinant bendrus projektus Prie uždavinio įgyvendinimo prisideda VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras), kuris teikia nemokamas viešąsias paslaugas verslui: verslo informaciją, konsultacijas, organizuoja seminarus, mokymus SVV atstovams, asmenims ketinantiems pradėti verslą. Centro veiklos tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą Kėdainių rajone, mažinti pradedančiųjų įmonių veiklos riziką ir padėti joms sustiprėti, kad galėtų užsiimti komercine ūkine veikla, teikiant verslo valdymo paslaugas. Įgyvendinant paramos verslui ir verslo plėtros programą, numatoma tobulinti informacinę SVV aplinką, organizuojant verslo informacinę sklaidą, gerinant verslo informavimo, konsultavimo ir mokymo kokybę. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, numatyta teikti SVV subjektams informacines paslaugas, gerinti paslaugų prieinamumą ketinantiems pradėti verslą. Įgyvendinant šią programą bus skatinamas vietinių materialinių, žmogiškųjų resursų bei pažangių technologijų panaudojimas, ugdomas visuomenės verslumas, taip pat paramos verslui ir verslo plėtros programos priemonėmis bus didinamas SVV subjektų konkurencingumas. - Programos įgyvendinimas atitinka programos tikslą ir prioritetus – Kėdainių rajono verslininkams ir ketinantiems pradėti verslą bus sudarytos ir užtikrintos palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatins verslumą ir mažų bei vidutinių įmonių konkurencingumą, verslo produktyvumą, gerės teisinė, ekonominė ir informacinė SVV aplinka, todėl steigsis naujos verslo įmonės, bus sukurta naujų darbo vietų, didės investicijos į verslą. Įgyvendinant šį uždavinį, planuojama skatinti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus įgyti naujų žinių, teikti konsultacijas, susitikimus, verslo misijas bei konferencijas. Konsultacijos teikiamos verslo subjektams finansavimo šaltinių paieškos, paramos verslui ir kt. verslui aktualiomis temomis. Taip pat siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, kurti naujas darbo vietas, mažinti nedarbo lygį Savivaldybėje. Vykdomos smulkaus verslo rėmimo priemonės: naujai įregistruotoms įmonėms suteikiamos subsidijos pradinėms steigimosi išlaidoms dengti, vykdomas projektų, susijusių su prioritetiniu krypčių skatinimu, finansavimas. Smulkaus verslo rėmimo fondą administruoja Centras (viešinimas, medžiagos rengimas smulkaus verslo rėmimo fondo komisijai ir jos pristatymas taryboje, dokumentų priėmimas iš fizinių ir juridinių asmenų savivaldybės paramai/subsidijai gauti, verslo planų tikrinimas). |  |  |
| 02 |  | Kurti ekonominį augimą skatinančios verslo aplinkos plėtrą |
| Tikslui pasiekti keliamas 1 uždavinys: 01 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas sumanios pramonės ir logistikos srities verslų atsiradimui, plėtrai bei investicijų pritraukimui Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti rinkodarinę Kėdainių LEZ veiklą, dalyvaujant verslo misijose, susitikimuose, parodose, sudaryti sąlygas plėsti Kėdainių LEZ teritoriją ir pritaikyti ją sumanios pramonės bei logistikos veiklai, sukuriant ir (arba) plečiant inžinerinę infrastruktūrą, taip pat sudaryti sąlygas esamų ar apleistų buvusių pramonės teritorijų, kitos paskirties teritorijų Kėdainių rajone paruošimui, pritaikant sumanios pramonės ir logistikos veiklai, vystyti ir viešinti patrauklius verslui žemės sklypus, esančius Kėdainių rajone. |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Numatoma, kad kasmet bus sudarytos palankios sąlygos pradėti ir plėtoti verslą Kėdainių rajone, padidės įmonių konkurencingumas, bus skatinamas įmonių bendradarbiavimas ir plėtra. Didės tiesioginių užsienio investicijų rajone. Bus sukurta naujų darbo vietų. |  |  |
| Susiję įstatymai Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, Vietos savivaldos įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu |  |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa Programa atitinka Kėdainių rajono strateginio plano iki 2030 m. I prioriteto (Pažangi ekonomika) 1.1. tikslo Ekonominį augimą skatinančios verslo aplinkos plėtra 1.1.1. uždavinio (Sudaryti palankias sąlygas sumanios pramonės ir logistikos srities verslų atsiradimui, plėtrai bei investicijų pritraukimui), 1.1.2. uždavinio (Gerinti verslo paramos bei informavimo sistemą) ir 1.1.3. uždavinio (Plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, gyventojų verslumą bei ekonominį mobilumą) priemones. |  |  |
| Kita svarbi informacija. Pridedama. Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro Viešųjų paslaugų verslui programos 2023 metų paraiška |  |  |

10 Paramos verslui ir verslo plėtros programos 10 priedas. 10 lentelė. 2023–2025 m. Paramos verslui ir verslo plėtros programos (10) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

# VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro

- metų viešųjų paslaugų verslui programos paraiška

# Duomenys apie pareiškėją

| Pareiškėjo rekvizitai | Kodas (juridinio asmens kodas; fizinio asmens patento numeris) | 161662254 |
| --- | --- | --- |
|  | Adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė | Didžiosios Rinkos a. 6-3, LT-57248, Kėdainiai, Lietuva |
|  | Tel. | 8 347 56 900 |
|  | Faks. | 8 347 56 900 |
|  | El. pašto adresas | info@kedainiutvic.lt |
|  | Pareiškėjo bankas | AB SEB bankas |
|  | Banko kodas | 70440 |
|  | Sąskaitos numeris | LT64 7044 0600 0187 3471 |
|  | EVR kodas | 70.22 |
| PVM mokėjimas | taip PVM mokėtojo kodas LT100007298913 |  |
|  | ne, PVM nemokėjimo teisinis pagrindas LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnis |  |
| Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, tel., el. p.) | Daina Balasevičienė, mob.tel. 8 687 21117, el.paštas: info@kedainiutvic.lt |  |

Duomenys apie projektą, kuriam prašoma lėšų:

| Programos pavadinimas | Verslo veiklos programa |
| --- | --- |
| Programos grupės pavadinimas | Viešųjų paslaugų verslui programa |
| Finansavimo rūšis | lėšos projekto veiklai finansuoti lėšos kapitalui formuoti |
| Bendra programos vertė | 36 000 Eur |
| Prašomas finansavimo dydis | 36 000 Eur |
| Programos įgyvendinimo trukmė (mėn.) | 12 mėn. |
| Programos* pradžia (metai, mėnuo, diena): | 2023 01 01 |
| Programos*pabaiga (metai, mėnuo, diena): | 2023 12 31 |
| Programos vadovas (vardas, pavardė, pareigos, tel., faks., el. p.) | Daina Balasevičienė, direktorė Tel. 8 347 56 900, el. p. info@kedainiutvic.lt |
| Vyr. buhalteris (vardas, pavardė, pareigos, tel., faks., el. p.) | Violeta Čiužienė, vyr. finansininkė-konsultantė Tel. 8 347 56 900, el. p. violeta@kedainiutvic.lt |
| Programos įgyvendinimo vieta | Savivaldybė (-ės) Kėdainių r. sav., Didžiosios Rinkos a. 6–3, LT – 57248, Kėdainiai, Lietuva - Miesto teritorija ; - Kaimo vietovė ; - Geografiškai neribota . |

Duomenys apie pareiškėjo veiklą ir patirtį:

1. Apibūdinkite pareiškėjo pagrindinę veiklą, nurodykite darbuotojų skaičių

VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras) teikia nemokamas viešąsias paslaugas verslui: verslo informaciją, konsultacijas, organizuoja seminarus, smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) atstovams, asmenims ketinantiems pradėti verslą. Verslininkai ir ketinantys pradėti verslą asmenys, gaudami naujausią informaciją ar gilindami turimas žinias, steigia naujas įmones, kuria naujas darbo vietas, aukštesnę pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, didina tam tikros ūkio šakos konkurencingumą. Centro veiklos tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą Kėdainių rajone, mažinti pradedančiųjų įmonių veiklos riziką ir padėti joms sustiprėti, kad galėtų užsiimti komercine ūkine veikla, teikiant verslo valdymo paslaugas. Įgyvendindamas veiklos pagrindinį tikslą, Centras prisideda prie įmonių inovatyvumo ir produktyvumo skatinimo, produktų ar paslaugų kokybės gerinimo, teisinės ekonominės informacinės smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo. Centro tikslinė teritorija – Kėdainių rajono savivaldybė. Pagrindiniai paslaugų vartotojai – verslininkai bei potencialūs verslininkai, norintys pradėti savo verslą ir ieškantys naujų verslo galimybių. Centre dirba du kompetentingi darbuotojai: direktorius, vyr. finansininkas–konsultantas. Darbuotojai, turintys didžiulę darbo patirtį verslo konsultavimo srityje dirba su vietos verslininkais, palaiko nuolatinį ryšį, teikia aktualiausią verslo informaciją, supažindina su verslo naujienomis. Centre keliama rajono SVV įmonių darbuotojų kvalifikacija: rengiami seminarai verslui aktualiomis temomis, konsultuojami pradedantys verslą ir jau esantys verslą šiomis temomis: verslo planavimo, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, mokesčių, darbo teisės, raštvedybos, ES struktūrinių fondų paramos, finansavimo galimybėmis SVV ir kt.

2. Nurodykite dalyvavimą panašiuose projektuose ar veikloje, aprašykite, kaip šis projektas yra susijęs su anksčiau vykdytais projektais ar veikla, pateikite tikslias tokių projektų ar veiklos nuorodas ir trumpai aprašykite pareiškėjo vaidmenį tokiuose projektuose

2017 - 2021 m. Centro direktorė ir vyr. finansininkė-konsultantė, kurios įtrauktos į Nacionalinį konsultantų tinklą, konsultavo Kėdainių rajono įmones iki vienerių metų, kurios buvo sudariusios sutartį dėl konsultacijų teikimo su INVEGA, įvairiais verslo pradžios ir verslo plėtros klausimais. 2020-2022 m. buvo vykdomas projektas ,,Jaunojo verslo konsultavimas ir informavimas Kėdainių mieste“. Pagrindinis tikslas - aktyvinti darbo rinką ir skatinti verslumą Kėdainių mieste. Minėti projektai susijęs su dabartiniu projektu: tikslinės grupės. Sutampa vykdyto ir šio projekto tikslinė grupė. Tai veikiančios Kėdainių rajone smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei asmenys, ketinantys pradėti verslą.

Dokumentų, pridedamų prie šios paraiškos gauti lėšas programos veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, sąrašas:

Programos aprašymas, 1 egz.

# VŠĮ KĖDAINIŲ TURIZMO IR  VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

# VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VERSLUI PROGRAMOS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PROGRAMOS ESMĖS IR PAGRINDIMAS

            - Kėdainių rajone paslaugų verslui pasiūla yra nedidelė ir programoje numatytos viešosios paslaugos lengvatinėmis sąlygomis nėra teikiamos kitose verslo paslaugų įmonėse. Programos įgyvendinimas padės Kėdainių rajono savivaldybės verslininkams ir ketinantiems pradėti verslą asmenims lengvatinėmis sąlygomis gauti naujausią informaciją, kokybiškas konsultacijas, seminarų, susitikimų metu laiku gauta informacija, įgytos žinios padės prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų.

      - Šią programą vykdys VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojai  Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centre, Didžiosios Rinkos a. 6–3, Kėdainiai. Programos įgyvendinimo metu bus teikiama verslo informacija, dokumentų rengimas ir/ar tikrinimas, konsultacijos asmenims, norintiems pradėti verslą ar jį plėtoti, gauti verslo pradžiai taip reikalingą paramą kompensacijos principu:  įsigijus įrangą/darbo priemones, kuriant naujas darbo vietas ar pagal kitas Smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatuose nurodytas paramos priemones. Kadangi Centro teikiamos pagrindinės paslaugos yra susijusios su verslo informacija ir verslo informacijos sklaida, tai šios programos įgyvendinimas prisidės prie teisinės, ekonominės ir informacinės smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo – kursis naujos įmonės, steigsis naujos darbo vietos, didės aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamoji dalis.

      - Šia programa siekiama įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį tikslą – sudaryti verslo plėtrai ir investicijoms palankią aplinką. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo veiklos programoje smulkųjį ir vidutinį verslą  laiko valstybės ekonomikos pagrindu, todėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas ir skatinimas yra vienas iš pagrindinių ekonomikos politikos uždavinių. Pagrindinis paramos verslui ir verslo plėtros tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimąsi Kėdainių rajone ir padėti veikiančioms įmonėms plėtoti veiklą, užtikrinant smulkiojo ir vidutinio verslo ūkio subjektams kokybiškas ir prieinamas konsultacijas, informaciją bei kitas paslaugas.

- Vykdant šią programą bus  pagerintas rajono naujų, besikuriančių SVV subjektų prieinamumas prie reikalingos informacijos verslui. Programa orientuota į Kėdainių rajono SVV subjektus bei pradedančius verslininkus: bus dirbama su pradedančiaisiais verslą subjektais. Siekiant kad informacija ir teikiamos paslaugos būtų kuo prieinamesnės, bus vykdomi susitikimai darbo biržoje su bedarbiais, galvojančiais apie verslą, pagal seniūnijų poreikį susitikimai su verslo įmonėmis ir norinčiaisiais pradėti verslą seniūnijose.

- Programą vykdys ir įgyvendins 2 Centro darbuotojai: direktorė ir vyr. finansininkė- konsultantė.

- Daugumos rajono gyventojų ir mažų bei vidutinių įmonių ekonominė padėtis dažnai riboja galimybes naudotis aukštos kokybės mokamomis informacinėmis ir konsultacinėmis paslaugomis. Rajone veikiantys savivaldos bei kitų institucijų padaliniai Kėdainių TVIC yra ne konkurentai, o partneriai, su kuriais aktyviai bendradarbiaujama: organizuojami bendri renginiai, keičiamasi informacija ir pan. Žmonės vis drąsiau imasi verslo. Susidomėjimas verslu ypač jaučiamas užsienio šalyse pradinį kapitalą sukaupusių, į Kėdainių rajoną grįžusių žmonių tarpe. Galimybėmis pradėti verslą taip pat domisi darbo neturintys kaimo žmonės, mokslus baigę ir užsienyje įgijęs darbo patirties jaunimas.

- Nemokamos paslaugos ypač svarbios, kai yra riboti finansiniai ištekliai. Daugumai  rajone veikiančių įmonių labai aktuali informacija įmonės steigimo, verslo formos pasirinkimo, mokesčių,  finansinių šaltinių paieškos, Europos Sąjungos paramos ir projektų rengimo bei kt. klausimais. Labai svarbu, kad būtų sudaromos galimybės jauniems žmonėms siekti konkrečių ir išmatuojamų rezultatų, kad jie gautų kuo daugiau informacijos ir būtų motyvuoti ateityje pradėti verslą. Jaunimo verslumo skatinimo tikslas yra ne teikti įvairias pašalpas, o įgalinti jaunus žmones būti ryžtingais ir patiems kurti savo gerovę. Be to, verslumas suvokiamas kiek platesne prasme – tai yra bendražmogiškų savybių ugdymas, kad žmogus taptų ne tik sėkmingu verslininku, bet ir sėkmingu piliečiu. Tai padėtų mažinti jaunimo emigraciją bei integruotis į darbo rinką tampant ne tik darbuotojais, bet ir darbdaviais.

- Suformuota techninė ir Kėdainių rajono įmonių duomenų bazė, kompiuterizuota veikla, geri ir nuolat papildomi informaciniai ištekliai, aktyvus Kėdainių TVIC darbuotojų domėjimasis ekonomine, teisine ir informacine verslo aplinka, bendradarbiavimas su rajono verslininkais, šalies analogiškomis organizacijomis, sukaupta darbuotojų patirtis vykdant tokio pobūdžio projektus – tai prielaidos, kurios užtikrina, kad projektas bus sėkmingai įgyvendintas.

- Programa bus įgyvendinama 2023 metais, veiklos plane numatytos priemonės atitinka realius Kėdainių rajono verslininkų ir verslu besidominčių asmenų poreikius, tai taip pat yra viena iš projekto sėkmingo įgyvendinimo prielaidų.

- Kėdainių TVIC viešąsias paslaugas verslui vykdo jau 21-us metus, todėl įvairių renginių, susitikimų metu betarpiškai bendraujant su verslo atstovais išsiaiškinamas paslaugų reikalingumas Kėdainių rajono smulkiesiems verslininkams ir asmenims, ketinantiems imtis verslo. Taip pat keletą kartų buvo vykdomos tikslinės grupės, pavienių asmenų, atstovų apklausos, kurios parodė viešųjų paslaugų verslui teikiamo paketo aktualumą.

- Programos sėkmingam įgyvendinimui reikalingas 36 000 Eur finansavimas.

- Neskyrus finansavimo programai įgyvendinti, Kėdainių rajono verslininkai netektų galimybės pasinaudoti lengvatinėmis sąlygomis teikiamomis viešosiomis paslaugomis, nebūtų užtikrintos sąlygos pradėti ir plėtoti verslą, tobulinti teisinę ekonominę ir informacinę SVV aplinką, jaunimas ir žmonės kaimiškose bendruomenėse nebūtų motyvuojami pradėti savo verslą. Be to,  ne pelno siekianti viešoji įstaiga Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras, kuris yra įkurtas valstybės institucijų, susidurtų su finansinėmis problemomis.

- Viešųjų paslaugų verslui programa parengta atsižvelgiant į moterų bei vyrų lygias galimybes, finansinę paramą gali gauti verslo subjektai nepriklausomai nuo jų lyties.

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI

- Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti verslumą ir mažų bei vidutinių įmonių konkurencingumą, verslo produktyvumą ir informatyvumą, tobulinti teisinę ekonominę ir informacinę SVV aplinką Kėdainių rajone.

III SKYRIUS

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

- Programos uždaviniai:

13.1 užtikrinti  viešųjų paslaugų verslui  prieinamumą Kėdainių rajone visus metus:

13.1.1. teikti  nemokamas verslo informacijos ir konsultacijų paslaugas;

13.1.2. administruoti Kėdainių r. savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondą.

13.2 skatinti verslumą Kėdainių rajone, teikiant lengvatinėmis sąlygomis viešąsias paslaugas verslui, prisidėti prie naujų įmonių steigimosi ir naujų darbo vietų kūrimo, įmonių verslo plėtros:

13.2.1. teikti  nemokamas verslo informacijos paslaugas;

13.2.2. teikti nemokamas konsultacijas pradedantiesiems ir jau verslą plėtojantiems verslininkams apie Kėdainių r. savivaldybės smukliojo verslo rėmimo fondo finansavimo galimybes.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLA

- Įgyvendinant programą siekiama sudaryti sąlygas Kėdainių rajono SVV įmonėms, asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir naujai įsteigtoms įmonėms gauti lengvatinėmis sąlygomis viešąsias paslaugas, kur kitų juridinių asmenų analogiškos paslaugos yra finansiškai neprieinamos daugumai Kėdainių rajono verslininkų, ypač pradedantiesiems bei padėti veikiančioms įmonėms plėtoti verslą:

14.1. Verslo informacijos teikimas (300 val.). Informacija teikiama ketinantiems pradėti verslą asmenims ir verslininkams. Sukurtos duomenų bazės ir nuolatinis jos atnaujinimas skatins bendradarbiavimą, sudarys galimybes verslininkams kitiems suinteresuotiems asmenims gauti reikiamą informaciją apie įmonės, verslą reglamentuojančius įstatymus, veiklą. Informacija bus teikiama visą projekto laikotarpį telefonu, el. paštu, centre. Planuojama atsakyti paklausimų:

I ketv. –  75 val.   III ketv. – 75 val.

II ketv. – 75 val.  IV ketv. – 75 val.

14.2 Kėdainių r. savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo administravimas (500 val.). Teikiama informacija ir konsultacijos, pradedančioms ir verslą plėtojančioms įmonėms apie šio fondo finansavimo galimybes, atliekama pateiktų verslo planų analizė, rengiami dokumentai verslininkams gauti paramą iš šio fondo. Nuo 2023 m. Centras atsakingas už ataskaitas verslo subjektų gavusių paramą iš fondo. Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijos veiklos organizavimas, dokumentų rengimas Kėdainių rajono tarybos posėdžiams ir dalyvavimas juose. Planuojama, kad fondo galimybėmis pasinaudos 30-40 verslo subjektų.

Planuojamas  šio fondo administravimas pateiktas ketvirčiais:

I ketv. – 125 val.      III ketv. – 125 val.

II ketv. – 125 val.    IV ketv. – 125 val.

  - Kėdainių rajono savivaldybės verslo įmonių duomenų bazės atnaujinimas, verslo situacijos duomenų analizė, duomenų apdorojimas ir viešinimas (20 val.) – projekto metu bus kreiptasi į VĮ Registrų centrą ir atnaujinta informacija apie veikiančius, likviduojamus, reorganizuojamus bei bankrutuojančius juridinius asmenis Kėdainių rajono savivaldybėje. Taip bus susisteminta informacija apie bedarbystę, pasiūlą ir paklausą darbo rinkoje,  savarankiškai dirbančius verslo subjektus (verslo liudijimai ir individuali veikla), surinkta ir susisteminta informacija apie mokamą darbo užmokestį. Gavus informaciją iš įvairių šaltinių, bus atliekama verslo aplinkos analizė, atnaujinta įmonių duomenų bazė, kurią gali pasinaudoti verslininkai ieškodami verslo partnerių, tiekėjų.

I ketv. –  5 val.          II ketv. –  5 val.      III ketv. –  5 val.              IV ketv. –  5 val.

14.4. Konsultacijos (180 val.) – teikiamos verslo pradžios, įmonės steigimo, planavimo, įmonės valdymo, mokesčių ir buhalterinės apskaitos, darbo teisės, verslo finansavimo ir kt. klausimais.

I ketv. –  45 val.          III ketv. – 45 val.

II ketv. – 45 val.          IV ketv. – 45 val.

  - Viešinimas Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo apie teikiamą paramą verslo subjektams (20 val.). Taip pat Informavimas per  www.kedainiai.lt ir www.kedainiutvic.lt apie infrastruktūrą bei investicines galimybes, duomenis apie gyventojus, darbo jėgą ir švietimo įstaigas ir jų bendradarbiavimą su verslu,  esamą demografinę, ekonominę situaciją rajone.

I ketv. –  5 val.                II ketv. – 5 val.                       III ketv. – 5 val.               IV ketv. – 5 val.

.

V SKYRIUS

PROGRAMOS VYKDYMO LAIKOTARPIS

- Programa bus vykdoma 2023 01 01–2023 12 31. Teikiama naujausia verslo informacija, konsultacijos ir kitos paslaugos, susijusios su verslo pradžia ir plėtra, verslumo skatinimu visą projekto laikotarpį. Programos veiklos bus vykdomos pagal sudarytą veiklos planą.

VI SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

- Programai  įgyvendinti reikalingos lėšos – 36 000 Eur, iš jų:

16.1. Verslo informacijos teikimas (paklausimai) – 9 000,00 Eur;

16.2. Kėdainių r. savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo administravimas – 15 000,00 Eur;

16.3. Kėdainių r. savivaldybės įmonių duomenų bazės atnaujinimas, verslo situacijos duomenų analizė, duomenų apdorojimas ir viešinimas  – 800,00 Eur;

16.4. Konsultacijų paslaugos – 10 800,00 Eur;

16.5. Kėdainių rajono smulkiojo verslo rėmimo fondo viešinimas – 400,00 Eur.

VII SKYRIUS

PROGRAMOS REZULTATAI

- Programos rezultatai:

| Veikla | Matavimo vienetas | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 1. Informacijos teikimas (informaciniai paklausimai) | 300 val./vnt. | 1. Naujos įmonės ir asmenys, ketinantys pradėti verslą, gaus kokybiškas viešąsias paslaugas verslo steigimo ir verslo plėtros klausimais, kurios yra neprieinamos dėl didelės kainos. 2. Gerės viešųjų paslaugų verslui kokybė, plėsis paslaugų įvairovė, susidarys sąlygos naujoms viešųjų paslaugų teikimo formoms ir būdams taikyti. |
|  |  | 3. Didės socialiai pažeidžiamų grupių (jaunimo, moterų ir kt.) verslumas. Per visą projekto vykdymo laikotarpį atsakyta 300 val. paklausimų pradedantiesiems verslininkams ir plėtojančioms verslą įmonėms telefonu, internetu, centre. |
| 2. Kėdainių r. savivaldybės smulkaus verslo rėmimo fondo administravimas | 500 val./įmonių skaičius | Smulkiojo verslo rėmimo fondo administravimas (medžiagos rengimas Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijai ir jos pristatymas Kėdainių r. savivaldybės tarybos komitetuose, dokumentų priėmimas iš fizinių ir juridinių asmenų savivaldybės paramai/ subsidijai gauti. Per projekto laikotarpį fondo administravimui planuojama skirti 500 val., bus konsultuota ar pasinaudos parama apie 45 verslo subjektų. |
| 3. Kėdainių r. savivaldybės įmonių duomenų bazės atnaujinimas, verslo situacijos duomenų analizė, duomenų apdorojimas ir viešinimas | 20 val. | Atnaujinta įmonių duomenų bazė padės Kėdainių rajono verslininkams susirasti tiekėjus, verslo partnerius. Skelbiama informacija apie Kėdainių rajono verslo aplinką padės investuotojams apsispręsti dėl verslo plėtros, leis palyginti verslo aplinką su kitų rajonų verslo aplinka, tendencijomis. |
| 4. Konsultacijų paslaugos | 180 val. | Teikiamos verslo pradžios, įmonės steigimo, planavimo, įmonės valdymo, buhalterinės apskaitos, darbo teisės, verslo finansavimo, paraiškų rengimo ir kt. klausimais. Planuojama šioms konsultacijoms skirti 180 val. |
| 5. Kėdainių rajono smulkiojo verslo rėmimo fondo viešinimas | 20 val. | Siekiant, kad vis daugiau Kėdainių verslo atstovų sužinotų apie Kėdainių rajono savivaldybės teikiamą paramą verslui, bus platinama per socialinius tinklus ir žiniasklaidoje. Planuojama skirti 20 val. |

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS POVEIKIS (KOKYBINIU IR KIEKYBINIU ASPEKTU) PAGAL POVEIKIO LYGMENĮ

- Programos poveikis (kokybiniu ir kiekybiniu aspektu) pagal poveikio lygmenį

| Pareiškėjui | Programos metu bus pagerinta VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų viešųjų paslaugų verslui kokybė, didės Centro žinomumas verslininkų, seniūnijų gyventojų, ūkininkų, moksleivių tarpe. Tikimasi, kad padidės klientų pasitenkinimas, klientų skaičius išaugs apie 5 proc. |
| --- | --- |
| Regionui | Programos veiklos rezultatai turės teigiamą ekonominį (skatins investicijų pritraukimą, naujų įmonių kūrimąsi) ir socialinį (naujos darbo vietos, gerės paslaugų/produktų kokybė) poveikį, prisidės prie įmonių konkurencingumo didinimo, eksporto skatinimo, skatins verslo produktyvumą ir aukštos vertės verslo lyginamąją dalį, įmonių bendradarbiavimą Kėdainių rajone ir regione. Atsiras platesnės galimybės jaunimui, kaimo žmonėms gauti informaciją, konsultacijas ir mokymus verslo vystymo klausimais. |

- Programos įgyvendinimas atitinka programos tikslą  ir prioritetus – Kėdainių rajono verslininkams ir ketinantiems pradėti verslą bus sudarytos ir užtikrintos palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatins verslumą ir mažų bei vidutinių įmonių konkurencingumą, verslo produktyvumą, gerės teisinė, ekonominė ir informacinė SVV aplinka, todėl steigsis naujos verslo įmonės, bus sukurta naujų darbo vietų, didės investicijos į verslą.

- Investuotojui bus pateikta pagrindinė demografinė, ekonominė, švietimo įstaigų situacija rajone, investicinė aplinka ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba užsieniečiams, ketinantiems investuoti į mūsų rajoną.

Parengė:

VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro lep. direktorė Edita Mongirdaitė

______________________________

SAVIVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA (11)

| Biudžetiniai metai | 2023 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas: | Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kontrolės ir audito tarnyba Dotnuvos seniūnija Gudžiūnų seniūnija Krakių seniūnija Josvainių seniūnija Vilainių seniūnija Kėdainių miesto seniūnija Pelėdnagių seniūnija Pernaravos seniūnija Šėtos seniūnija Surviliškio seniūnija Truskavos seniūnija Kėdainių rajono priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | 188768545 188609169 188609888 188624648 188624452 288609540 188609354 288610090 188609692 188624833 188608829 188609735 188624790 191012084 |
| Programos koordinatorius (vardas, pavardė, kita kontaktinė informacija) | Jolanta Sakavičienė, Biudžeto skyriaus vedėja, tel. 8 347 69514, el. paštas jolanta.sakaviciene@kedainiai.lt |  |
| Veiklos prioritetas | IV prioritetas. Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumo didinimas |  |

| Programos parengimo argumentai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa tęstinė. Programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos, valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Nuo to, kaip Savivaldybės administracija laikysis vietos savivaldos principų, vykdys savivaldybių ir valstybines funkcijas, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės administracijos darbuotojai, labai priklauso visos Kėdainių rajono savivaldybės tolimesnės perspektyvos, kadangi Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir savivaldybės bei visos valstybės politiką. |  |  |  |  |
| Programos aprašymas Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios principus, funkcijas savo aptarnaujamoje teritorijoje. Efektyviai veiklai būtinas racionalus, suplanuotas išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos, darbo planavimas. Turi būti tinkamai įgyvendinamos valstybės deleguotos funkcijos. Įgyvendinant šią programą siekiama didinti valdymo kokybę kokybiškai vykdyti Kėdainių rajono savivaldybės funkcijas, įgyvendinti rajono plėtros prioritetus. |  |  |  |  |
| Kodas |  |  | Programos tikslo pavadinimas |  |
| 01 |  |  | Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą, gerinti žmogiškųjų išteklių kompetencijas |  |
| Tikslui pasiekti keliami trys uždaviniai: 01 uždavinys. Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas, mažinant administracinę naštą, įgyvendinant lygias galimybes užtikrinančias bei korupcijos prevencijos priemones 02 uždavinys. Organizuoti ir užtikrinti kokybišką valstybės perduotų funkcijų įgyvendinimą 03 uždavinys. Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti bei valdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus Savivaldybės funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos. Savivaldybės funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo Savivaldybės tarybos, savivaldybės vadovybės, administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, seniūnijų veiklos organizavimo, todėl vykdant šį uždavinį siekiama užtikrinti reikalingas darbo sąlygas ir darbo vietas, optimizuoti darbą bei sudaryti prielaidas efektyvesnei, rezultatyvesnei veiklai, didelį dėmesį skiriant administracinės naštos mažinimui. Svarbu, kad įgyvendinant Savivaldybės administracinės naštos mažinimo planą, kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis būtų pasiekta teisės aktuose numatytų tikslų. Savivaldybė yra pagrindinė institucija, kuri kuria rajono plėtros strategiją, organizuoja ir koordinuoja šios strategijos priemonių įgyvendinimą, taip pat skatina investicijų į rajoną pritraukimą, įgyvendina kaimo plėtros politiką rajono teritorijoje, vykdo švietimo ir kultūros politiką, vykdo gyventojų sportinį pasirengimą, įgyvendina aplinkos apsaugai keliamus reikalavimus. Norint efektyviai šias funkcijas vykdyti, reikia kvalifikuoto personalo ir gerų, atitinkančių šiuolaikinėms darbo vietoms keliamus reikalavimus, darbo sąlygų sudarymo. Pirmajam uždaviniui įgyvendinti yra numatytos priemonės, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, kontrolės ir audito tarnybos, seniūnijų darbui optimizuoti, įgyvendinti administracijos, kontrolės tarnybos darbuotojų mokymo programas, sudaryti prielaidas rezultatyvesnei, efektyvesnei Kontrolieriaus tarnybos veiklai. Įgyvendinant veikos plano priemones, Savivaldybės administracijai vykdant savo funkcijas, kartu įgyvendinamos ir administracinės naštos priemonės: - atlikti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti įpareigojimai valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, analizę siekiant įvertinti perteklinius įpareigojimus; - organizuoti ir atlikti gyventojų apklausas dėl vieno langelio principu teikiamų paslaugų kokybės, apibendrinti gautą informaciją ir pateikti siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo; - organizuoti viešuosius pirkimus ir pasirašyti papildomus susitarimus dėl papildomų paslaugų teikimo su VĮ Registrų centru; - esant galimybei atsisakyti spausdintų dokumentų skyriams ir seniūnijoms pateikimo pakeičiant į siuntimą elektroniniu paštu ir Dokumentų valdymo sistema; - atnaujinti ir savivaldybės interneto svetainėje skelbti atmintines apie teikiamas administracines paslaugas; - savivaldybės teisės aktus skelbti Teisės aktų registre (TAR); - įvertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį asmenims, verslui; - įvertinti administracinę naštą, kaip tai reikalauja teisės aktai, reglamentuojantys administracinės naštos mažinimą. Siekiant kuo aktyviau įtraukti vietos bendruomenę dalyvauti savivaldos sprendimuose, nuo 2021 m. pradėta vystyti Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva, kuomet gyventojai patys sprendė, kaip skirstyti dalį Savivaldybės biudžeto. 2022m., kip ir 2021 m. pagal parengtą dalyvaujamojo biudžeto aprašą (įrankis žmonių iniciatyvoms), atrinkti du projektai, skirti gyvenamajai aplinkai gerinti. Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, Savivaldybės vadovybė, Savivaldybės administracija, seniūnijos, Kontrolės ir audito tarnyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu. Siekiama, kad visos viešosios paslaugos būtų teikiamos vadovaujantis moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimu, taip pat skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Antrajam uždaviniui įgyvendinti yra numatytos ne visos valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos savivaldos įstatyme. Dalies jų (susijusių su nemokamo maitinimo organizavimu bendrojo lavinimo mokyklose, žemės ūkio funkcijų vykdymu, socialine parama rajono gyventojams ir kt.) įgyvendinimas numatytas kitose programose. Biudžeto sandaros įstatyme yra numatyta, kad Savivaldybės biudžete gali būti sudaromas Administracijos direktoriaus rezervas, Mero fondas, kurių lėšos gali būti naudojamos tik toms reikmėms, kurios nenumatytos sudarant ir tvirtinant Savivaldybės biudžetą. Užtikrinant finansinių įsipareigojimų vykdymą, mokamos paskolos ir palūkanos pagal grafiką ir skolos pagal pasirašytas skolų gražinimo sutartis, kompensuojami nuostolingi maršrutai. |  |  |  |  |
| 02 |  | Gerinti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos ir administracijos komunikavimo ir įvaizdžio formavimo funkcijas |  |  |
| Tikslui pasiekti keliami du uždaviniai. 01 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą, gerinti komunikavimo ryšį su rajono bendruomenės nariais 02 uždavinys. Plėtojant dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis bei organizacijomis, stiprinti rajono įvaizdį. Kėdainių rajono savivaldybė stengiasi visapusiškai informuoti bendruomenę apie savo veiklą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje, skelbiami priimti Tarybos sprendimai, skelbiama kita svarbi informacija. Per žiniasklaidos priemones tarybos nariai bei savivaldybės administracijos vadovai, kiti administracijos specialistai pateikia aktualią informaciją plačiajai visuomenei, taip pat atsako į gyventojams rūpimus klausimus. Kėdainių rajono savivaldybės aktyvus dalyvavimas tarptautinių ir vietinių organizacijų veikloje formuoja teigiamą savivaldybės įvaizdį šalies ir pasaulio akyse, todėl būtina ne tik palaikyti šiuos ryšius, bet ir toliau plėtoti. Pagrindiniai Kėdainių rajono savivaldybės partneriai užsienyje Savivaldybė dalyvauja Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA), Kauno regiono plėtros agentūros (KRDA) veikloje, tęsia bendradarbiavimą su miestais partneriais įvairiose srityse, ieško naujų galimybių bendradarbiauti su kitomis šalimis, stengiasi įtraukti į bendradarbiavimą bendruomenę, visuomenines organizacijas, sudaro sąlygas didinti Kėdainių rajono patrauklumą verslui ir investicijoms. |  |  |  |  |
| 03 | Gerinti savivaldybės administracijos darbo kokybę, atnaujinant (diegiant) informacines sistemas, kompiuterinę įrangą, užtikrinant sisteminį viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimą |  |  |  |
| Tikslui pasiekti keliamas 1 uždavinys: 01 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais, tobulinti darbuotojų kompetenciją Kadangi savivaldos teikiamų paslaugų kokybė tiesiogiai priklauso nuo aukštą kvalifikaciją ir pakankamą kompetenciją turinčių žmogiškųjų išteklių, siekiama sudaryti sąlygas tobulinti darbuotojų kompetenciją. Savivaldybės administracijoje yra įdiegta Biudžeto, Personalo valdymo programos, veikia vieninga dokumentų valdymo sistema. Norint plėtoti elektronines paslaugas reikalinga atnaujinti savivaldybės administracijos kompiuterių programines įrangas ir technines įrangas. Savivaldybės administracijos darbuotojai naudojasi tiek vidinėmis, tiek išorinėmis IS. Įgyvendinant šias veikos plano priemones, Savivaldybės administracijai vykdant savo funkcijas, kartu įgyvendinamos ir administracinės naštos priemonės: - užtikrinti administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą - licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų) jeigu teisės aktai nenumato kitaip - asmenis informuoti apie galimybę atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per savivaldybės interneto svetainę - savivaldybės administracijos ruošiamus teisės aktų projektus derinti, vizuoti elektronine forma - naudoti elektroninį parašą pagal parengtą dokumentų derinimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarką; - skelbti internetinę gyventojų apklausą, siekiant užtikrinti asmenų galimybę pareikšti nuomonę apie prašymų ar skundų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę. Siekiant vykdyti IS pažangą, savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojai skatinami mažinti popierinių dokumentų kiekį, aktyviai naudotis įdiegtos Dokumentų valdymo sistemos funkcionalumais. Planuojama tobulinti įdiegtos Personalo valdymo sistemos modulį, diegti Turto valdymo modulį, Viešųjų pirkimų IS modulį, toliau vykdyti darbuotojų kompiuterių ir programinės įrangos atnaujinimą. |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  | Didinti saugumą rajone |
| Tikslui pasiekti keliami 1 uždavinys: 01 uždavinys. Užtikrinti rajono gyventojų viešąją tvarką ir viešąjį saugumą Savivaldybės administracija kartu su Kėdainių rajono policijos komisariatu, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnyba siekia propaguoti bendruomenės saugumo idėjas, diegti savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius, skiepyti nepakantumą blogiui, teisiškai šviesti visuomenę, skatinti bendruomenes burtis į saugios kaimynystės grupes, užtikrinti žmonių ir eismo saugumą, sudaryti saugias gyvenimo sąlygas. Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos priemonės, finansuojant prevencinę programą „Saugios aplinkos kūrimas ir bendruomenės teisėtvarkos kūrimas“, užtikrinant savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklą, vykdant civilinės saugos ir mobilizacijos administravimą, užtikrinant gyventojų saugumą, diegiant vaizdo stebėjimo ir saugumo priemones. |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Įgyvendinus šioje programoje iškeltus tikslus ir užsibrėžtus uždavinius, bus siekiama efektyvinti viešąjį valdymą Kėdainių rajone, vykdant savivaldybės administracijos darbuotojų, politikų, Savivaldybės įstaigų darbuotojų ir vadovų mokymus, organizuojant kvalifikacijos kėlimą, gerinant informacinių technologijų bazę, diegiant įvairias programas, atnaujinant savivaldybės ir įstaigų interneto tinklalapius, gerinant teikiamas elektronines paslaugas, siekiant lygių teisių įgyvendinimo, korupcijos mažinimo, administracinės naštos mažinimo, vykdant teritorinį, finansinį bei strateginį planavimą. Prie efektyvaus viešojo valdymo prisidėtų savivaldybės bei jos įstaigų ir institucijų valdomos IT infrastruktūros konsolidavimas, valdymo optimizavimas, kokybiško interneto tinklo plėtra, informacijos pateikimo elektroniniais kanalais didinimas, naudojant socialinius tinklus, tiesiogines transliacijas ir pan. Visa tai suponuotų galimybę Kėdainiams tapti pažangiu e. Miestu |  |  |  |  |
| Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas, Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymas |  |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Kėdainių rajono strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa: Programa atitinka Kėdainių rajono strateginio plano iki 2030 metų IV prioriteto (Efektyvi ir kiekvienam atvira vietos savivalda) 4.1. tikslo (savivaldybės valdymo ir gerinimas ir integravimas) 4.1.1. uždavinio (Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą, gerinti žmogiškųjų išteklių kompetencijas, vystyti informacines technologijas), 4.1.2. uždavinio (Stiprinti Kėdainių rajono savivaldybės įvaizdį), 4.1.3. uždavinio (Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą); 4.2. tikslo (Saugumo didinimas rajone) 4.2.1. uždavinio (Užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą), 4.2.2. uždavinio (Vykdyti prevencines programas ir veiklas) priemones. |  |  |  |  |
| Kita svarbi informacija. PRIDEDAMA. - Viešosios įstaigos „Kauno regiono plėtros agentūra“ programos „Regioninės plėtros strategija- 2023 m. darbo planas“ paraiška. - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato prevencinės programos „Saugios aplinkos kūrimas ir bendruomenės teisėtvarka“ 2023 m. paraiška. |  |  |  |  |

11 Savivaldybės valdymo tobulinimo programos 11 priedas. 11 lentelė. 2023–2025 m. Savivaldybės valdymo tobulinimo (11) tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai  ir vertinimo kriterijai (exel).

VIEŠOJI ĮSTAIGA  KAUNO REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA

PROGRAMOS „REGIONINĖS PLĖTROS STRATEGIJA – 2023 M. DARBO PLANAS“ PARAIŠKA

I SKYRIUS

KAUNO REGIONO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

1.1. Tikslas – aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos nacionalinę regionų plėtros politiką, skatinti harmoningą Kauno regiono plėtrą

Kauno regiono savivaldybių vadovų sprendimu,  tikslinga didinti regioninį bendradarbiavimą per Kauno regiono socialinę–ekonominę plėtrą, identifikuojant ir rengiant regiono plėtrai reikšmingus regioninius projektus. Dalyvauti Kauno regiono plėtros plano iki 2030 m. prioritetų stebėsenos darbo grupių bei regiono specializacijos programos rengimo veikloje.

1.2. Uždavinys – inicijuoti, rengti ir koordinuoti bei įgyvendinti regiono plėtros programas ir projektus.

1.3. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:

- Kauno regiono plėtros plano, turimų dokumentų peržiūra ir prioritetinių regioninių projektų identifikavimas;

- Kauno regiono savivaldybių specialistų darbo grupių veiklos koordinavimas;

- Regioninių projektų rengimo inicijavimas, idėjų generavimas ir projektų rengimas bei įgyvendinimas.

1.4.  Siekiami rezultatai

Parengti funkcinės zonos (turizmo srityje) strategiją, vadovaujantis Kauno regiono plėtros planu iki 2030 m.

1.5. Finansavimo poreikis

Siūloma kooperuoti lėšas darbuotojų, atsakingų už informacijos paiešką, susitikimų organizavimą, ekspertų pritraukimą, regioninių projektų inicijavimą, darbo užmokestį ir darbo vietų išlaikymą. Šioje programoje siūloma prisidėti prie regioninių projektų įgyvendinimo.

Taip pat siūloma įtraukti susitikimų organizavimui, lektoriams ir/ar ekspertams samdyti skirtas lėšas bei įstaigos patalpų išlaikymui ir veiklai vykdyti reikalingas lėšas. Bendra Programai įgyvendinti reikalinga suma  49 067 Eur.

II SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

  - Tikslas – rengti ir įgyvendinti Kauno regiono plėtros tarybos atrinktus regiono projektus, bendrai finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis

Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti Kauno regiono plėtros tarybos patvirtintus regiono projektų sąraše esančius bei savivaldybių pavestus Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansuojamus projektus.

2.2. Uždavinys – pagal savo kompetenciją koordinuoti regiono socialinės ir ekonominės plėtros srityje veikiančių institucijų ir organizacijų veiksmus.

2.3. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:

- ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos regioninių projektų rengimas ir įgyvendinimas (patikslinus pareiškėjų, partnerių sąrašą);

- ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos projektų sąraše esančių projektų paraiškų rengimas pagal Kauno apskrities savivaldybių tarybų deleguotą funkciją;

- ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos projektų sąraše esančių projektų dokumentacijos (investicinių projektų, galimybių studijų) rengimas;

- ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos projektų sąraše esančių projektų įgyvendinimas pagal Kauno apskrities savivaldybių tarybų pavedimą;

- Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, pagal Lietuvos kaimo plėtros programas projektų dokumentacijos (paraiškų paramai gauti, investicinių projektų, galimybių studijų) rengimas.

  - Siektini rezultatai:

- inicijuotų regioninių projektų skaičius (ne mažiau kaip 1 vnt.);

- parengtų projekto paraiškų skaičius (ne mažiau kaip 1 vnt.);.

- parengtos projektinės dokumentacijos (paraiškos paramai gauti, investiciniai projektai, galimybių studijos ir pan.) skaičius (ne mažiau kaip 1 vnt.);

- įgyvendinamų projektų skaičius (ne mažiau kaip 1 vnt.).

2.5. Finansavimo poreikis

Programa įgyvendinama pagal savivaldybių poreikius ir tik skyrus atitinkamai reikalingą lėšų kiekį.

Projektų parengimas ir įgyvendinimas būtų finansuojamas pagal savivaldybėms tenkančias regioninės veiklos finansavimo proporcijas (pagal turimus balsus Agentūros dalininkų susirinkime), jei Projekte dalyvauja visos savivaldybės, kitu atveju projekto parengimo išlaidas ir nuosavam įnašui reikalingas lėšas dalinsis projekte dalyvaujantys partneriai proporcingai tenkančioms naudoms.

Patikslinus regioninės dimensijos projektų sąrašą, biudžetas gali būti perskaičiuojamas. Šios lėšos būtų naudojamos projektus rengsiančių darbuotojų, ekspertų atlyginimams, darbo vietų išlaikymui, bendriniams kaštams dengti bei privalomam savam įnašui suformuoti.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, pagal Lietuvos kaimo plėtros programas projektų dokumentacija (paraiškų paramai gauti, investicinių projektų, galimybių studijų) rengiama pagal kiekvienos savivaldybės, pretenduojančios gauti paramą pagal numatytą priemonę, suformuluotą poreikį.

III SKYRIUS

ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS – PROJEKTAS „KAUNO REGIONO POZITYVUS ĮVAIZDIS“

3.1.Tikslas – kurti palankų visapusiškos, efektyvios regiono plėtros įvaizdį

Didinti Kauno regiono žinomumą bei konkurencingumą, kuriant sėkmingo regiono, kuriame patogu dirbti, jauku gyventi, smagu ilsėtis, įvaizdį.

3.2. Uždavinys – rengti ir skleisti informaciją apie regioninės plėtros programas ir iniciatyvas.

3.3. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:

- regiono sėkmingų istorijų sąrašo parengimas bei žurnalistų susitikimų su gyventojais ar verslo atstovais organizavimas;

- TV, radijo žinių ir reportažų užsakymas, straipsnių ciklas regioninėje ar respublikinėje spaudoje bei kt.;

- dalyvavimas turizmo parodose (Lietuva, Lenkija).

  - Siekiami rezultatai:

- sėkmės istorijų ir gerųjų žinių parengimo skaičius (ne mažiau kaip 7 vnt.);

- susitikimų su žurnalistais gyventojams bei verslo atstovams skaičius (ne mažiau kaip 7 vnt.);

- dalyvavimas turizmo parodose (ne mažiau kaip 2 vnt.);

2.5. Finansavimo poreikis

Priemonės įgyvendinimui reikalingos lėšos skiriamos iš savivaldos institucijų – 37 805 Eur.

IV SKYRIUS

KAUNO REGIONO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO  PROGRAMA

  - Tikslas – skatinti vietinį bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo programa siekiama plėtoti geros kaimynystės ryšius, formuoti palankų Kauno regiono įvaizdį tarptautinėje arenoje, skatinti bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir darnią regiono ekonominę ir socialinę plėtrą vystant tarptautinio bendradarbiavimo ryšius įvairiose veiklos sferose.

  - Uždavinys – organizuoti, konsultuoti ir vykdyti Kauno regiono savivaldybių administracijų darbuotojų bei politikų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą regioninės plėtros srityje

4.3. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:

- rengti tarptautinius susitikimus su įvairių valstybių, regionų ir miestų atstovais.

- dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, konferencijose, seminaruose.

- organizuoti reprezentacinius renginius ir formuoti patrauklų Kauno regiono įvaizdį.

- inicijuoti naujų bendradarbiavimo susitarimų sudarymą su kitų šalių regionais, prioritetą teikiant kaimyninių valstybių regionams.

- vykdyti tarptautinio bendradarbiavimo sutartis ir susitarimus su kitų šalių regionais, keistis delegacijomis, patirtimi.

- rengti ir vykdyti bendrus projektus, skirtus regiono tarptautiniam bendradarbiavimui stiprinti bei Kauno regiono plėtros plane numatytiems prioritetams įgyvendinti.

4.4.Siekiami rezultatai:

- suorganizuotų vizitų skaičius Kauno regiono savivaldybių atstovams (ne mažiau kaip 2 vizitai);

- parengtų tarptautinio bendradarbiavimo projektų skaičius (ne mažiau kaip 2 projektai);

- suorganizuotų tarptautinių partnerių susitikimų skaičius (ne mažiau kaip 2 susitikimai);

- užmegzti nauji ar sustiprinti esami tarptautiniai ryšiai, įgyta patirtis bei gerosios praktikos pavyzdžiai padės Kauno regiono plėtros tarybai, savivaldybėms efektyviau spręsti ekonomines bei socialines problemas, bus įgyvendinti regioninę plėtrą skatinantys ir tarptautinį bendradarbiavimą stiprinantys tarptautiniai projektai, sukurtas palankaus regiono įvaizdis tarptautinio bendradarbiavimo srityje.

4.5. Finansavimo poreikis

Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo programoje numatytoms veikloms įgyvendinti reikalingos lėšos. Bendra Programai skirta suma – 18 128 Eur.

Tarptautinio bendradarbiavimo programoje dalyvauja tos savivaldybės ir organizacijos, kurios garantuoja Programoje numatytų veiklų finansavimą.

V SKYRIUS

REGIONINĖS PLĖTROS STRATEGIJOS 2023 M. PRIEMONIŲ PLANAS

- Finansavimo poreikis Kėdainių rajono savivaldybės vykdomoms priemonėms.

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Lėšų poreikis Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Regiono funkcinės zonos strategijos rengimas | 7 010,00 |
| 2. |  | Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų rengimas ir įgyvendinimas* | 0,00 |
| 3. |  | Įvaizdžio formavimo programos įgyvendinimas | 5 400,00 |
| 4. |  | Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas | 2 590,00 |
| IŠ VISO 15 000,00 |  |  |  |

Pastaba: *pažymėtos priemonės finansuojamos pagal esamą situaciją – pagal pavestus parengti ir įgyvendinti projektus

Parengė:

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros direktorė  Lina Misiukevičienė

______________

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS

PREVENCINĖS PROGRAMOS „PROJEKTAS. SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS IR BENDRUOMENĖS TEISĖTVARKA“ 2023 M. PARAIŠKA

| I SKYRIUS BENDROJI INFORMACIJA |  |
| --- | --- |
| - Projekto rengėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita: - Alvydas Vaina, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato viršininkas, tel. (8 647) 06 052.el. p. alvydas.vaina@policija.lt - Juridinis asmuo: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įm. k. 191008196, Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas, Lietuva, +370 37 303 710, kaunovpk.bud@policija.lt, banko sąsk. LT14 7044 0600 0782 2217, AB SEB bankas, banko kodas 70440. |  |

| II SKYRIUS INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Programos vykdymo laikotarpis – 2023 m. 2.2. Problemos analizė Tęstinė prevencinė programa „Saugios aplinkos kūrimas ir bendruomenės teisėtvarka yra nuo 2022 m. metų vykdomos programos tęsinys. Kėdainių rajono komisariato veikla yra orientuota į visuomenės saugumą bei viešosios tvarkos užtikrinimą prižiūrimojoje teritorijoje. Viešoji tvarka – tai viena iš didžiausių socialinių vertybių, svarbus visuomenės interesų objektas. Ji turi būti saugoma bendromis bendruomenės ir teisėsaugos sistemos pareigūnų pajėgomis. Vykdant šią programą ir toliau bus siekiama užtikrinti operatyvų policijos reagavimą į gyventojų pranešimus, gerinti paieškos veiksmus ieškant dingusių Kėdainių rajono žmonių, propaguoti bendruomenės saugumo idėjas, diegti savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius, teisiškai šviesti visuomenę, skatinti bendruomenes burtis į saugios kaimynystės grupes, užtikrinti žmonių ir eismo saugumą, aktyvinti policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų veiklą. 2022 m. policijos pareigūnų darbas buvo organizuojamas taip, kad didžiąją darbo laiko dalį jie praleistų prižiūrimojoje teritorijoje. Tokiu būdu užtikrinama gyventojų aptarnavimo kokybė ir operatyvesnis reagavimas į pranešimus apie nusikalstamas veikas ar teisės pažeidimus. Bendruomenės bei savivaldos pageidavimu policijos pareigūnai prižiūrimoje teritorijoje yra reikalingi švenčių dienomis ir savaitgaliais. Todėl darbas buvo organizuotas iki 21-22 val. Atsižvelgiant į kriminogeninę situaciją, periodiškai Kėdainių rajono teritorijoje buvo vykdomos prevencinės priemonės vakarais ir naktimis, švenčių ir poilsio dienomis. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. sustiprintas policijos pareigūnų patruliavimas, pasirenkant aktyvųjį veiklos modelį, policijos pareigūnų pajėgos papildomai išdėstomos kiekvienoje seniūnijoje iš anksto nustatytu laiku ir pasitelkiant gausesnes Kauno apskrities policijos pareigūnų pajėgas, apie tai informuojant bendruomenę (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 20-TA-402 „Dėl Policijos įstaigos veiksmų, stiprinant kaimiškųjų vietovių gyventojų saugumą, plano patvirtinimo“). Kaimiškosiose vietovėse dirbantys policijos pareigūnai vykdo nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, vyksta į įvykio vietas, tiria nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, užtikrina viešąją tvarką, eismo saugumą, domisi anksčiau teistų asmenų elgesiu, jų ryšiais, užimtumu, atlieka ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros ir teismų pavedimus, teikia socialinę pagalbą gyventojams, nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus, atlieka kitus būtinus užsibrėžtiems tikslams pasiekti veiksmus. Kaip jau minėta, pareigūnų veikla organizuojama taip, kad teritoriją prižiūrintis veiklos grupės pareigūnas galėtų didesnę laiko dalį skirti prižiūrimos teritorijos gyventojams, padarytiems nusikaltimams ir teisės pažeidimams išaiškinti ir prevencinei veiklai, skirtai saugiai aplinkai kurti. 2022 m. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai, išanalizavę nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų statistiką, išskirtinį dėmesį skyrė nelegalių akcizinių prekių (alkoholio, tabako gaminių, naftos produktų ir kt.) apyvartos, vagysčių užkardymams, alkoholio vartojimo ir smurto artimoje aplinkoje užkardymui, ypač tose šeimose, kuriose auga nepilnamečiai vaikai. Ikiteisminio tyrimo tyrėjai, vykdydami Lietuvos Policijos Generalinio komisaro 2021-03-01 nurodymą Nr. 20-TA-117 „Dėl duomenų teikimo į daktiloskopinių ir DNR duomenų registrus“, pareiškę įtarimą asmeniui apie nusikaltimo padarymą, kiekvienu atveju paima DNR ėminius ir daktiloskopuoja šiuos asmenis. Vien per 2022 metų 4 mėnesius buvo daktiloskopuota virš 80 asmenų, taip išaiškintas didesnis skaičius nusikalstamų veikų, padarytų Kėdainių rajone. 2022 metais Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai siekdami įvertinti visas rizikas ir iššūkius, susijusius su saugumo jausmo didinimu Kėdainių rajono savivaldybėje atliko gyventojų apklausą, kurios tikslas Kėdainių rajono gyventojų požiūris į teisės pažeidimus ir nusikaltimus keliančius jiems nesaugumo jausmą Kėdainių rajono savivaldybėje.(Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas 2021-12-31 Nr. 5-V-1183 „ Dėl situacijų prevencijos organizavimo apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose aprašo patvirtinimo“). Nuo 2023 metų sausio 1 dienos bus įgyvendinamas situacijų prevencijos planas, kuriame bus numatytos policinės ir prevencinės priemonės, teisės pažeidimų pašalinimui Nusikalstamų veikų prevencija yra neatsiejama nuo visuomenės pagalbos ir aktyvaus jos dalyvavimo. Kasmet vykdant nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją Kėdainių r. policijos komisariato pareigūnai organizuoja susitikimus su gyventojais, savivaldybės įstaigų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių atstovais, kurių metų teikia aktualią informaciją apie kriminogeninę padėtį Kėdainių rajone, apie atskiras nusikalstamų veikų rūšis ir saugios aplinkos kūrimo būdus. Siekiant suteikti teisinių žinių, organizuoja teisinį švietimą (viktorinas, konkursus, protmūšius), renginius ir akcijas, skirtus visų amžiaus grupių Kėdainių rajono gyventojams, kurių metu supažindina su policijos veiklomis, nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų užkardimo, eismo saugumo užtikrinimo srityse. Policijos rėmėjų pagalba pareigūnams yra labai reikšminga ir reikalinga. Programoje yra numatytos lėšos ne tik priemonėms įsigyti, bet ir policijos rėmėjus paskatinti už aktyvią savanorišką veiklą ir pilietiškumą. 2022 m. dirbo 8 rėmėjai, išdirbo 596 valandas. 2023 m. policijos komisariato pareigūnams būtina toliau tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą su Kėdainių rajono savivaldybės administracija, seniūnijomis, seniūnaičiais, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenės centrais, visuomenės aktyvu ir aktyviais piliečiais. Aktyviai dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje, rengti ir dalyvauti jau parengtuose prevenciniuose projektuose, organizuoti bendrus renginius, akcijas ir prevencines priemones. Policijos komisariato veiklos kokybei daro didelę įtaką finansavimas bei aprūpinimas techninėmis priemonėmis, tačiau efektyviai veiklai vykdyti, keliamiems tikslams bei uždaviniams pasiekti gauto finansavimo nepakanka. 2.3. Projekto veiklų įgyvendinimo teritorija: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato prižiūrima teritorija – Kėdainių miestas, Pernaravos, Josvainių, Pelėdnagių Krakių, Gudžiūnų, Dotnuvos, Surviliškio, Vilainių, Šėtos, Truskavos seniūnijos. |  |  |  |
| III SKYRIUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI |  |  |  |
| 3.1. Prevencinės programos tikslai: - gerinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato bendradarbiavimą su Kėdainių rajono gyventojais, vietos savivaldomis, vietos bendruomenėmis. - gerinti policijos teikiamų socialinių paslaugų kokybę, didinti gyventojų pasitikėjimą policija; - kartu su bendruomene, savivaldos atstovais ir kitais socialiniais partneriais kurti Kėdainių rajono gyventojų saugumo jausmą didinančią aplinką. 3.2. Uždaviniai: - telkti Kėdainių rajono bendruomenę saugiai aplinkai kurti; - skatinti policijos, savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų gyventojų bendradarbiavimą nusikalstamumo mažinimo prevencijos srityje; - aktyvinti visuomenės ir policijos bendradarbiavimą, naudojant įvairius bendravimo įrankius: „Saugios kaimynystės" idėjos plėtojimas, teisinių žinių konkursų, viktorinų organizavimas, policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų gretų didinimas. |  |  |  |
| IV SKYRIUS NUMATOMOS VEIKLOS KRYPTYS |  |  |  |  |
| 4. 2023 m. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje numatomos šios prevencinio darbo kryptys, pasitelkiant socialinius partnerius ir kitų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių pareigūnus: 4.1. Nepakantumo šešėlinei prekybai atmosferos formavimas: Numatomos priemonės – nuolat tikrinti iš bendruomenės gaunamą informaciją apie galimus nelegalios prekybos akcizais apmokestinamomis prekėmis taškus, kartu su kitų struktūrinių padalinių pareigūnais organizuoti nelegalių prekybos taškų stebėjimą ir tikrinimą. Kiekvieną ketvirtį teikti informaciją masinio informavimo priemonėmis apie šioje srityje atliktą darbą ir rezultatus. Priemonių tikslas – užtikrinti teisės aktų reikalavimų vykdymą, rinkti informaciją, reikalingą taikant poveikio priemones, jas taikyti, stiprinti nelegalios prekių apyvartos kontrolę ir patraukti kaltus asmenis teisinėn atsakomybėn. 4.2. Eismo saugumo kontrolė: Eismo įvykiuose nukenčiantys pėstieji, dviratininkai, elektrinių paspirtukų vairuotojai Lietuvoje yra viena iš opiausių problemų. Labai svarbu, kad eismo dalyviai būtų saugūs, atsakingi ir kultūringi. Tik nuosekli ir sisteminga veikla gali padėti kurti saugią gyvenamąją aplinką. Kėdainių rajone, ypač kaimiškų vietovių teritorijose, aktuali problema yra asmenų, važinėjančių motociklais ir keturračiais motociklais, daromi kelių eismo taisyklių pažeidimai kai vairuoja šias transporto priemones chuliganiškai, neturėdami šios teisės, apsvaigę. Numatomos priemonės – kartu su Viešosios tvarkos skyriaus specialistais organizuoti prevencines priemones, kurių metu tikrinti, kaip vairuotojai laikosi Kelių eismo taisyklių. Per prevencinius reidus numatoma fiksuoti asmenis, darančius teisės pažeidimus, ir taikyti administracinio poveikio priemones. Priemonių tikslas – eismo saugumo didinimas Kėdainių rajono keliuose, bendruomenės narių skatinimas būti matomiems keliuose ir nelikti abejingiems akivaizdiems Kelių eismo taisyklių pažeidimams (prevencinių priemonių metu dalyti atšvaitus, šviesą atspindinčias liemenes ar kitus saugumą tamsoje didinančius šviesą atspindinčius elementus, skatinti visuomenės narius nedelsiant pranešti apie daromus šiurkščius Kelių eismo taisyklių pažeidimus). 4.3. Prevencinės priemonės, skirtos turtiniams nusikaltimams ir vagystėms užkardyti: Tokio pobūdžio nusikalstamomis veikomis gyventojams padaroma didžiausia materialinė žala. Jų tyrimo sąnaudos dažnai būna didesnės už konkrečiai patirtą nuostolį. Numatomos priemonės – kartu su policijos rėmėjais, aktyviais bendruomenės nariais pagal poreikį organizuoti policinius reidus vakarais ir naktimis tose teritorijose, kur daugiausia daroma tokio pobūdžio nusikaltimų. Priemonių tikslas – mažinti turtinių nusikaltimų ir vagysčių, skatinti bendruomenės narius vienyti pastangas užtikrinant saugumą, patraukti atsakomybėn kaltus asmenis, mažinti grobiamų transporto priemonių skaičių, užkirsti kelią neteisėtai prekybai pagrobtų transporto priemonių dalimis. Skatinti saugios kaimynystės grupių veiklą ir jų plitimą. 4.4. Smurto artimoje aplinkoje užkardymas ir rizikos asmenų, linkusių vykdyti teisės pažeidimus, lankymas: Bet kokia smurto išraiška – tai orumo žeminimas, įsiveržiant į jo emocinę, psichologinę ir fizinę erdvę. Drąsiai galima teigti, kad smurtas – tai sąmoningas jėgos taikymas, siekiant sužeisti ar įžeisti kitą asmenį. Tačiau, kalbant apie smurtą šeimoje, reikia kalbėti ne tik apie fizinį smurtą, bet ir apie psichologinį smurtą, socialinę izoliaciją ir seksualinę prievartą. Negalima pamiršti ir netiesioginio smurto – tai tie atvejai, kai šeimos nariai stebi smurto protrūkius ir dažniausiai tai būna vaikai. Taip pat didelę įtaką daro ir besaikis alkoholio vartojimas, dažnai sukeliantis smurtą artimoje aplinkoje. Numatomos priemonės – nuolat kartu su socialiniais partneriais prižiūrimoje teritorijoje lankytis socialinės rizikos šeimose, tikrinti tėvų blaivumą, vaikų gyvenimo ir buities sąlygas. Vykdyti individualios ir bendros prevencijų priemones su asmenimis, kurie linkę daryti teisės pažeidimus. Priemonių tikslas – kartu su socialiniais partneriais užkardyti smurto artimoje aplinkoje atvejus, teikti pagalbą aukoms, nukentėjusioms nuo smurtautojų, užtikrinti vaikų saugumą ir gerovę, ypač augantiems socialinės rizikos šeimose, užtikrinti, kad policijos pareigūnų kontroliuojami asmenys ateityje nedarytų teisės pažeidimų. 4.5. Prevencinės priemonės, skirtos nusikaltimams ir teisės pažeidimams mažinti: Nors teigiama, kad statistika gerėja, ši problema policijos pareigūnams išlieka labai aktuali. Visuomenės lūkestis – aplinka, kurioje bendruomenės nariai jaustųsi saugūs. Numatomos priemonės – nuolat vykdyti policines prevencines priemones konkrečiose vietose, kuriose 2022 metais fiksuotas pranešimų apie teisės pažeidimus augimas, palyginti su praėjusiais metais. Priemonių tikslas – pranešimų apie teisės pažeidimus skaičiaus mažinimas ir saugios aplinkos kūrimas. 4.6. Pagalba senjorams, skurstantiems ir vienišiems asmenims: Vyresnio amžiaus skurstantys ir vieniši žmonės – tai labiausiai socialiai pažeidžiamos žmonių grupės. Numatomos priemonės – tęsti prevencinę veiklą, skirtą Kėdainių rajono teritorijoje nutolusių vienkiemių saugumui. Priemonių tikslas – vienkiemių gyventojų informavimas apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų būdus, tvarkingos ir saugios aplinkos kūrimas skurstantiems ir vienišiems Kėdainių rajono gyventojams. Tvarkinga aplinka veikia žmogaus sąmonę, simbolizuodama tvirtus visuomeninius ryšius ir ji išlaikoma tik tada, kai yra prižiūrima ir atkuriama. 4.7. Asmenų daktiloskopavimas: Siekiant išaiškinti kuo daugiau nusikalstamų veikų, padarytų Kėdainių rajone, pareikštiems įtarimą asmenims apie nusikaltimo padarymą, kiekvienu atveju paimama DNR ėminiai ir daktiloskopuojami šie asmenys. Siekiant kelti pateikiamų daktiloskopinių duomenų kokybę, greitinti šių duomenų suvedimą į Daktiloskopinių duomenų registrą, automatizuoti vykstančius procesus, diegti naujoves policijos veikloje bei kelti policijos prestižą Kėdainių rajono policijos komisariatui tikslinga įsigyti naujausias technologijas, elektroninę daktiloskopavimo įrangą. Visų šių priemonių tikslas – plėtoti ir skatinti bendruomenės narių ir policijos pareigūnų bendradarbiavimą, kuriant saugesnę aplinką Kėdainių rajone. |  |  |  |  |
| V SKYRIUS SIEKIAMAS PROJEKTO POVEIKIS IR LAUKIAMI REZULTATAI |  |  |  |
| - Vykdant projektą siekiama sumažinti nusikalstamumo būklę Kėdainių rajone 5 procentais. 5.2. Didinti Policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų skaičių. 5.3. Kėdainių rajono gyventojų saugumo jausmo didėjimas. 5.4. Pasitikėjimo policijos pareigūnais didėjimas. |  |  |  |
| VI SKYRIUS TIKSLINĖS PROJEKTO GRUPĖS |  |  |  |
| 6.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir jų šeimos nariai; 6.2 Mokyklinio amžiaus vaikai; 6.3. Kėdainių rajono jaunimas; 6.4 Darbingo amžiaus žmonės; 6.5 Senyvo amžiaus žmonės; 6.6 Vienkiemiuose gyvenantys asmenys; 6.7 Asmenys, gyvenantys socialiniuose būstuose; 6.8 Bendruomenė 6.9 Nevyriausybinės organizacijos |  |  |  |
| VII SKYRIUS PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Lėšų poreikis, Eur |
| 1. | Elektroninė daktiloskopavimo įranga | 10 000 |
| 2. | Policijos rėmėjų ir Jaunųjų policijos rėmėjų veikla (darbo priemonių susijusių su policijos rėmėjų veikla įsigijimas, jų skatinimas, su policijos rėmėjų darbu atsiradusių išlaidų kompensavimas) | 1300 |
| 3. | Teisinių žinių konkursų „Temidė“, konferencijos „Nepilnamečių nusikalstamumas“, prevencinės priemonės „ Būk saugus“, „Sveikas Rugsėji“ įgyvendinimas, kitų renginių organizavimas ugdymo įstaigose. | 200 |
| 4. | Policijos veiklos reprezentavimas (suvenyrai su policijos simbolika) renginiui „Pagalbos skambutis 112“ organizavimui, svečių priėmimui | 500 |
|  |  | 12 000 |
| VIII SKYRIUS ATSISKAITYMO TVARKA Kėdainių rajono savivaldybės administracijai pateikiama finansinė ataskaita ir ataskaita apie vertinimo kriterijų įvykdymą |  |  |

Parengė: Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato

Kėdainių rajono policijos komisariato viršininkas  Alvydas Vaina

VšĮ Kėdainių PSPC statistikos duomenys

https://geodata.lt/kedainiu-rajono-savivaldybes-gyventoju-skaicius/

VšĮ Kėdainių PSPC preliminarūs statistiniai duomenys

Valstybinio audito ataskaita. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą. 2018 m. lapkričio 16 d. Nr. VA-2018-P-10-1-10.

Pacientų eilių formavimo ir valdymo srityse trūksta skaidrumo ir sisteminio požiūrio. https://www.stt.lt/naujienos/7464/_2020/pacientu-eiliu-formavimo-ir-valdymo-srityse-truksta-skaidrumo-ir-sisteminio-poziurio:2826

VšĮ Kėdainių PSPC statistikos duomenys