# PATVIRTINTA

Kėdainių  rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2026 m. sausio  d.

įsakymu Nr. AD-1-

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 mETŲ gyventojų švietimo CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS  priemonių PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo/įvykdymo terminas |  |  |  | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |  |  |  |
| 1. | Gyventojams aktualios informacijos CS srityje viešinimas internetinėje erdvėje ir žiniasklaidos priemonėmis: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Savivaldybės įstaigų ir ūkio subjektų interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose | 2 | 2 | 2 | 2 | ESOC Visuomenės informavimo grupė, parengties pareigūnas | Informacija pateikta įstaigų ir ūkio subjektų interneto svetainėse | Publikacijų skaičius per ketv. |
| 1.2. | Savivaldybės interneto svetainėje ir „Facebook“ |  | 1 |  | 1 | ESOC Visuomenės informavimo grupė, parengties pareigūnas | Informacija pateikta savivaldybės interneto svetainėje, „Facebook“ | Publikacijų skaičius per ketv. |
| 1.3. | Gyventojų švietimas (informavimas) apie Lietuvoje įdiegtą gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą bei internetinę svetainę LT72 – Lietuvos pasiruošimas ekstremaliosioms situacijoms (www.lt72.lt) |  | 1 | 1 |  | ESOC Visuomenės informavimo grupė, parengties pareigūnas | Informacija pateikta savivaldybės interneto svetainėje | Publikacijų skaičius per ketv. |
| 2. | Vizualinės informacijos CS klausimais gyventojams rengimas ir platinimas: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Parengti ir išplatinti lankstinukus, skirtus visuomenės švietimui civilinės saugos tematika |  |  | 500 | 500 | Parengties pareigūnas | Parengti ir išplatinti lankstinukai, skirti visuomenės švietimui civilinės saugos tematika / skaičius | Išplatinta 1000 vnt. lankstinukų |
| 2.2. | Įsigyti visuomenės švietimui 25 informacinius stendus ir išplatinti seniūnijose, kultūros centruose, gydymo įstaigose | X |  |  |  | Parengties pareigūnas | Įsigyti 25 informaciniai stendai. | Įsigyti informaciniai stendai |
| 3. | CS švietimas tiesiogiai bendraujant su gyventojais (susitikimai su DNB administratoriais, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ir neįgaliųjų organizacijomis) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Su už priedangų parengtį ir naudojimą atsakingais asmenimis, skatinant juos dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės daugiabučių namų patalpų pritaikymo minimaliems priedangų reikalavimams konkurse | 2 | 2 | 2 | 2 | Parengties pareigūnas | Susitikimų skaičius | ≥8 |
| 3.2. | Su už kolektyvinės apsaugos statinių parengtį ir naudojimą atsakingais asmenimis | 2 | 3 | 3 | 2 | Parengties pareigūnas | Susitikimų skaičius | ≥10 |
| 3.3. | Su LRK draugija |  | 1 | 1 | 1 | Parengties pareigūnas | Susitikimų skaičius | ≥3 |
| 3.4. | Su Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijomis |  |  | 1 | 1 | Parengties pareigūnas | Susitikimų skaičius | ≥2 |
| 4. | Kitos gyventojų švietimo CS srityje priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Edukacinės ekskursijos Kėdainių miesto ir rajono gyventojams, pažeidžiamiems asmenims po civilinės saugos objektus (priedangos, KAS) |  | X | X | X | Parengties pareigūnas, LRK draugija, Lietuvos šaulių sąjunga | Ekskursijų skaičius | ≥5 |
| 4.2. | Edukaciniai renginiai Kėdainių miesto ir rajono gyventojams, pažeidžiamiems asmenims (išvykimo krepšys, šeimos planas „Penkių žingsnių programa tavo saugumui“, pavojų tipai, visuomenės perspėjimo sistemos) |  |  | X | X | Parengties pareigūnas, LRK draugija, Lietuvos šaulių sąjunga | Renginių skaičius | ≥5 |

| Vartojamos santrumpos: CS – Civilinė sauga; ESOC – Savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras; NVO – nevyriausybinės organizacijos; LRK draugija – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija; | KAS – kolektyvinės apsaugos statiniai; PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; PGV – Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. |
| --- | --- |