KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ prevenciJOS priemonių PLANO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo/įvykdymo terminas |  |  | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijai | Įgyvendinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
| - Tikslas – stiprinti civilinės saugos parengtį savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kaupti, analizuoti ir teikti informaciją arba duomenis apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius | nuolat | nuolat | nuolat | ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė, parengties pareigūnas | Sukaupta informacija panaudojama atnaujinant galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | Vykdoma nuolat |
| 1.2. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos 2024 – 2026 metų priemonių plano parengimas ir tikslinimas | II ketvirtis | I ketvirtis (tikslinimas) | I ketvirtis (tikslinimas) | ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė, parengties pareigūnas | Planas parengtas/patikslintas | Planas parengtas 2024 m. Poreikio atlikti patikslinimus nebuvo |
| 1.3. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimas/ atnaujinimas | Iki gruodžio 31 d. | Iki kovo 30 d. | Iki kovo 30 d. | Parengties pareigūnas | Planas patikslintas/ atnaujintas | 2025 metų I–IV ketvirčiais ESVP buvo patikslintas 14 kartų |
| 1.4. | Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atnaujinimas | Įvykus naujiems ekstremaliems įvykiams | Iki spalio 30 d. | Įvykus naujiems ekstremaliems įvykiams | ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė | Analizė atlikta(atnaujinta) | Atnaujinta ir 2025-11-13 direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1231 patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė. |
| 1.5. | Tobulinti(modernizuoti) gyventojų PSS ir užtikrinti jos techninę priežiūrą bei veikimą | 2 elektroninė akustinės sirenos | 2 elektroninės akustinės sirenos (esant finansavimui) | 2 elektroninės akustinės sirenos (esant finansavimui) | Administracijos direktorius, parengties pareigūnas | Sirenos įrengtos ir išbandytos | Savivaldybės lėšomis 2025 m. įrengtos 4 elektroninės akustinės sirenos |
| 1.6 | Patalpos, esančios savivaldybės administraciniame pastate, įrengimas pritaikant ją ESOC darbui. | Iki gegužės 30 d. |  |  | Bendrojo skyriaus vedėjas, parengties pareigūnas | Įrengtas WIFI ryšys, laidinis kompiuterinis tinklas. | 2025m. įrengtas WIFI ryšys |
| 1.7 | Gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos techninis patikrinimas | Kiekvieną mėnesį pagal PAGD nustatytą grafiką | Kiekvieną mėnesį pagal PAGD nustatytą grafiką | Kiekvieną mėnesį pagal PAGD nustatytą grafiką | Parengties pareigūnas, techninę PSS priežiūrą vykdanti bendrovė | Perspėjimo sirenomis sistemos techninis patikrinimas atliktas | Techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūros darbai atlikti 100 proc., pagal nustatytą grafiką. |
| 1.8 | Paskelbti/patikslinti savivaldybės interneto svetainėje gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų vietas | Iki birželio 30 d. | Iki balandžio 30 d. | Iki balandžio 30 d. | Parengties pareigūnas | Planai patalpinti/patikslinti | Priedangos ir KAS skelbiami LT72.lt puslapyje bei savivaldybės interneto puslapyje https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/civiline-sauga/priedangos/2272 ir https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/civiline-sauga/kolektyvines-apsaugos-statiniai/2273 |
| - Tikslas – Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Parengti savivaldybės gyventojų švietimo metinį planą | Iki vasario 28 d. (atlikta) | Iki sausio 30 d. | Iki sausio 30 d. | Parengties pareigūnas | Parengtas gyventojų civilinės saugos švietimo priemonių planas | 2024-12-19 direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1177 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų švietimo priemonių planas 2025 m. |
| 2.2. | Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje publikuoti straipsnius visuomenei apie civilinę saugą, gyventojų apsaugą ekstremaliųjų situacijų metu. | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Parengties pareigūnas | Informacija pateikta savivaldybės interneto svetainėje (proc.) | Informacija teikiama pagal poreikį |
| 2.3. | Teikti metodinę pagalbą įmonių, ūkio subjektų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Suteikta metodinė pagalba civilinės saugos klausimais (proc.) | Metodinė pagalba įmonių, ūkio subjektų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą teikiama |
| 2.4. | Parengti lankstinukus, skirtus visuomenės švietimui civilinės saugos tematika | I–IV ketvirtis | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Parengti lankstinukai, skirti visuomenės švietimui civilinės saugos tematika/skaičius | Parengta ir su LRK draugija renginių ir paskaitų metu išplatinta 3000 lankstinukų. |
| - Tikslas – kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją civilinės saugos srityje |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Suorganizuoti 2 val. civilinės saugos mokymus savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams | I-II ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | Parengties pareigūnas | Asmenų, išklausiusių kursus, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus (proc.) | 100 proc. |
| 3.2. | Teikti metodinę pagalbą, konsultacijas įmonių ir organizacijų atstovams civilinės saugos klausimais | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Suteiktų konsultacijų skaičius nuo gautų už-klausų (proc.) | Informacija teikiama pagal poreikį. |
| 3.3. | Savivaldybės ESOC vadovo ir parengties pareigūno civilinės saugos mokymas PAGD prie VRM mokymo centre. | Pagal Ugniagesių mokyklos pateiktą grafiką | Pagal Ugniagesių mokyklos pateiktą grafiką | Pagal Ugniagesių mokyklos pateiktą grafiką | Parengties pareigūnas | Išklausė mokymo kursą ir gavo baigimo pažymėjimą | Savivaldybės ESOC vadovas ir parengties pareigūnas išklausė mokymus ir gavo pažymėjimą 2024 m. |
| 3.3. | Kelti savivaldybės ESOC narių kompetenciją CS srityje organizuojant CS mokymus Kauno PGV Civilinės saugos skyriuje | Pagal Kauno PGV pateiktą grafiką (9 nariai) | Pagal Kauno PGV pateiktą grafiką (9 nariai) | Pagal Kauno PGV pateiktą grafiką (9 nariai) | Parengties pareigūnas | Suorganizuotų mokymų skaičius per metus | Kėdainių rajono savivaldybės 7 ESOC nariai 2025 m. baigė CS kursus pagal Savivaldybių, ūkio subjektų, išskyrus nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones, ir veiklos vykdytojų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių civilinės saugos mokymo programą |
| 4. Tikslas – parengti labai didelės, didelės ir vidutinės rizikos galimų pavojų tikimybės ir padarinių mažinimo priemones |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Mažinti pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkių tikimybę: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą | Spalis | Spalis | Spalis | Administracijos patarėjas (sveikatos reikalų koordinatorius) | Planas parengtas ir patvirtintas | Taip, (2025 m. gruodis) |
| 4.1.2 | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pasirengimo raupų grėsmei priemonių planą | Lapkritis, gruodis | Lapkritis, gruodis | Lapkritis, gruodis | Administracijos patarėjas (sveikatos reikalų koordinatorius) | Planas parengtas ir patvirtintas | Naujinti planą nebuvo poreikio |
| 4.1.3 | Analizuoti epideminę situaciją Kauno regione, siekiant laiku ir tinkamai organizuoti prevencijos ir kontrolės priemones | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Administracijos patarėjas (sveikatos reikalų koordinatorius) | Epideminės situacijos analizė atliekama | Vykdoma nuolat |
| 4.1.4 | Koordinuoti ASPĮ pasirengimą galimoms virusinėms pandemijoms | Gresiant virusinėms pandemijoms | Gresiant virusinėms pandemijoms | Gresiant virusinėms pandemijoms | Administracijos patarėjas (sveikatos reikalų koordinatorius) | Kontrolė vykdoma, patikrinimo medžiaga pateikta | Nebuvo poreikio (tačiau nuolatos vykdomas stebėjimas |
| 4.2. | Mažinti pramoninės avarijos pavojingajame objekte pavojaus ir galimų padarinių tikimybę: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Peržiūrėti ir atnaujinti pavojingų objektų išorės avarinius planus (AB „Lifosa“, UAB „Okseta“ Kėdainių naftos produktų terminalas) | Iki vasario 28 d. (atlikta) | Iki vasario 28 d. | Iki vasario 28 d. | Parengties pareigūnas, ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė | Planai peržiūrėti ir atnaujinti | 2025m. atnaujintas pavojingo objekto (AB „Lifosa“) išorės avarinis planas |
| 4.2.2 | Tikrinti pavojingų objektų parengtį veikti didelio masto avarijų atvejais, prevencinių priemonių įgyvendinimą | Pagal PAGD sudarytą grafiką | Pagal PAGD sudarytą grafiką | Pagal PAGD sudarytą grafiką | PAGD, savivaldybės specialistai | Patikra atlikta | PAGD, savivaldybės specialistai tikrino UAB „Agrochema“ parengtį |
| 4.2.3 | Rengti ir teikti gyventojams informaciją apie pavojingo objekto veiklą, galimas avarijas, taikytinas apsaugos priemones ir apie tai, kaip elgtis įvykus tokiai avarijai. | Pastoviai (internete, atmintinėse ir pan.) | Pastoviai (internete, atmintinėse ir pan.) | Pastoviai (internete, atmintinėse ir pan.) | Parengties pareigūnas | Pavojingų objektų atmintinės pateiktos interneto svetainėje | Pavojingų objektų atmintinės pateiktos interneto svetainėje https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/civiline-sauga/informacija-visuomenei-apie-pavojingus-kedainiu-rajono-objektus/2339 |
| 4.3 | Radiacinio pavojaus atveju: |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Teikti gyventojams informaciją apie galimus radiologinius incidentus, taikytinas apsaugos priemones ir kaip elgtis kilus incidentui | Pastoviai | Pastoviai | Pastoviai | Parengties pareigūnas | Atmintinės gyventojams pateiktos interneto svetainėje | Nebuvo poreikio |
| 4.3.2 | Rengti ir teikti gyventojams informaciją apie radioaktyvumą ir jo poveikį žmonėms ir aplinkai | Pagal aplinkybes | Pagal aplinkybes | Pagal aplinkybes | Parengties pareigūnas | Atmintinės gyventojams pateiktos interneto svetainėje | Nebuvo poreikio |
| 4.3.3 | Teikti gyventojams informaciją apie radioaktyvumą buityje | Pagal aplinkybes | Pagal aplinkybes | Pagal aplinkybes | Parengties pareigūnas | Atmintinės gyventojams pateiktos interneto svetainėje | Nebuvo poreikio |
| 4.3.4 | Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį savivaldybėje. | Iki balandžio 30 d. | Iki balandžio 30 d. | Iki balandžio 30 d. | Parengties pareigūnas | Poreikis nustatytas, pastatai paženklinti | Taip/ne |
| 4.4. | Gyvūnų ligų epizootijų atvejais: |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti neatidėliotinų priemonių planus gyvūnų ir paukščių ligų atvejams | Iki birželio1 d. | Iki birželio1 d. | Iki birželio1 d. | VMVT specialistai | Planai parengti, atnaujinti | Nebuvo poreikio |
| 4.4.2 | Rengti ir teikti informaciją gyventojams ir gyvulių laikytojams, kokių priemonių imtis gresiant ir gyvūnų ligų epizootijų metu, siekiant apsaugoti žmones ir gyvūnus nuo susirgimų | Gresiant gyvūnų ligoms | Gresiant gyvūnų ligoms | Gresiant gyvūnų ligoms | VMVT specialistai | Informacija pateikta internete, vietinėje žiniasklaidoje, išplatinta gyventojams | Informacija pateikta internete |
| 4.4.3 | Vykdyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos laboratorinę kontrolę | Nuolat | Nuolat | Nuolat | VMVT specialistai | Vykdoma kontrolė pagal numatytus planus | Kontrolė vykdoma |
| 4.5. | Nevėžio potvynio atveju: |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Parengti /atnaujinti veiksmų pavojingo Nevėžio potvynio atveju planą | Iki vasario 20 d. (atlikta) | Iki vasario 20 d. | Iki vasario 20 d. | Parengties pareigūnas | Planas parengtas/atnaujintas | Parengtas 2024 m., naujinti poreikio nebuvo |
| 4.6. | Gaisrų prevencijai: |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Parengti/atnaujinti savivaldybės gaisrų prevencijos programą (veiksmų planą). | Iki kovo 15 d. (atlikta) | Iki kovo 1 d. | Iki kovo 1 d. | Parengties pareigūnas, SPT vadovas | Planas parengtas/ atnaujintas | Poreikio naujinti nebuvo |
| 4.7. | Stichinių meteorologinių reiškinių atveju: |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Gavus pranešimą apie pavojingo meteorologinio reiškinio (labai smarkus vėjas, škvalas, uraganas, labai smarkus lietus, labai smarkus sniegas, labai smarki lijundra, labai didelis speigas, kaitra, sausra) grėsmę informuoti savivaldybės įstaigas, seniūnus, ūkio subjektų, kurių veiklai gresia pavojus, vadovus | Gresiant pavojingam reiškiniui | Gresiant pavojingam reiškiniui | Gresiant pavojingam reiškiniui | ESOC visuomenės informavimo grupė | Informavimai atlikti | Taip/ne |
| 4.7.2. | Parengti ir perduoti gyventojams informaciją apie gresiantį pavojingą meteorologinį reiškinį, jo keliamą pavojų ir galimų padarinių mažinimo priemones. | Gresiant pavojingam reiškiniui | Gresiant pavojingam reiškiniui | Gresiant pavojingam reiškiniui | ESOC visuomenės informavimo grupė | Rekomendacijos parengtos | Informacija gyventojams buvo teikiama gavus perspėjimus iš LHT |
| 4.8. | Šilumos, elektros energijos, vandens ir nuotekų šalinimo, dujų tiekimo sutrikimo atvejais |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. | Surengti pasitarimą dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, įvertinti savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų pasirengimą užtikrinti šilumos energijos, elektros, vandentiekio ir kitų paslaugų teikimą šaltuoju metų periodu. | Spalis | Spalis | Spalis | Savivaldybės administracijos direktorius, ūkio subjektų vadovai | Energijos tiekimo, komunalinių paslaugų funkcionavimas šaltuoju metų laiku aptartas | Nebuvo poreikio |
| 4.8.2. | Įsigyti papildomus elektros generatorius, kad savivaldybės administracijos ir kitų įstaigų bei ūkio subjektų darbas nenutrūktų dingus elektros įtampai | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Savivaldybės įstaigos, ūkio subjektai | Atlikti pirkimai papildomiems elektros generatoriams įsigyti (proc.) | Savivaldybė įsigijo 32 kw rezervinį el. generatorių, 6 švietimo įstaigos darbais (Kėdainių Senamiesčio progimnazija, Kėdainių rajono Akademijos gimnazija, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Šėtos gimnazija, lopšelis-darželis „Žilvytis“, „Aušros“ progimnazija) įsigijo 80 kw generatorius bei du 11,5 kW galingumo generatoriai („Atžalyno“ gimnazija ir „Ryto“ progimnazija) |
| 4.8.3. | Įsigyti ir miesto vandenvietėse sumontuoti papildomus stacionarius elektros generatorius, kad Kėdainių miesto vandenvietės pilnai dirbtų ir tiektų vandenį nutrūkus elektros tiekimui. | III ketvirtis | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | UAB „Kėdainių vandenys“ | Sumontuoti papildomi elektros generatoriai (skaičius) | UAB „Kėdainių vandenys“ įsigijo 2 vnt. |
| 5.Tikslas – tobulinti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Suorganizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybas |  | Balandžio–gegužės mėn. |  | Pratybų organizavimo grupė, parengties pareigūnas | Įvykdytų pratybų skaičius per metus | Nebuvo poreikio |
| 5.2. | Suorganizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos funkcines pratybas | Rugsėjo–spalio mėn. |  |  | Pratybų organizavimo grupė, parengties pareigūnas | Įvykdytų pratybų skaičius per metus | Rugsėjo 26 d. vyko civilinės saugos savivaldybės lygio funkcinės pratybos tema „Civilinės saugos funkcinės evakuacijos pratybos „Saugūs vaikai“ Labūnavos pagrindinėje mokykloje. |
| 5.3. | Suorganizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksines pratybas |  |  | Rugsėjo–spalio mėn. | Pratybų organizavimo grupė, parengties pareigūnas | Įvykdytų pratybų skaičius per metus | Balandžio 17 d. buvo suorganizuotos ir įvykdytos savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės pratybos tema „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai organizuojant gyventojų apsaugą ir likviduojant avarijos aukštesnio lygio pavojingame objekte AB „Lifosa“ pasekmes“ su gyventojų evakavimu į kolektyvinės apsaugos statinį“. Pratybų ataskaita pateikta |
| 5.4. | Dalyvauti valstybės institucijų, gretimų ar kitų savivaldybių, ūkio subjektų, įstaigų rengiamose civilinės saugos pratybose | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Dalyvauta civilinės saugos pratybose | Dalyvauta valstybės lygio pratybose ,,Vyčio skliautas 25“ |

| Vartojamos santrumpos: ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaigos; CS – Civilinė sauga; ESOC – Savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras; ESVP – Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas; | PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; PSS – Perspėjimo sirenomis sistema; SPT – Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba; VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. |
| --- | --- |