
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA


	Eil.
Nr.
	Priemonės
pavadinimas
	Vykdymo/įvykdymo terminas
	Atsakingi 
vykdytojai
	Vertinimo 
kriterijai
	Įgyvendinimas

	
	
	2024
	2025
	2026
	
	
	

	1. Tikslas – stiprinti civilinės saugos parengtį savivaldybėje 

	1.1.
	Kaupti, analizuoti ir teikti informaciją arba duomenis apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius
	nuolat
	nuolat
	nuolat
	ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė, parengties pareigūnas
	Sukaupta informacija panaudojama atnaujinant galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę 
	Vykdoma nuolat

	1.2.
	Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos 2024 – 2026 metų priemonių plano parengimas ir tikslinimas
	II ketvirtis
	I ketvirtis
(tikslinimas)
	I ketvirtis
(tikslinimas)
	ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė, parengties pareigūnas
	Planas parengtas/patikslintas
	Planas parengtas 2024 m. Poreikio atlikti patikslinimus nebuvo

	1.3.
	Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimas/ atnaujinimas
	Iki gruodžio 31 d. 
	Iki kovo 30 d.
	Iki kovo 30 d.
	Parengties pareigūnas
	Planas patikslintas/ atnaujintas
	2025 metų I–IV ketvirčiais ESVP buvo patikslintas 14 kartų

	1.4.
	Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atnaujinimas 
	Įvykus naujiems ekstremaliems įvykiams
	Iki spalio 30 d.
	Įvykus naujiems ekstremaliems įvykiams 
	ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė 
	Analizė atlikta(atnaujinta)
	Atnaujinta ir 2025-11-13 direktoriaus įsakymu  Nr. AD-1-1231
patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė. 


	1.5.
	Tobulinti(modernizuoti) gyventojų PSS ir užtikrinti jos techninę priežiūrą bei veikimą
	2 elektroninė akustinės sirenos
	2 elektroninės akustinės sirenos 
(esant finansavimui)
	2 elektroninės akustinės sirenos
(esant finansavimui)
	Administracijos direktorius, parengties pareigūnas 
	Sirenos įrengtos ir išbandytos
	Savivaldybės lėšomis 2025 m. įrengtos 4 elektroninės akustinės sirenos


	1.6
	Patalpos, esančios savivaldybės administraciniame pastate, įrengimas pritaikant ją ESOC darbui. 
	Iki gegužės 30 d.
	
	
	Bendrojo skyriaus vedėjas, parengties pareigūnas
	Įrengtas WIFI ryšys, laidinis kompiuterinis tinklas.
	2025m. įrengtas WIFI ryšys

	1.7
	Gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos techninis patikrinimas
	Kiekvieną mėnesį pagal PAGD nustatytą grafiką
	Kiekvieną mėnesį pagal PAGD nustatytą grafiką
	Kiekvieną mėnesį pagal PAGD nustatytą grafiką
	Parengties pareigūnas, techninę PSS priežiūrą vykdanti bendrovė
	Perspėjimo sirenomis sistemos techninis patikrinimas atliktas
	Techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūros darbai atlikti 100 proc., pagal nustatytą grafiką.

	1.8
	Paskelbti/patikslinti savivaldybės interneto svetainėje gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų vietas
	Iki birželio 30 d.
	Iki balandžio 30 d.
	Iki balandžio 30 d.
	Parengties pareigūnas
	Planai patalpinti/patikslinti
	Priedangos ir KAS skelbiami LT72.lt puslapyje bei savivaldybės interneto puslapyje https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/civiline-sauga/priedangos/2272 ir https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/civiline-sauga/kolektyvines-apsaugos-statiniai/2273

	2. Tikslas – Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais

	2.1.
	Parengti savivaldybės gyventojų švietimo  metinį planą
	Iki vasario 28 d.
(atlikta)
	Iki sausio 30 d.
	Iki sausio 30 d.
	Parengties pareigūnas
	Parengtas gyventojų civilinės saugos švietimo priemonių planas 
	2024-12-19   direktoriaus įsakymu  Nr. AD-1-1177
patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų švietimo priemonių planas 2025 m.

	2.2.
	Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje publikuoti straipsnius visuomenei apie civilinę saugą, gyventojų apsaugą ekstremaliųjų situacijų metu.
	Nuolat
	Nuolat
	Nuolat
	Parengties pareigūnas
	Informacija pateikta savivaldybės interneto svetainėje (proc.)
	Informacija teikiama pagal poreikį

	2.3.
	Teikti metodinę pagalbą įmonių, ūkio subjektų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą
	Esant poreikiui
	Esant poreikiui
	Esant poreikiui
	Parengties pareigūnas
	Suteikta metodinė pagalba civilinės saugos klausimais (proc.)
	Metodinė pagalba įmonių, ūkio subjektų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą teikiama 

	2.4.
	Parengti lankstinukus, skirtus visuomenės švietimui civilinės saugos tematika
	I–IV ketvirtis
	Esant poreikiui
	Esant poreikiui
	Parengties pareigūnas
	Parengti lankstinukai, skirti visuomenės švietimui civilinės saugos tematika/skaičius
	Parengta ir su LRK draugija renginių ir paskaitų metu išplatinta 3000 lankstinukų.

	3. Tikslas – kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją civilinės saugos srityje

	3.1.
	Suorganizuoti 2 val. civilinės saugos mokymus savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams
	I-II ketvirtis
	IV ketvirtis
	IV ketvirtis
	Parengties pareigūnas
	Asmenų, išklausiusių
kursus, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus (proc.)
	100 proc.

	3.2.
	Teikti metodinę pagalbą,  konsultacijas įmonių ir organizacijų atstovams civilinės saugos klausimais
	Esant poreikiui
	Esant poreikiui
	Esant poreikiui
	Parengties pareigūnas
	Suteiktų konsultacijų skaičius nuo gautų už-klausų (proc.)
	Informacija teikiama pagal poreikį.

	3.3.
	Savivaldybės ESOC vadovo ir parengties pareigūno  civilinės saugos mokymas  PAGD prie VRM mokymo centre. 
	Pagal Ugniagesių mokyklos pateiktą grafiką 

	Pagal Ugniagesių mokyklos pateiktą grafiką 


	Pagal Ugniagesių mokyklos pateiktą grafiką 


	Parengties pareigūnas 
	 Išklausė mokymo kursą ir gavo baigimo pažymėjimą
	Savivaldybės ESOC vadovas ir parengties pareigūnas išklausė mokymus ir gavo pažymėjimą 2024 m.  

	3.3.
	Kelti  savivaldybės ESOC narių kompetenciją CS srityje organizuojant CS mokymus  Kauno PGV Civilinės saugos skyriuje 
	Pagal Kauno PGV pateiktą grafiką (9 nariai)

	Pagal Kauno PGV pateiktą grafiką (9 nariai)


	Pagal Kauno PGV pateiktą grafiką  (9 nariai)


	Parengties pareigūnas 
	Suorganizuotų mokymų skaičius per metus 
	Kėdainių rajono savivaldybės 7 ESOC nariai 2025 m. baigė CS kursus pagal Savivaldybių, ūkio subjektų, išskyrus nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones, ir veiklos vykdytojų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių civilinės saugos mokymo programą

	      4. Tikslas – parengti labai didelės, didelės ir vidutinės rizikos galimų pavojų tikimybės ir padarinių mažinimo priemones

	[bookmark: _Hlk223514116]
4.1
	
Mažinti pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkių tikimybę:

	4.1.1.
	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą
	Spalis 
	Spalis
	Spalis
	Administracijos patarėjas (sveikatos reikalų koordinatorius)
	Planas parengtas ir patvirtintas
	 
Taip, (2025 m. gruodis)

	4.1.2
	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pasirengimo raupų grėsmei priemonių planą
	Lapkritis, gruodis
	Lapkritis, gruodis
	Lapkritis, gruodis
	Administracijos patarėjas (sveikatos reikalų koordinatorius)
	Planas parengtas ir patvirtintas
	Naujinti planą nebuvo poreikio

	4.1.3
	Analizuoti epideminę situaciją Kauno regione, siekiant laiku ir tinkamai organizuoti prevencijos ir kontrolės priemones
	Nuolat 
	Nuolat 
	Nuolat 
	Administracijos patarėjas (sveikatos reikalų koordinatorius)
	Epideminės situacijos analizė atliekama
	Vykdoma nuolat

	4.1.4
	Koordinuoti ASPĮ pasirengimą galimoms virusinėms  pandemijoms
	Gresiant virusinėms  pandemijoms
	Gresiant virusinėms  pandemijoms
	Gresiant virusinėms  pandemijoms
	Administracijos patarėjas (sveikatos reikalų koordinatorius)
	Kontrolė vykdoma, patikrinimo medžiaga pateikta
	Nebuvo poreikio (tačiau nuolatos vykdomas stebėjimas

	4.2.
	Mažinti pramoninės avarijos pavojingajame objekte pavojaus ir galimų padarinių tikimybę:


	4.2.1
	Peržiūrėti ir atnaujinti pavojingų objektų išorės avarinius planus (AB „Lifosa“, UAB „Okseta“ Kėdainių naftos produktų terminalas)
	Iki vasario 28 d.
(atlikta)
	Iki vasario 28 d.
	Iki vasario 28 d.
	Parengties pareigūnas, ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė
	Planai peržiūrėti ir atnaujinti
	2025m. atnaujintas pavojingo objekto (AB „Lifosa“) išorės avarinis planas 

	4.2.2
	Tikrinti pavojingų objektų parengtį veikti didelio masto avarijų atvejais, prevencinių priemonių įgyvendinimą
	Pagal PAGD sudarytą grafiką
	Pagal PAGD sudarytą grafiką
	Pagal PAGD sudarytą grafiką
	PAGD, savivaldybės specialistai
	Patikra atlikta
	PAGD, savivaldybės specialistai tikrino  UAB „Agrochema“ parengtį

	4.2.3
	Rengti ir teikti gyventojams informaciją apie pavojingo objekto veiklą, galimas avarijas, taikytinas apsaugos priemones ir apie tai, kaip elgtis įvykus tokiai avarijai.
	Pastoviai (internete, atmintinėse ir pan.)
	Pastoviai (internete, atmintinėse ir pan.)
	Pastoviai (internete, atmintinėse ir pan.)
	Parengties pareigūnas
	Pavojingų objektų atmintinės pateiktos interneto svetainėje
	Pavojingų objektų atmintinės pateiktos interneto svetainėje https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/civiline-sauga/informacija-visuomenei-apie-pavojingus-kedainiu-rajono-objektus/2339

	4.3
	Radiacinio pavojaus atveju:

	4.3.1
	Teikti gyventojams informaciją apie galimus radiologinius incidentus, taikytinas apsaugos priemones ir kaip elgtis kilus incidentui
	Pastoviai
	Pastoviai
	Pastoviai
	Parengties pareigūnas
	Atmintinės gyventojams pateiktos interneto svetainėje
	Nebuvo poreikio

	4.3.2
	Rengti ir teikti gyventojams informaciją apie radioaktyvumą ir jo poveikį žmonėms ir aplinkai
	Pagal aplinkybes
	Pagal aplinkybes
	Pagal aplinkybes
	Parengties pareigūnas
	Atmintinės gyventojams pateiktos interneto svetainėje
	Nebuvo poreikio

	4.3.3
	Teikti gyventojams informaciją apie radioaktyvumą buityje
	Pagal aplinkybes
	Pagal aplinkybes
	Pagal aplinkybes
	Parengties pareigūnas
	Atmintinės gyventojams pateiktos interneto svetainėje
	Nebuvo poreikio

	4.3.4
	Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį savivaldybėje.
	Iki balandžio 30 d.
	Iki balandžio 30 d.
	Iki balandžio 30 d.
	Parengties pareigūnas
	Poreikis nustatytas, pastatai paženklinti
	Taip/ne

	4.4.
	Gyvūnų ligų epizootijų atvejais:

	4.4.1
	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti neatidėliotinų priemonių planus gyvūnų ir paukščių ligų atvejams
	Iki birželio1 d.
	
Iki birželio1 d.
	
Iki birželio1 d.
	VMVT specialistai
	Planai parengti, atnaujinti
	Nebuvo poreikio

	4.4.2
	Rengti ir teikti informaciją gyventojams ir gyvulių laikytojams, kokių priemonių imtis gresiant ir gyvūnų ligų epizootijų metu, siekiant apsaugoti žmones ir gyvūnus nuo susirgimų
	Gresiant gyvūnų ligoms
	Gresiant gyvūnų ligoms
	Gresiant gyvūnų ligoms
	VMVT specialistai

	Informacija pateikta internete, vietinėje žiniasklaidoje, išplatinta gyventojams 
	Informacija pateikta internete

	4.4.3
	Vykdyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos laboratorinę kontrolę
	Nuolat
	
Nuolat
	
Nuolat
	VMVT specialistai
	Vykdoma kontrolė pagal numatytus planus
	Kontrolė vykdoma

	4.5.
	Nevėžio potvynio atveju:

	4.5.1
	Parengti /atnaujinti veiksmų pavojingo Nevėžio potvynio atveju planą
	Iki vasario 20 d.
(atlikta)
	Iki vasario 20 d.
	Iki vasario 20 d.
	Parengties pareigūnas
	Planas parengtas/atnaujintas
	Parengtas 2024 m., naujinti poreikio nebuvo

	4.6.
	Gaisrų prevencijai:

	4.6.1
	Parengti/atnaujinti savivaldybės gaisrų prevencijos programą (veiksmų planą).
	Iki kovo 15 d.
(atlikta)
	Iki kovo 1 d.
	Iki kovo 1 d.
	Parengties pareigūnas, SPT vadovas
	Planas parengtas/ atnaujintas
	Poreikio naujinti nebuvo

	4.7.
	Stichinių meteorologinių reiškinių atveju:

	4.7.1.
	Gavus pranešimą apie pavojingo meteorologinio reiškinio (labai smarkus vėjas, škvalas, uraganas, labai smarkus lietus, labai smarkus sniegas, labai smarki lijundra, labai didelis speigas, kaitra, sausra)  grėsmę informuoti savivaldybės įstaigas, seniūnus, ūkio subjektų, kurių veiklai gresia pavojus, vadovus
	Gresiant pavojingam reiškiniui
	Gresiant pavojingam reiškiniui
	Gresiant pavojingam reiškiniui
	ESOC visuomenės informavimo grupė 
	Informavimai atlikti
	Taip/ne

	4.7.2.
	Parengti ir perduoti gyventojams informaciją apie gresiantį pavojingą meteorologinį reiškinį, jo keliamą pavojų ir galimų padarinių mažinimo priemones.
	Gresiant pavojingam reiškiniui
	Gresiant pavojingam reiškiniui
	Gresiant pavojingam reiškiniui
	ESOC visuomenės informavimo grupė
	Rekomendacijos parengtos
	Informacija gyventojams buvo teikiama gavus perspėjimus iš LHT

	4.8.
	Šilumos, elektros energijos, vandens ir nuotekų šalinimo, dujų tiekimo sutrikimo atvejais

	4.8.1.
	Surengti pasitarimą dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, įvertinti savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų pasirengimą  užtikrinti šilumos energijos, elektros, vandentiekio ir kitų paslaugų teikimą šaltuoju metų periodu.

	Spalis 
	Spalis
	Spalis
	Savivaldybės administracijos direktorius, ūkio subjektų vadovai
	Energijos tiekimo, komunalinių paslaugų funkcionavimas šaltuoju metų laiku aptartas
	Nebuvo poreikio

	4.8.2.
	Įsigyti papildomus elektros generatorius, kad savivaldybės administracijos ir kitų įstaigų bei ūkio subjektų darbas nenutrūktų dingus elektros įtampai
	Esant poreikiui
	Esant poreikiui
	Esant poreikiui
	Savivaldybės įstaigos, ūkio subjektai
	Atlikti pirkimai papildomiems elektros generatoriams įsigyti (proc.)
	Savivaldybė įsigijo 32 kw rezervinį el. generatorių, 6 švietimo  įstaigos darbais (Kėdainių Senamiesčio progimnazija, Kėdainių rajono Akademijos gimnazija, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Šėtos gimnazija, lopšelis-darželis „Žilvytis“, „Aušros“ progimnazija) įsigijo 80 kw generatorius bei du 11,5 kW galingumo generatoriai („Atžalyno“ gimnazija ir „Ryto“ progimnazija)

	4.8.3.
	Įsigyti ir  miesto vandenvietėse sumontuoti papildomus stacionarius elektros generatorius, kad Kėdainių miesto vandenvietės pilnai dirbtų ir tiektų vandenį nutrūkus elektros tiekimui.
	III ketvirtis
	I–IV ketvirčiai
	I–IV ketvirčiai
	UAB „Kėdainių vandenys“
	Sumontuoti papildomi elektros generatoriai (skaičius)
	UAB „Kėdainių vandenys“ įsigijo 2 vnt.

	         5.Tikslas – tobulinti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas

	5.1.
	Suorganizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybas
 
	
	Balandžio–gegužės mėn.
	
	Pratybų organizavimo grupė, parengties pareigūnas
	Įvykdytų pratybų skaičius per metus

	Nebuvo poreikio

	5.2.
	Suorganizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos funkcines pratybas

	Rugsėjo–spalio mėn.
	
	
	 Pratybų organizavimo grupė, parengties pareigūnas
	Įvykdytų pratybų skaičius per metus

	Rugsėjo 26 d. vyko civilinės saugos savivaldybės  lygio funkcinės pratybos tema „Civilinės saugos funkcinės evakuacijos pratybos „Saugūs vaikai“ Labūnavos pagrindinėje mokykloje. 

	5.3.
	Suorganizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksines  pratybas

	
	
	Rugsėjo–spalio mėn.
	Pratybų organizavimo grupė, parengties pareigūnas
	Įvykdytų pratybų skaičius per metus

	Balandžio 17 d. buvo suorganizuotos ir įvykdytos savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės pratybos tema „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai organizuojant gyventojų apsaugą ir likviduojant avarijos aukštesnio lygio pavojingame objekte AB „Lifosa“ pasekmes“ su gyventojų evakavimu į kolektyvinės apsaugos statinį“. Pratybų ataskaita pateikta 

	5.4.
	Dalyvauti valstybės institucijų, gretimų ar kitų savivaldybių, ūkio subjektų, įstaigų rengiamose civilinės saugos pratybose

	Esant poreikiui
	Esant poreikiui
	Esant poreikiui
	Parengties pareigūnas 
	Dalyvauta civilinės saugos pratybose
	Dalyvauta valstybės lygio pratybose ,,Vyčio skliautas 25“



	Vartojamos santrumpos: 
    ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaigos;
    CS – Civilinė sauga;
    ESOC – Savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras;
    ESVP – Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas; 
    
         
   
	     
      PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie   Vidaus reikalų  ministerijos;
      PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
PSS – Perspėjimo sirenomis sistema;
SPT – Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba;
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.  
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