PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. AD-1-451

KĖDAINIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | Siektina reikšmė | Vykdytojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bendrasis skyrius |
| 1. | Diegti naujas informacines sistemas | 2024‒2025 m. | Įdiegtų informacinių sistemų skaičius | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 2. | Kėdainių rajono savivaldybės administracijos veiklos procesų automatizacija | 2024‒2025 m. | Visiškai arba iš dalies robotizuoti veiklos procesai | Ne mažiau kaip 2 vnt. | Bendrasis skyrius |
| 3. | Didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavo lygį | 2023‒2025 m. | E. parašu pasirašytų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų siunčiamų dokumentų skaičiaus | 90 proc. | Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai Valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui |
|  |  | 2023‒2025 m. | El. būdu gautų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų skaičiaus | 70 proc. |  |
| 4. | Gerinti klientų aptarnavimo telefonu kokybę | Nuolat | Įdiegtų patobulinimų skaičius | Ne mažiau kaip 2 vnt. | Bendrasis skyrius |
| 5. | Organizuoti verslo subjektų apklausas dėl savivaldybės teikiamų administracinių, viešųjų paslaugų kokybės | 2023‒2025 m. | Atlikta apklausa | Ne mažiau nei 1 kartą per metus | Bendrasis skyrius |
| 6. | Organizuoti mokymus savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema | 2023‒2025 m. | 1 kartą per metus organizuoti mokymai | Bent 50 % darbuotojų, rengiančių teisės aktų projektus ir priimančių su jais susijusius sprendimus | Bendrasis skyrius |
| 7. | Įvertinti teisės aktų sukeliamą administracinę naštą | 2023‒2025 m. | 2 kartus per metus įvertinti teisės aktus (Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus) | 10 teisės aktų, mažinančių administracinę naštą 10 teisės aktų didinančių administracinę naštą | Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai Valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui |
| 8. | Teikti aktualią informaciją apie administracines, viešąsias paslaugas savivaldybės interneto svetainėje | 2023‒2025 m. | Atnaujinta informacija apie administracines, viešąsias paslaugas savivaldybės interneto svetainėje | Ne mažiau nei 1 kartą per metus | Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai Valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui |
| 9. | Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas | 2023‒2025 m. | Greičiau, nei nustatyta teisės aktuose, išduotų licencijų, leidimų ir pažymų dalis nuo viso išduotų minėtų dokumentų skaičius | 50 proc. | Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai Valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui |
| 10. | Pateikti informaciją Centralizuoto vidaus audito skyriui apie 2023-2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą. | Iki kiekvieno pusmečio pabaigos | Ataskaita | 100 proc. | Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai Valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui |
| 11. | Vertinti 2023‒2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą. | Kartą per pusmetį | Ataskaita | 100 proc. | Centralizuoto vidaus audito skyrius |