PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos

2025 m. gruodžio 15 d. posėdžio protokolo Nr. 7 nutarimu

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS TARYBOS

VEIKLOS PLANAS 2026 METAMS

Tikslas – kurti palankią aplinką ir sąlygas asmenims su negalia oriai ir visavertiškai gyventi Kėdainių rajono savivaldybėje, plėsti paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje teikimą, analizuoti asmens su negalia socialines problemas ir poreikius, teikti pasiūlymus Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijoms dėl asmenims su negalia aktualių klausimų sprendimo.

| Eil. Nr. | Uždaviniai | Planuojami rezultatai | Įgyvendinimo laikotarpis |  | Atsakingi vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Asmens su negalia gerovės tarybos veiklos organizavimas |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Užtikrinti efektyvų Kėdainių rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos darbą. | Asmens su negalia gerovės tarybos veikla planuojama ir viešinama; suorganizuoti 4 posėdžiai per metus; parengta metinė veiklos ataskaita. | 2026 m. I–IV ketvirtis |  | Asmens su negalia gerovės taryba |
| 1.2. | Surinkti statistinius duomenis apie asmenis su negalia Kėdainių rajono savivaldybėje. Surinkti duomenys išanalizuoti, įvertinti ir paviešinti. | Statistiniai duomenys surinkti, pristatyti ir išanalizuoti Asmens su negalia gerovės taryboje. Paviešinti Savivaldybės interneto tinklapyje. | 2026 m. II–III ketvirtis |  | Asmens su negalia gerovės taryba, Asmenų su negalia reikalų koordinatorius |
| 1.3. | Atlikti 2024-2025 m. Asmens su negalia gerovės tarybos teiktų siūlymų įgyvendinimo analizę. | Gryžtamojo ryšio nustatymas ir aptarimas | 2026 m. I ketvirtis |  | Asmens su negalia gerovės taryba |
| - Informacijos sklaidos asmenims su negalia plėtimas |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Informuoti Savivaldybės institucijas ir įstaigas apie „Informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais rekomendacijas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A1-784 (toliau – Rekomendacijos), raginant jas įgyvendinti. | Asmenims su negalia labiau prieinamas informacijos gavimas jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais Savivaldybės institucijose ir įstaigose. | Iki 2026 m. gruodžio 31 d. | Asmens su negalia gerovės taryba |  |
| 2.2. | Prisidėti prie Kėdainių rajono savivaldybės informacinės aplinkos prieinamumo gerinimo – skleisti informaciją, siekiant įgyvendinti „Informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais rekomendacijas“. | Savivaldybės interneto tinklapyje, bei per NVO viešinama galimybė asmenims su negalia gauti informaciją jų pasirinktu prieinamu bendravimo būdu. | Nuolat | Asmens su negalia gerovės taryba |  |
| - Palankios fizinės ir informacinės aplinkos asmenims su negalia kūrimas |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Didinti viešųjų erdvių prieinamumą asmenims su negalia, informuojant visas savivaldybėje veikiančias viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas apie specialią informacinę sistemą www.stasis.lt (STASIS) bei skatinti suvesti duomenis apie savo valdomų pastatų prieinamumą. | STASIS sistemoje duomenys suvesti 75 proc. (ir daugiau) Savivaldybės įstaigų. | 2026 m. I–IV ketvirtis | Asmens su negalia gerovės taryba |  |
| 3.2. | Vykdyti savivaldybės institucijų ir įstaigų, kurios valdo pastatus nuosavybės ar panaudos teise, suvestų duomenų STASIS sistemoje stebėseną. Esant poreikiui – parengti pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl fizinės aplinkos prieinamumo didinimo. | Atlikta STASIS sistemoje suvestų duomenų stebėsena, esant poreikiui – parengti ir pateikti pasiūlymai dėl fizinės aplinkos prieinamumo didinimo. | 2026 m. I–IV ketvirtis | Asmens su negalia gerovės taryba |  |
| 3.3. | Stebėti (vertinti) Kėdainių rajono savivaldybės įstaigų (infrastruktūros) pritaikymą asmenims su negalia, duomenų, surinktų vykdomų apklausos anketų pagalba. | Esant poreikiui, pateiktos rekomendacijos Savivaldybės administracijai dėl fizinės aplinkos prieinamumo gerinimo Kėdainių mieste / rajone. | 2026 m. I–IV ketvirtis | Asmens su negalia gerovės taryba |  |
| 3.4. | Apsvarstyti ir pateikti Savivaldybės administracijai siūlymus dėl asmens su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemonių ir asmenims su negalia reikalingų paslaugų ar jų tobulinimo/plėtros, prieinamumo didinimo įtraukimo į Savivaldybės planavimo dokumentus. | Pateikti pasiūlymai įtraukti į Savivaldybės planavimo dokumentus. | Iki 2026 m. spalio 1 d. | Asmens su negalia gerovės taryba |  |