KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2025−2027 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO

ĮGYVENDINIMO 2025 METAIS ATASKAITA

2026 m. vasario  10  d. Nr.D2-94

Kėdainiai

| Nr. | Priemonė | Vertinimo kriterijai |  | Laukiami rezultatai | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengti ir paskelbti Savivaldybės 2025−2027 m. korupcijos prevencijos veiksmų planą. | Paskelbtas planas (vnt.) – 1. |  | Viešas vykdomos korupcijos prevencijos veiklos pateikimas Savivaldybės interneto svetainėje visuomenei ir savivaldybės darbuotojams. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | 2025 m. I-II ketvirtis |
| Įvykdyta. 2025 m. kovo mėn. buvo paruoštas Kėdainių rajono savivaldybės 2025−2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas (toliau – veiksmų planas), kuris aptartas, papildytas ir jam pritarta Kėdainių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2025-03-07 vykusiame posėdyje. Veiksmų planas patvirtintas 2025 m. kovo 10 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-251 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2025−2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“. Dokumentas paskelbtas Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Esant poreikiui atnaujinti korupcijos prevencijos veiksmų planą. | Išanalizuojama gautų pasiūlymų (proc.) −100. |  | Papildytas naujomis korupcijos prevencijos priemonėmis Veiksmų planas. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Per 10 d. d. atnaujinus planą. |
| Įvykdyta. 2025 m. kovo mėn. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius (toliau – Vidaus auditas) atliko korupcijos rizikos valdymo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje vertinimą ir pateikė rekomendacijas. Remiantis 2025-03-18 Vidaus audito išvada, 2025-03-25 atnaujintas ir papildytas Kėdainių rajono savivaldybės 2025−2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano korupcijos rizikos mažinimo priemonių planas 26-29 punktais. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Supažindinti Savivaldybės administracijos darbuotojus su patvirtintu ir paskelbtu Savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planu 2025 −2027 metams. | Išsiųstų pranešimų sk. − 1. |  | Savivaldybės administracijos darbuotojai įgis daugiau žinių apie Savivaldybėje vykdomą antikorupcinę veiklą, numatomus veiksmus, turės tiesioginę galimybę dalyvauti veiklose. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | 2025 m. I-II ketvirtis |
| Įvykdyta. Veiksmų planas patvirtintas 2025 m. kovo 10 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-251 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2025−2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“. Administracijos darbuotojai su patvirtintu veiksmų planu supažindinti pasirašytinai per dokumentų valdymo sistemą. Taip pat, dokumentas viešai skelbiamas Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vykdyti naujų Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų darbuotojų supažindinimą su Savivaldybėje vykdoma korupcijos prevencijos veikla. | Apmokyti nauji darbuotojai (proc.) – 90. |  | Naujai priimti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų darbuotojai bus supažindinti su vykdoma korupcijos prevencijos veikla ir keliamais reikalavimais. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją. Teisės ir personalo skyrius | Nuolat esant naujiems darbuotojams |
| Įvykdyta. 2025 metais buvo priimta 16 naujų darbuotojai, kurie visi, t. y. 100 %, per DBSIS sistemą buvo supažindinti su korupcijos prevencijos tvarka Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje ir Kėdainių rajono savivaldybės antikorupcijos kodeksu. PINREG sistemoje patikrintos visų naujai priimtų darbuotojų, turinčių pareigą deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, deklaracijos. Administracijos tarnautojai (darbuotojai) skatinami pasinaudoti galimybe nemokamai mokytis Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymų platformoje https://emokymai.stt.lt/ ir įgyti ar plėsti žinias, stiprinti antikorupcinį sąmoningumą. Pranešimai siųsti tarnybiniu el. paštu. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Atsitiktinės atrankos būdu patikrinti, ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose nuolatinėse komisijose valstybės tarnautojų dalyvavimas nesukelia interesų konflikto. Viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija ir jų eliminavimas. | Kasmet patikrintų komisijų sk. - 3 |  | Kiekvienais metais patikrintos ne mažiau kaip 3 komisijos ir įvertinta, ar įtrauktų į minėtų komisijų sudėtis valstybės tarnautojų dalyvavimas komisijų veikloje yra nešališkas, t. y. nesukelia interesų konflikto, viešų ir privačių interesų kontrolės užtikrinimas. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Kiekvienais metais |
| Įvykdyta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 5 dalies 10 ir 11 punktais, o taip pat įgyvendinant Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2025-03-10 įsakymo Nr. AD-1-251 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2025−2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ Kėdainių rajono savivaldybės 2025−2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano korupcijos rizikos mažinimo priemonių plano 5 punktą, 2025 m. lapkričio – gruodžio mėn., patikrintos visų seniūnijų socialinės paramos komisijos. 9 seniūnijose nustatytos neatitiktys. Pagal surinktą informaciją inicijuotas vidinių teisės aktų (kai kuriose komisijose ir sudėties) pakeitimas. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Organizuoti (ir sudaryti sąlygas dalyvauti) Savivaldybės administracijos darbuotojams mokymus, korupcijos prevencijos klausimais. | Surengtų mokymų skaičius (vnt.) – 2. |  | Savivaldybės darbuotojai savo asmeniniu pavyzdžiu turi nuolat laikytis aukščiausių elgesio standartų, jų antikorupcinė pozicija turi būti aiški visiems. Savivaldybės darbuotojai geriau supras korupcijos žalą. | Savivaldybės administracijos vadovybė, Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį |
| Įvykdyta. 2025-02-27 organizuoti 2 val. VTEK mokymai Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjams, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariams, valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams tema ,,Interesų konflikto valdymas savivaldybės institucijose“. 2025 m. lapkričio mėnesį organizuoti e.mokymai naujai priimtiems darbuotojams. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kelti atsakingų už korupcijos prevenciją asmenų kvalifikaciją, dalyvaujant seminaruose ir mokymuose korupcijos prevencijos klausimais. | Kvalifikacija keliama ne rečiau kaip kartą per metus. |  | Dalyvauta organizuojamuose mokymuose korupcijos prevencijos klausimais. Tai leis racionaliau atlikti teisės aktuose nustatytas antikorupcines procedūras, parengti efektyvesnes korupcijos prevencijos priemones, organizuoti ir vykdyti šių priemonių įgyvendinimą ir kontrolę. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Pagal poreikį, kiekvienais metais |
| Įvykdyta. 2025-02-27 2 val. 2 val. VTEK mokymai ,,Interesų konflikto valdymas savivaldybės institucijose“. 2025-03-24 6 val. STT mokymai ,,Korupcijos prevencijos kompetencijų stiprinimas savivaldoje #1“. 2025-11-12 5 val. mokymai ,,Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas”. 2025-11-18 2 val. STT mokymai Antikorupcinio sąmoningumo didinimo viešajame sektoriuje gaires. 2025-11-19 6 val. VTEK mokymai ,,Viešasis ir privatus interesas - kas tai, jei ne interesų konfliktas?“ 2025-12-10-11 8 val. ,,Microsoft Copilot mokymai A lygiu“. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktų projektus ir vertinimo pažymas skelbti Savivaldybės tinklapyje. | Įvertintų teisės aktų projektų skaičius (kai tai numato Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str.) (proc.) – 90 |  | Įvertinama korupcijos pasireiškimo tikimybė, identifikuojami korupcijos pasireiškimo veiksniai savivaldybės veiklos srityse, pagerės priimamų teisės aktų kokybė. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Nuolat, esant naujai priimamiems teisės aktams |
| Įvykdyta. Per 2025 metus Kėdainių rajono savivaldybės darbuotojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str., antikorupciniam teisės aktų projektų vertinimui pateikė 101 ruošiamą norminį teisės akto projektą. Visiems pateiktiems projektams, t. y. 100 proc., buvo atliktas vertinimas, o visos vertinimo pažymos skelbiamos Kėdainių rajono savivaldybės interneto tinklapyje. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Informuoti visuomenę apie veiklą korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje 2025–2027 metais, bei jos rezultatus, metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitų parengimas ir paskelbimas interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“. | Paskelbtų pranešimų sk. – 4. |  | Savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“, skelbti informaciją apie Savivaldybės administracijos veiklą, susijusią su korupcijos prevencija, antikorupcinės veiklos rezultatus (viešinti kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planus ir įgyvendinimų priemonių planų ataskaitą). | Savivaldybės specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Kasmet, iki vasario 15 d. |
| Įvykdyta. Kėdainių rajono savivaldybės tituliniame puslapyje skelbta informacija: 2025-02- 07 informacija apie korupcijos tyrimo rezultatus. 2025-02-28 pranešimas apie VTEK mokymus. 2025-08-22 informacija gauta iš STT. 2025-07-15 paskelbta informacija apie 2025 m. I pusmečio veiklos rezultatus. 2025 m. rugpjūčio mėn. pateikta informacija apie organizuojamą ,,Skaidrumo žygį 2025“, o 2025-09-22 informacija apie įvykusį renginį ir jo dalyvius. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Viešinti informaciją (visuomenei ir darbuotojams) apie administracijos vykdomą prevencinę veiklą: parengtas analizes, atliktus tyrimus, suorganizuotus renginius ir pan. | Paviešintų pranešimų, informacijos skaičius (vnt.) – 3. |  | Pateikiant apibendrintą informaciją apie administracijos vykdomą prevencinę veiklą, jos eigą ir pasiektus rezultatus, didinamas administracijos vykdomos prevencinės veiklos viešumas. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Nuolat, esant naujai informacijai |
| Įvykdyta. Plano punkto vykdymas bendrai glaudžiai susijęs su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės informacija. Savivaldybės tinklapyje, skiltis „Korupcijos prevencija“, kurioje buvo nuolat skelbiama atnaujinta informacija apie vykdomas antikorupcines veiklas: naujai patvirtintus teisės aktus ar jų pakeitimus, , naujausios socialinės reklamos, mokomi medžiaga, atmintinės ir pan. Taip pat kita aktualiausia ir svarbiausia informacija kelta į ,,Naujienų“ skiltį. Iš viso pateikti 6 pranešimai. Kėdainių rajono savivaldybės tituliniame puslapyje skelbta informacija: 2025-02- 07informacija apie korupcijos tyrimo rezultatus. 2025-02-28 pranešimas apie VTEK mokymus. 2025-08-22 informacija gauta iš STT. 2025-07-15 paskelbta informacija apie 2025 m. I pusmečio veiklos rezultatus. 2025 m. rugpjūčio mėn. pateikta informacija apie organizuojamą ,,Skaidrumo žygį 2025“, o 2025-09-22 informacija apie įvykusį renginį ir jo dalyviu. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Vykdyti asmenų, siekiančių eiti valstybės ar Savivaldybės įstaigose ir įmonėse, priėmimo į pareigas tikrinimo tvarką, vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo 15 straipsniu. | Patikrinta asmenų, kuriuos privalu tikrinti (proc.) - 90 |  | Vykdyti asmenų, siekiančių eiti valstybės ar Savivaldybės įstaigose ir įmonėse, priėmimo į pareigas tikrinimo tvarką, vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo 15 straipsniu | Teisės ir personalo skyrius | Nuolat, esant poreikiui |
| Įvykdyta. 2025 metais buvo priimta 16 naujų darbuotojų. Dėl 10 iš jų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 15 straipsniu ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. AD-1-530 ,,Dėl pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybės administracija teikia rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ buvo pareiga kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, siekiant gauti informaciją. Dėl visų 10 darbuotojų parašyti paklausimai ir gauta informacija. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Atnaujinti Savivaldybės interneto svetainės skilties „Korupcijos prevencija“. | Esant naujai informacijai (proc.) − 90. |  | Visuomenė bus geriau supažindinta su vykdoma korupcijos prevencijos veikla Savivaldybėje, darbuotojų švietimas, siekiant sumažinti korupcijos riziką. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją Bendrasis skyrius | Nuolatos, keliant būtiną ir reikalingą informaciją |
| Įvykdyta. Informacija skiltyje ,,Korupcijos prevencija“ atnaujinta ne rečiau kaip kas 6 mėn.( pvz.: mokomoji medžiaga). Kai kurie skyriai (pvz. teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, mokomoji medžiaga ir pan.), atnaujinami kas mėnesį, o pasikeitus teisinam reglamentavimui informacija atnaujinta nedelsiant. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir įmonių, turinčių interneto svetaines, vadovus atnaujinti svetainės skyrių „Korupcijos prevencija“ ir skelbti reikalingą informaciją. | Atnaujinta svetainių (proc.) - 20 |  | Įpareigoti Savivaldybės įstaigų ir įmonių, turinčių interneto svetaines, vadovus atnaujinti svetainės skyrių „Korupcijos prevencija“ ir skelbti reikalingą informaciją. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovai. | 2025-2027 m. |
| Įvykdyta. 2025-04-01 el. paštu išsiųsta informacija – klausimynas, dėl privalomų biudžetinių įstaigų korupcijos dokumentų pateikimo, su nuorodomis į tai reglamentuojančius teisės aktus. 2025-08-12 atliktas apibendrinimas dėl patikrintų Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų interneto svetainių ir registruotas DBSIS, o 2025-08-22 pateiktos rekomendacijos dėl svetainių atnaujinimo. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Turto ir pajamų deklaravimas. Informuoti (priminti) darbuotojus apie turto ir pajamų deklaravimo svarbą ir būtinybę. | Išsiųstų priminimų sk. – 4. |  | Savivaldybės darbuotojų korupcinio sąmoningumo ir atsakomybės didinimas. | Savivaldybės administracijos specialistas atsakingas už korupcijos prevenciją | Kasmet I-II ketvirtį |
| Įvykdyta. 2025-03-13 el.paštu išsiųstas priminimas visiems@kedainiai.lr dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo su nuoroda. 2025-03-31 el.paštu išsiųstas priminimas visiems@kedainiai.lr dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo su nuoroda. 2025-04-15 el.paštu išsiųstas priminimas visiems@kedainiai.lr dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo su nuoroda. 2025-04-29 el.paštu išsiųstas priminimas visiems@kedainiai.lr dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo su nuoroda. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Informuoti (priminti) darbuotojus apie viešųjų ir privačių interesų deklaravimą, jų svarbą ir būtinybę, vykdyti viešųjų ir privačių interesų deklaracijų teikimo kontrolę: peržiūrėti privačių interesų deklaracijose pateiktus duomenis, teikti priminimus, konsultacijas. | Patikrinta darbuotojų, turinčių pareigą įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus, (proc.) – 50. |  | Darbuotojų viešų ir privačių interesų kontrolės užtikrinimas. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Kasmet |
| Įvykdyta. Per 2025 metus, PINREG atlikti keturi, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, turinčių pareigą deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, deklaracijų patikrinimai (patikrinimo pažymos registruotos DBSIS sistemoje). Iš viso patikrintos 98 darbuotojų deklaracijos. Tai sudaro 91 proc. nuo visų administracijos darbuotojų, turinčių pareigą deklaruoti viešuosius ir privačius interesus (109 darbuotojai). Per 2025 metus konsultacijos suteiktos 37 administracijos ir biudžetinių įstaigų specialistams viešų privačių interesų derinimo ir bendrais korupcijos prevencijos klausimais. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Surinkti informaciją apie savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įstaigose dirbančius artimus asmenis. | Surinkta informacija apie savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose dirbančius artimus asmenis ( įstaigų proc.) - 90. |  | Darbuotojų viešų ir privačių interesų kontrolės užtikrinimas. | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją Teisės ir personalo skyrius | Iki 2026 m. liepos. Atnaujinimas - nuolat, esant informacijai. |
| Įvykdyta. 2025-05-26 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos biudžetinėms įstaigoms buvo išsiųstas pranešimas dėl bendros informacijos apie dirbančius artimus asmenis, pateikimo. Gauta informacija padeda užtikrinti viešų ir privačių interesų kontrolę. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Surengti Savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos savaitę, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. | Surengtų renginių skaičius (vnt.) – 1. |  | Surengti renginiai, kuriais didinamas administracijos vykdomos prevencinės veiklos viešumas bei skatinamas tiek administracijos darbuotojų, tiek visuomenės įsitraukimas į prevencinės veiklos vykdymą. | Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Kasmet lapkričio -gruodžio mėn. |
| Įvykdyta. 2025-09-20 organizuota komanda žygiui „Skaidrumo žygis‘25“ Meižiuose, Tauragės rajone, kuris skirtas Antikorupcijos dienai paminėti. Organizuotas komandos nuvežimas ir Kėdainių rajono savivaldybės atributika. 2025 m. minint Antikorupcijos dieną, gruodžio 9 d., Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojams paruošta ir išplatinta informacija apie korupcinio elgesio galimas pasekmes, taip pat el. paštu informuoti apie organizuojamą renginį, skirtą Antikorupcijos dienai paminėti, kuris vyko Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos būstinėje. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Gautų pranešimų ir pažeidimų tyrimas (sudarant sąlygas darbuotojams ir kitiems asmenims pranešti apie korupcinio pobūdžio atvejus (veikas) bei teikti suinteresuotoms šalims pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių gerinimo. | Gavus skundą, pranešimą, sprendimų priėmimas (proc.) − 100. |  | - Gautų skundų ištyrimas priimant sprendimus. - Neatidėliotinas Specialių tyrimų tarnybos informavimas apie nustatytas (vykdomus) korupcinio pobūdžio veikas. Gautų gerosios patirties, pasiūlymų taikymas Savivaldybės korupcijos prevencijos veikloje | Teisės ir personalo skyrius, Savivaldybės administracijos vadovybė, Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Nuolat, gavus skundą ar pranešimą |
| Įvykdyta. Per 2025 metus Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje pranešimų apie korupcinio pobūdžio atvejus negauta. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Atlikti korupcijos tolerancijos tyrimą Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje, apklausiant valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pateikiant klausimus apie požiūrį į korupciją, korupcinę patirtį, pasirengimą pranešti apie jiems žinomą korupcijos atvejį, apie jiems žinomas Savivaldybėje įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones ir kt. | Sudaryta anketa (vnt.) – 1 vnt. Atlikta apklausa (dalyvavusių darbuotojų proc.) – 60. | Nustatytas Savivaldybės administracijos darbuotojų tolerancijos korupcijai lygis pasitikėjimo savivaldybės įvaizdžio klausimais. |  | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Kartą metuose |
| Įvykdyta. Kasmetinis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų korupcijos tolerancijos tyrimą vykdytas 2026 m. spalio – lapkričio mėnesiais. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Parengti trumpus informacinius pranešimus Savivaldybės administracijos darbuotojams korupcijos prevencijos tematika. | Paruoštų ir išsiųstų pranešimų sk. – 5. | Suteikti Savivaldybės administracijos darbuotojams informacijos apie korupcijos reiškinių daromą žalą ir žinių, kaip išvengti ir elgtis situacijose, kuriose galimos korupcijos apraiškos. |  | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją, | Kasmet |
| Įvykdyta. Vykdytas savivaldybės administracijos darbuotojų antikorupcinis švietimas: paruoštos 8 mokomosios priemonės (atmintinės, trumpi informaciniai mokomieji laiškai ir pan.), informaciniuose administracijos stenduose patalpinta informacija susijusi su korupcijos prevencijos aktualijomis, interneto svetainėje pateiktos nuorodos į LR STT antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitas, Lietuvos Respublikos korupcijos žemėlapius, korupcijos rizikų pristatymus, taip pat korupcijos prevencijos naujienas. Pvz.: 2025-05-15 el paštu išplatinta VTEK vaizdo medžiaga, kaip ,,atvėsti“ nuo pareigų. 2025-07-04 el paštu STT vaizdo medžiaga ,,Skaidri visuomenė-stipri valstybė“ 2025-08-21 informacija apie Skaidrumo žygį 2025. 2025-10-24 Privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų valdymo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje atmintinė 2025-11-10 informacija ir priminimas dėl viešų ir privačių interesų deklaravimo ir duomenų atnaujinimo. 2025-12-08 informacija dėl Tarptautinės korupcijos prevencijos dienos minėjimo. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Organizuoti mokymus (susitikimus) su specializuotų įstaigų (STT, prokuratūros) specialistais | Susitikimų sk. – 1. | Suteikti Savivaldybės administracijos darbuotojams informacijos apie korupcijos reiškinių daromą žalą ir žinių, kaip išvengti ir elgtis situacijose, kuriose galimos korupcijos apraiškos. |  | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Kartą metuose |
| Įvykdyta. 2025-02-27 organizuoti 2 val. susitikimas su VTEK darbuotoja Jurgita Jurkiene. Atsakyta į darbuotojų ir tarybos narių pateiktus klausimus. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Teikti Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, pasiūlymus, informacinius pranešimus korupcijos prevencijos klausimais. | Korupcijos prevencijos klausimais pateiktų pranešimų skaičius – 3. | Suteikti darbuotojams informacijos ir žinių apie korupcijos reiškinių daromą žalą, užkirsti kelią galimoms korupcijos apraiškoms. |  | Savivaldybės specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją Antikorupcijos komisija | Kasmet |
| Įvykdyta. 2025-02-03 išsiųsti informaciniai pranešimai visoms savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (kultūros, sporto, globos) dėl viešų ir privačių interesų deklaravimo, kai įstaigoje dirba artimi asmenys. 2025-02-11 išsiųsti informaciniai pranešimai visoms savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (kultūros, sporto, globos) dėl interesų konflikto galimybių ir nusišalinimo. 2025-07-22 Kėdainių r. PGT teikta konsultacija dėl viešų ir privačių interesų valdymo ir deklaravimo įstaigoje. 2025- 07-30 Kėdainių r. PGT teikta konsultacija dėl atliktos korupcijos rizikos analizės įgyvendinimo, dokumentacijos ir įgyvendinimo lentelės pildymo. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 ,,Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2023 m. gruodžio 22 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-380 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atlikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimus | Pagal poreikį, pasibaigus įvertinimo laikotarpiui | Patikrintas įstaigos skaidumo lygis. |  | Savivaldybės specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją, Patarėja (sveikatos reikalų koordinatorė). | 2025 m. I ketvirtis, 2027 m. I ketvirtis |
| Įvykdyta. 2025-03-18 vykusiame Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo komisijos posėdyje, priimtas sprendimas teikti Kėdainių rajono savivaldybės merui siūlymą VšĮ Kėdainių ligoninei suteikti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą. 2025-04-09 Kėdainių rajono mero potvarkiu Nr. MP1-161 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 12 d. potvarkio Nr. MP1-114 ,,Dėl viešosios įstaigos Kėdainių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įrašymo į skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą“ pakeitimo”, VšĮ Kėdainių ligoninė įrašyta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Atnaujinti informacinę ir prevencinę medžiagą Savivaldybės seniūnijų skelbimų lentose. | Atnaujinta informacijų seniūnijose (proc.) - 90 | Suteikti informacijos ir žinių nutolusių nuo miesto centro vietovių gyventojams, apie galimybes užkirsti kelią korupcijos apraiškoms |  | Savivaldybės specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją. | Kartą per metus |
| Įvykdyta. 2025-03-21 Kėdainių miesto seniūnijoje atnaujinta informacija stenduose apie galimybes pranešti pastebėjus korupcijos atvejį, taip pat išklijuoti lipdukai ,,Mes už skaidrumą“. 2025-03-25 Šėtos ir Truskavos seniūnijose atnaujinta stenduose informacija apie galimybes pranešti pastebėjus korupcijos atvejį, taip pat išklijuoti lipdukai ,,Mes už skaidrumą“. 2025-03-26 Surviliškio seniūnijoje atnaujinta informacija apie galimybes pranešti pastebėjus korupcijos atvejį, taip pat išklijuoti lipdukai ,,Mes už skaidrumą“. 2025-04-02 Josvainių seniūnijoje atnaujinta informacija apie galimybes pranešti pastebėjus korupcijos atvejį, taip pat išklijuoti lipdukai ,,Mes už skaidrumą“. 2025-04-14 Dotnuvos ir Krakių seniūnijose atnaujinta informacija apie galimybes pranešti pastebėjus korupcijos atvejį, taip pat išklijuoti lipdukai ,,Mes už skaidrumą“. 2025-05-02 – Vilainių seniūnijoje atnaujinta informacija apie galimybes pranešti pastebėjus korupcijos atvejį, taip pat išklijuoti lipdukai ,,Mes už skaidrumą“. 2025-05-09 Gudžiūnų seniūnijoje atnaujinta informacija apie galimybes pranešti pastebėjus korupcijos atvejį, taip pat išklijuoti lipdukai ,,Mes už skaidrumą“. 2025-07-08 Pernaravos seniūnijoje atnaujinta informacija apie galimybes pranešti pastebėjus korupcijos atvejį, taip pat išklijuoti lipdukai ,,Mes už skaidrumą“. 2025-08-20 Pelėdnagių seniūnijoje atnaujinta informacija apie galimybes pranešti pastebėjus korupcijos atvejį, taip pat išklijuoti lipdukai ,,Mes už skaidrumą“. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Inicijuoti skaidrumo iniciatyvas švietimo įstaigose ir jaunimo organizacijose, skleisti gerąją praktiką, siekiant ugdyti antikorupcinį sąmoningumą. | Organizuotų iniciatyvų skaičius - 3 | Skatinti ir ugdyti skaidrumo supratimą jaunimo tarpe |  | Savivaldybės specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją, Švietimo įstaigų ir organizacijų dirbančių su jaunimu atstovai | Kasmet |
| Įvykdyta. 2025-08-22 pateiktos rekomendacijos švietimo įstaigoms dėl interneto svetainių atnaujinimo. 2025-09 pateikta informacija dėl ,,Skaidrumo žygio 2025“. Kėdainių rajono komandą atstovavo ir Šviesiosios gimnazijos ir Paukštelio pagrindinės mokyklos moksleiviai. Nuolat ir pastoviai pateikiama informacija dėl Skaidrumo akademijos renginių ir iniciatyvų. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pasirinktoje srityje | Atliktas patikrinimas − 1 |  |  | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | 2025-12-01 |
| Vykdymas perkeltas į 2026 metus. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Atnaujinti Veiksmų Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašą, kuriame neteisingai nurodyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo straipsnio numeracija | Atliktas pakeitimas − 1 | Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. AD-1-669 ,,Dėl Veiksmų Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo tvirtinimo“ 9 punkto pakeitimas |  | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Iki 2025-04-30 |
| Įvykdyta. Pakeitimas - 2025-03-19 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD-1-286 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. AD-1-669 ,,Dėl Veiksmų Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo”. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Patikslinti Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą, atsižvelgiant į dabartinę Savivaldybės administracijos organizacinę struktūrą ir atsakingų pareigybių pavadinimus | Atliktas pakeitimas − 1 | Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. AD-1-670 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 5 ir 7 punktų pakeitimas |  | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Iki 2025-04-30 |
| Įvykdyta. Pakeitimas - 2025-03-19 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD-1-288 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. AD-1-670 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“. |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Siekiant išvengti teisės aktų neatitikimų ateityje, užtikrinti periodinę vidinių antikorupcinių dokumentų peržiūrą ir atnaujinimą | Atlikta peržiūra – 1 | Vidinių teisės aktų, reglamentuojančių antikorupcinės aplinkos kūrimą ir priežiūrą, atitikimas Lietuvos Respublikos teisės aktams |  | Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Nuolat, bet ne rečiau kaip kartą per metus“ |
| Įvykdyta. Atnaujinti vidiniai teisės aktai: 2025-04-01 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. AD-1-530 ,,Dėl pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybės administracija teikia rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo”. 2025-03-19 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD-1-286 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. AD-1-669 ,,Dėl Veiksmų Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo”. 2025-03-19 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD-1-288 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. AD-1-670 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“. |  |  |  |  |  |  |

Kita veikla:

2025-01-02 paruošti ir iškabinti savivaldybės administracinėse patalpose informaciniai lipdukai ,,Mes už skaidrią savivaldybę“.

2025-05-14 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VTEK dėl PINREG duomenų naudojimo.

2025-09-20 organizuota komanda  ir dalyvauta „Skaidrumo žygis‘25“ Meižiuose, Tauragės rajone.

Ataskaitą parengė:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

vyriausioji specialistė (atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą)                                                            Vilma Vyšniauskienė