2026 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS SENIŪNIJOSE

III ketvirtis

Įdarbintų asmenų seniūnijoje skaičius:

1 lentelė

| Seniūnija | Pagal 2025-02-20 Tarybos sprendimą Nr. TS-39 numatytas 2026 m. įdarbinti asmenų skaičius |  | Įdarbintų asmenų skaičius 2026 m. III ketvirtį |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš savivaldybės biudžeto lėšų | Iš valstybės deleguotų lėšų | Iš savivaldybės biudžeto lėšų | Iš valstybės deleguotų lėšų |
| Dotnuvos | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gudžiūnų | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Josvainių | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kėdainių miesto | 3 | - | 0 | - |
| Krakių | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pelėdnagių | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pernaravos | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Surviliškio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Šėtos | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Truskavos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vilainių | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Iš viso: | 13 | 10 | 5 | 3 |

Užimtumo rėmimui išleistos lėšos:

2 lentelė

| Seniūnija | Pagal 2025-02-20 Tarybos sprendimą Nr. TS-39 Priemonių įgyvendinimui numatytos skirti lėšos, tūkst. Eur |  |  | Išleistos lėšos 2026 m. III ketvirtį, tūkst. Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biudžeto | Deleguotos | Iš viso: | Biudžeto | Deleguotos | Iš viso: |
| Dotnuvos | 5,1 | 5,1 | 10,2 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| Gudžiūnų | 5,1 | 4,5 | 9,6 | 2,5 | 3,4 | 5,9 |
| Josvainių | 5,1 | 5,1 | 10,2 | 2,2 | 3,2 | 5,4 |
| Kėdainių miesto | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
| Krakių | 5,1 | 5,1 | 10,2 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| Pelėdnagių | 5,1 | 5,1 | 10,2 | 4,5 | 4,5 | 9,0 |
| Pernaravos | 5,1 | 4,5 | 9,6 | 1,7 | 3,0 | 4,7 |
| Surviliškio | 5,1 | 4,5 | 9,6 | 4,0 | 3,5 | 7,5 |
| Šėtos | 5,1 | 5,1 | 10,2 | 0,8 | 2,9 | 3,7 |
| Truskavos | 5,1 | 4,6 | 9,7 | 4,3 | 2,9 | 7,2 |
| Vilainių | 5,1 | 5,1 | 10,2 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| Iš viso: | 66,1 | 48,7 | 114,8 | 26,8 | 28,3 | 55,1 |

Bendra informacija:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Užimtumo didinimo 2026 metų programa | Užimtumo didinimo 2026 metų programos III ketvirčio įgyvendinimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asmenų įdarbinimas | - 8 asmenys |  |
|  | Kriterijai, į kuriuos buvo atsižvelgta atrenkant asmenis, dalyvaujančius užimtumo didinimo programoje | - Amžius; - gyvenamoji vieta; - motyvacija ir pasirengimas dirbti; - žalingų įpročių neturėjimas; - profesinis pasirengimas ir sveikatos būklė, leidžiantys atlikti siūlomas darbo funkcijas; - ilgalaikio bedarbio statusas (nedarbo trukmė ilgesnė nei 12 mėnesių nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos); |  |
|  | Įdarbintų asmenų bendras amžiaus vidurkis | - 51 metai |  |
|  | Vidutinė bedarbių dalyvavimo užimtumo didinimo programoje trukmė | - 2 mėnesiai |  |
|  | Užimtumo programoje dalyvaujantiems asmenims pavestų darbų pobūdis | Aplinkos ir viešųjų erdvių tvarkymo bei priežiūros darbai (želdynų priežiūra, šienavimas, šiukšlių rinkimas, parkų, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas), taip pat smulkūs remonto ir pagalbiniai darbai socialinės bei visuomeninės paskirties objektuose. |  |
|  | Išdarbintų asmenų skaičius | - 1 asmuo (142 lėšos) – 5 097,03 Eur - 1 asmuo (142 lėšos) – 1 080,00 Eur -1 asmuo (142 lėšos) – 2 864,94 Eur -1 asmuo (142 lėšos) – 2 306,00 Eur | -1 asmuo (151 lėšos) – 4 949,26 Eur -1 asmuo (151 lėšos) – 4002,30 -1 asmuo (151 lėšos) – 4 382,47 Eur -1 asmuo (151 lėšos) – 3 879,00 Eur |
|  | Pastabos, pageidavimai, kita informacija | Pageidautina, kad kandidatai gyventų Vilainių seniūnijoje arba turėtų galimybę savarankiškai atvykti į darbo vietą. Atsižvelgiant į tai, kad seniūnijoje dažniausiai organizuojami aplinkos tvarkymo, žolės pjovimo, pakelių krūmų šalinimo ir sniego valymo darbai, darbuotojai turi būti fiziškai pajėgūs dirbti lauko sąlygomis ir atlikti fizinio pobūdžio darbus. |  |

_____________________________